## OBRAS BENS E SERVIÇOS
| Pais | BRASIL | [33 empty] | Internacional Competitivo Riding | Works | Nacional System | Draft | Draft
| Numero da Operação | BR-L1564 | [33 empty] | Nacional Competitivo Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review | Under Review
| Numero da Aprovação | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified | Modified
| Agencia Executora | ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | [33 empty] | Internacional Competitivo Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected | Expected
| Período de Cobertura | 5 ANOS | [33 empty] | Nacional Competitivo Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Processo Ongoing | Process Ongoing
| Total Obras | 3265250 | [36 empty] | Evaluation of Bids/Propostas | Evaluation of Bids/Proposals
| Total de Bens e Serviços | 2013728.977 | [33 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids | Rejection of Bids
| Total Serviços de Consultoria | 14798772.1219 | [33 empty] | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Processo | Unsuccessful Process
| Auditoria Externa | 150000 | [36 empty] | Contrato Under Execution | Contract Under Execution
| Sistemas Nacionais | 18522248.9032 | [33 empty] | Limite Bidding |  |  | Contrato Finished | Contract Finished
| Versão | 3 | [36 empty] | Contratos Terminated | Contrats Terminated
| Ref.: * campos obrigatórios | [34 empty] | CB- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled | Cancelled
Procurement Ineligible
0 |  |  | OBRAS, BENS E SERVIÇOS | [33 empty] | CB- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
0
0 | [36 empty] | Direct Contracting
0 | 3113688 |  | LPN - LPI
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição | [15 empty] | Force Account
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
0 | 2.3.1.2 | Construção do Centro de Inovação | O Centro de Inovação do Governo do Ceará promoverá intercâmbio, interação e inovação entre a sociedade, academia e governo, envolvendo a contratação de serviços para infraestrutura física e lógica (construção, mobiliário, equipamentos de TIC), ações de comunicação, estruturação e engajamento do ecossistema de inovação do Estado do Ceará (empresas, startups, academia e outros Poderes e esferas de Governo). | 3113688 |  | 0 | 100 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.3 Centro de Inovação governamental implantado | 2025-12-01 |  | 2025-12-31 |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-10 |  |  | Nacional Competitivo Bidding | Ex-ante
0
0 |  |  |  | 3113688
0 |  |  | LPI/LPN com PRÉ-QUALIFICAÇÃO
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
0
0
0
0 | 2165290.977 |  | Comparação de preços por convite aberto & Comparação de preços com o mínimo de 3 Cotações
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação e Recomendação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato (Ordem de Compra) |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
0 | 3.1.1.2 | Obras CDC Capital/ Interior | Reforma dos ambientes físicos onde estão hospedados/instalados os equipamentos, incluindo: infraestrutura física, infraestrutura elétrica e refrigeração. | 151562 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 3. INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE | 3.1 Infraestrutura digital para a conectividade melhorada | 2023-06-01 |  | 2023-08-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 1.3.2.1 | Capacitação em dados para a CGE | Capacitação em Análise de Dados, para criar um ambiente favorável à disseminação desse conhecimento e auxiliar na criação de projetos capazes de descobrir “insights” valiosos que auxiliam na tomada de decisão. | 96214.9056 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-12-01 |  | 2024-02-29 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.1.3.1 | Capacitação em LGPD | Treinamento e capacitação de pessoal para a LGPD, no tema privacidade e proteção de dados, para o Encarregado, membros do CGPD e Comitê Técnico, e todo o pessoal da SEPLAG/CE (ações de promoção da cultura de proteção de dados). | 215140.3775 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2024-01-01 |  | 2024-03-31 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.1.4.1 | Capacitação em governança de dados | Capacitação em governança de dados para os servidores e colaboradores da administração pública estadual. | 273186.8301 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2024-01-01 |  | 2024-03-31 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.1.1.1 | Capacitação em interoperabilidade | Capacitação em interoperabilidade para os servidores e colaboradores da administração pública estadual. | 76971.9245 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2024-01-01 |  | 2024-03-31 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.2.1.1 | Capacitação em Governança Digital | Capacitação em governança digital para os servidores e colaboradores da administração pública estadual. | 296214.9056 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2023-09-01 |  | 2023-11-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.2.2.1 | Capacitação em Cybersegurança | Capacitação em cybersegurança para os servidores e colaboradores da administração pública estadual. | 180444.3926 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas | 2024-01-01 |  | 2024-03-31 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.4.1.1 | Capacitação de colaboradores e equipes do Governo em competências digitais | Criação de trilha de capacitação em competências digitais. | 384859.6225 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.4 Competências digitais desenvolvidas | 2024-03-01 |  | 2024-05-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.5.1.1 | Capacitações em capacidades digitais para mulheres | Criação de trilha de capacitação em competências digitais focada em equiparar habilidades do público feminino. | 115457.8867 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.5 Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para servidoras públicas implementado. | 2024-03-01 |  | 2024-05-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.5.1.2 | Seminários | Seminários sobre competências digitais focados em equiparar habilidades do público feminino. | 38485.9622 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.5 Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para servidoras públicas implementado. | 2023-10-01 |  | 2023-12-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 2.5.1.3 | Visitas técnicas | Visitas técnicas no âmbito do Produto 2.5 para possibilitar troca de experiências, ampliar os conhecimento relacionados à competências digitais. | 38485.9622 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.5 Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para servidoras públicas implementado. | 2023-09-01 |  | 2023-11-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 4.1.2.1 | Implantação das trilhas de competências | Execução das trilhas de conhecimento (capacitações e oficinas) para desenvolvimento das competências comuns, gerenciais e específicas dos setores administrativos e finalísticos do MPCE. | 38485.9622 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2023-11-01 |  | 2024-01-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 4.1.3.1 | Capacitação para a transformação digital e inovação | Aquisição de serviço para implantação de metodologias e capacitação de membros e servidores para a execução da estratégia de transformação digital e inovação, e de um modelo de gestão inovador, fomentando um ambiente apropriado para melhor utilização e efetividade dos equipamentos e serviços adquiridos, gerando a mudança e modernização da cultura e ambientes organizacionais. | 28864.4717 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2023-11-01 |  | 2024-01-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 4.2.1.1 | Modelo de gestão de segurança de TIC | Capacitação e implantação de um modelo de gestão de segurança de TIC, através do uso de metodologias e ferramentas específicas, em conformidade com o ambiente de transformação digital, conferindo proteção ao ambiente tecnológico (infraestrutura, sistemas e dados). | 38485.9622 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2024-04-01 |  | 2024-06-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 4.3.1.1 | Capacitação para as áreas de apoio | Conjunto de treinamentos voltados à capacitação de membros e servidores das áreas administrativas a fim de efetivar o uso de equipamentos e serviços digitais implantados. | 48107.4528 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-04-01 |  | 2024-06-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 4.3.2.1 | Capacitação para as áreas finalísticas. | Conjunto de treinamentos voltados à capacitação de membros e servidores das áreas finalísticas a fim de efetivar o uso de equipamentos e serviços digitais implantados. | 48107.4528 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-08-01 |  | 2024-10-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 | 4.3.2.2 | Capacitação para as áreas de inteligência e investigação. | Conjunto de treinamentos voltados à capacitação de membros e servidores das áreas de investigação a fim de efetivar o uso de equipamentos e serviços digitais implantados especificamente na área de inteligência e investigação. | 57728.9434 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2025-02-01 |  | 2025-05-02 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 |  | Visitas técnicas da equipe do Governo e MPCE para participação em workshops, reuniões presenciais, eventos técnicos ou seminários temáticos de interesse geral para a execução do Programa | Visitas técnicas pelos beneficiários do financiamento e equipe técnica da UGP Ceará Mais Digital com a finalidade de possibilitar a troca de experiências, ampliação dos conhecimento relacionados à transformação digital da administração pública. | 38485.9622 |  | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2025-08-01 |  | 2025-10-30 |  |  | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post
0 |  |  |  | 2165290.977
0 |  |  | Licitação limitada
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
0
0
0
0 |  |  | LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes com pré-qualificação
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [19 empty] | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
0
0
0
0 |  |  | LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
0
0
0
0 | 0 |  | Contratação Direta
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Contratação Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada | Data Real
0 | [22 empty] | ;
0 |  |  |  | 0
0 |  |  | Administração Direta
0 | Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  | Aquisição
0 | Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Justificação de Execução Direta |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Nuevo/Arrendamento/Usado)
0 | [10 empty] | Data Estimada | Data Real
0
0
Formulas:
Recepção de Ofertas = [Etapas]+30
Relatório de Avaliação = [Recepção de Ofertas]+60
Publicação de Adjudicação de Contrato = [Relatório de Avaliação]+20
Assinatura de Contrato = [Publicação de Adjudicação de Contrato]+20
Note on C19: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E19: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H19: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I19: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J19: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K19: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on V19: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W19: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X19: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y19: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z19: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AA19: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AB19: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L20: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M20: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C26: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E26: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H26: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I26: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J26: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K26: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AB26: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC26: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD26: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AE26: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AF26: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AG26: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AH26: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L27: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M27: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C33: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E33: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J33: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K33: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on P33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on U33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on V33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L34: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M34: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C56: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E56: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J56: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K56: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on V56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AA56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AB56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L57: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M57: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C63: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E63: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J63: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K63: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AF63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AG63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AH63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AI63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AJ63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AK63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AL63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L64: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M64: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C70: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E70: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H70: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I70: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J70: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K70: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Z70: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AA70: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB70: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC70: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD70: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AE70: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AF70: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L71: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M71: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C77: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E77: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H77: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I77: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J77: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K77: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on R77: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S77: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T77: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on U77: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V77: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on W77: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on X77: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L78: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M78: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on C83: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on E83: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on H83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on J83: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on K83: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on N83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on O83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on S83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on T83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on L84: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on M84: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos

## SERVIÇOS DE CONSULTORIA
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
12170541.6368 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) / Seleção com Orçamento Fixo (SOF) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Processo Ongoing | Contrats Terminated
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
1.3.1.1 | Consultoria para definição de metodologia para avaliação dos serviços públicos e Conselho de Usuários. Serviços para configuração e parametrização de solução tecnológica utilizada na automação dos serviços públicos. | Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de metodologias para a implantação da Avaliação de Serviços e do Conselho de Usuários, que contemple a visão dos cidadãos e da gestão, com a respectiva ferramenta tecnológica de apoio aos trabalhos | 191673 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-07-01 |  | 2023-08-31 |  | 2023-10-15 |  | 2023-11-14 |  | 2023-12-06 |  | 2023-12-21 |  | 2024-01-11 |  | 2024-02-10 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante
1.3.2.2 | Consultoria para implantação do Modelo de gestão de dados na CGE. Desenvolvimento de solução tecnológica. | Contratação de empresa especializada para implantação de um modelo de Governança de dados que contemple o processo de aculturamento da CGE no uso de dados para a tomada de decisão, bem como o desenvolvimento de Plataforma de Análise de Dados, que possibilite a estruturação dos dados de modo acessível e tempestivo aos gestores, colaboradores da CGE e demais profissionais atuantes no Sistema de Controle Interno | 264701 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-16 |  | 2024-01-15 |  | 2024-02-06 |  | 2024-02-21 |  | 2024-03-13 |  | 2024-04-12 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante
1.3.3.1 | Consultoria para implantação do Programa de Capacitação para o Controle Social dirigido à sociedade. Desenvolvimento de solução tecnológica. | Contratação de empresa especializada para promoção de programa de fomento e ampliação da participação social, de forma online, para a sociedade, com a utilização de recursos tecnológicos e linguagem simples, mostrando os conceitos, as ferramentas e formas de participação, os canais disponíveis e o funcionamento do Sistema de Controle Interno | 180801 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-16 |  | 2024-01-15 |  | 2024-02-06 |  | 2024-02-21 |  | 2024-03-13 |  | 2024-04-12 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante
2.1.2.1 | Consultoria e desenvolvimento de soluções em BigData | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Big Data em provedor de nuvem, incluindo armazenamento de objetos e blocos, processamento/GPUs, federação de dados, modelos de machine learning e segurança de dados baseado em inteligência artificial. Bem como, banco de dados, data warehouse e analytics, diretório, ETL e BI gerenciados. | 418214 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2023-12-01 |  | 2024-01-31 |  | 2024-03-16 |  | 2024-04-15 |  | 2024-05-07 |  | 2024-05-22 |  | 2024-06-12 |  | 2024-06-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.1.3.2 | Consultoria em LGPD | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação do Governo à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), com o objetivo de definir um modelo a ser executado pelos diversos órgãos, para tratar os dados pessoais dispostos em seus ambientes e as operações/processos realizados em meio físico ou digital. A contratação deverá contemplar análise de proteção de dados e privacidade (prontidão do Governo para adequação, análise inicial de requisitos e necessidades), mapeamento e avaliação do impacto das legislações que afetam a atuação do Governo (LGPD, LAI, Código Defesa Consumidor, Marco Civil Internet etc.), diagnóstico (ciclo de vida e processos de trabalho de dados pessoais, sistemas, bases de dados etc.), plano de implementação de ações para a proteção e privacidade de dados, prospecção e definição de soluções tecnológicas (governança, identificação e segurança), programa de proteção e privacidade de dados, definição de modelo de governança, capacitação, implementação dos papéis envolvidos nos órgãos, regulamentação e criação de portal. | 317644.3303 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2024-01-01 |  | 2024-03-02 |  | 2024-04-16 |  | 2024-05-16 |  | 2024-06-07 |  | 2024-06-22 |  | 2024-07-13 |  | 2024-07-23 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.2.1.3 | Consultoria em Governança Digital. Desenvolvimento de Solução Tecnológica. | Contratação de consultoria especializada para revisão do modelo de gestão de TIC e atualização da legislação existente, detalhando cada estrutura, níveis de responsabilidades, atribuições, formas de funcionamento e elaborando regimentos e planos de implantação dessas estruturas. Além disso, contempla metodologias e práticas a serem adotadas na governança, como por exemplo, às referentes à gestão do portfólio, de riscos e de comunicação. E, ainda, o (i) mapeamento e automação dos processos; (ii) implantação de solução/ferramenta com uso de tecnologias inovadoras, para execução do modelo de governança e (iii) capacitação para os colaboradores dos diversos órgãos, nos vários níveis envolvidos no modelo de governança. | 246215 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-15 |  | 2023-10-15 |  | 2023-11-06 |  | 2023-11-21 |  | 2023-12-12 |  | 2023-12-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.2.2.2 | Consultoria em Cybersegurança | Contratação de empresa especializada para implementação de políticas e soluções de Cibersegurança para monitorar todos os sistemas da rede, identificar e responder aos sinais de possíveis ataques, análise de informação, gerenciamento de vulnerabilidades de sistemas e operação de dispositivos de segurança cibernética. | 196944 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas | 2024-02-01 |  | 2024-04-02 |  | 2024-05-17 |  | 2024-06-16 |  | 2024-07-08 |  | 2024-07-23 |  | 2024-08-13 |  | 2024-08-23 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.3.2.1 | Consultoria para implantação do Centro de Inovação | Contratação de uma empresa para a elaboração de uma modelo de gestão para a implantação do Centro de Inovação Tecnológica. | 463428 |  | 0 | 100 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.3 Centro de Inovação governamental implantado | 2025-02-01 |  | 2025-04-03 |  | 2025-05-18 |  | 2025-06-17 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-24 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-24 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.4.1.3 | Consultoria para mapear as competências digitais das equipes e colaboradores do Governo, e implantar o Modelo de Gestão de Competências, incluindo solução tecnológica. | Contratação de empresa de consultoria que irá realizar a medição das capacidades digitais dos servidores e colaboradores do governo, percebendo e auxiliando a diminuir as lacunas existentes nas capacidades, implantando então modelo de gestão de competências apoiado por soluções tecnológicas. | 370000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.4 Competências digitais desenvolvidas | 2024-03-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-15 |  | 2024-07-15 |  | 2024-08-06 |  | 2024-08-21 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-21 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.7.1.1 | Modelo de Gestão da Mudança | Contratação de empresa para desenvolvimento e implementação da Gestão da Mudança e Comunicações para o Programa Ceará Mais Digital do Governo do Estado do Ceará. | 500000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.7 Gestão da mudança implementada | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-06 |  | 2024-01-21 |  | 2024-02-11 |  | 2024-02-21 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
3.2.1.1 | Sistemática de gestão | Contratação de consultoria para desenvolver uma visão atualizada da rede alvo, uma autoavaliação das atuais condições de funcionamento da rede CDC e uma estratégia de alto nível que identifica as linhas de ação necessárias para ir da situação atual à rede de destino. Contratação de consultoria para elaborar um guia que apoie a Etice no desenvolvimento do programa de melhoria de gestão de rede do CDC. Aquisição de softwares e ferramentas definidas no plano. | 800000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 3. INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE | 3.2 Gestão do CDC fortalecida | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-15 |  | 2023-10-15 |  | 2023-11-06 |  | 2023-11-21 |  | 2023-12-12 |  | 2023-12-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
4.1.1.1 | Concepção e implantação do Modelo de Gestão e Governança do MPCE | Contratação de empresa especializada em desenho e implantação de modelo organizacional e de governança, zelando pelos valores institucionais e boas práticas de gestão, ao mesmo tempo contribuindo para a modernização e fortalecimento da estrutura e cultura organizacionais voltadas para o novo ambiente que se instala com a execução da estratégia e do processo de transformação digital. | 250158.7546 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-15 |  | 2023-10-15 |  | 2023-11-06 |  | 2023-11-21 |  | 2023-12-12 |  | 2023-12-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
4.1.3.2 | Concepção, desenvolvimento e implantação de programa de inovação e gestão da mudança. | Contratação de empresa especializada na análise de estratégias de transformação digital, identificando oportunidades e ameaças para sua instalação, assim como a elaboração de um plano que traduza a visão de futuro institucional, preparando as pessoas de forma sustentável, e com a implantação de programa de inovação, para o processo de transição do momento atual para o momento objetivado. | 384859.6225 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-06 |  | 2024-01-21 |  | 2024-02-11 |  | 2024-02-21 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
4.3.2.3 | Diagnóstico, desenvolvimento e implantação de modelo de inteligência e investigação | Contratação de empresa especializada em práticas e atuação de grupos de trabalho de inteligência e investigação no intuito de diagnosticar o modelo atual do MPCE e propor um modelo modernizado e alinhado com a estratégia de transformação digital para os dos órgãos de investigação e inteligência do MPCE, considerando o uso de novas ferramentas, tecnologias e métodos de gestão. | 288644.7168 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-08-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2025-01-06 |  | 2025-01-21 |  | 2025-02-11 |  | 2025-02-21 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
4.3.2.4 | Implantação de soluções com uso de IA | Contratação de empresa especializada em IA para desenvolvimento de soluções finalísticas gerando maior agilidade na atuação ministerial, bem como permitindo o direcionamento de recursos para atividades de maior relevância e valor para a sociedade. | 384859.6225 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2025-04-01 |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-16 |  | 2025-08-15 |  | 2025-09-06 |  | 2025-09-21 |  | 2025-10-12 |  | 2025-10-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
1.1.1.2 | Adequação e melhoria de processos. Serviços para configuração e parametrização de solução tecnológica para automação dos serviços públicos. Desenvolvimento, implantação de melhorias e integração de sistemas. | Contratação de consultoria especializada para viabilizar os processos de gestão pública adequados, melhorados e automatizados. Compreendendo plataforma low-code e suas licenças e full-stack. | 1797087 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados. | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-06 |  | 2024-01-21 |  | 2024-02-11 |  | 2024-02-21 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
1.1.2.2 | Serviços para configuração e parametrização de solução tecnológica para implementação do pagamento digital do serviço públicos. Desenvolvimento, implantação de melhorias e integração de sistemas. Transferência de conhecimento e treinamento dos usuários. | Contratação de consultoria especializada para desenvolver e implementar pagamento digital dos serviços públicos no portal de serviços. | 958790 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados. | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-06 |  | 2024-01-21 |  | 2024-02-11 |  | 2024-02-21 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.6.2.2 | Adequação e melhoria de processos de gestão pública. Serviços para configuração e parametrização de solução tecnológica. Desenvolvimento, implantação de melhorias e integração de sistemas. | Contratação de consultoria especializada para viabilizar os processos de gestão pública adequados, melhorados e automatizados. Compreendendo plataforma low-code e suas licenças e full-stack. | 548490 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados | 2024-01-01 |  | 2024-03-02 |  | 2024-04-16 |  | 2024-05-16 |  | 2024-06-07 |  | 2024-06-22 |  | 2024-07-13 |  | 2024-07-23 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
1.2.1.1 | Serviços para configuração e parametrização de solução tecnológica para implantação de plataforma de atendimento multicanal e gerenciamento do relacionamento com o cidadão (unificação de canais). Desenvolvimento, implantação de melhorias e integração de sistemas. Transferência de conhecimento e treinamento dos usuários. | Contratação de consultoria especializada pra desenvolver e implantar uma plataforma de atendimento multicanal com gerenciamento de relacionamento com o cidadão (Prioritariamente virtual) com atendente virtual inteligente chatbot; Contratação de consultoria especializada para aperfeiçoamento do Portal Único de Serviços e Ceará App. | 1814132 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.2 Plataforma de atendimento ao cidadão multicanal integrada implementada | 2025-02-01 |  | 2025-04-03 |  | 2025-05-18 |  | 2025-06-17 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-24 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-24 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
2.6.2.3 | Transformação de processos de negócios | Serviços de apoio técnico à gestão e à transformação de processos de negócios, com foco no aumento da produtividade e inovação dos serviços públicos | 800000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados | 2023-04-01 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-16 |  | 2023-08-15 |  | 2023-09-06 |  | 2023-09-21 |  | 2023-10-12 |  | 2023-10-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante
4.2.1.3 | Serviços de verificação, implantação e modernização da segurança da informação e dados | Contratação de serviços e de tecnologia para assegurar o máximo de segurança da informação e dados, evitando ataques e invasões cibernéticas, além de garantir a manutenção da polítca de segurança definida. | 615775.3959 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-16 |  | 2024-08-15 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-21 |  | 2024-10-12 |  | 2024-10-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
4.3.1.7 | Integração de plataformas de serviços e dados da instituição | Conjunto de serviços de consultoria e tecnologia que permitam a integração das diversas plataformas de dados e de sistemas, garantindo maior integridade das informações geradas, com rapidez e segurança. | 378124.1942 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2025-04-01 |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-16 |  | 2025-08-15 |  | 2025-09-06 |  | 2025-09-21 |  | 2025-10-12 |  | 2025-10-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
12170541.6368
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
1450794.3582 |  | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação da Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
2.1.4.2 | Consultoria em governança de dados | Contratação de empresa especializada para implantação da governança de dados na administração pública estadual, envolvendo, dentre outros, definição e implementação de estratégias de dados, políticas, normas, padrões, arquitetura, processos e métricas, gestão de riscos relacionada ao compartilhamento de dados, ferramenta e capacitação. | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2023-10-01 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-29 |  | 2024-02-28 |  | 2024-03-29 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante
4.3.1.3 | Concepção, desenvolvimento e implantação de programas de análise de bases dados, integração de sistemas e paineis de BI. | Contratação de empresa especializada para desenvolver análise de dados e sistemas a fim de gerar a integração de soluções já existentes e elaboração de painéis de BI. | 153943.849 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-11-01 |  | 2024-12-31 |  | 2025-03-01 |  | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
4.3.1.4 | Serviços especializados em Gestão de TI e Governança de TI | Contratação de empresa especializada para promover a implantação da gestão e governança de TI, garantindo a utilização adequada dos recursos, sua segurança, a gestão dos riscos e a entrega de valor para os usuários do MPCE, por meio da definição de normas, modelos e padrões. | 153943.849 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-08-01 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  | 2024-12-29 |  | 2025-01-08 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
1.1.1.3 | Implementação do acesso único para Identificação e Autenticação do Cidadão na utilização dos serviços públicos implantados. | Contratação de consultoria especializada para definição do single sign-on (sso) do Estado conforme análise de viabilidade dos sistemas de acesso único existentes; Contratação de consultoria especializada para aperfeiçoamento do sso do estado. | 192430 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados. | 2024-12-01 |  | 2025-01-30 |  | 2025-03-31 |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-10 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
2.1.1.2 | Desenvolvimento de Plataforma de Interoperabilidade de dados e informações | Contratação de consultoria especializada para capacitação e implementação da interoperabilidade dos serviços do portal de serviços para os servidores e colaboradores da administração pública estadual. | 211673 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2024-01-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-30 |  | 2024-06-09 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
2.6.1.1 | Serviço de desenvolvimento de soluções de tramitação eletrônica de documentos | Contratação de consultoria especializada para especificação de melhorias para as demais fases da ferramenta. Bem como, da implementação de workflowks para automação de processos corporativos, funcionalidades complexas/robustas(IA, analytics, BI) e evolução da arquitetura do SUITE. | 192430 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados | 2024-12-01 |  | 2025-01-30 |  | 2025-03-31 |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-10 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
4.1.2.2 | Desenvolvimento e implantação de programa de competências digitais | Contratações especializadas para modernização do programa de gestão por competência com o desenvolvimento das competências digitais necessárias para tonar a estratégia de transformação digital sustentável. | 38485.9622 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2024-08-01 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  | 2024-12-29 |  | 2025-01-08 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
4.2.1.2 | Concepção e implantação de modelo de gestão e proteção de dados e informações. | Contratações especializadas para definição de planos preventivos e contigenciais para a proteção de dados e informações, gerenciando riscos e o modelo de gestão e segurança, através da implantação de boas práticas e métodos. | 57728.9434 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-07-10 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
4.2.2.1 | Diagnóstico e concepção de segurança da conectividade e redes | Contratações especializadas para definição de planos preventivos e contigenciais para a segurança da conectividade e redes, gerenciando riscos e o modelo de gestão e segurança, através da implantação de boas práticas e métodos. | 57728.9434 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2023-03-01 |  | 2023-04-30 |  | 2023-06-29 |  | 2023-07-29 |  | 2023-08-08 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
4.3.1.2 | Implantação de metodologia de gerenciamento por processos | Contratação de empresa especializada para implantação de metodologia de gerenciamento de processos, a fim de mapear e propor melhorias contínuas, garantindo a sustentabilidade das novas ferramentas e soluções implantadas e de entrega de valor para os membros e servidores do MPCE. | 96214.9056 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2023-08-01 |  | 2023-09-30 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-29 |  | 2024-01-08 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
4.3.1.6 | Automatização e digitalização de processos e documentos | Conjuntos de serviços de consultoria e gestão documental para gerenciamento do acervo do MPCE e organização, facilitando o acesso digital e inteligente aos processos antes das etapas eletrônica e digital. | 96214.9056 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-08-01 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  | 2024-12-29 |  | 2025-01-08 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-post
1450794.3582
Seleção Direta (SD) / Seleção Direta de Consultor Individual
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Seleção Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
1031235.067 |  | Seleção de Consultor Individual (3CV) / Seleção de Consultor Individual (por convite aberto)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
| Assessoria jurídica | Contratação de consultoria individual para assessoramento à Coordenação da UGP nos assuntos jurídicos. | 138210.6117 | 0 | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2024-01-01 |  | 2024-01-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
| Assessor Administrativo Financeiro | Contratação de consultoria individual para assessoramento à Coordenação e ao Gerente Administrativo-Financeiro da UGP nos assuntos orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais do Programa. | 164060.1825 | 0 | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2023-03-01 |  | 2023-03-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
| Supervisor de Componente | Contratação de consultoria individual para assessoramento à Coordenação da UGP nos assuntos relacionados à execução dos contratos no âmbito dos Componentes do Programa. | 231827.3671 | 0 | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2024-01-01 |  | 2024-01-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
| Assessor de Aquisições | Contratação de consultoria individual para assessoramento à Coordenação e ao Gerente de Aquisições da UGP nos assuntos licitatórios e de contratação do Programa. | 166922 | 0 | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2023-03-01 |  | 2023-03-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
2.5.1.4 | Consultoria para elaboração do Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para mulheres | Contratação de serviço especializado para a elaboração de programa que promova o desenvolvimento de capacidades digitais para as servidoras e colaboradoras da administração pública estadual. | 96214.9056 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.5 Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para servidoras públicas implementado. | 2024-01-01 |  | 2024-01-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
1.3.3.2 | Programa de capacitação para a sociedade e administração pública sobre controle social | Contratação de Consultoria Individual para apoiar na contratação da consultoria que irá elaborar o programa de capacitação do controle social e desenvolvimento de solução tecnológica | 20000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-05-01 |  | 2023-05-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
1.3.1.2 | Avaliação de serviços públicos e conselho de usuários | Contratação de Consultoria Individual para apoiar na contratação da consultoria sobre avaliação dos serviçoes públicos e conselho de usuários | 20000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-05-01 |  | 2023-05-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
2.2.1.2 | Governança Digital | Contratação especializada para viabilizar os processos de governança digital | 50000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas | 2023-07-01 |  | 2023-07-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
2.1.2.2 | Governança de Dados (BIG DATA) | Contratação especializada para viabilizar os processos de governança dos dados (BIG DATA) | 50000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2023-07-01 |  | 2023-07-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
2.4.1.2 | Consultoria Individual para Capacitação para desenvolvimento de competências digitais | Contratação especializada para viabilizar as competências digitais na gestão pública | 30000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.4 Competências digitais desenvolvidas | 2024-03-01 |  | 2024-03-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
2.2.2.4 | Consultoria Individual em Cybersegurança | Contratação de Consultoria Individual para apoiar na contratação de consultoria e solução de cybersegurança | 50000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas | 2023-04-01 |  | 2023-04-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
2.6.2.4 | Diagnóstico e desenho de processos | Contratação de Consultoria Individual para elaboração do diagnóstico e desenho de processos | 14000 | 0 | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados | 2023-04-01 |  | 2023-04-21 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post
|  | TOTAL | 1031235.067
Formulas:
Solicitação de Proposta = [Etapas]+61
Ata de Abertura de Propostas = [Solicitação de Proposta]+45
Ata de Abertura de Propostas = [Relatório de Avaliação]+22
Relatório de Avaliação = [Ata de Abertura de Propostas]+30
Avaliação Final e Negociação de Contrato = [Ata de Abertura de Propostas]+15
Notificação de Adjudicação = [Avaliação Final e Negociação de Contrato]+21
Assinatura de Contrato = [Notificação de Adjudicação]+30
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AA6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AE6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on B33: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D33: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I33: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J33: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Y33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AA33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB33: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC33: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K34: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L34: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on AE38: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on B40: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D40: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G40: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H40: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I40: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J40: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y40: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K41: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L41: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on B56: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D56: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I56: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J56: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Q56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on U56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K57: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L57: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on B63: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D63: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I63: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J63: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on O63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R63: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S63: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K64: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L64: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos

## AUDITORIA EXTERNA
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | FIRMAS DE CONSULTORIA - AUDITORIA EXTERNA | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
150000 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Acta de Apertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [8 empty] | Contract Finished
5.2 | Realização de auditorias externas (US$ 150.000) | Consultoria para a realização de auditoria do Programa, incluindo análise dos processos licitatórios, de contratação e alterações de contrato, de pagamento e emissão de relatório de auditoria anual. | 150000 |  | 100 | 0 |  | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Auditoria | 2023-04-01 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-16 |  | 2023-08-15 |  | 2023-09-06 |  | 2023-09-21 |  | 2023-10-12 |  | 2023-11-11 |  | External Audit | Quality and Cost Based Selection | Ex-post
150000
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
Seleção Direta (SD)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Seleção Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
Formulas:
Solicitação de Proposta = [Etapas]+61
Acta de Apertura de Propostas = [Solicitação de Proposta]+45
Relatório de Avaliação = [Acta de Apertura de Propostas]+30
Ata de Abertura de Propostas = [Relatório de Avaliação]+22
Avaliação Final e Negociação de Contrato = [Ata de Abertura de Propostas]+15
Notificação de Adjudicação = [Avaliação Final e Negociação de Contrato]+21
Assinatura de Contrato = [Notificação de Adjudicação]+30
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM: Valor total do contrato, incluindo contrapartida e/ou cofinanciamento
Note on G6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar 0.
Note on H6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar 0.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto .
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto .
Note on AA6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on AB6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on AC6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on AD6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on AE6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos.
Note on B13: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D13: Equipo OBP&CM: Valor total do contrato, incluindo contrapartida e/ou cofinanciamento
Note on G13: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar 0.
Note on H13: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar 0.
Note on I13: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto .
Note on J13: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto .
Note on U13: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on V13: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on W13: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on X13: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on Y13: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K14: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L14: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos.
Note on B20: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D20: Equipo OBP&CM: Valor total do contrato, incluindo contrapartida e/ou cofinanciamento
Note on G20: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar 0.
Note on H20: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar 0.
Note on I20: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto .
Note on J20: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto .
Note on Q20: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R20: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on S20: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on T20: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on U20: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K21: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L21: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos.

## SISTEMAS NACIONAIS
|  | SISTEMAS NACIONAIS | [16 empty] | Works | Nacional System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
18522248.9032 |  | Método de Aquisição Sistema Nacional | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição |  |  |  |  | Consulting Firmas |  | Process Ongoing
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Inicio |  | Termino |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [7 empty] | Contract Under Execution
1.1.1.1 | Aquisição de solução tecnológica para automação de serviços públicos. Transferência de conhecimento e treinamento de usuários. | Aquisição de solução tecnológica que irá realizar a automação de serviços públicos e capacitação de servidores e colaboradores que tem participação nesse fluxo. | 2034056.7948 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados. | 2024-03-01 |  | 2024-07-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System |  |  |  |  | Contract Finished
1.3.3.3 | Aquisição de equipamentos audiovisual | Aquisição de equipamentos de recursos audivisuais para viabilzar o produto 1.3.3.1, bem como a sua continuidade | 30115 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados. | 2023-12-01 |  | 2024-04-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
2.2.2.3 | Solução de Cybersegurança | Solução tecnológica que irá realizar monitoramento e análise preditiva de risco relacionados a segurança, confiabilidade e disponibilidade dos dados. | 301457.6558 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas | 2023-10-01 |  | 2024-02-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
2.3.1.1 | Aquisição de mobiliário e equipamentos | Aquisições de móveis e equipamentos que irão a implantação do Centro de Inovação Tecnológica. | 236572 |  | 0.11 | 99.89 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.3 Centro de Inovação governamental implantado | 2025-03-01 |  | 2025-07-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
2.6.3.1 | Solução informatizada de gestão de pessoas | Desenvolvimento de soluções informatizadas com módulos que contemplarão, dentre outros, controles de pessoal e da vida funcional, benefícios, gratificações e pagamentos. | 2386573.9223 |  | 0 | 100 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados | 2023-07-01 |  | 2023-11-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
2.6.2.1 | Aquisição de solução tecnológica para automação de serviços públicos. Transferência de conhecimento e treinamento de usuários. | Aquisição de solução tecnológica que irá realizar a automação de serviços públicos e capacitação de servidores e colaboradores que tem participação nesse fluxo. | 937207.651 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados | 2023-07-01 |  | 2023-11-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
3.1.1.1 | Aquisição de equipamentos para CDC Capital e Interior | Atualização de DWDM (técnica de transmissão por fibra óptica que utiliza comprimentos distintos de onda da luz para a comunicação de dados), abrangendo: equipamentos, sobressalentes, licenças, softwares, materiais de instalação e serviços de instalação); Aquisição transceivers; e Aquisição de switches de tráfego + regeneração. | 4848438.2204 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 3. INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE | 3.1 Infraestrutura digital para a conectividade melhorada | 2023-07-01 |  | 2023-11-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.1.1.2 | Soluções e ferramentas para apoio à implantação das práticas de governança estratégica do MPCE | Aquisição de soluções e ferramentas para amparar o modelo de gestão e governança implantados em consonância com o novo ambiente instalado, considerando ferramentas para gestão de riscos, auditoria, análise de dados gerencial, gestão de custos, gestão de projetos e bem como ferramentas de colaboração para membros e servidores. | 48107.4528 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2024-04-01 |  | 2024-08-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.1.3.3 | Equipamentos e soluções para implantação do núcleo de inovação | Contratar soluções e ferramentas para estruturar o Laboratório de inovação que funcionará como núcleo de desenvolvimento de novos processos, de forma automatizada visando principalmente agregar valor às atividades realizadas pelos membros e servidores. | 28864.4717 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida | 2024-02-01 |  | 2024-06-06 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.2.2.2 | Equipamentos de conectividade | Aquisição de equipamentos de conectividade e de estrutura de contigência para garantir os serviços de abrangência estadual dos órgãos de execução. | 211672.7923 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2023-04-01 |  | 2023-08-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.2.3.1 | Infraestrutura de TIC | Aquisição de infraestrutura para modernizar o datacenter do MPCE, além de equipamentos para membros e servidores executarem suas atividades ministeriais, desde os de uso individual como equipamentos multimidia, computadores, notebooks, impressoras, scanners, como espaço de armazenamento e as estruturas para videoconferências, reuniões, audiências virtuais, telões, projetores, dispositivos de conectividade, dentre outros. | 2223719.2574 |  | 30 | 70 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2023-08-01 |  | 2023-12-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.3.1.5 | Sistemas, ferramentas e licenças de uso de ferramentas para modernização e automatização da atividade meio da instituição | Aquisição de sistemas e ferramentas de apoio e de uso geral de membros e servidores, como ferramentas e soluções de colaboração institucional, aplicativos de uso especializado por áreas, soluções de automação de processos, dentre outros necessários para a modernização da atuação administrativa e ministerial do MPCE. | 2216214.7132 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2023-03-01 |  | 2023-07-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.3.2.5 | Sistemas e ferramentas de automação judicial | Modernização do sistema de automação judicial do MPCE, permitindo ampla acessibilidade e conectividade, além de integração com outras plataformas do sistema judiciário. | 481074.5281 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-02-01 |  | 2024-06-06 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.3.2.6 | Equipamentos e sistemas de apoio à atividade finalística | Aquisição de equipamentos, soluções e ferramentas específicos da área de inteligência e investigação do MPCE. | 265360.7097 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas | 2024-08-01 |  | 2024-12-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
| Móveis,máquinas, softwares,outras ferramentas digitais. | Aquisições de móveis, equipamentos, licenças e softwares que irão suportar a infraestrutura para o funcionamento da UGP e demais envolvidos nos projetos. | 38485.9622 |  | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2023-07-01 |  | 2023-11-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
| Outros Gastos Administrativos (móveis,máquinas softwares,outras ferramentas digitais, visitas técnicas, participação em eventos, deslocamentos e outras despesas correlatas) | Aquisições de móveis, equipamentos, licenças e softwares que irão suportar a infraestrutura para o funcionamento da UGP e demais envolvidos nos projetos. | 25805.415 |  | 100 | 0 | 0 | GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA | Monitoramento e avaliação | 2023-07-01 |  | 2023-11-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
1.1.2.1 | Aquisição de bens e novas tecnologias | Aquisição de bens e solução tecnológica para Meios de Pagamentos Digitais integrados e automatizados. | 650000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados. | 2024-07-01 |  | 2024-11-04 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
2.1.3.3 | Solução para proteção dos dados corporativos | Contratação de solução especializada em proteção de dados corporativos de acordo com as normas e diretrizes de segurança da informação. | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA | 2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados | 2024-01-01 |  | 2024-05-06 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.2.2.3 | Serviços de contingência de conectividade | Contratação de serviços de links e tecnologia de segurança e comunicação que permitam assegurar a manutenção e usabilidade dos serviços administrativos e ministeriais, mesmo em situações adversas. | 904419.7529 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2024-04-01 |  | 2024-08-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.2.2.4 | Serviços de comunicação e conectividade por vídeo e áudio | Contratação de serviços de comunicação por áudio e vídeo para reuniões, audiências, e ligações, contemplando além do ambiente físico e virtual adequado à sua execução, o máximo de acessibilidade. | 96214.9056 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2024-11-01 |  | 2025-03-07 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
4.2.3.2 | Serviços de expansão de armazenamento de dados | Contratação de serviços de armazenamento e gerenciamento de dados em nuvem. | 307887.698 |  | 100 | 0 | 0 | COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE | 4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas | 2025-04-01 |  | 2025-08-05 |  | Non-Consulting Services | PREGÃO ELETRÔNICO | Nacional System
18522248.9032
Formulas:
Termino = [Etapas]+126
Note on B5: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D5: Equipo OBP&CM: Valor total do contrato, incluindo a Contrapartida local e/ou cofinanciamento
Note on G5: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H5: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I5: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on J5: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on K5: Equipo OBP&CM: Data da Publicação de Aviso Específico de Aquisições
Note on M5: Equipo OBP&CM: Data da assinatura do contrato.
Note on O5: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on P5: Equipo OBP&CM: Estabelecer método de aquisição do sistema nacional aprovado pelo Banco.
Note on Q5: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R5: Equipo OBP&CM: Seleciona da lista suspensa
Note on S5: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K6: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L6: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica aos casos de processos em execução ou concluídos

## 100% CONTRAPARTIDA LOCAL
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Processo Ongoing
Proc. Id | Nome do Processo | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Aviso Específico de Aquisições |  | Documento de Licitação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D5: Equipo OBP&CM Valor total do contrato.
Note on F5: Equipo OBP&CM: Em todos os casos será 0% (zero).
Note on G5: Equipo OBP&CM: Sempre será 100%.
Note on I5: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on J5: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on Q5: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R5: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on S5: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on T5: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on U5: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K6: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L6: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica aos casos de processos em execução ou concluídos

## Componentes e Produtos
COMPONENTE/Produto
COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados.
1.2 Plataforma de atendimento ao cidadão multicanal integrada implementada
1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados.
COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA
2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados
2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas
2.3 Centro de Inovação governamental implantado
2.4 Competências digitais desenvolvidas
2.5 Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para servidoras públicas implementado.
2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados
2.7 Gestão da mudança implementada
COMPONENTE 3. INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE
3.1 Infraestrutura digital para a conectividade melhorada
3.2 Gestão do CDC fortalecida
COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE
4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida
4.2 Infraestrutura de TI, cibersegurança e conectividade melhoradas
4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA
Monitoramento e avaliação
Auditoria
TOTAL
COMPONENTE/Produto
COMPONENTE 1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPONENTE 2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO PÚBLICA
COMPONENTE 3. INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE
COMPONENTE 4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MPCE
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA
Produto
1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados.
1.2 Plataforma de atendimento ao cidadão multicanal integrada implementada
1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados.
2.1 Interoperabilidade, uso e proteção de dados melhorados
2.2 Estratégias de transformação digital e cibersegurança implementadas
2.3 Centro de Inovação governamental implantado
2.4 Competências digitais desenvolvidas
2.5 Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para servidoras públicas implementado.
2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados
2.7 Gestão da mudança implementada
3.1 Infraestrutura digital para a conectividade melhorada
3.2 Gestão do CDC fortalecida
4.1 Gestão estratégica e de inovação fortalecida
4.2 Infraestrutura de TI, cibesegurança e conectividade melhoradas
4.3 Atividades finalística e de apoio modernizadas
Monitoramento e avaliação
Auditoria