## 3. PA
BRASIL
Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana - Família Paranaense
Contrato de Empréstimo: 3129/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 06 MESES
| Atualizado em: 20/01/2023 |  | US$1,00 = R$ | 5.2374
Atualização Nº: 15/2023
Atualizado por: Equipe de Projeto
Aprovado em:
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1.1 |  | CREAS Antônio Olinto - BID |  |  |  | 14.909.105-0 | 770967.28 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.2 |  | CREAS Cruz Machado - BID |  |  |  | 14.909.731-7 | 763166.16 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.3 |  | CREAS Fernandes Pinheiro - BID |  |  |  | 14.910.858-0 | 884896.08 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.4 |  | CREAS Laranjal - BID |  |  |  | 14.908.380-4 | 808574 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.5 |  | CREAS Maria Helena - BID |  |  |  | 14.904.464-7 | 780589.78 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.6 |  | CREAS Ortigueira - BID |  |  |  | 14.911.442-4 | 1000064.03 | 190946.6586 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2020-03-01 |  |  | Contrato Concluído
1.1.7 |  | CREAS Reserva - BID |  |  |  | 16.021.834-7 | 875024.23 | 167072.2553 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.8 |  | CRAS Bocaiúva do Sul - BID |  |  |  | 14.900.772-5 | 1066818.35 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.9 |  | CRAS General Carneiro - BID |  |  |  | 14.903.810-8 | 810532.01 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.10 |  | CRAS Reserva do Iguaçu - BID |  |  |  | 14.901.272-9 | 880800.1 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.11 |  | CRAS Rio Branco do Ivaí - BID |  |  |  | 14.901.882-4 | 797405.65 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.12 |  | CRAS Rosário do Ivaí - BID |  |  |  | 14.903.174-0 | 780003.99 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.13 |  | CRAS Campina do Simão - BID |  |  |  | 16.022.444-4 | 852888.88 | 162845.8548 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.14 |  | CRAS Itaperuçu - BID |  |  |  | 16.023.058-4 | 863867.8 | 164942.1087 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.15 |  | CRAS Mato Rico - BID |  |  |  | 16.199.454-5 | 822752.54 | 157091.7898 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2020-11-01 | 2021-03-01 | Obra licitada, edital de 2020 - LPN 07/2020 |  | Processo em Curso
1.1.16 |  | CRAS Prudentópolis - BID |  |  |  | 16.017.740-3 | 834826.82 | 159397.1856 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.17 |  | CRAS Ortigueira - BID |  |  |  | 14.905.747-1 | 951985.36 | 181766.785 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2020-03-01 |  |  | Contrato Concluído
1.1.18 |  | CRAS Ribeirão do Pinhal - BID |  |  |  | 14.906.466-4 | 815582.52 | 155722.7861 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2018-01-01 |  |  | Contrato Concluído
1.1.19 |  | CREAS Guaraniaçu - Contrapartida |  |  |  | 16.478.465-7 | 863623.62 | 164895.4863 | 10% | 90% |  | Ex-Ante | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.20 |  | CRAS Ariranha do Ivaí - Contrapartida |  |  |  | 14.891.336-6 | 601392.49 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.21 |  | CRAS Ipiranga - Contrapartida |  |  |  | 14.891.338-2 | 560761.29 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.22 |  | CRAS Pérola d'Oeste - Contrapartida |  |  |  | 14.816.897-0 | 514301.76 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.23 |  | CRAS Quinta do Sol - Contrapartida |  |  |  | 15.168.231-6 | 670000 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.24 |  | CRAS Amaporã - Contrapartida |  |  |  | 14.816.784-2 | 607050.4 | 115906.824 |  | 100% |  | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-10-01 |  |  | Contrato Concluído
1.1.25 |  | CRAS Abatiá - Contrapartida |  |  |  | 16.479.296-0 | 838420.65 | 160083.3715 | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.26 |  | CRAS Mandirituba - Contrapartida |  |  |  | 16.479.324-9 | 816796.04 | 155954.4889 | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.27 |  | CRAS Salto do Itararé - Contrapartida |  |  |  | 16.479.338-9 | 840867.65 | 160550.5881 | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.28 |  | CRAS Tijucas do Sul - Contrapartida |  |  |  | 16.479.350-8 | 849375.46 | 162175.022 | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.29 |  | CRAS Tomazina - Contrapatida |  |  |  | 16.479.371-0 | 814266.53 | 155471.5183 | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | Licitação no 2 trimestre de 2021
1.1.30 |  | CRAS Nova Cantu - Contrapartida |  |  |  | 16.711.312-5 | 777248.59 | 148403.5189 |  | 100% |  | Ex-Post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | Obra contradada - edital de 2020 - CONCORRENCIA 063/2020 |  | Contrato em Execução
1.2 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional | Ref. Edital de Chamamento 01/2018 - Lotes 2 a 6 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 5 | 14.797.021-8 | 23723551.51 | 6039777.0865 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-10-30 | 2019-03-30 |  |  | Contrato Concluído
1.3 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional | Ref. Edital de Chamamento 07/2018 - Lote 1 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 15.476.781-9 | 7262727.94 | 1386704.8421 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-09-26 |  |  | Contrato Concluído
1.4 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Rebouças | Rebouças | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 15.474.973-0 | 4184255.27 | 798918.408 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-03-10 |  |  | Contrato Concluído
1.5 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Cantagalo | Cantagalo | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.746.023-6 | 12691970.89 | 2423334.267 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-10-10 | 2019-06-07 |  |  | Contrato Concluído
1.6 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Wenceslau Braz | Wenceslau Braz | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.746.942-0 | 10047693.13 | 1918450.5919 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-12-10 | 2019-08-20 |  |  | Contrato em Execução
1.7 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Imbituva | Imbituva | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.747.086-0 | 17284776.92 | 3300259.0828 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-10-10 | 2019-07-27 |  |  | Contrato em Execução
1.8 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Prudentópolis | Prudentópolis | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.749.440-8 | 7487445.63 | 1429611.1868 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-08-20 |  |  | Contrato Concluído
1.9.1 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional - 11 MUNICÍPIOS - 303 UNIDADES HABITACIONAIS | Edital de Chamamento 05 - Municípios FASE 1. LPN 01/2019 (lote 1 e 2), LPN 02/2019 (Lote 1.2 e 3) e LPN 03/2019 (lote único) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 6 | 14.857.802-8 - CHAMADA PÚBLICA | 21696294.69 | 4142569.7273 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2019-10-30 | 2020-08-01 |  |  | Contrato Concluído
1.9.2 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional - 3 obras - 2 municipios | Edital de Chamamento 05: 02 municípios - 03 obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.857.802-8 - CHAMADA PÚBLICA | 6308935.89 | 1204593.0977 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2019-10-30 | 2020-08-01 |  |  | Contrato em Execução
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PRED | Aquisição de equipamentos de informatica - Computadores | MCO PRED | Sistema Nacional (SN) | 3 | 14.117.694-3 | 550000 | 105013.9382 | 100% | 0% | 2.2 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.2 | SEJUF | Sistema de Videoconferência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.007.401-2 | 4850000 | 926032.0006 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | N/A | 2017-01-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.3 | SEAB | Aquisição de Veículos para o Programa Bolsa-Agricultor Famíliar | MCO SEAB (77 veículos) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.748.836-0 | 2500000 | 477336.0828 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Ata de registro de preço de PE |  | Contrato Concluído
2.4 | SEJUF | Aquisição de tonner para impressora |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 14.212.946-9 | 13800 | 2634.8952 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  |  | Processo Cancelado
2.5 | SEJUF | Aquisição do Aplicativo ePhealth |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 15.252.168-5 | 334527.3 | 63872.7804 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Ante | N/A | 2019-09-01 |  |  | Processo Cancelado
2.6 | SEJUF | Aquisição do Software SPSS |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 14.356.795-8 | 189583 | 36197.9226 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2017-08-01 |  |  | Contrato Concluído
2.7 | SEJUF | Aquisição de equipamentos de informática |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 17.372.948-0 | 1242000 | 237140.5659 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2022-02-01 | Por Ata de Registro de Preços |  | Contrato Concluído
2.8 | SEJUF | Aquisição de licenças de softwares |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 60000 | 10871.5347 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2022-03-01 | Por Ata de Registro de Preços |  | Processo Cancelado
2.9 | SEJUF | Aquisição de lotes urbanizados para finalização de projeto de Requalificação Urbana | Imbituva | Contratação Direta (CD) | 2 |  | 3400000 | 676482.2921 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | N/A | 31/06/2022 |  |  | Contrato Concluído
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SEJUF | Pesquisa de Avaliação de Impacto |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.113.890-1 | 559998 | 106922.9007 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2016-12-20 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.2 | SEJUF | Pesquisa de Avaliação de Impacto - 2ª Onda |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.747.101-5 | 682295.5 | 130273.7045 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | - | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.3 | SEJUF | Contratação de Empresas para logistica de Eventos | I Encontro Estadual Família Paranaense - Agricultor Familiar e outros | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.696.709-2 | 200000 | 38186.8866 | 100% | 0% | 1.1; 1.3; 3.2 | Ex-Post | N/A | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.4 | SEJUF | Contratação de empresa de eventos | Encontros e Seminário | Sistema Nacional (SN) | 10 | 14.008.707-6 | 606158 | 115736.4341 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | N/A | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.5 | SEJUF | Contratação de empresa de eventos - Seminário Agência do Trabalhador | Seminário | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.669.582-3 | 500000 | 95467.2166 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.6 | SEJUF | Contratação de Cursos de Qualficação Profissional |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 954672.1656 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | transferido para outro
3.7 | SEJUF | Contratação de Cursos de Qualficação Profissional - 1ª Etapa | 40 Cursos (Arcos Ocupacionais) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.617.138-9 | 5600000 | 1069232.8254 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-12-05 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.8 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão da Revista de Boas Práticas |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 19093.4433 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo Cancelado
3.9 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão de Coleção de Guias e Manuais do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 17.786.803-5 | 230000 | 43914.9196 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2021-05-01 | 2022-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.10 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão da Coleção Temática |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 15.953.638-6 | 65240 | 12456.5624 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2020-05-01 | 2020-06-01 | Contratação Direta (CD) |  | Contrato Concluído
3.11 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão do NOSSA GENTE em Ação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 95000 | 17213.2633 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.12 | SEJUF | Desenvolvimento de softwares para o Sistema do Família Paranaense | Fabrica de softwares | Sistema Nacional (SN) | 3 | 14.173.990-5 | 849990 | 162292.3588 | 100% | 0% | 3.3 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.13 | SEJUF | Contratação de Cursos de QualIficação Profissional na Área de TI |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 16.253.316-9 | 1000000 | 190934.4331 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.14 | SEJUF | Desenvolvimento da Nova Identidade Visual do Programa | Comunicação Social | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 400000 | 76373.7732 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.15 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão Folders do Projeto "Leve Leite" |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 14000 | 2673.0821 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.16 | SEJUF | Serviços de Confecção de Bolsas Térmicas do Projeto "Leve Leite" |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1052400 | 200939.3974 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.17 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão de Materiais do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 19.491.705-8 | 13398 | 2558.1395 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2022-06-01 | 2022-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.18 | SEJUF | Contratação de empresa para evento final (10 anos Programa Família Paranaense) | Evento de capacitação | Sistema Nacional (SN) | 1 | 19.348.789-0 | 50490 | 9640.2795 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.19 | COHAPAR | Execução de Projetos Executivos de Implantação de Contenção e Drenagem nas obras de Requalificação Urbana da Vila Nova (Wenceslau Braz) e Vila Zezo (Imbituva) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 18.867.276-0 | 50000 | 9546.7217 | 100% | 0% | 2.1 | Sistema Nacional | N/A | 2022-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SEJUF | Prestação de Serviços de Consultoria na Capacitação e Supervisão Técnica sobre o Modelo de Acomp. Familiar |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 14.394.088-8 |  | 150000 | 28640.165 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | N/A | 2017-08-07 |  |  | Contrato Concluído
4.2 | SEJUF | Empresa de Apoio a Gestão do Programa | Gerenciadora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 13.519.398-4 |  | 17000000 | 3245885.363 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Ante | 2016-07-01 | Sem previsão |  |  | Processo Cancelado
4.3 | SEJUF | Assessoria em Projetos de Inclusão Produtiva |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 14.704.508-5 |  | 5329321.05 | 1017550.8936 | 100% | 0% | 1.3 | Ex-Ante | 2019-05-01 | 2019-10-15 |  |  | Processo Cancelado
4.4 | SEJUF | Assistência Técnica para realização da Avaliação de Impacto - 1ª Onda | IPARDES | Contratação Direta (CD) | 13.696.576-0 |  | 260000 | 49642.9526 | 100% | 0% | 1.3 | Ex-Ante | N/A | 2016-04-13 |  |  | Contrato Concluído
4.5 | SEJUF | Assistência Técnica para realização da Avaliação de Impacto - 2ª Onda | IPARDES | Contratação Direta (CD) | 15.929.964-3 |  | 124000 | 23675.8697 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2021-05-19 |  |  | Contrato Concluído
4.6 | SEJUF | Assessoria em Gestão aos Municípios do Programa | Municipios Incentivo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 190934.4331 | 100% | 0% | 1.2 | Ex-Post | 2019-05-30 | 2019-08-01 |  |  | Processo Cancelado
4.7 | SEJUF | Desenvolvimento de metodologia de trabalho parental |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 190934.4331 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-12-01 |  |  | Processo Cancelado
4.6 | SEJUF | Assistência Técnica para revisão do Índice de Vulnerabilidade e do Índice de Aderência do Programa |  | Contratação Direta (CD) | 18.233.641-6 |  | 150000 | 28640.165 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2022-03-01 |  |  | Contrato Concluído
4.7 | SEJUF | Execução dos Projetos Executivos de Implantação do Projeto-Padrão CRAS nos Municípios de Abatiá, Mandirituba, Salto do Itararé, Tijucas do Sul e Tomazina e do Projeto-Padrão CREAS no município de Guaraniaçu |  | SQC | 17.764.672-5 |  | 204000 | 38950.6244 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | N/A | 2022-08-01 |  |  | Processo em Curso
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | SEJUF | Definição de Metodologia da Pesquisa de Habilitação Psicossocial |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 13.696.545-0 |  | 51242.7216 | 9784 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2016-11-15 | 2017-07-01 |  | Contrato Concluído
5.2 | SEJUF | Consultoria Metodologia de Capacitação em Intersetorialidade |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.421.371-8 |  | 300000 | 57280.3299 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  | Contrato Concluído
5.3 | SEJUF | Avaliação Intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.604.426-3 |  | 85000 | 16229.4268 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-11-01 |  | Contrato Concluído
5.4 | SEJUF | Assessoria em Tecnologia da Informação para as Avaliações do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.706.543-4 |  | 115456 | 22044.5259 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  | Contrato Concluído
5.5 | SEJUF | Consultoria na criação de produtos gráficos e audiovisuais para o acompanhamento familiar | Facilitação Gráfica | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.686.807-0 |  | 95519 | 18237.8661 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  | Contrato Concluído
5.6 | SEJUF | Assessoria do Programa de Inovação Aberta em Empreendedorismo Social - Família Paranaense |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 100000 | 19093.4433 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-09-01 |  | Processo Cancelado
5.7 | SEJUF | Serviços Técnicos Especializados e Assessoramento Técnico de Obras do Componente 02 |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.290.739-9 |  | 100000 | 19093.4433 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2018-07-01 |  | Contrato Concluído
5.8 | SEJUF | Assessoria Técnica em Pesquisa, Monitoramento e Avaliação do Programa | Avaliação de Impacto (2ª onda) | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.960.061-0 |  | 65530 | 12511.9334 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2021-04-15 |  | Contrato Concluído
5.9 | SEJUF | Criação de Produto Pedagógico - Coleção Temático, para acompanhamento familiar |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.050.570-4 |  | 88595.2 | 16915.8743 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2018-07-01 | 2018-10-01 |  | Contrato Concluído
5.10 | SEJUF | Desenvolvimento de Metodologia com Famílias de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.223.919-0 |  | 134467.84 | 25674.5408 | 100% | 0% | 1 | 1.1 | Ex-Post | N/A | 2020-03-01 |  | Processo Cancelado
5.11 | SEJUF | Contratação de Consultor Individual para assessoramento técnico no gerenciamento do Projeto “Regularização Fundiária de Assentamentos Precários e Produção ou Melhorias de Moradias Urbanas e Rurais” | Consultor Cristiano | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.611.944-0 |  | 126195.55 | 24095.0758 | 100% | 0% | 1 | 2.1/2.3 | Ex-Post | N/A | 2019-10-01 |  | Contrato Concluído
5.12 | SEJUF | Especialista em desenvolvimento social para realização de serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Trabalho Social com Famílias | Consultora Lorena | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.781.895-3 |  | 137391.75 | 26232.8159 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2019-10-01 |  | Contrato Concluído
5.13 | SEJUF | Serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Obras do Subcomponente 2.1 | Consultor Gugelmin | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.744.477-8 |  | 213168.16 | 40701.1418 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2020-02-01 |  | Contrato Concluído
5.14 | SEJUF | Assessoria para apoio as ações do Programa nas regionais e sede | Processo Seletivo Simplicado - PSS | Sistema Nacional (SN) | 15.647.246-8 |  | 3866943.6 | 738332.6842 | 82% | 0% | 65 | 1.2; 2.1 e 3.2 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-12-01 |  | Contrato Concluído
5.15 | SEJUF | Avaliação Final do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.111.653-6 |  | 101293.82 | 19340.4781 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | N/A | 2022-03-01 |  | Contrato Concluído
5.16 | SEJUF | Suporte ao Sistema de Acompanhamento das Famílias |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 17.162.772-9 |  | 40955.18 | 7819.7541 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2021-06-01 |  | Contrato Concluído
5.17 | SEJUF | Assessoria para assuntos fiduciários |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 17.390.575-0 |  | 107929.57 | 20607.4713 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2021-10-01 |  | Contrato Concluído
5.18 | SEJUF | Assessoria no Gerenciamento do componente 2 | CRISTIANO MORENO BALADON | Comparação de Qualificações (3 CV) | 17.849.951-3 19.355.347-8 |  | 193753.58 | 36994.23 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2021-10-13 |  | Contrato Concluído
5.19 | SEJUF | Especialista em desenvolvimento social para realização de serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Trabalho Social com Famílias | BRUNA PATRÍCIA MESQUITA SOARES | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.223.937-2 19.136.612-3 |  | 160831 | 30708.1758 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2022-02-01 |  | Contrato em Execução
5.20 | SEJUF | Serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Obras do Subcomponente 2.1 |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.235.054-0 |  | 187174.56 | 35738.0685 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2022-02-01 |  | Contrato Concluído
5.21 | SEJUF | Assessoria técnica no suporte às prestações de contas finais do Programa | PATRICIA CRISTINA C.SOLAREWICZ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.255.439-1 19.139.863-7 |  | 72294.72 | 13803.5514 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | N/A | 2022-02-01 |  | Contrato Concluído
5.23 | SEJUF | Aperfeiçoamento metodológico do Programa Nossa Gente Paraná |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.209.799-3 |  | 139274.91 | 26592.376 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2022-02-01 |  | Contrato Concluído
5.24 | SEJUF | Consultoria para assessoramento técnico de trabalho social com famílias, nos territórios | KEILA ANTUNES DA SILVA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.173.775-1 19.122.854-5 |  | 178911 | 34160.2704 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2022-02-01 |  | Contrato em Execução
5.25 | SEJUF | Consultoria para assessoramento no suporte ao Sistema de Acompanhamento das Famílias |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.286.761-6 |  | 46680.06 | 8912.8308 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2022-03-01 |  | Contrato Concluído
5.26 | SEJUF | Consultoria para assessoramento à execução de evento de capacitação e elaboração de materiais de divulgação do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 18.554.272-6 |  | 60612.48 | 11573.0095 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2022-04-01 |  | Contrato Concluído
5.27 | SEJUF | Suporte ao Sistema de Acompanhamento das Famílias |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 19.660.637-8 |  | 46680.06 | 8912.8308 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | N/A | 2023-03-01 |  | Previsto
5.28 | SEJUF | Consultoria para construção de demonstrações financeiras para fins de prestações do contas e auditoria final | JOHNSTON ESTANISLAU DE LIMA SANTOS | Comparação de Qualificações (3 CV) | 19.296.007-0 |  | 120960 | 23095.429 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2022-10-01 |  | Contrato em Execução
5.29 | SEJUF | Especialista em desenvolvimento social para realização de serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Trabalho Social com Famílias |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 94920 | 18123.4964 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2023-03-01 |  | Processo Cancelado
5.30 | SEJUF | Consultoria Individual para assessoramento no gerenciamento e supervisão técnica dos municípios para execução dos projetos e da metodologia do Programa Nossa Gente Paraná. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 19.957.784-0 |  | 166159.89 | 30106.8835 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2023-06-01 |  | Previsto
5.31 | SEDEF | Consultor Individual para a execução das conciliações bancárias do Programa Família Paranaense |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 20.013.161-4 |  | 83536.2 | 15136.1116 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2023-06-01 |  | Previsto
5.32 | SEDEF | Consultoria para assessoramento no cumprimento das Salvaguardas Ambientais e Sociais |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 20.009.981-8 |  | 255162.75 | 46233.5115 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | N/A | 2023-06-01 |  | Previsto