## OBRAS BENS E SERVIÇOS
Pais | BRASIL | [33 empty] | Internacional Competitivo Riding | Works | Nacional System | Draft | Draft
Numero da Operação | BR-L1518 | [33 empty] | Nacional Competitivo Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review | Under Review
Numero da Aprovação | OC-BR 4070 | [34 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified | Modified
Agencia Executora | Secretaria de Estado da Saúde PB - UGP | [33 empty] | Internacional Competitivo Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected | Expected
Período de Cobertura | 20/11/2020 a 20/11/2025 | [33 empty] | Nacional Competitivo Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Processo Ongoing | Process Ongoing
Total Obras | 27734435 |  |  | OBRAS | 27734435 | [32 empty] | Evaluation of Bids/Propostas | Evaluation of Bids/Proposals
Total de Bens e Serviços | 1744000 |  |  | BENS | 3216000 | [29 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids | Rejection of Bids
Total Serviços de Consultoria | 4909647 |  |  | SERVIÇOS | 1528000 | [29 empty] | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Processo | Unsuccessful Process
Auditoria Externa | 0 |  |  | CONSULTORIA | 4909647 | [32 empty] | Contrato Under Execution | Contract Under Execution
Sistemas Nacionais | 16640683 |  |  | SISTEMA NACIONAL | 14540683 | [29 empty] | Limite Bidding |  |  | Contrato Finished | Contract Finished
Versão | 4 |  |  | 100% CONT | 5655104 | [32 empty] | Contratos Terminated | Contrats Terminated
Ref.: * campos obrigatórios |  |  |  | APORTE LOCAL EXTRA | 895000 | [29 empty] | CB- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled | Cancelled
|  |  |  | TOTAL | 58283869 | [33 empty] | Procurement Ineligible
| OBRAS, BENS E SERVIÇOS | [34 empty] | CB- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
LPN - LPI
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição | [15 empty] | Force Account
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
1.1 | 02.05.02 Contratação de Empresa de engenharia para reforma e ampliação do Complexo Pediátrico Arlinda Marques | Reforma e ampliação do Comp Pediattrico Arlinda Marques | 2800000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.05.02 - Reforma e ampliação do Complexo Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/PB | 2023-05-05 |  | 2023-06-19 |  | 2023-07-14 |  | 2023-07-29 |  | 2023-08-08 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.2 | 02.06.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Guarabira | Reforma e ampliação do Hospital de Gurabira | 4200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.06.02 - Reforma e ampliação do o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira | 2023-03-02 |  | 2023-04-16 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-26 |  | 2023-06-05 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-ante | Expected | 1
1.3 | 02.07.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Materinidade Peregrino Filho (Patos) | Reforma e ampliação da Maternidade de Patos | 2660000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.07.02 - Reforma e ampliação da Maternidade Peregrino Filho (Patos) | 2024-01-22 |  | 2024-03-07 |  | 2024-04-01 |  | 2024-04-16 |  | 2024-04-26 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.4 | 02.08.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e ampliação do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva (Itaporanga) | Reforma e ampliação do Hospital de Itaporanga | 885000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.08.02 - Reforma e ampliação do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga | 2023-05-09 |  | 2023-06-23 |  | 2023-07-18 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-12 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.5 | 02.01.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e ampliação do Hospital Reginonal de Cajazeiras | Reforma e ampliação do Hospital de Cajazeiras | 1930000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.01.02 - Reforma e ampliação do Hospital Regional de Cajazeiras | 2023-02-05 |  | 2023-03-22 |  | 2023-04-16 |  | 2023-05-01 |  | 2023-05-11 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.6 | 02.04.02 Contratação de Empresa de Engenharia para construção do Hospital das Clínicas de Campina Grande/ Maternidade de alta Complexidade | Construção do Novo Hospital das Clínicas/ Maternidade de Campina Grande | 7000000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.04.02 - Construção do Hospital de Clínicas de Campina Grande/Maternidade de alta complexidade | 2023-09-08 |  | 2023-10-23 |  | 2023-11-17 |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-12 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-ante | Expected | 1
1.7 | 02.02.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da área de oncologia do Hospital Regional de Patos | Reforma e ampliação do Hospital do BEM | 1200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.02.02 - Reforma do Hospital Regional Janduhy Carneiro (Patos) | 2023-10-30 |  | 2023-12-14 |  | 2024-01-08 |  | 2024-01-23 |  | 2024-02-02 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.8 | 01.05.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e readequação física da Secretaria Estadual da Saúde | Reforma e readequação da Sede da SES | 1159435 | 0 | 8.91% | 91.09% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.05.02 - Reforma e readequação física da sede da Secretaria Estadual da Saúde | 2023-07-11 |  | 2023-08-25 |  | 2023-09-19 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-14 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.9 | 01.06.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e ampliação de Escola de Saúde Pública | Reforma e ampliação da ESP | 1200000 | 0 | 0.42% | 98.58% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.06.02 - Reforma e Ampliação do prédio da Escola de Saúde Pública | 2023-06-16 |  | 2023-07-31 |  | 2023-08-25 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-19 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
1.10 | 01.07.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação nda nova Sede do Lacen | Reforma e ampliação da Nova Sede do Lacen | 1800000 | 0 | 56% | 44% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.07.02 - Obra de Reforma e Ampliação da nova sede LACEN | 2023-06-01 |  | 2023-07-16 |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-25 |  | 2023-09-04 |  | Works | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
2.4 | 02.02.03 Aquisição de equipamento médicos hospitalares para o serviço de oncologia do Hospital Regional de Patos | EMH Hospital do BEM | 3000000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.02.03 - Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Janduhy Carneiro | 2023-08-30 |  | 2023-11-28 |  | 2023-12-23 |  | 2024-01-07 |  | 2024-01-17 |  | Goods | Nacional Competitivo Bidding | Ex-ante | Expected | 1
2.14 | 01.10.01 Contratação de empresa especializada para Reestruturação e Adequação da Rede Lógica da SES | Materiais e equipamentos reforma da SES | 1000000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.10.01 - Aquisição de materiais e equipamentos para reestruturação e adequação da rede lógica da SES | 2024-04-05 |  | 2024-05-20 |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-29 |  | 2024-07-09 |  | Non-Consulting Services | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
3.1 | 01.01.03.01 Contratação de empresa para desenvolvimento de sistema de informação para modernização da Escola de Saúde Pública (Gestão Acadêmica, RH, EAD) |  | 400000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.03.01 - Sistemas de informação para modernização da Escola de Saúde Pública (Gestão Acadêmica, Recursos Humanos, EAD) | 2023-02-28 |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-24 |  | 2023-06-03 |  | Non-Consulting Services | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
3.3 | 01.01.05.01 Contratação de licença para uso de Sistema de Recurso Humano para SES e unidades Hospitalares e Manutenção Periódicas | Aquisição de licenças de uso | 255000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.05.01 - Contratação de licenças de uso de Sistema de Recurso Humano para a SES e unidades hospitalares | 2023-03-18 |  | 2023-05-02 |  | 2023-05-27 |  | 2023-06-11 |  | 2023-06-21 |  | Non-Consulting Services | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
3.3 | 01.01.05.02 Contratação de licença para uso de Sistema de Recurso Humano para SES e unidades Hospitalares e Manutenção Periódicas | Aquisição de licenças de uso | 345000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.05.02 - Manutenção Periódica do Entregável 01.01.05.01 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-28 |  | 2023-06-12 |  | 2023-06-22 |  | Non-Consulting Services | Nacional Competitivo Bidding | Ex-post | Expected | 1
LPI/LPN com PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Comparação de preços por convite aberto & Comparação de preços com o mínimo de 3 Cotações
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação e Recomendação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato (Ordem de Compra) |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
2.15 | 03.03.02.02 Aquisição de mobiliário | Mobiliários UGP | 6000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.02.02 - Aquisição de Mobiliário | 2023-02-20 |  | 2023-04-21 |  | Goods | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
2.8 | 03.03.02.01 Aquisição de equipamentos de informática para UGP | Equipamentos UGP | 30000 | 30331.06 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.02.01 - Aquisição de equipamentos de Informática | 2022-05-25 | 2022-05-20 | 2022-07-24 | 2022-06-07 | Goods | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Contract Under Execution
3.11 | 01.02.05 Contratação de empresa de serviço para aplicação de metodologia de desenhos de tecnologia da infomação e comunicação | Serviços de TI | 20000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.05 - Metodologias e desenhos de TIC-Tecnologia da Informação e Comunicação | 2023-04-18 |  | 2023-06-17 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.14 | 01.02.06 Contratação de empresa de serviço para aplicação de dados entre as unidades hospitalares | Serviços de comunicação de dados | 607000 | 282596.4 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.06 - Serviço de comunicação de dados entre as unidades hospitalares | 2022-11-08 | 2022-09-23 | 2023-01-07 | 2022-08-11 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Contract Under Execution
3.24 | 01.09.02 Contratação de empresa para capacitação em Direito Sanitário da Equipe Técnica da Assessria Técnico Normativa da Secretaria de Estado de Saúde - Paraíba | Capacitação | 195000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.09.02 - Capacitação em Direto Sanitário | 2023-08-25 |  | 2023-10-24 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.25 | 01.09.03 Contratação de empresa para promoção de seminário/workshop de sobre demandas judiciais para Ministério Público Estadual e Federal, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil (PB) e Defensoria Pública Estadual e Federal | Capacitação /Seminários | 50000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.09.03 - Seminário/Workshops para todos os Atores envolvidos (Poder Judiciário, OAB/PB, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública Estadual e Federal) | 2023-02-19 |  | 2023-04-20 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.26 | 03.03.01.04 Capacitação/Treinamento para membros da UGP | Capacitação | 74000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.01.04 - Capacitação/Treinamento para os membros da UGP | 2023-01-15 |  | 2023-03-01 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.29 | 01.09.01 Contratação de licença de uso de software para a ATN da SES para demandas judiciais | Licença de uso de software | 180000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.09.01 - Contratação de licença de uso de SOFTWARE, para a ATN da SES, afim de atender demandas judiciais, em fluxo, procedimentos, prazos e gestão advocatícia. | 2023-04-19 |  | 2023-06-18 |  | Goods | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.5 | 03.03.01.03 Locação de veículos para desenvolvimento das atividades da UGP | Locação de veículos | 72000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.01.03 - Locação de veículos | 2023-01-06 |  | 2023-03-07 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.6 | 03.03.01.02 Aluguel de serviço predial para a UGP | Locação de espaço para UGP | 150000 | 28997.18 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | ç | 2021-10-03 | Homologação 16/03/2022 | 2021-12-02 | 2022-03-21 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution
3.7 | 03.03.01.05 Contratação de Empresa para Desenvolvimento e Hospedagem de website | Criação de website do Projeto | 3000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.01.05 - Contratação de Empresa para Desenvolvimento e Hospedagem de website | 2023-06-20 |  | 2023-08-19 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Expected
3.8 | 03.03.01.06 Contratação de empresa para fornecimento de ticket de alimentação para servidores da UGP | Ticket Alimentação - UP | 157000 | 40187.54 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.01.06 - Contratação de Empresa para fornecimento de ticket de alimentação | 2022-05-25 | 2022-03-25 | 2022-07-24 | 2022-04-01 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for mínimo 3 Quotations | Ex-post | Contract Under Execution
Licitação limitada
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes com pré-qualificação
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [19 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
|  |  | #NAME? | [6 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Contratação Direta
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Contratação Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada | Data Real
Administração Direta
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Justificação de Execução Direta |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Nuevo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real
Formulas:
Recepção de Ofertas = [Etapas]+45
Relatório de Avaliação = [Recepção de Ofertas]+25
Publicação de Adjudicação de Contrato = [Relatório de Avaliação]+15
Assinatura de Contrato = [Publicação de Adjudicação de Contrato]+10

## SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) / Seleção com Orçamento Fixo (SOF)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
4.1 | 01.01.01 Contratação de Consultoria para diagnóstico e proposição de solução tecnológica para modernização do Modelo de Atenção de Saúde no Estado da Paraíba e PDTI |  | 105935 | 0 | 19% | 81% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.01 - Consultoria para diagnóstico e proposição de solução tecnológica para modernização do modelo de atenção da saúde no Estado da Paraíba e PDTI | 2023-03-06 |  | 2023-04-20 |  | 2023-04-05 |  | 2023-05-15 |  | 2023-05-05 |  | 2023-04-20 |  | 2023-05-05 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.2 | 01.01.02 Contratação de consultoria para gestão administrativa da Saúde para elaboração do planejamento estratégico da SES | Da Saúde | 520000 | 0 | 4% | 96% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.02 - Consultoria em Gestão Administrativa da Saúde para elaboração do Planejamento Estratégico da SES, construção do novo desenho organizacional e administrativo da SES e estruturação do Plano de Implementação dessas ferramentas | 2023-02-17 |  | 2023-04-03 |  | 2023-03-19 |  | 2023-04-28 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-03 |  | 2023-04-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected | 1
4.3 | 02.09.01 Contratação de consultaria de Engenharia para elaboração de projetos arquitetônicos para reforma, ampliação e construção de Maternidades/Hospitais de média e alta complexidade | Projetos Arquitetônicos | 417000 | 312301.91 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.09.01 - Contratação de consultoria para elaboração dos Projetos Arquitetônicos e complementares | 2023-09-16 | 2022-01-07 | 2023-10-31 |  | 2022-08-15 | 2022-05-11 | 2022-09-24 |  | 2023-11-15 | 2022-06-06 | 2022-08-30 |  | 2022-09-14 |  |  | 2022-09-27 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution | 1
4.5 | 03.01.01.02 Contratação de consultoria para avaliação de impacto final | Consultoria Impacto final | 100000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.01.01.02 - Avaliação de Impacto Final | 2025-02-17 |  | 2025-04-03 |  | 2025-03-19 |  | 2025-04-28 |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-03 |  | 2025-04-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.6 | 03.01.02 Contratação de empresa de consultoria para avaliação de impacto intermediário do Projeto Amar | Consultoria impacto intermediário | 20000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.01.02 - Avaliação Intermediária | 2023-06-19 |  | 2023-08-03 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-28 |  | 2023-08-18 |  | 2023-08-03 |  | 2023-08-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.7 | 03.01.01.01 Contratação de consultoria para linha de base do Projeto Amar | Consultoria Linha Base | 100000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.01.01.01 - Linha de Base | 2023-04-18 |  | 2023-06-02 |  | 2023-05-18 |  | 2023-06-27 |  | 2023-06-17 |  | 2023-06-02 |  | 2023-06-17 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.8 | 03.01.03 Contratação de Consultoria para avaliação final do projeto | Consultoria Avaliação Final | 20322 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.01.03 - Avaliação Final | 2025-02-17 |  | 2025-04-03 |  | 2025-03-19 |  | 2025-04-28 |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-03 |  | 2025-04-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.9 | 03.02.01 Contratação de consultoria de monitoramento e estudos técnicos | Consultoria monitoramento | 58790 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.02.01 - Realização de Estudos Técnicos | 2023-02-16 |  | 2023-04-02 |  | 2023-03-18 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-17 |  | 2023-04-02 |  | 2023-04-17 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.12 | 01.06.01 Contratação de consultoria para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da Escola da Saúde Pública | Projetos Escola de Saúde Pública | 75000 | 0 | 6.67% | 93.33% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.06.01 - Projetos arquitetônicos e complementares A1-Nº 02 | 2023-06-16 |  | 2023-09-14 |  | 2023-11-13 |  | 2023-12-23 |  | 2023-09-29 |  | 2023-11-28 |  | 2023-12-13 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Processo Ongoing | 1
4.14 | 01.02.01 Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico | Suporte Técnico | 300000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.01 - Contratação de Serviço de Atendimento e Suporte Tecnico | 2023-06-16 |  | 2023-07-31 |  | 2023-07-16 |  | 2023-08-25 |  | 2023-08-15 |  | 2023-07-31 |  | 2023-08-15 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.16 | 02.01.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 01 Hospital Regional de Cajazeiras | Supervisão de Obra - Cajazeiras (consultoria firma) | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.01.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 01 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-28 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.17 | 02.02.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 02 Hospital Regional Janduhy Carneiro de Patos (macrorregional II) | Supervisão de Obra - Jandhuy Carneiro (consultoria firma) | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.02.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 02 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-28 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.18 | 02.04.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 03 Hospital de Clínicas de Campina Grande/Maternidade de alta complexidade | Supervisão de Obra - HC (consultoria firma) | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.04.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais- Nº 03 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-28 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.19 | 02.05.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 04 Complexo Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/PB | Supervisão de Obra - Arlinda Marques (consultoria firma) | 40000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.05.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais Nº 04 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-28 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.20 | 02.06.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 05 Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira | Supervisão de Obra - Jandhuy Saúde (consultoria firma) | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.06.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais -Nº 05 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-28 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.21 | 02.07.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 06 Maternidade Peregrino Filho (Patos) | Supervisão de Obra - Patos) (consultoria firma) | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.07.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 06 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-28 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-18 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.22 | 02.08.01 Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 07 Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga | de empresa Obra - José Gomes da Silva (consultoria firma) | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.08.01 - Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 07 | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 1900-01-02 |  | 1900-02-11 |  | 2023-05-18 |  | 1900-01-17 |  | 1900-02-01 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
4.23 | 01.05.01 Contratação de consultoria para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da Secretaria Estadual de Saúde | Projetos SES | 75000 | 0 | 6.67% | 93.33% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.05.01 - Projetos arquitetônicos e complementares A1- Nº 01 | 2023-07-11 |  | 2023-10-09 |  | 2023-12-08 |  | 2024-01-17 |  | 2023-10-24 |  | 2023-12-23 |  | 2024-01-07 |  |  |  | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Processo Ongoing | 1
4.24 | 02.05.04 Contratação de consultoria para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares do complexo pediátrico Arlinda Marques | Projetos Arquitetônicos | 160000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.05.04 - Contratação de consultoria para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares do complexo pediátrico Arlinda Marques | 2023-03-19 |  | 2023-05-03 |  | 1900-01-02 |  | 1900-02-11 |  | 2023-05-18 |  | 1900-01-17 |  | 1900-02-01 |  |  |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected | 1
3192047
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação da Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Seleção Direta (SD) / Seleção Direta de Consultor Individual
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Seleção Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Seleção de Consultor Individual (3CV) / Seleção de Consultor Individual (por convite aberto)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
5.1 | 03.03.03.01 Contratação de de consultoria especializada em Engenharia Clínica | Conultor Eng Clinico | 100400 | 26467.02 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.01 - Contratação de consultoria individual especializada em Engenharia Clinica | 2021-10-14 | 2022-04-07 | 2022-02-11 | 2022-04-07 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution | 1
5.3 | 03.03.03.02 Contratação de consultor individual em engenharia Civil para Hospitais n°1 | Consultor em engenhCivil | 100400 | 25099.2 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.02 - Contratação de consultoria individual em Engenharia Civil para hospitais- Nº. 01 | 2021-02-02 | 2022-06-03 | 2021-05-03 | 2022-06-03 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract Under Execution | 1
5.4 | 03.03.03.03 Contratação de consultoria individual Especialista Sócio Ambiental | Consultoria Sóci. ´Ambiental | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.03 - Contratação de consultoria individual Especialista Sócio Ambiental | 2023-04-02 |  | 2023-07-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.5 | 03.03.03.04 Contratação de consultor individual em engenharia Civil para Hospitais nº2 | Consultor hospitais | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.04 - Contratação de consultoria individual em Engenharia Civil para hospitais - Nº. 02 | 2023-04-02 |  | 2023-07-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.6 | 03.03.03.05 Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais - Nº. 01 | Consulto financeira de Projetos Projetos internacionais | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.05 - Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais -- Nº. 01 | 2023-04-02 |  | 2023-07-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.7 | 03.03.03.06 Contratação de um consultor individual para Direito Público | Consulto Dir.Público | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.06 - Contratação de consultoria individual em Direito Público | 2023-02-03 |  | 2023-05-04 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.8 | 03.03.03.07 Contratação de consultor individual em contabilidade pública | Consultor cont. ´pública | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.07 - Contratação de consultoria individual em Contabilidade Pública | 2023-04-04 |  | 2023-07-03 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.9 | 03.03.03.10 Contratação de consultor individual em gerencimento de projetos, documentação e estatítisca | Consultor gerenc. Projetos | 126000 | 28483.536 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.10 - Contratação de consultoria individual gerenciamento de projetos, documentação e estatística | 2023-04-05 |  | 2023-07-04 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract Under Execution | 1
5.10 | 03.03.03.11 Contratação de consultor individual para gerenciamento de software | Consultor Gerenc Software | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.11 - Contratação de consultoria individual para gerenciamento de software | 2023-04-01 |  | 2023-07-30 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected
5.11 | 03.03.03.12 Contratação de consultor individual para gerencimento de hardware e de rede de dados | Consultor gerenc hardware e rede de dados | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.12 - Contratação de consultoria individual para gerenciamento de hardware e rede de dados | 2023-04-02 |  | 2023-07-31 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected
5.12 | 03.03.03.13 Contratação de consultoria individual de analista de dados e Business Intelligence (BI) | Consultor analista de dados e BI | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.13 - Contratação de consultoria individual analista de dados e Business Intelligence (BI) | 2023-04-03 |  | 2023-08-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.13 | 03.03.03.14 Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software Nº1 | Consultor suporte técnico para hardware e software | 112000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.14 - Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software - 02 und | 2023-04-04 |  | 2023-08-02 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.14 | 03.03.03.09 Contratação de consultoria individual em Rede de Atenção a Saúde | Consulto Rede de Atenção à Saúde | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.09 - Contratação de consultoria individual em Redes de Atenção a Saúde | 2023-04-05 |  | 2023-08-03 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.15 | 03.03.03.08 Contratação de consultor individual em monitoramento e avaliação de Projetos | Consulto monitoramento e avaliação à Projetos | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.08 - Contratação de consultoria individual em Monitoramento e Avaliação de Projetos | 2023-04-06 |  | 2023-08-04 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.17 | 03.03.03.16 Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais - Nº. 02 | Consulto financeira de Projetos Projetos internacionais | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.16 - Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais -Nº. 02 | 2023-04-07 |  | 2023-08-05 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.18 | 03.03.03.17 Contratação de consultoria individual em Arquitetura para hospitais | Consultor hospitais | 100400 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.17 - Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais -Nº. 03 | 2023-04-08 |  | 2023-08-06 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.19 | 03.03.03.14 Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software Nº02 | Consulto suporte técnico para hardware software | 112000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.14 - Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software - 02 und | 2023-04-09 |  | 2023-08-07 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
5.20 | 03.03.03.15 Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software Nº03 | Consulto suporte técnico para hardware software | 112000 | 0 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.03.15 - Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software 01 consultor | 2023-04-10 |  | 2023-08-08 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1
1867600
Formulas:
Solicitação de Proposta = [Etapas]+45
Ata de Abertura de Propostas = [Etapas]+30
Ata de Abertura de Propostas = [Solicitação de Proposta]+15
Relatório de Avaliação = [Ata de Abertura de Propostas]+40
Avaliação Final e Negociação de Contrato = [Ata de Abertura de Propostas]+15
Notificação de Adjudicação = [Avaliação Final e Negociação de Contrato]+15

## AUDITORIA EXTERNA
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | FIRMAS DE CONSULTORIA - AUDITORIA EXTERNA | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Acta de Apertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [8 empty] | Contract Finished
1
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
Seleção Direta (SD)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Seleção Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real

## SISTEMAS NACIONAIS
|  | SISTEMAS NACIONAIS | [16 empty] | Works | Nacional System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Método de Aquisição Sistema Nacional | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição |  |  |  |  | Consulting Firmas |  | Process Ongoing
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Inicio |  | Termino |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
| #VALUE! | [8 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [7 empty] | Contract Under Execution
2.1 | 02.10.01 Aquisição de Equipamentos do Hospital da Mulher (Antiga Maternidade Frei Damião) | EMH Hospital da Mulher | 2000000 | 0 | 5% | 95% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.10.01 - Aquisição de equipamentos para o EMH Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damião) | 2023-06-21 |  | 2023-09-19 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1 |  |  | Contract Finished
2.2 | 02.06.03 Aquisição de equipamentos do Complexo de Saúde Hospital Reginonal de Guarabira | EMH Hospital Guarabira | 468552.78 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.06.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira | 2024-08-15 |  | 2024-11-13 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
2.3 | 02.07.03 Aquisição de equipamentos da Maternidade Pererino Filho (Patos) | EMH Maternidade Patos | 284860.66 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.07.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para a Maternidade Peregrino Filho (Patos) | 2025-07-03 |  | 2025-10-01 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
2.5 | 02.05.03 Aquisição de equipamentos do Complexo Pediátrico Arlinda Marques | EMH Compl. Arlinda Marques | 200000 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.05.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/PB | 2024-11-07 |  | 2025-02-05 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
2.6 | 02.08.03 Aquisição de equipamentos do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva (Itaporanga) | EMH Hosp. Itaporanda | 216888.89 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.08.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga | 2024-10-29 |  | 2025-01-27 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
2.7 | 02.03.01 Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares para o serviço de cardiologia e neurologia para o Hospital Metropolitano de Santa Rita | Equipamentos médico-hospitalares Hosp. Metropolitano | 1344366.78 | 540109.48 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.03.01 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano de Santa Rita (Macroregional I) | 2022-06-21 | 2022-07-20 | 2022-09-19 | 2022-08-04 | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Contract Under Execution | 1
2.9 | 01.02.02 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação | Equipamentos de TIC | 3000000 | 2634241.67 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.02 - Aquisição de equipamentos de TIC-Tecnologia da Informação e Comunicação | 2022-05-31 | 2022-09-27 | 2022-08-29 | 2022-10-18 | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Contract Under Execution | 1
2.10 | 01.02.04 Aquisição de Equipamentos de TIC, Videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center | Equipamentos de TIC | 1000000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.04 - Aquisição de equipamentos de TIC, videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center | 2023-06-02 |  | 2023-08-31 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
2.12 | 02.01.03 Aquisição de equipamentos do Hospital Regional de Cajazeiras | EMH Hospital Cajazeiras | 206013.89 | 0 | 100% | 0% |  | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde | 02.01.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Regional de Cajazeiras | 2024-06-18 |  | 2024-09-16 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
3.2 | 01.01.04.01 Contratação de empresa de serviço para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações da SES | Empresa para monitoramento das ações da SES | 900000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.04.01 - Contratação de empresa para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações da SES, relacionadas as gerências, unidades de saúde, hospitais com dashboard auxiliando na tomada de decisões | 2023-04-01 |  | 2023-05-16 |  | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico | Nacional System | Process Ongoing | 1
3.4 | 03.03.01.01 Contratação de licença de uso de software e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto | Softplan | 180000 | 151493.51 | 100% | 0% |  | 03 - Monitoramento, avaliação e administração | 03.03.01.01 - Contratação de licença de uso de SOFTWARE e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto | 2022-10-03 | 2021-05-11 | 2023-01-01 | 2021-07-15 | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico | Nacional System | Contract Under Execution | 1
3.10 | 01.02.03 Contratação de empresa de serviço para licença de software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos Exames) | Licenças de uso de software | 290000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.03 - Aquisição de licenças de Software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos exames) | 10/02//2023 |  | 2022-10-30 |  | Goods | Pregão Eletrônico | Nacional System | Process Ongoing | 1
3.12 | 01.02.07 Aquisição de Licença de uso de Solução de PACS - Picture, Archiving and Comunication System | Aquisição de Licençade PACS | 350000 | 0 | 100% | 0% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.07 - Aquisição de equipamentos de Solução PACS - Picture Archiving and Communication System | 2022-12-07 |  | 2023-03-07 |  | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico | Nacional System | Expected | 1
3.15 | 01.03.01 Contratação de empresa para aplicação de sistema de gestão hospitalar para todas as unidades estaduais e da história clínica de atenção primária | SGH | 4995000 | 0 | 62.66% | 37.34% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.03.01 - Sistema de Gestão Hospitalar para todas as unidades estaduais de saúde e da história clínica em atenção primária | 2022-08-22 |  | 2022-11-20 |  | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico | Nacional System | Process Ongoing | 1
15435683
Formulas:
Termino = [Etapas]+90

## 100% CONTRAPARTIDA LOCAL
| 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [20 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[22 empty] | Goods |  | Under Review
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [19 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição | [5 empty] | Consulting Firms |  | Processo Ongoing
Proc. Id | Nome do Processo | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Aviso Específico de Aquisições |  | Documento de Licitação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes |  | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [8 empty] | Contract Under Execution
2.13 | 01.06.03 Aquisição de Mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública | Mobiliários e Equipamentos ESP | 650000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.06.03 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública | 2024-12-09 |  | 2025-01-23 |  | 2025-03-09 |  | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | Pregão Eletrônico |  |  | Contract Finished
3.1 | 01.01.03.02 Contratação de empresa para desenvolvimento de sistema de informação para modernização da Escola de Saúde Pública (Gestão Acadêmica, RH, EAD) |  | 50000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.03.02 - Manutenção Periódica do Entregável 01.01.03.01 | 2023-05-30 |  | 2023-07-14 |  | 2023-08-28 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | LPN
3.2 | 01.01.04.02 Contratação de empresa de serviço para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações da SES | Servico TIC | 500000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.04.02 - Manutenção Periódica do Entregável 01.01.04.01 | 2023-03-01 |  | 2023-04-15 |  | 2023-05-30 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Processo Ongoing | 1 | Pregão Eletrônico
3.16 | 01.04.02 Contratação de empresa de comunicação para serviço de produção de material didático e gráfico | Serviço de Material didático e gráfico | 200000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.02 - Serviços de Produção de Material Didático e Gráfico | 2023-03-09 |  | 2023-05-08 |  | 2023-06-22 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | Pregão Eletrônico
3.18 | 01.04.01 Especialização e qualificação (facilitadores e equipe de gestão/apoio) em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assitencial. | Especialização pessoal SES | 2820000 | 417120 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.01 - Especialização e qualificação em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial. | 2021-11-07 |  | 2022-01-06 |  | 2022-02-05 | 2022-05-02 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract Under Execution | 1 | Sistema Nacional
3.20 | 01.04.03 Contratação para qualificar o processo de monitoramento das internações por condições sensíveis a atenção básica | Especialização e qualificação | 15000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.03 - Qualificação para o processo de monitoramento das internações por condições sensíveis a atenção básica. | 2024-09-13 |  | 2024-11-12 |  | 2024-12-12 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | Sistema Nacional
3.22 | 01.07.03 Contratação de serviço para certificação do LACEN na linha de cuidado materno infantil | Serviço para certificação do LACEN | 70000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.07.03 - Certificação do LACEN na LC Materno-Infantil (linha de cuidado) | 2023-01-23 |  | 2023-03-24 |  | 2023-05-23 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | Sistema Nacional
3.23 | 01.08.01 Contratação de empresa de publicidade para campanha de educação e informação e saúde | Campanhas públicas de saúde | 1030104 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.08.01 - Campanhas de educação e informação em saúde | 2023-12-22 |  | 2024-01-21 |  | 2024-02-20 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | Sistema Nacional
4.13 | 01.07.01 Contratação de empresa para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares do LACEN | Projetos LACEN | 80000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.07.01 - Projeto Executivo de Readequação Física do LACEN A1- Nº 03 | 2023-06-01 |  | 2023-08-30 |  | 2023-10-29 |  | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | LPN
5.16 | 01.04.04 Contrtatação de de serviço para qualificação em AIDPI neonatal e pediátrica | Qualificações | 240000 | 0 | 0% | 100% |  | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.04 - Qualificação em AIDPI neonatal e pediátrico | 2024-09-13 |  | 2024-11-12 |  | 2024-12-12 |  | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected | 1 | Sistema Nacional
5655104
Formulas:
Documento de Licitação = [Etapas]+45
Assinatura de Contrato = [Documento de Licitação]+45