## OBRAS BENS E SERVIÇOS
Pais | BRAZIL | [33 empty] | Licitação Publica Internacional (LPI) | Obras | Sistemas Nacionais | Rascunho | Rascunho
Numero da Operação | BR-L1535 | [33 empty] | Licitação Publica Nacional (LPN) | Bens | Ex-ante | Em Revisão | Em Revisão
Numero da Aprovação | 5188/OC-BR | [34 empty] | Serviços diferentes de consultoria | Ex-post | Modificado | Modificado
Agencia Executora | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | [33 empty] | Licitação Pública Internacional com Pré-Qualificação | Firma de Consultoria |  | Previsto | Previsto
Período de Cobertura | ATÉ SETEMBRO/2024 | [33 empty] | Licitação Publica Nacional com Pré-qualificação | Consultor Individual |  | Processo em curso | Processo em curso
Total Obras | 4268000 |  |  | 2023-03-29 | 2024-09-29 | [32 empty] | Avaliação de Ofertas/Propostas | Avaliação de Ofertas/Propostas
Total de Bens e Serviços | 290000 | [33 empty] | Comparação de Preços/Por convite aberta |  |  | Rejeição de Ofertas | Rejeição de Ofertas
Total Serviços de Consultoria | 864679.1111 | [33 empty] | Comparação de Preços/Mínimo 3 Cotizações |  |  | Processo Deserto | Processo Deserto
Sistemas Nacionais | 22431088.9311 | [33 empty] | Licitação Limitada |  |  | Contrato Finalizado | Contrato Finalizado
Versão | Versão-02 | [36 empty] | Contrato Rescindido | Contrato Rescindido
Ref.: * campos obrigatórios | [34 empty] | Licitação em uma só etapa com dois envelopes com pré-qualificação |  |  | Cancelado | Cancelado
[20 empty] | 1 | Q | [17 empty] | Aquisição Inelegível
|  | OBRAS, BENS E SERVIÇOS | [33 empty] | Licitação em uma só etapa com dois envelopes |  |  | Aquisição Completa
Contratação Direta
LPN - LPI
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição | [15 empty] | Administração Direta
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
0
LPI/LPN com PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
Comparação de preços por convite aberto & Comparação de preços com o mínimo de 3 Cotações
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação e Recomendação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato (Ordem de Compra) |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
1.3.1 | Capacitação em Licitações e Contratos Administrativos. |  | 30000 |  | 100% |  |  | 1 | 1.4 | 2023-03-31 |  | 2023-04-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Comparação de Preços/Por convite aberta | Ex-post | Previsto
Licitação limitada
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Convite aos Oferentes |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes com pré-qualificação
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [19 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Ofertas - Conv. a pré-qualificar |  | Recepção de Pré-qualificação |  | Relatório de Avaliação de Pré-qualificação |  | Convite aos Oferentes |  | Recepção de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
LPI/LPN com uma etapa com dois envelopes
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação Solicitação de Ofertas |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Ofertas |  | Avaliação Final e Negociação do Contrato |  | Publicação de Adjudicação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real | Data Estimada | Data Real
Contratação Direta
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Contratação Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Novo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real | Data Estimada* | Data Real
1.7.1 | Capacitação em Contabilidade Pública |  | 25000 |  | 100% | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 2023-03-10 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-05 |  | Serviços diferentes de consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Previsto
1.7.2 | Solução para Perícia e Análise Forense |  | 235000 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-03-20 |  | 2023-06-30 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Contratação Direta | Ex-ante | Previsto
Administração Direta
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Justificação de Execução Direta |  | Tipo de Aquisição * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | BAFO | Bens/Serviços de Consultoria (Nuevo/Arrendamento/Usado)
[10 empty] | Data Estimada* | Data Real
Legenda
Inclusões PA 2
Cancelados
Note on B18: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D18: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I18: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J18: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X18: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on Z18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AA18: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L19: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S19: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B28: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D28: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I28: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J28: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AA28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD28: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AE28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AF28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AG28: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L29: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on U29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on W29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Y29: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B35: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D35: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I35: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J35: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on O35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R35: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on T35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on U35: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K36: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L36: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M36: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B45: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D45: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I45: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J45: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X45: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on Z45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AA45: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L46: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S46: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B52: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D52: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I52: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J52: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AE52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AF52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AG52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AH52: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AI52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AJ52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AK52: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L53: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Q53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on S53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on U53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on W53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on Y53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on AA53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on AC53: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B59: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D59: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I59: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J59: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Y59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AA59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB59: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AD59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on AE59: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K60: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L60: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on B66: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D66: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I66: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J66: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Q66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T66: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on U66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on V66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on W66: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K67: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L67: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M67: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on O67: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on B83: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D83: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I83: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J83: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on M83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on N83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on O83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P83: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on R83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on S83: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K84: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação de la Unidade Executora.
Note on L84: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos

## SERVIÇOS DE CONSULTORIA
[31 empty] | Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Sistemas Nacionais | Rascunho | Processo Deserto
|  |  |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | [26 empty] | Bens | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção de Consultor Individual (por convite aberta) | Ex-ante | Em Revisão | Modificado
|  | Inclusão do curso de Capacitação em Contabilidade Pública | [28 empty] | Serviços diferentes de consultoria | Seleção Baseada no Orçamento Fixo (SBPF) |  | Ex-post | Previsto | Rejeição de Ofertas
|  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) / Seleção com Orçamento Fixo (SOF) | [28 empty] | Firma de Consultoria |  | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SCC) |  | Processo em curso | Contrato Rescindido
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [15 empty] | Aquisição |  |  |  |  | Consultor Individual | Seleção Direta (SD) |  |  | Avaliação de Ofertas/Propostas | Cancelado
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes |  | Seleção Direta de Consultor Individual (SD) | Seleção Baseada na Qualidade (SBC) |  | Contrato em Execução | Aquisição Inelegível
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [9 empty] | Contrato Finalizado | Aquisição Completa
2.2.1 | Sistemática para estudos econômicos |  | 42592 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-07 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto | [5 empty] | Cancelado
2.2.2 | Contratação de consultoria para PDTI |  | 111111.1111 |  | 100% | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-07 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
2.2.3 | Consultoria para desenvolvimento do modelo de acompanhamento das estatais estaduais, coordenado pela SEPLAG |  | 22000 |  | 100% | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
2.2.4 | Diagnóstico da Plataforma de monitoramento |  | 24867 |  | 100% | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
2.2.5 | Consultoria para definição da metodologia e modelagem e gestão de riscos dos processos de cobrança |  | 84680 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
2.2.6 | Estudo do hiato tributário do ICMS |  | 28629 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
2.2.7 | Consultoria para redesenho do modelo de planejamento das ações de fiscalização de estabelecimentos. |  | 200000 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
2.2.8 | Contratação de Consultoria para Implantação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados |  | 180000 |  | 100% | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-05-30 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-28 |  | 2023-11-27 |  | Firma de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBCC) | Ex-post | Previsto
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [13 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Ata de Abertura de Propostas |  | Relatório de Avaliação |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
2.3.1 | Consultoria para desenvolvimento do modelo de acompanhamento das estatais estaduais, coordenado pela SEPLAG | [25 empty] | Cancelado
2.3.2 | Diagnóstico da Plataforma de monitoramento | [25 empty] | Cancelado
2.3.3 | Consultoria para definição da metodologia e modelagem e gestão de riscos dos processos de cobrança | [25 empty] | Cancelado
2.3.4 | Estudo do hiato tributário do ICMS | [25 empty] | Cancelado
2.3.5 | Consultoria para redesenho do modelo de planejamento das ações de fiscalização de estabelecimentos. | [25 empty] | Cancelado
2.3.6 | Contratação de Consultoria para Implantação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados | [25 empty] | Cancelado
Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [9 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação da Solicitação de Expressão de Interesse |  | Solicitação de Proposta |  | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
Seleção Direta (SD) / Seleção Direta de Consultor Individual
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Solicitação de Seleção Direta |  | Notificação de Adjudicação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
Seleção de Consultor Individual (3CV) / Seleção de Consultor Individual (por convite aberto)
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
2.5.1 | Apoio ao projeto - licitações |  | 106800 |  | 100% | 0 | 0 | A1 | A1 | 2023-05-30 |  | 2023-08-28 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
2.5.2 | Contratação de Consultor Individual para atuar na revisão e adequação do Termo de Referência com o objetivo de contratar uma empresa especializada para implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão por Resultados – SIPGR na Administração Pública Estadual da Paraíba. |  | 64000 |  | 100% | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2022-10-31 |  | 2022-11-10 |  | Consultor Individual | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto
Legenda
Inclusões PA 2
Cancelados
Formulas:
Solicitação de Proposta = [Etapas]+50
Ata de Abertura de Propostas = [Solicitação de Proposta]+30
Ata de Abertura de Propostas = [Relatório de Avaliação]+15
Relatório de Avaliação = [Ata de Abertura de Propostas]+20
Avaliação Final e Negociação de Contrato = [Ata de Abertura de Propostas]+15
Notificação de Adjudicação = [Avaliação Final e Negociação de Contrato]+21
Assinatura de Contrato = [Notificação de Adjudicação]+10
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on AA6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AD6: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AE6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Q7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on S7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on U7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on W7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Y7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B29: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D29: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G29: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H29: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I29: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J29: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Y29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Z29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AA29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AB29: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on AC29: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L30: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Q30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on S30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on U30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on W30: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B40: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D40: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G40: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H40: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I40: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J40: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on U40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on V40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on W40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on X40: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Y40: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K41: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L41: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M41: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O41: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on Q41: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on S41: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B56: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D56: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I56: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J56: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on Q56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on T56: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on U56: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K57: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L57: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M57: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on O57: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on B64: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D64: Equipo OBP&CM: valor total do contrato incluindo a contrapartida local e/ou cofinanciamento.
Note on G64: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H64: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I64: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on J64: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultado do Projeto
Note on O64: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on P64: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on Q64: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on R64: Equipo OBP&CM: Selecione na lista suspensa
Note on S64: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco
Note on K65: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L65: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica nos casos de processos em execução ou concluídos
Note on M65: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.

## SISTEMAS NACIONAIS
|  | SISTEMAS NACIONAIS | [16 empty] | Obras | Sistemas Nacionais | Rascunho | Sistema Nacional
[19 empty] | Bens |  | Em Revisão
|  | Método de Aquisição Sistema Nacional | [16 empty] | Serviços diferentes de consultoria |  | Previsto
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas |  |  |  | Aquisição |  |  |  |  | Firma de Consultoria |  | Processo em curso
Proc. Id | Nome do Processo * | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Inicio |  | Termino |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Consultor Individual |  | Avaliação de Ofertas/Propostas
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | [7 empty] | Contrato em Execução
3.1.1 | Equipamentos de TI (Desktops, notebooks, tablets e periféricos) |  | 2591836.9111 |  | 1 | 0 | 0 | A1, 1, 2 e 3 | A1;1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6 | 2022-12-30 |  | 2023-12-31 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Processo em curso |  |  |  | Contrato Finalizado
3.1.2 | Aquisição de licenças de BI |  | 57178 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2022-12-23 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto |  |  |  | Cancelado
3.1.3 | Aquisição de licenças de software parea análise de vínculo do tipo Caseboard |  | 66667 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2022-12-23 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.4 | Aquisição de Software de Servidor de Aplicação (Jboss, etc.) |  | 291111 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-23 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.5 | Aquisição de Solução de Segurança (Fortianalyzer, antispam, Nessus e WAF, etc) |  | 144088.9 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-23 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.6 | Licença de SW - Virtualização e recuperação de desastre |  | 1345265 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-23 |  | 2023-07-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.7 | Solução de wireless |  | 39556 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-05-31 |  | 2023-10-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.8 | Licença de BD Informix |  | 311111 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2023-01-02 |  | 2023-09-01 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.9 | Armazenamento de alta densidade |  | 1783106 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-09-30 |  | 2023-12-31 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Processo em curso
3.1.10 | Backup de alta densidade |  | 929095 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Processo em curso
3.1.11 | Solução para Switche SAN |  | 160000 | 139990.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Contrato Finalizado
3.1.12 | Solução de infraestrutura tecnológica para a implantação de uma sala de situação/monitoramento |  | 86643.1111 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  | Bens | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.13 | Instalação de Sala Segura para Data Center |  | 590820 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-30 |  | 2023-03-31 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.14 | Contratação de aferição e contagem de ponto de função |  | 8000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-30 |  | 2023-03-31 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.15 | Portal de compras e suprimentos |  | 3555555.5556 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.16 | Visitas técnicas nacionais |  | 185284.6667 |  | 1 | 0 | 0 | 1, 2, 3 e A1 | 1.1; 1.4; 1.5; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; A1 | 2022-12-30 |  | 2023-03-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.17 | Plano de capacitação das equipes no tema gestão por competência (100% dos servidores ativos dos órgãos implantados) |  | 57333.3333 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2022-12-30 |  | 2023-03-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.18 | Participação das reuniões da COGEF e workshops convocados pelo BID |  | 17777.7778 |  | 1 | 0 | 0 | A1 | A1 | 2022-12-30 |  | 2023-03-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.19 | Fábrica de Software para a SEFAZ |  | 3186400 |  | 1 | 0 | 0 | 1, 2 e 3 | 1.3; 2.1; 2.2; 2,3; 2.4; 2.6; 3.5 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.20 | Fábrica de Software para outros órgãos (PGE, CGE, SEPLAG e SEAD) |  | 2261555.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 e 3 | 1.5; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.21 | Solução de auditoria em segurança |  | 268042 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  | Serviços diferentes de consultoria | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.22 | Solução de Alta Disponibilidade (ORACLE, etc.) |  | 1209550 |  | 100% | 0% | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.23 | Servidores Power |  | 133333 |  | 100% | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-30 |  | 2023-10-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.24 | Solução de HW de Alta Disponibilidade |  | 1742883 |  | 100% | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-12-30 |  | 2023-10-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.25 | HW de Rede - switches de apoio |  | 95355.56 |  | 100% | 0 | 0 | 1 e 2 | 1.3; 2.3 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.26 | Instrumentos de TI para Inteligência Fiscal |  | 104157 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.27 | Licenças de SW para Inteligencia Fiscal |  | 64749.5556 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.28 | Servidor de Rede para a PGE | [15 empty] | Cancelado
3.1.29 | Periféricos para CGE |  | 16111 |  | 100% | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.30 | Licenças de Sw para CGE |  | 57412 |  | 100% | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.31 | Aquisição de ferramenta e-processo |  | 591111 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2022-12-30 |  | 2023-06-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
3.1.32 | Aquisição de ferramenta de auditoria para fiscalização de estabelecimentos (Licenças de Software) |  | 480000 |  | 100% | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 2023-02-02 |  | 2023-07-30 |  |  | Pregão Eletrônico /ARP | Sistema Nacional | Previsto
Inclusões PA 2
Cancelados
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM: Valor total do contrato, incluindo a Contrapartida local e/ou cofinanciamento
Note on G6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on H6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão indicar 0.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on K6: Equipo OBP&CM: Data da Publicação de Aviso Específico de Aquisições
Note on M6: Equipo OBP&CM: Data da assinatura do contrato.
Note on O6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on P6: Equipo OBP&CM: Estabelecer método de aquisição do sistema nacional aprovado pelo Banco.
Note on Q6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R6: Equipo OBP&CM: Seleciona da lista suspensa
Note on S6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica aos casos de processos em execução ou concluídos
Note on D33: FLAVIO DIAS: Houve uma redução no valor do item, de US$ 156.157 para R$ 104.157.

## 100% CONTRAPARTIDA LOCAL
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [18 empty] | Obras | Ex-post | Rascunho | Aquisições financiadas 100% com recursos do Executor
[21 empty] | Bens |  | Em Revisão
|  | 100% CONTRAPARTIDA LOCAL | [18 empty] | Serviços diferentes de consultoria |  | Previsto
Informação geral |  |  | Financiamento | [6 empty] | Etapas | [5 empty] | Aquisição |  |  |  |  | Firma de Consultoria |  | Processo em curso
Proc. Id | Nome do Processo | Descrição | Valor Estimado (USD) * | Valor Real (USD) | % Custo BID * | % Contrapartida Local * | % Cofinanciamento * | Componente * | Produto * | Publicação de Aviso Específico de Aquisições |  | Documento de Licitação |  | Assinatura de Contrato |  | Tipo de Seleção * | Método de Aquisição * | Tipo de Supervisão * | Estado * | Lotes | Consultor Individual |  | Avaliação de Ofertas/Propostas
[10 empty] | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real | Data Estimada * | Data Real
4.1.1 | Reforma / adequação da sede do antigo PARAIBAN para acomodar sedes de órgãos que respondem pela gestão fiscal do Estado |  | 4268000 |  | 0 | 100% |  | 3 | 3.4 | 2022-11-30 |  | 2023-08-30 |  | 2026-12-20 |  | Obras | Aquisições financiadas 100% com recursos do Executor | Ex-post | Previsto
Inclusões PA 1
Inclusões PA 2
Cancelados
Em execução Processo em Curso
Processos Previstos
Note on B6: Equipo OBP&CM: Nome da aquisição
Note on D6: Equipo OBP&CM Valor total do contrato.
Note on F6: Equipo OBP&CM: Em todos os casos será 0% (zero).
Note on G6: Equipo OBP&CM: Sempre será 100%.
Note on I6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on J6: Equipo OBP&CM: De acordo com a Matriz de Resultados do Projeto.
Note on Q6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on R6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on S6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on T6: Equipo OBP&CM: Selecionar da lista suspensa
Note on U6: Equipo OBP&CM: Se aplica, senão deixar em branco.
Note on K7: Equipo OBP&CM: Data estimada de acordo com a planificação da Unidade Executora.
Note on L7: Equipo OBP&CM: Data real somente quando se aplica aos casos de processos em execução ou concluídos