## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | 1.1 Gerenciamento e Supervisão
2.1 Fortalecimento Institucional
2.2 Obras e Equipamentos
2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones (hidden)
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2022-11-01 | 2023-12-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 19 : | 2022
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 86130.0448 | 218145.3028 | 88293.8486 | 217211.9534 | 217211.9534 | 88293.8486 | 128918.1048
Bienes | 57166.8778 | 57166.8778 | 57214.3101 | 57214.3101 | 57214.3101 | 57214.3101 | 0
Servicios de No Consultoría | 7939.2827 | 7939.2827 | 7995.2165 | 7995.2165 | 7995.2165 | 7995.2165 | 0
Capacitación | 157.8659 | 157.8659 | 164.1378 | 167.5974 | 40115.4813 | 39950.113 | 165.3683
Gastos Operativos | 0 | 0 |  |  | 3926.0182 | 3926.0182 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 43679.9872 | 43845.3555 | 43876.1312 | 44041.4995 | 167.5974 | 164.1378 | 3.4596
Transferencias | 0 | 0 |  |  | 215.8776 | 215.8776 | 0
Subproyectos Comunitarios | 215.8776 | 215.8776 | 215.8776 | 215.8776
No asignados | 0 | 0 | 197759.5217 | 326846.4545
Total | 195289.936 | 327470.5623
|  |  | Fonte | (Tudo)
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte) | Rótulos de Linha | Soma de Montante Estimado em US$ X mil
1.1 Gerenciamento e Supervisão | 20370.907 | 20370.907 | 1.1 Gerenciamento e Supervisão | 20565.1793
2.1 Fortalecimento Institucional | 20355.3933 | 20358.853 | 2.1 Fortalecimento Institucional | 20397.1149
2.2 Obras e Equipamentos | 137261.3936 | 269442.0199 | 2.2 Obras e Equipamentos | 268384.7452
2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | 16899.2432 | 16899.2432 | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | 17136.4964
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | 399.5392 | 399.5392 | 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | 362.9187
Total | 195286.4764 | 327470.5623 | Total Geral | 326846.4545

## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método (pregão eletrônico ou ata de registro de preços) na coluna de "comentário". Não serão aceitos os processos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método e "contrapartida"' na coluna" "comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto principal da licitação
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as propostas
Contrato em Execução
Contrato concluído
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## 19º Plano de Aquisições
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA
Contrato de Empréstimo: 2901/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 13 MESES
Atualizado em: |  | 2022-11-24
Atualização No : |  | 19
Atualizado por : |  | UGP PSA/IPOJUCA
Dólar de referência: |  | 5.3201
1 | OBRAS | [5 empty] | Montante Estimado * |  |  |  |  | Datas Estimadas*
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | PA.2 | Tipo PA | Componentes | Fonte
1.1 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 5408/2014 | 3842772.16 | 3842.7722 | 100% |  | 2.2.6.1 | Ex-Ante | 2014-09-01 | 2014-12-02 |  | BRB2632 | Contrato Concluído | 1.01 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.2 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Escada 1ª Etapa | Obra Distratada | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 6638/2016 | 381966 | 381.966 | 100% |  | 2.2.8.2 | Ex-Ante | 2017-02-15 | 2017-05-15 |  | BRB3735 | Contrato Concluído | 1.02 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.3 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Arcoverde 1ª etapa | Obra Distratada | Sistema Nacional (SN) | 1 | 3875/2011 | 0 | 0 |  | 100% | 2.2.10.1 | Sistema Nacional | 2012-05-10 | 2012-08-28 |  | BRB2639 / BRB2640 | Processo Cancelado | 1.03 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.4 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Venturosa 1ª Etapa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 5325/2014 | 5869835.1002 | 5869.8351 |  | 100% | 2.2.11.1 | Sistema Nacional | 2014-07-18 | 2015-02-04 |  | BRB2871 | Contrato Concluído | 1.04 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.5 | COMPESA | Obra do Sistema de Abastecimento de Água de Porto de Galinhas |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 4538/2013 | 9409229.28 | 9409.2293 |  | 100% | 2.2.12.1 | Sistema Nacional | 2013-03-01 | 2013-08-12 |  | BRB2647 | Contrato Concluído | 1.05 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.6 | COMPESA | Obra de Ampliação da ETA de Bezerros |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 5633/2015 | 2959785.18 | 2959.7852 |  | 100% | 2.2.13.1 | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2016-09-16 |  | BRB2933 | Contrato Concluído | 1.06 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.7 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Gravatá 1ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 5742/2015 | 12201034.02 | 12201.034 | 100% |  | 2.2.3.2 | Ex-Ante | 2015-04-23 | 2015-12-30 |  | BRB3214 | Contrato Concluído | 1.07 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.8 | COMPESA | Obras de implantação, reforma e adequação dos almoxarifados regionais da COMPESA |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.6.2 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.08 | OBRAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
1.9 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Sanharó |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 6469/2016 | 6658321.9206 | 6658.3219 | 100% |  | 2.2.7.1 | Ex-Ante | 2016-10-29 | 2016-12-30 |  | BRB3734 | Contrato em Execução | 1.09 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.10 | COMPESA | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte e Goiana |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 5877/2015 | 3143624.22 | 3143.6242 | 100% |  | 2.1.2.1 | Ex-Ante | 2016-02-24 | 2016-07-15 |  | BRB3357 | Contrato Concluído | 1.10 | OBRAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
1.11 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Arcoverde 2ª etapa |  | Sistema Nacional (SN) |  | 7773/2018 | 0 | 0 |  | 100% | 2.2.9.1 | Sistema Nacional | 2018-12-12 | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.11 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.12 | COMPESA | Obras da Modernização dos Viveiro Florestal de Bonito |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7817/2018 | 318360.27 | 318.3603 | 100% |  | 2.3.10.1 | Ex-Post | 2019-02-06 | 2019-05-17 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.12 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
1.13 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Etapas com Recursos de Contrapartida |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 2.2.4.2.1 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.13 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.14 | COMPESA | Obra de Implantação do SES de Belo Jardim 1ª Etapa | Incluso Obras complementares. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7477/2018 | 6543228.75 | 6543.2288 | 100% |  | 2.2.2.2 | Ex-Post | 2018-05-23 | 2018-08-27 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.14 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.15 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Bezerros |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7966/2019 | 5854742.07 | 5854.7421 | 100% |  | 2.2.5.2 | Ex-Post | 2019-03-02 | 2019-05-24 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.15 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.16 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó - Obras Complementares |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8050/2019 | 130246.18 | 130.2462 | 100% |  | 2.2.6.8 | Ex-Post | 2019-05-17 | 2020-01-27 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.16 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.17 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Recuperação de 4 elevatórias | EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 6637/2016 | 926637.29 | 926.6373 | 100% |  | 2.2.4.5.1 | Ex-Ante | 2017-01-11 | 2017-05-15 |  | BRB3684 | Contrato Concluído | 1.17 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.18 | COMPESA | Obras de Requalificação do Laboratório Central de Água e Implantação do Laboratório Central de Esgoto |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 6595/2016 | 1237863.58 | 1237.8636 | 100% |  | 2.2.14.3 | Ex-Ante | 2017-05-27 | 2018-04-13 |  | BRB3807 | Contrato Concluído | 1.18 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.19 | CPRH | Obras do Laboratório do CPRH | Exigência para a Acreditação | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7542/2018 | 1051474.26 | 1051.4743 | 100% |  | 2.3.15.9 | Ex-Post | 2018-08-24 | 2019-04-01 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.19 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
1.20 | APAC | Obras de Implantação do parque urbano ambiental de Caruaru. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7746/2018 | 775377.08 | 775.3771 | 100% |  | 2.3.3.3 | Ex-Post | 2018-11-19 | 2019-03-29 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.20 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
1.21 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Demais Etapas com Recursos BID |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.4.7 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.21 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.22 | COMPESA | Obras de Implantação da Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 7117/2017 | 3291799.22 | 3291.7992 | 100% |  | 2.2.17.2 | Ex-Ante | 2017-10-18 | 2018-03-12 |  | BRA6656 | Contrato Concluído | 1.22 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.23 | COMPESA | Obras de implantação, reforma e adequação do Núcleo de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto da RMR. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.7.2 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.23 | OBRAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
1.24 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Escada - Obras de Adequação da ETE |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.8.6 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.24 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.25 | COMPESA | Obras de Implantação dos núcleos de manutenção dos SES |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.15.12 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.25 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.26 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Gravatá 1ª Etapa - Ligações, ramais e redes complementares nas Bacias A e B. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.3.6 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.26 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.27 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Implantação do SES Alto do Moura e Rendeiras |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7636/2018 | 792202.23 | 792.2022 | 100% |  | 2.2.4.9 | Ex-Post | 2018-11-10 | 2019-03-01 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.27 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.28 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - 2ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.4.2.2 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.28 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.29 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Requalificação de 6 elevatórias. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7520/2018 | 949012.38 | 949.0124 | 100% |  | 2.2.4.8.1 | Ex-Post | 2018-07-29 | 2018-11-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.29 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.30 | COMPESA | Obras de construção do núcleo de manutenção, almoxarifado e laboratório regional de esgoto em Caruaru |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7407/2018 | 1006291.87 | 1006.2919 | 100% |  | 2.2.14.10 | Ex-Post | 2018-05-31 | 2018-11-23 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.30 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.31 | COMPESA | Obras de Substituição de adutora entre o municípios de Belo Jardim e São Bento do Una. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7407/2018 | 380384.63 | 380.3846 | 100% |  | 2.2.17.14 | Ex-Post | 2019-05-17 | 2019-09-23 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.31 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.32 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Belo Jardim 1ª Etapa - Obras de Implantação da ETE |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7893/2019 | 4821181.41 | 4821.1814 | 100% |  | 2.2.2.6 | Ex-Post | 2019-01-12 | 2019-05-15 |  | N/A* | Contrato em Execução | 1.32 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.33 | COMPESA | Nova sede da COMPESA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para adequação ao conforto acústico indicado por normas ABNT. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.16.1 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.33 | OBRAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
1.34 | APAC | Obras de Implantação do parque urbano ambiental de São Caetano. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8025/2019 | 1089731.64 | 1089.7316 | 100% |  | 2.3.3.5.1 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.34 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
1.35 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Escada 1ª Etapa | Nova Licitação | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7853/2018 | 5853863.7154 | 5853.8637 | 100% |  | 2.2.8.10 | Ex-Post | 2018-12-29 | 2019-04-01 |  | N/A* | Contrato em Execução | 1.35 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.36 | COMPESA | Construção de Infraestrutura para alimentação em média tensão para as subestações das unidades EEAB Prata III e EEAB Prata I na BRI |  | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.19.5 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.36 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.37 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Requalificação e Complementação de Rede Coletora |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8079/2019 | 159965.05 | 159.9651 | 100% |  | 2.2.4.13 | Ex-Post | 2019-05-30 | 2019-08-30 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.37 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.38 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Itapetim |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6127/2016 | 2467807.97 | 2467.808 |  | 100% | 2.2.20.1 | Sistema Nacional | 2016-03-25 | 2016-09-19 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.38 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.39 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Garanhuns |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 4099/2012 | 5096198.99 | 5096.199 |  | 100% | 2.2.21.1 | Sistema Nacional | 2012-12-05 | 2013-04-08 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.39 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.40 | COMPESA | Obras de Implantação do SES Caibeiras no municipio de Tacaratu |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 5540241.48 | 5540.2415 |  | 100% | 2.2.22.1 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.40 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.41 | COMPESA | Obras de Implantação da Adutora de Moxotó |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 21523488.6 | 21523.4886 |  | 100% | 2.2.23.1 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.41 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.42 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Venturosa 2ª Etapa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6789/2017 | 363868.23 | 363.8682 |  | 100% | 2.2.11.2 | Sistema Nacional | 2017-03-15 | 2017-08-29 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.42 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.43 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Arcoverde 1ª etapa | Nova Licitação | Sistema Nacional (SN) |  | 7550/2018 | 0 | 0 |  | 100% | 2.2.24.1 | Sistema Nacional | 2018-07-02 | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.43 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.44 | APAC | Obras de Implantação do parque urbano ambiental de Gravatá |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8355/2020 | 559813.08 | 559.8131 | 100% |  | 2.3.3.6 | Ex-Post | 2020-02-15 | 2020-07-10 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.44 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
1.45 | COMPESA | Obras de adaptações das ETAs Petrópolis e Salgado para interligar os Sistemas Prata / Pirangi, Adutora de Serro Azul e Adutora de Jucazinho |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8453/2020 | 989907.76 | 989.9078 | 100% |  | 2.2.17.18 | Ex-Post | 2020-07-30 | 2020-11-04 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.45 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.46 | COMPESA | Obras de Implantação da Adutora de Serro Azul | Nova Licitação | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8762/2020 | 7138673.59 | 7138.6736 | 100% |  | 2.2.17.20 | Ex-Post | 2020-12-24 | 2021-02-24 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.22 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.47 | COMPESA | lantação da Adutora do Agreste - Lote 1 |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 78784803.17 | 78784.8032 |  | 100% | 2.2.25.1 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.47 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.48 | COMPESA | lantação da Adutora do Agreste - Lote 2 |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 2.2.25.2 | Sistema Nacional | 0 | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.48 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.49 | COMPESA | lantação da Adutora do Agreste - Lote 5 |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 2.2.25.3 | Sistema Nacional | 0 | 0 |  |  | Processo Cancelado | 1.49 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
1.50 | APAC | Obras de Implantação dos parques urbanos ambientais de Belo Jardim, Bezerros e Escada |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 3 | 9305/2021 | 3578446.226 | 3578.4462 | 100% |  | 2.3.3.7.1 | Ex-Post | 2021-04-09 | 2021-08-17 |  | N/A* | Contrato em Execução | 1.50 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
1.51 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Gravatá 2ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 9185/2021 | 1868303.4759 | 1868.3035 | 100% |  | 2.2.3.8 | Ex-Post | 2021-03-24 | 2021-06-28 |  | N/A* | Contrato em Execução | 1.51 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.52 | COMPESA | Obras de Proteção EEEA da Bacia A - Sanharó |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 9606/2021 | 96030.73 | 96.0307 | 100% |  | 2.2.7.8 | Ex-Post | 2021-08-07 | 2021-10-11 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.52 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.53 | COMPESA | Obras e Serviços de Ampliação do SES de Petrolina |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 003381/2011 | 5454545.46 | 5454.5455 | 100% |  | 2.2.30.1 | Ex-Ante | N/A | 2011-09-27 |  | N/A* | Contrato Concluído | 1.53 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
1.54 | COMPESA | Obras de Implantação da Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0691/2022 | 5034244.5136 | 5034.2445 | 100% |  | 2.2.17.26 | Ex-Post | 2022-08-15 | 2022-11-08 |  | 0 | Contrato em Execução | 1.54 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
SUBTOTAL | [6 empty] | 218145302.7817 | 218145.3028 | 86130.0448 | 132015.258
2 | BENS
2.1 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Mobiliário - Armários, Mesas e Gaveteiros | Sistema Nacional (SN) | 2 | 5112/2014 | 1198017.17 | 1198.0172 | 100% |  | 2.1.10.1.1 | Sistema Nacional | 2014-03-12 | 2014-07-14 |  | BRB2547 | Contrato Concluído | 2.01 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.2 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Gravatá 1ª Etapa - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 744259.4 | 744.2594 | 100% |  | 2.2.3.3 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.02 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.3 | APAC | Aquisição de 140 telepluviômetros |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 5358/2014 | 566558.03 | 566.558 | 100% |  | 2.3.6.1 | Sistema Nacional | 2014-08-07 | 2015-06-17 |  | BRB2893 | Contrato Concluído | 2.03 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.4 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Sanharó - Aquisição de Materiais e Equipamentos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 208325.82 | 208.3258 | 100% |  | 2.2.7.2 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.04 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.5 | CPRH | Aquisição de bens e equipamentos para as Unidades Regionais da CPRH (UIGA´s) | Aquisição de Câmara Fotográfica, GPS, Mobiliário, Impressora, Scanner, TV, Projetor e Tela de Projeção, Bebedouro, Cafeteira, Decibelímetro, Lixeira Seletiva, PickUp 4X4, PickUp 4X4 com acessórios | Sistema Nacional (SN) | 6 | 6169/2016 | 109256.35 | 109.2564 | 100% |  | 2.3.14.3.1 | Sistema Nacional | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | BRB3542 | Contrato Concluído | 2.05 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.6 | CPRH | Aquisição de equipamentos e materiais para o Laboratório da CPRH |  | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 55899.59 | 55.8996 | 100% |  | 2.3.15.6.1 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.06 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.7 | COMPESA | Aquisição de Hidrômetros |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 3596/2011 3873/2012 | 4499458.76 | 4499.4588 | 100% |  | 2.1.3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2012-01-27 |  | BRB2575/ BRB2576 | Contrato Concluído | 2.07 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.8 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó - Aquisição de Material | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 4945/2013 | 252814.72 | 252.8147 | 100% |  | 2.2.6.2 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.08 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.9 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó - Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos | Aquisição de Bombas | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.6.3 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.09 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.10 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó - Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos | Aquisição de Conjunto de desinfecção | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.6.4 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.10 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.11 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó - Aquisição de materiais complementares e equipamentos | Aquisição de Tubos para o Emissário | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.6.4.1 | Sistema Nacional |  | 0 |  | 0 | Processo Cancelado | 2.11 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.12 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Tacaimbó - Aquisição de materiais para o Sistema de Supervisão da ETE e automação da EE |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.6.5 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.12 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.13 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Cadeiras Teladas | Sistema Nacional (SN) | 1 | 5112/2014 | 652098.37 | 652.0984 | 100% |  | 2.1.10.2 | Sistema Nacional | 2014-03-03 | 2014-10-22 |  | BRB2610 | Contrato Concluído | 2.13 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.14 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Balcão de Recepção, Mesa de Reunião, Sofá e Cadeiras para auditório | Sistema Nacional (SN) | 4 | 6189/2016 | 297849.44 | 297.8494 | 100% |  | 2.1.10.3.1 | Sistema Nacional | 2016-04-08 | 2016-09-19 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.14 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.15 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Placas de Proteção Solar | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7100/2017 | 372455.48 | 372.4555 | 100% |  | 2.1.10.4 | Sistema Nacional | 2018-03-06 | 2018-05-15 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.15 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.16 | COMPESA | Aquisição de Bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Maquinas e Equipamentos Audiovisual | Sistema Nacional (SN) | 3 | 6296/2016 | 51110.15 | 51.1102 | 100% |  | 2.1.10.6.1 | Sistema Nacional | 2016-08-17 | 2016-11-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.16 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.17 | COMPESA | Aquisição de Hardware para ampliação da Capacidade de Armazenamento do Servidor Central da COMPESA |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6218/2016 | 214315.22 | 214.3152 | 100% |  | 2.1.12.1 | Sistema Nacional | 2016-05-24 | 2016-08-30 |  | BRB3600 | Contrato Concluído | 2.17 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.18 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Torre de Iluminação | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6179/2016 | 110031.0202 | 110.031 | 100% |  | 2.2.15.1.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-14 |  | BRB3532 | Contrato Concluído | 2.18 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.19 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Betoneira, Compactadora e Placa Vibratória. | Sistema Nacional (SN) | 3 | 6180/2016 | 68191.23 | 68.1912 | 100% |  | 2.2.15.2.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-13 |  | BRB3530 | Contrato Concluído | 2.19 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.20 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Caminhão Munck, Combinado de 12.000l e 7.000l, Minijato, Retroescavadeira e Roots | Sistema Nacional (SN) | 6 | 6237/2016 | 3804600.36 | 3804.6004 | 100% |  | 2.2.15.3.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-09 |  | BRB3528 | Contrato Concluído | 2.20 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.21 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Caminhão Baú, Caminhão Leve, Caminhonete 4x4 e Pickup | Sistema Nacional (SN) | 4 | 6221/2016 | 701022.38 | 701.0224 | 100% |  | 2.2.15.4.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-06-28 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2.21 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.22 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Poliguindaste | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6292/2016 | 136961.7 | 136.9617 | 100% |  | 2.2.15.5 | Sistema Nacional | 2017-12-12 | 2018-03-12 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.22 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.23 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Roçadeira | Sistema Nacional (SN) | 1 | 5931/2015 | 6516.23 | 6.5162 | 100% |  | 2.2.15.6 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-01-12 |  | BRB3526 | Contrato Concluído | 2.23 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.24 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Esmerilhadeira e Martelete | Sistema Nacional (SN) | 2 | 5973/2015 | 4633.6602 | 4.6337 | 100% |  | 2.2.15.7.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-04-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.24 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.25 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Bombas para Esgotamento de Valas | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6329/2016 | 7098.13 | 7.0981 | 100% |  | 2.2.15.8 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-08-30 |  | BRB3527 | Contrato Concluído | 2.25 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.26 | COMPESA | Aquisição de Sofware para Dimensionamento Hidráulico |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6342/2016 | 90978.24 | 90.9782 | 100% |  | 2.2.16.3 | Sistema Nacional | 2016-07-12 | 2016-09-30 |  | BRB3572 | Contrato Concluído | 2.26 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.27 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos de Apoio para a Gestão do Programa |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 1.1.2.1 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.27 | BENS | 1.1 Gerenciamento e Supervisão | BID
2.28 | COMPESA | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte - Aquisição de Medidores de Cloro Livre Residual |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6661/2017 | 182564.93 | 182.5649 | 100% |  | 2.1.2.2 | Sistema Nacional | 2017-02-07 | 2017-07-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.28 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.29 | COMPESA | Aquisição de bens e equipamentos (software e Hardware) para o sistema de gestão de ramais de água e esgotos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.7.3 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.29 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.30 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Sanharó - Aquisição de ETE Compacta Pré-Fabricada |  | Sistema Nacional (SN) |  | 6365/2016 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.7.3 | Sistema Nacional | 2016-07-30 | 2016-12-14 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2.30 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.31 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos para o Sistema Integrado de Suprimentos e Logística |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7544/2018 | 23925.8502 | 23.9259 | 100% |  | 2.1.6.3.1 | Sistema Nacional | 2018-12-14 | 2019-03-07 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.31 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.32 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios Regionais e Central da COMPESA | Aquisição - 1ª Etapa | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7215/2017 | 7952.44 | 7.9524 | 100% |  | 2.2.14.4 | Sistema Nacional | 2018-03-31 | 2018-07-09 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.32 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.33 | COMPESA | Obra de Implantação do SES de Belo Jardim 1ª Etapa . - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 620259.89 | 620.2599 | 100% |  | 2.2.2.3 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.33 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.34 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Bezerros - Aquisição de Equipamentos | Aquisição de Equipamentos Complementares | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.5.3.1 | Sistema Nacional |  | 0 |  | 0 | Processo Cancelado | 2.34 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.35 | COMPESA | Aquisição de bens e equipamentos (Software, Hardware e outros equipamentos) para a área de Projetos de Engenharia da COMPESA (ISO 9001) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0363/2014 64186.000006/2016-12 | 490671.64 | 490.6716 | 100% |  | 2.1.8.3 | Sistema Nacional | N/A | 30/12/2016 04/05/2017 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.35 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.36 | COMPESA | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA | Fase 2 - Aquisição de solução de interconexão e de acesso privado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6479/2016 | 269856.04 | 269.856 | 100% |  | 2.1.12.4 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2017-01-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.36 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.37 | COMPESA | Aquisição de Software e Hardware para o Sistema de Geoprocessamento da COMPESA |  | Sistema Nacional (SN) | 2 | 6479/2016 | 77846.04 | 77.846 | 100% |  | 2.1.12.5 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2016-12-23 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.37 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.38 | COMPESA | Aquisição e Implantação do Software para Gestão da Informação do Laboratório Central | Aquisição do LIMS | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6594/2017 | 138460.44 | 138.4604 | 100% |  | 2.2.14.6 | Sistema Nacional | 2017-01-21 | 2017-05-02 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.38 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.39 | APAC | Aquisição de PCDs Hidrológicos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6399/2016 | 114742.13 | 114.7421 | 100% |  | 2.3.6.3 | Sistema Nacional | 2016-09-02 | 2016-12-26 |  | BRB3538 | Contrato Concluído | 2.39 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.40 | CPRH | Aquisição de Software para Gestão do Laboratório da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.15.7.1 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.40 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.41 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Aquisição de um sistema de VideoWall e materiais complementares | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8373/2020 | 86132.44 | 86.1324 | 100% |  | 2.1.10.5 | Ex-Post | 2020-11-13 | 2021-02-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.41 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.42 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Recuperação de 4 elevatórias - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de 08 Bombas autoescovante e 02 Bombas Submersíveis | Sistema Nacional (SN) | 2 | 006806/2017 | 213545.8402 | 213.5458 | 100% |  | 2.2.4.5.2 | Sistema Nacional | 2017-05-16 | 2017-08-01 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.42 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.43 | COMPESA | Adutora de Serro Azul - Aquisição de Tubos de Ferro Fundido diâmetros diversos |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 7009/2017 | 21215258.01 | 21215.258 | 100% |  | 2.2.17.3 | Ex-Ante | 2017-09-06 | 2018-01-23 |  | BRB3793 | Contrato Concluído | 2.43 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.44 | COMPESA | Adutora de Serro Azul - Aquisição de Conjunto de Motobombas | Aquisição de 16 unidades | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7127/2017 | 1387054.16 | 1387.0542 | 100% |  | 2.2.17.4 | Sistema Nacional | 2017-12-02 | 2018-02-05 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.44 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.45 | COMPESA | Adutora de Serro Azul - Aquisição de equipamentos tipo Eletrocentros | Aquisição de 04 Eletrocentros, contendo painéis elétricos e transformadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7017/2017 | 2639809.77 | 2639.8098 | 100% |  | 2.2.17.5 | Sistema Nacional | 2017-08-31 | 2018-02-05 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.45 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.46 | COMPESA | Aquisição de Registros, Válvulas de controle de vazão e pressão, Ventosas para adutora de Serro Azul | 1ª Licitação | Sistema Nacional (SN) | 2 | 7423/2018 | 61043.57 | 61.0436 | 100% |  | 2.2.17.6.1 | Sistema Nacional | 2018-05-05 | 2018-09-19 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.46 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.47 | COMPESA | Aquisição e Montagem de Reservatórios Metálicos para Adutora do Serro Azul |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7944/2019 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.17.12 | Sistema Nacional | 2019-03-27 | 2020-01-06 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2.47 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.48 | COMPESA | Aquisição de Reservatórios Hidropneumáticos para Adutora do Serro Azul |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 07653/2018 | 963008.74 | 963.0087 | 100% |  | 2.2.17.13 | Sistema Nacional | 2018-09-29 | 2019-02-26 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.48 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.49 | COMPESA | Aquisição de Solução especializada e Integrada para Aceleração de Banco de Dados. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7091/2017 | 438538.77 | 438.5388 | 100% |  | 2.2.14.7 | Sistema Nacional | 2017-09-30 | 2017-12-06 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.49 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.50 | APAC | Aquisição de Equipamentos à estruturação da unidade de geoprocessamento da APAC |  | Sistema Nacional (SN) | 6 | 7183/2017 | 467387.63 | 467.3876 | 100% |  | 2.3.6.5.1 | Sistema Nacional | 2017-12-13 | 2018-12-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.50 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.51 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Motocicletas | Comparação de Preços (CP) | 1 | 7402/2018 | 34199 | 34.199 | 100% |  | 2.2.15.4.4 | Ex-Post | 2017-03-30 | 2018-08-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.51 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.52 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Mobiliário Complementar - Aquisição 01 | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 17480.3 | 17.4803 | 100% |  | 2.1.10.3.5 | Ex-Ante | 2017-07-24 | 2018-04-16 |  | N/A** | Contrato Concluído | 2.52 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.53 | COMPESA | Aquisição de Bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Controle de Acesso a pessoas e veículos na nova sede da COMPESA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6463/2016 | 359739.31 | 359.7393 | 100% |  | 2.1.10.7 | Sistema Nacional | 2016-10-08 | 2017-04-07 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.53 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.54 | COMPESA | Modernização dos suprimentos de Tecnologia da Informação da COMPESA - Aquisição de Hardware e Software para atender demandas de atualização tecnologica | Desktops e Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 2 | 7847/2018 | 362002.22 | 362.0022 | 100% |  | 2.1.10.8.1 | Sistema Nacional | 2018-12-07 | 2019-02-15 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.54 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.55 | COMPESA | Aquisição de equipamentos especiais para o Laboratório Central da COMPESA |  | Sistema Nacional (SN) | 15 | 8145/2019 | 743131.25 | 743.1312 | 100% |  | 2.2.14.11.1 | Sistema Nacional | 2019-11-12 | 2020-02-27 |  |  | Contrato Concluído | 2.55 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.56 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos/Hardware para Desenvolvimento/Testes de Sistemas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.12.8 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.56 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.57 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Requalificação de 6 elevatórias - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Bombas | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7949/2019 | 36825.53 | 36.8255 | 100% |  | 2.2.4.8.2 | Sistema Nacional | 2019-05-09 | 2019-08-05 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.57 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.58 | COMPESA | Obras de Implantação do SES Alto do Moura e Rendeiras - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Equipamentos Complementares | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7994/2019 | 13275.77 | 13.2758 | 100% |  | 2.2.4.10.1 | Sistema Nacional | 2019-05-10 | 2019-07-10 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.58 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.59 | COMPESA | Aquisição de equipamentos e vidrarias para o Controle Operacional de ETE com processo de lodos ativados |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7971/2019 | 4548.77 | 4.5488 | 100% |  | 2.2.14.12 | Sistema Nacional | 2019-05-16 | 2019-08-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.59 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.60 | COMPESA | Obras de implantação do SES Escada 1ª Etapa - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 615415.88 | 615.4159 | 100% |  | 2.2.8.7 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato em Execução | 2.60 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.61 | COMPESA | Obras de implantação do SES Escada 1ª Etapa - Aquisição de Material e Equipamentos | Aquisição de Materiais Complementares para as EEEs. | Sistema Nacional (SN) | 5 | 0 | 187966.2969 | 187.9663 | 100% |  | 2.2.8.8 | Sistema Nacional | 0 | 0 |  | 0 | Contrato em Execução | 2.61 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.62 | COMPESA | Aquisição de móveis corporativos para os laboratórios regionais de água de Belo jardim e de esgoto de Caruaru, laboratórios Centrais de água e esgoto e núcleos regionais de Caruaru e Belo Jardim. |  | Sistema Nacional (SN) | 2 | 8008/2019 | 141821.08 | 141.8211 | 100% |  | 2.2.14.8.1 | Sistema Nacional | 2019-05-23 | 2019-10-07 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.62 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.63 | COMPESA | Aquisição de equipamentos para o laboratórios, Regional de água de Belo Jardim, Central de água, Central de esgoto e Regional de esgoto de Caruaru |  | Sistema Nacional (SN) | 12 | 8046/2019 | 212825 | 212.825 | 100% |  | 2.2.14.9.1 | Sistema Nacional | 2019-06-11 | 2019-10-15 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.63 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.64 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentosde Grande Porte para a Manutenção dos SES | Aquisição de Caminhão Munck, Combinado de 7.000l, Minijato, Retroescavadeira e Roots | Sistema Nacional (SN) | 4 | 7719/2018 | 1058403.9 | 1058.4039 | 100% |  | 2.2.15.13.1 | Sistema Nacional | 2018-10-27 | 2019-05-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.64 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.65 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentosde Pequeno Porte para a Manutenção dos SES | Grupo Gerador, Roçadeira e Torre de Iluminação | Sistema Nacional (SN) | 4 | 7719/2018 | 97118.76 | 97.1188 | 100% |  | 2.2.15.14.1 | Sistema Nacional | 2018-10-27 | 2019-05-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.65 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.66 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Pickup | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8009/2019 | 61756.24 | 61.7562 | 100% |  | 2.2.15.15.1 | Sistema Nacional | 2019-05-15 | 0 |  |  | Recusa de Proposta | 2.66 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.67 | COMPESA | Aquisição de Hidrômetros para as cidades contempladas com o SES no âmbito do Programa PSA IPOJUCA. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.3.2 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.67 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.68 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - Aquisição de bens e equipamentos | Aquisição de Caminhonete 4x4 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8155/2019 | 155950.08 | 155.9501 | 100% |  | 2.3.15.11 | Ex-Post | 2019-07-17 | 2020-02-10 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.68 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.69 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | Mobiliário Complementar - Aquisição 02 | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 64852.92 | 64.8529 | 100% |  | 2.1.10.3.6 | Ex-Ante | 2018-03-07 | 2018-06-27 |  | BRB3843 | Contrato Concluído | 2.69 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.70 | CPRH | Aquisição de bens e equipamentos e materiais para o novo Laboratório da CPRH | Aquisição de Mobiliário | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8156/2019 | 77822.94 | 77.8229 | 100% |  | 2.3.15.10.1 | Ex-Post | 2019-07-17 | 2020-02-18 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.70 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.71 | APAC | Adequação da Sala de situação da APAC - Aquisição de solução para Data Discovery, do tipo (similar) QlikSense, com serviços de mentoring para transferência tecnológica. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.6.6 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.71 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.72 | COMPESA | Implantação de unidade fotovoltáica |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7700/2018 | 174602.38 | 174.6024 | 100% |  | 2.2.6.9 | Sistema Nacional | 2019-03-28 | 2019-04-16 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.72 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.73 | COMPESA | Autoprodução de Energia Limpa - Implantação do Sistema Fotovoltaico do RAP Perijucan |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8208/2019 | 70553.38 | 70.5534 | 100% |  | 2.2.19.3 | Sistema Nacional | 2019-10-22 | 2020-03-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.73 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.74 | COMPESA | Eficiência no Consumo de energia – Migração de Unidades EEAB PRATA III e EEAB PRATA I na BRI para consumo em 69kV |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.19.4 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.74 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.75 | COMPESA | Aquisição de Registros, Válvulas de controle de vazão e pressão, Ventosas para adutora de Serro Azul | Aquisição 2ª Etapa | Sistema Nacional (SN) | 7 | 7757/2018 | 1090860.34 | 1090.8603 | 100% |  | 2.2.17.6.3 | Sistema Nacional | 2018-11-29 | 2019-05-31 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.75 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.76 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Sanharó - Aquisição de Material e Equipamentos | Aquisição de Material Complementar | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7719/2018 | 60722.58 | 60.7226 | 100% |  | 2.2.7.6 | Sistema Nacional | 2019-04-16 | 2019-06-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.76 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.77 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - Aquisição de solução para Data Discovery, do tipo (similar) QlikSense, com serviços de mentoring para transferência tecnológica. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8334/2020 | 194674.63 | 194.6746 | 100% |  | 2.3.15.12 | Ex-Post | 2020-01-24 | 2020-07-29 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.77 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.78 | COMPESA | Modernização dos suprimentos de Tecnologia da Informação da COMPESA - Aquisição de solução para Data Discovery, do tipo (similar) QlikSense, com serviços de mentoring para transferência tecnológica.- Licenças e Suporte |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 126684.28 | 126.6843 | 100% |  | 2.1.10.9 | Sistema Nacional | 2019-03-27 | 2019-07-18 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.78 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.79 | APAC | Aquisição de Equipamentos à estruturação da unidade de geoprocessamento da APAC |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 7183/2017 | 25363.28 | 25.3633 | 100% |  | 2.3.6.5.6 | Sistema Nacional | 2017-12-13 | 2018-12-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.79 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.80 | COMPESA | Aquisição de um par de receptores GNSS com RTK + Equipamentos auxiliares (coletora, par de tripés, par de bastões) para validação dos produtos dos contratos de obras e projetos dos SES no âmbito do PSA IPOJUCA. |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 8358/2020 | 14366.6 | 14.3666 | 100% |  | 2.2.18.3 | Ex-Post | 2020-02-19 | 2020-06-16 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.80 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.81 | APAC | Adequação da sala de situação da APAC e aquisição de um sistema de VideoWall para visualização e análises dos produtos hidrometereológicos. |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 8034/2019 | 72866.58 | 72.8666 | 100% |  | 2.3.6.7 | Ex-Post | 2019-05-08 | 2019-11-14 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.81 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.82 | COMPESA | Obras de Implantação da ETE do SES de Belo Jardim 1ª Etapa - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Material Elétrico - Belo Jardim | Sistema Nacional (SN) | 5 | 8493/2020 | 8379.12 | 8.3791 | 100% |  | 2.2.2.7 | Sistema Nacional | 2020-08-16 | 2020-11-16 | Pregão Eletrônico | N/A* | Contrato Concluído | 2.82 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.83 | COMPESA | Obras de Implantação da ETE do SES de Belo Jardim 1ª Etapa - Aquisição de Materiais Complementares | Aquisição de Materiais Complementares - Belo Jardim | Sistema Nacional (SN) | 5 | 8967/2021 | 514034.6287 | 514.0346 | 100% |  | 2.2.2.8.1 | Sistema Nacional | 2021-02-17 | 2021-05-28 | Pregão Eletrônico | N/A* | Contrato em Execução | 2.83 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.84 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Gravatá 1ª Etapa - Aquisição de sistema de UV para ETE |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8004/2019 | 174301.2 | 174.3012 | 100% |  | 2.2.3.7 | Sistema Nacional | 2019-05-11 | 2019-08-16 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.84 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.85 | COMPESA | Obra de Implantação do SES de Escada 1ª Etapa - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Material Complementar para a ETE | Sistema Nacional (SN) | 10 | 8285/2019 | 684821.87 | 684.8219 | 100% |  | 2.2.8.11.1 | Sistema Nacional | N/A | 2020-08-06 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2.85 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.86 | COMPESA | Substituição de adutora entre o municípios de Belo Jardim e São Bento do Una - Aquisição de Materiais e Equipamentos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 299636.15 | 299.6362 | 100% |  | 2.2.17.17 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.86 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.87 | CPRH | Aquisição de bens e equipamentos e materiais para o novo Laboratório da CPRH | Aquisição de Espectoftometro de bancada, Bloco Digestor e Turbidímetro Portátil | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8155/2019 | 19888.68 | 19.8887 | 100% |  | 2.3.15.13 | Ex-Post | 2019-07-17 | 2019-11-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.87 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.88 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - Aquisição de bens e equipamentos | Aquisição de Tablets, Desktops e Notebooks | Comparação de Preços (CP) | 1 | 8335/2020 | 94159.3 | 94.1593 | 100% |  | 2.3.15.14 | Ex-Post | 2020-01-29 | 2020-10-15 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.88 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.89 | COMPESA | Obras de Implantação do SES de Bezerros - Aquisição de Equipamentos | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 513634.44 | 513.6344 | 100% |  | 2.2.5.3.2 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.89 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.90 | APAC | Aquisição de Equipamentos à estruturação da unidade de geoprocessamento da APAC | Relicitação Lote 2 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 7183/2017 | 28630.91 | 28.6309 | 100% |  | 2.3.6.5.2 | Ex-Post | 2017-12-13 | 2019-10-16 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.90 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.91 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Requalificação de 6 elevatórias - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 202618.92 | 202.6189 | 100% |  | 2.2.4.8.3 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.91 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.92 | COMPESA | Obras de Implantação do SES Alto do Moura e Rendeiras - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 248352.21 | 248.3522 | 100% |  | 2.2.4.10.2 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.92 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.93 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Requalificação e Complementação de Rede Coletora - Aquisição de Material | Aquisição de Tubos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8097/2019 | 82399.05 | 82.399 | 100% |  | 2.2.4.14.1 | Sistema Nacional | 2019-06-17 | 2029-10-14 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.93 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.94 | CPRH | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Bens e Capacitação da Equipe Técnica |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC - EXP) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.14.2 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.94 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.95 | APAC | Sistema de Informação de Gestão de Recursos Hídricos da APAC |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 9187/2021 | 240287.42 | 240.2874 | 100% |  | 2.3.18.1 | Ex-Post | 2021-02-03 | 2021-06-02 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.95 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.96 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Implementação do Universo Compesa Intinerante | Aquisição de Caminhão | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.12.6 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 2.96 | BENS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
2.97 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES | Aquisição de Caminhão Munck | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8329/2020 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.15.3.8 | Sistema Nacional | 2020-01-27 | 2020-03-31 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2.97 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.98 | COMPESA | Obras de adaptações das ETAs Petrópolis e Salgado para interligar os Sistemas Prata / Pirangi, Adutora de Serro Azul e Adutora de Jucazinho - Aquisição de materiais/Equipamentos | Válvulas, Comportas, Areia Classificada, Paineis Elétricos, e outros (RC 127701 e RC 127702) | Sistema Nacional (SN) | 5 | N/A | 391471.6 | 391.4716 | 100% |  | 2.2.17.19 | Sistema Nacional | N/A | N/A | ARP COMPESA |  | Contrato Concluído | 2.98 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.99 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentosde para a Manutenção dos SES | Aquisição de Poliguindaste | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.15.16 | Sistema Nacional | 0 | 0 | Pregão Eletrônico | N/A* | Processo Cancelado | 2.99 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.100 | COMPESA | Aquisição de equipamentos especiais para o Laboratório Central da COMPESA | Relicitação Lote 03 | Sistema Nacional (SN) | 2 | 8387/2020 | 24959.55 | 24.9596 | 100% |  | 2.2.14.13.1 | Sistema Nacional | 2020-03-27 | 2020-06-12 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.100 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.101 | COMPESA | Aquisição de móveis corporativos para os laboratórios regionais de água de Belo jardim e de esgoto de Caruaru, laboratórios Centrais de água e esgoto e núcleos regionais de Caruaru e Belo Jardim. | Relicitação Lote 03 | Sistema Nacional (SN) | 3 | 8330/2020 | 18775.11 | 18.7751 | 100% |  | 2.2.14.14.1 | Sistema Nacional | 2020-03-04 | 2020-08-10 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2.101 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.102 | COMPESA | Implantação de Plataforma de Saúde e Segurança do Trabalho |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8377/2020 | 35532.6 | 35.5326 | 100% |  | 2.1.10.11 | Ex-Post | 2020-03-06 | 2020-08-07 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.102 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.103 | COMPESA | Aquisição de Material e Equipamentos para a reforma da ETA Bitury, obra de Serro Azul |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.17.21.1 | Sistema Nacional | 0 | 0 | Pregão Eletrônico | 0 | Processo Cancelado | 2.103 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.104 | COMPESA | Aquisição de equipamentos especiais para o Laboratório Central da COMPESA | Câmara Fria | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8593/2020 | 16866.6 | 16.8666 | 100% |  | 2.2.14.11.5 | Sistema Nacional | 2019-11-12 | 2021-01-22 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2.104 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.105 | COMPESA | Obra de Implantação do SES de Escada 1ª Etapa - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Material Complementar para a ETE - Lotes Fracassados | Sistema Nacional (SN) | 4 | 9015/2021 | 202682.77 | 202.6828 | 100% |  | 2.2.8.12.1 | Sistema Nacional | 2021-03-04 | 2021-05-17 | Pregão Eletrônico | N/A* | Contrato Concluído | 2.105 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.106 | COMPESA | Aquisição e Montagem de Reservatórios Metálicos para Adutora do Serro Azul | Relicitação. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 9259/2021 | 798149.3 | 798.1493 | 100% |  | 2.2.17.22 | Sistema Nacional | 2021-04-20 | 2021-06-25 | Pregão Eletrônico | N/A* | Contrato Concluído | 2.106 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.107 | COMPESA | Modernização dos suprimentos de Tecnologia da Informação da COMPESA - Aquisição de Hardware e Software para atender demandas de atualização tecnologica | ARP COMPESA - Computadores e Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 2 | 8566/2020 | 197750.2 | 197.7502 | 100% |  | 2.1.10.8.3 | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-09 | Pregão Eletrônico - ARP COMPESA | N/A* | Contrato Concluído | 2.107 | BENS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
2.108 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Obras de Requalificação de 6 elevatórias - Aquisição de Materiais e Equipamentos | Aquisição de Bombas - ARP Compesa | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8426/2020 | 14455.37 | 14.4554 | 100% |  | 2.2.4.8.6 | Sistema Nacional | 2020-12-30 | 2021-02-24 | Pregão Eletrônico - ARP COMPESA | N/A* | Contrato Concluído | 2.108 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.109 | COMPESA | Obras de implantação do SES de Gravatá 2ª Etapa - Aquisição de Materiais e Equipamentos | ARP COMPESA - Bomba | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 14972.47 | 14.9725 | 100% |  | 2.2.3.9 | Ex-Post | 0 | 0 | Pregão Eletrônico - ARP COMPESA | 0 | Contrato Concluído | 2.109 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.110 | COMPESA | Aquisição de equipamentos especiais para o Laboratório Central da COMPESA | Relicitações dos Lotes do PC004/2019 e 012/2019 Fracassados. | Sistema Nacional (SN) | 5 | 9010/2021 | 38042.83 | 38.0428 | 100% |  | 2.2.14.11.11 | Sistema Nacional | 2021-02-26 | 2021-04-27 | Pregão Eletrônico - ARP COMPESA | N/A* | Contrato Concluído | 2.110 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.111 | COMPESA | Aquisição de Material e Equipamentos para a reforma da ETA Bitury, obra de Serro Azul | 2ª Aquisições de material e equipamentos. | Sistema Nacional (SN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.17.21.2 | Sistema Nacional | 0 | 0 | Pregão Eletrônico - ARP COMPESA | 0 | Processo Cancelado | 2111 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.112 | COMPESA | Adutora de Serro Azul - Aquisição de Tubos de Ferro Fundido diâmetros diversos - Complementar |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 2368511.7476 | 2368.5117 | 100% |  | 2.2.17.23 | Ex-Post | N/A | N/A |  | N/A* | Contrato em Execução | 2112 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.113 | COMPESA | Obras Complementares para o SES Caruaru e ETE Alto do Moura |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.4.15 | Ex-Post | 0 | 0 |  | N/A* | Processo Cancelado | 2113 | OBRAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.115 | COMPESA | Aquisição de Equiipamentos e Materiais Complementares | Aquisição de Reservatórios Hidropneumáticos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0847/2022 | 375932.5938 | 375.9326 | 100% |  | 2.2.17.24 | Ex-Post | 2022-10-26 | 0 |  | N/A* | Previsto | 2115 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
2.116 | COMPESA | Aquisição de Equiipamentos e Materiais Complementares |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 9884/2021 | 25275.23 | 25.2752 | 100% |  | 2.2.17.25 | Ex-Post | N/A | 2021-12-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 2116 | BENS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
SUBTOTAL | [6 empty] | 57260860.9478 | 57260.8609 | 57260.8609 | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA
3.1 | COMPESA | Fornecimento de passagens aéreas em apoio as ações do PSA IPOJUCA |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | N/A | 7395.4 | 7.3954 | 100% |  | 2.1.15.1 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  | N/A** | Contrato Concluído | 3.01 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
3.2 | APAC | Instalação de 140 telepluviômetros |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 5487/2014 | 260539.53 | 260.5395 | 100% |  | 2.3.6.2 | Ex-Post | 2014-10-14 | 2015-06-12 |  | BRB2962 | Contrato Concluído | 3.02 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.3 | COMPESA | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 3970/2012 | 946356.61 | 946.3566 | 100% |  | 2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2012-10-18 |  | BRB2577 | Contrato Concluído | 3.03 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
3.4 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Município de ipojuca |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 6485/2016 | 115423.59 | 115.4236 | 100% |  | 2.3.2.2 | Ex-Ante | 2016-10-18 | 2017-10-20 |  | BRB 3765 | Contrato Concluído | 3.04 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.5 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Limpeza, Desobstrução, Cadastramento e Filmagem da Rede existente. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 6674/2017 | 192810.5702 | 192.8106 | 100% |  | 2.2.4.3 | Ex-Ante | 2017-01-20 | 2017-07-06 |  | BRB3743 | Contrato Concluído | 3.05 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.6 | COMPESA | Construção dos Laboratórios Regionais de Análises de Água e de Esgoto |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.14.2 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.06 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.7 | APAC | Metodologia para pagamento - Apoio a Implementação das Ações do Projeto |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.1.2 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.07 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.8 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Produção de Vídeos |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7234/2017 | 103112.26 | 103.1123 | 100% |  | 2.3.12.2.1 | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-11-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.08 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.9 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Material de Divulgação | Lotes 1 e 4 | Sistema Nacional (SN) | 6 | 7224/2017 | 24896.31 | 24.8963 | 100% |  | 2.3.12.3.1 | Sistema Nacional | 2017-12-28 | 2018-04-19 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.09 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.10 | CPRH | Calibração e aferição de equipamentos, vidraria e materiais de referências. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.15.5 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.10 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.11 | COMPESA | Serviços de Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos da COMPESA |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 6625/2016 | 124073.36 | 124.0734 | 100% |  | 2.1.9.2 | Ex-Ante | 2016-11-03 | 2016-12-30 |  | BRB3601 | Contrato Concluído | 3.11 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
3.12 | COMPESA | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA | Fase 1 - Movimentação dos equipamentos do Datacenter Atual | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 2.1.12.3 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.12 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.1 Fortalecimento Institucional | GOV.PE
3.13 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Outros Municípios da BRI |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.2.3 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.13 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.14 | APAC | Instalação de PCDs Hidrológicos |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 6882/2017 | 28427.0302 | 28.427 | 100% |  | 2.3.6.4 | Ex-Post | 2017-08-20 | 2017-09-26 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.14 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.15 | COMPESA | Serviços de Captação e Tratamento de imagens aéreas para apoio a elaboração de relatório de inspeção, fiscalização e monitoramento das atividade do programa. |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 6905/2017 | 26413.31 | 26.4133 | 100% |  | 2.3.11.1 | Ex-Post | 2017-03-30 | 2018-02-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.15 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.16 | COMPESA | Modernização do Cadastro de Usuários de Água e Esgoto da COMPESA na BRI |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6506/2016 | 1037653.9709 | 1037.654 | 100% |  | 2.3.17.1 | Sistema Nacional | 2017-09-30 | 2017-01-13 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.16 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.17 | COMPESA | Construção de Infraestrutura para alimentação em média tensão para as Estações de Bombeamento para adutora de Serro Azul. |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 521833.01 | 521.833 | 100% |  | 2.2.17.7 | Ex-Ante | N/A | 2020-03-21 |  | 0 | Contrato Concluído | 3.17 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.18 | COMPESA | Implantação do Sistema de Supervisão e Controle da Adutora de Serro Azul (Automação) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7448/2018 | 578410.9081 | 578.4109 | 100% |  | 2.2.17.8 | Ex-Post | 2018-05-12 | 2018-08-16 |  | N/A* | Contrato em Execução | 3.18 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.19 | COMPESA | Execução de Projeto de Manejo de Fauna |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.17.9 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.19 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.20 | COMPESA | Implantação do Projeto de Compensação e Reposição Florestal para a adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7659/2018 | 152854.28 | 152.8543 | 100% |  | 2.3.2.6 | Ex-Post | 2018-11-10 | 2019-02-20 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.20 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.21 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Captação, Produção e Desenvolvimento de novos conteúdos interativos do Universo Compesa |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 6986/2017 | 55171.02 | 55.171 | 100% |  | 2.3.12.2.2 | Ex-Ante | 2017-04-06 | 2018-04-19 |  | BRB3813 | Contrato Concluído | 3.21 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.22 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Pré-Plantio e Plantio |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7948/2019 | 521256.6202 | 521.2566 | 100% |  | 2.3.2.5 | Ex-Post | 2019-02-23 | 2019-06-19 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.22 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.23 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Cercamento |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 7960/2019 | 247493.65 | 247.4937 | 100% |  | 2.3.2.4 | Ex-Post | 2019-03-01 | 2019-07-05 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.23 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.24 | COMPESA | Obras de ampliação/requalificação do SES de Caruaru - Limpeza, Desobstrução, Cadastramento e Filmagem da Rede 2ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.4.12 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.24 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.25 | COMPESA | Obras de implantação do SES Escada 1ª Etapa - Limpeza, Desobstrução, Cadastramento da Rede existente |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.8.9 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.25 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.26 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Sanharó - .Obras de Implantação da ETE Sanharó - Nova Licitação. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 7884/2019 | 1173395.55 | 1173.3956 | 100% |  | 2.2.7.7 | Ex-Post | 2019-01-09 | 2019-05-17 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.26 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.27 | COMPESA | Obras de Implantação da ETE do SES Alto do Moura e Rendeiras |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8005/2019 | 393066.41 | 393.0664 | 100% |  | 2.2.4.11 | Ex-Post | 2019-03-25 | 2019-10-15 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.27 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.28 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Unidade Móvel de Educação Sócio-Ambiental |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 8349/2020 | 241868.13 | 241.8681 | 100% |  | 2.3.12.5 | Ex-Post | 2020-02-22 | 2020-06-18 |  | N/A* | Contrato Concluído | 3.28 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
3.29 | COMPESA | Serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa | Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas | Contratação Direta (CD) | 6 | N/A | 1186831.17 | 1186.8312 | 100% |  | 2.2.26.1 | Ex-Ante | N/A | N/A | Credenciamento COMPESA | N/A* | Contrato Concluído | 3.29 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
3.30 | COMPESA | Contratação de serviço técnico não especializado para apoio a continuidade do Projetos Executivos de Ramais Condominiais (PERC) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.18.4 | Ex-Post | 0 | 0 |  |  | Processo Cancelado | 3.30 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
SUBTOTAL | [6 empty] | 7939282.6896 | 7939.2827 | 7939.2827 | 0
4 | CONSULTORIA FIRMAS
4.1 | COMPESA | Apoio à UGP para o Gerenciamento do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5053/2014 | 12637177.5769 | 12637.1776 | 100% |  | 1.1.1.1 | Ex-Ante | 2013-09-20 | 2014-08-14 |  | BR10648 | Contrato em Execução | 4.01 | CONSULTORIA FIRMAS | 1.1 Gerenciamento e Supervisão | BID
4.2 | COMPESA | Apoio à UGP para a Supervisão de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5492/2014 | 7733729.42 | 7733.7294 | 100% |  | 1.1.3.1 | Ex-Ante | 2014-03-11 | 2015-07-13 |  | BRB2902 | Contrato Concluído | 4.02 | CONSULTORIA FIRMAS | 1.1 Gerenciamento e Supervisão | BID
4.3 | COMPESA | Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para construção de almoxarifados regionais em Caruaru e Petrolina e projetos de reforma/adequação de almoxarifados regionais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5693/2015 | 206374.6002 | 206.3746 | 100% |  | 2.1.6.1 | Ex-Post | 2014-11-28 | 2016-02-19 |  | BR11374 | Contrato Concluído | 4.03 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.4 | COMPESA | Sistema de Gestão Ambiental da Compesa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6249/2015 | 455153.95 | 455.1539 | 100% |  | 2.1.9.1 | Ex-Post | 2015-01-16 | 2016-06-30 |  | BR11482 | Contrato Concluído | 4.04 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.5 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Belo Jardim e Bezerros |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 | 5650/2015 | 742663.3802 | 742.6634 | 100% |  | 2.2.2.1 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2016-03-14 |  | BR11440 | Contrato Concluído | 4.05 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.6 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Caruaru |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5649/2015 | 1165396.36 | 1165.3964 | 100% |  | 2.2.4.1 | Ex-Ante | 2014-08-14 | 2016-06-30 |  | BR11489 | Contrato Concluído | 4.06 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.7 | COMPESA | Elaboração do Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 5445/2014 | 118768.8 | 118.7688 | 100% |  | 2.3.12.1 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2015-03-27 |  | BR10963 | Contrato Concluído | 4.07 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.8 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH - Contratação de empresa de consultoria para implementação do Programa da Qualidade ( Laboratorio) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 5636/2015 | 55726.54 | 55.7265 | 100% |  | 2.3.15.2 | Ex-Post | 2014-09-09 | 2015-12-15 |  | BR11208 | Contrato Concluído | 4.08 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.9 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH Contratação de empresa consultora para realizar o diagnóstico da situação ambiental atual da BRI. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5879/2015 | 259314.41 | 259.3144 | 100% |  | 2.3.15.3 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-08-16 |  | BR11564 | Contrato Concluído | 4.09 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.10 | COMPESA | Elaboração dos projetos arquitetônicos dos núcleos de manutenção dos SES |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6709/2017 | 99485.61 | 99.4856 | 100% |  | 2.2.15.9 | Ex-Ante | 2016-10-28 | 2017-07-14 |  | BR11830 | Contrato Concluído | 4.10 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.11 | COMPESA | Auditoria independente externa |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 6541/2016 6752/2017 | 361031.798 | 361.0318 | 100% |  | 3.1.1.1 | Ex-Ante | N/A | 2017-02-22 |  | BR11763 | Contrato em Execução | 4.11 | CONSULTORIA FIRMAS | 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | BID
4.12 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Gravatá 1ª Etapa e do SES de Tacaimbó |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 | 5594/2014 | 1538176.4102 | 1538.1764 | 100% |  | 2.2.3.4 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2015-08-24 |  | BR11053 | Contrato Concluído | 4.12 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.13 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Sanharó |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 06656/2017 | 775851.7802 | 775.8518 | 100% |  | 2.2.7.4 | Ex-Post | 2015-04-15 | 2017-06-14 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.13 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.14 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Escada 1ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6774/2017 | 562906.1002 | 562.9061 | 100% |  | 2.2.8.3 | Ex-Post | 2016-05-18 | 2017-08-01 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.14 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.15 | APAC | Estudo de concepção dos parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 5444/2014 | 89866.15 | 89.8661 | 100% |  | 2.3.3.1 | Ex-Post | 2014-07-23 | 2015-06-12 |  | BR11010 | Contrato Concluído | 4.15 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.16 | APAC | Elaboração de proposta de enquadramento dos cursos d'água da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6116/2016 | 805872.3009 | 805.8723 | 100% |  | 2.3.4.1 | Ex-Ante | 2015-04-22 | 2017-03-07 |  | BR11749 BR11774 | Contrato Concluído | 4.16 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.17 | COMPESA | Avaliação Econômica de Tacaimbó |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 5551/2014 | 62267.5 | 62.2675 | 100% |  | 2.3.16.1 | Ex-Post | 2014-08-19 | 2015-04-20 |  | BR10969 | Contrato Concluído | 4.17 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.18 | APAC | Elaboração de Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes de ETE |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5619/2015 | 318550.39 | 318.5504 | 100% |  | 2.3.5.1 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-04-01 |  | BR11427 | Contrato Concluído | 4.18 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.19 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Gravatá 2ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5779/2015 | 967134.8 | 967.1348 | 100% |  | 2.2.3.1 | Ex-Post | 2015-02-04 | 2017-03-14 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.19 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.20 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Poção, Chã Grande e Primavera |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6788/2017 | 770549.31 | 770.5493 | 100% |  | 2.2.1.1 | Ex-Post | 2015-09-15 | 2017-12-07 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.20 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.21 | COMPESA | Contratação de Consultoria para Modernização da Gestão de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6273/2016 | 241574.68 | 241.5747 | 100% |  | 2.1.7.1 | Ex-Ante | 2016-02-24 | 2016-10-04 |  | BR11693 | Contrato Concluído | 4.21 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.22 | APAC | Plano de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais - PACUERA |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 5620/2015 | 125665.83 | 125.6658 | 100% |  | 2.3.2.1 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-05-25 |  | BR11470 | Contrato Concluído | 4.22 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.23 | APAC | Projeto executivo de pagamento por serviços ambientais - Produtor de Água - Açude Bitury |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 6732/2017 | 224421.84 | 224.4218 | 100% |  | 2.3.1.1 | Ex-Ante | 2016-09-06 | 2017-11-14 |  | BR11926 | Contrato Concluído | 4.23 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.24 | APAC | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos dos Parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6953/2017 | 124774.04 | 124.774 | 100% |  | 2.3.3.2 | Ex-Ante | 2016-12-20 | 2018-03-15 |  | BR11923 | Contrato Concluído | 4.24 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.25 | CPRH | Planejamento Estratégico da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6375/2016 | 493556.0002 | 493.556 | 100% |  | 2.3.13.1 | Ex-Ante | 2016-04-05 | 2017-10-02 |  | BR11889 | Contrato Concluído | 4.25 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.26 | CPRH | Ipojuca Digital - Criação de Plataforma para Disponibilização de Dados Referenciados Geograficamente (Mapeamento de Fontes Poluidoras) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6627/2016 | 205256.5602 | 205.2566 | 100% |  | 2.3.13.2 | Ex-Ante | 2016-07-08 | 2017-10-25 |  | BR11855 | Contrato Concluído | 4.26 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.27 | COMPESA | Modernização do Sistema Integrado de Gestão Empresarial da COMPESA (ALPHA) | Atualização do software ERP | Contratação Direta (CD) | 1 | 6523/2016 | 541370.46 | 541.3705 | 100% |  | 2.1.12.2 | Ex-Ante | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | BR11687 | Contrato Concluído | 4.27 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.28 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Caruaru (Recursos BID) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.4.4 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.28 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.29 | COMPESA | Projetos de Arquitetura dos Laboratórios Regionais de Água e de Esgoto |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6236/2016 | 235959.09 | 235.9591 | 100% |  | 2.2.14.1 | Ex-Ante | 2016-02-03 | 2016-09-16 |  | BR11735 | Contrato Concluído | 4.29 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.30 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Escada 2ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6392/2016 | 296941.53 | 296.9415 | 100% |  | 2.2.8.5 | Ex-Ante | 2017-03-04 | 2018-02-20 |  | BR11940 | Contrato Concluído | 4.30 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.31 | APAC | Elaboração do Estudo de concepção e Projetos Executivos do Parque Ambiental de Belo Jardim, Gravatá e Escada |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6818/2017 | 221069.4 | 221.0694 | 100% |  | 2.3.3.4 | Ex-Ante | 2016-06-29 | 2017-12-19 |  | BR11924 | Contrato Concluído | 4.31 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.32 | APAC | Cadastro de Usuários de Água da Bacia do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6732/2017 | 432103.01 | 432.103 | 100% |  | 2.3.8.1 | Ex-Ante | 2016-09-16 | 2017-10-20 |  | BR11895 | Contrato Concluído | 4.32 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.33 | APAC | Metodologia de acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura hídrica, conservaçao e gestão de recursos hídricos na BRI |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6864/2017 | 110303.92 | 110.3039 | 100% |  | 2.3.9.1 | Ex-Ante | 2016-11-22 | 2017-10-17 |  | BR11854 | Contrato Concluído | 4.33 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.34 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Belo Jardim 1ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.2.4 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.34 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.35 | APAC | Contratação de consultoria para Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.7.1 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.35 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.36 | CPRH | Contratação de consultora para inclusão de bioindicadores e novos parametros físico/químicos. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.15.4 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.36 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.37 | COMPESA | Aprimoramento dos macroprocessos da COMPESA e Conformidade da Gestão. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6670/2017 | 500552.33 | 500.5523 | 100% |  | 2.1.4.1 | Ex-Ante | 2016-09-15 | 2017-07-21 |  | BR11844 | Contrato Concluído | 4.37 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.38 | COMPESA | Elaboração do Plano Estratégico da COMPESA |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6813/2017 | 273141.79 | 273.1418 | 100% |  | 2.1.4.2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-09-28 |  | BR11884 | Contrato Concluído | 4.38 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.39 | COMPESA | Implantação de processos de gestão de riscos de contratos de obras e serviços terceirizados da Compesa. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.4.3 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.39 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.40 | COMPESA | Aprimoramento do Modelo de Gestão de Custos e Despesas da COMPESA com Foco em Resultado. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6997/2017 | 105671.94 | 105.6719 | 100% |  | 2.1.4.4 | Ex-Ante | 2017-08-20 | 2018-02-19 |  | BR11928 | Contrato Concluído | 4.40 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.41 | COMPESA | Melhorias nos Processos de Gestão da Qualidade para certificação ISO 9001, na Área de Projetos de Engenharia |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6906/2017 | 142433.88 | 142.4339 | 100% |  | 2.1.8.2 | Ex-Ante | 2016-11-19 | 2017-08-29 |  | BR11873 | Contrato Concluído | 4.41 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.42 | COMPESA | Projeto Básico para Ampliação e Adequação da ETE de Escada. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 6392/2016 | 18983.49 | 18.9835 |  | 100% | 2.2.8.1 | Sistema Nacional | 2016-09-10 | 2017-01-13 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.42 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
4.43 | COMPESA | Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório Central para certificação NBR ISO 17025. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6477/2016 | 125673.55 | 125.6736 | 100% |  | 2.2.14.5 | Ex-Ante | 2017-01-14 | 2017-08-17 |  | BRB11874 | Contrato Concluído | 4.43 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.44 | COMPESA | Planos Regionais de Água e Esgoto nas bacias dos Rios Ipojuca e Capibaribe |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 6862/2017 | 317398.41 | 317.3984 | 100% |  | 2.2.16.1 | Ex-Ante | 2016-11-29 | 2018-01-09 |  | BR11927 | Contrato Concluído | 4.44 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.45 | COMPESA | Modelagem da Operação dos Sistemas Integrados de Produção de Água |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 232662.01 | 232.662 | 100% |  | 2.2.16.2 | Ex-Ante | 2019-07-10 | 2020-02-13 |  | BR12124 | Contrato Concluído | 4.45 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.46 | COMPESA | Projeto da Adutora do Serro Azul |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 5813/2015 | 146384.79 | 146.3848 |  | 100% | 2.2.17.1 | Sistema Nacional | 2015-06-30 | 2016-03-08 |  | BRB3392 | Contrato Concluído | 4.46 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | GOV.PE
4.47 | CPRH | Elaboração de Projeto Executivo para construção do Laboratório do CPRH | Exigência para a Acreditação | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.15.8 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.47 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.48 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - Integração com as ações do comitê de imagens da COMPESA | Endomarketing | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 6579/2016 | 284330.57 | 284.3306 | 100% |  | 2.3.12.4 | Ex-Ante | 2016-08-24 | 2017-03-07 |  | BR11750 | Contrato Concluído | 4.48 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.49 | COMPESA | Supervisão das Obras de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 7332/2018 | 2483886.8405 | 2483.8868 | 100% |  | 2.2.17.15 | Ex-Ante | 2017-08-30 | 2018-08-14 |  | BR11968 | Contrato em Execução | 4.49 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.50 | COMPESA | Implantação da Adutora de Serro Azul - Apoio Técnico das Obras (ATO) |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.17.16 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.50 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.51 | COMPESA | Melhoria dos resultados da COMPESA por meio do aumento da receita e da adimplência e aprimorar o processo de definição e desdobramento de metas. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 2.1.4.5 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.51 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | GOV.PE
4.52 | COMPESA | Sistema de Controle Interno da SDEC |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.13.1 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.52 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.53 | COMPESA | Implantação da Adutora de Serro Azul - Implementação de Planos e Programas Ambientais |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.17.11 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.53 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.54 | COMPESA | Estudo de Viabilidade Econômica Financeira para Fornecimento de Água e de Esgotamento Sanitário para Municípios da Mata Sul de PE. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.16.2 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.54 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.55 | COMPESA | Avaliação Final do Programa PSA IPOJUCA |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 9582/2021 | 19275.0431 | 19.275 | 100% |  | 3.1.3.1 | Ex-Post | 2021-06-15 | 2021-09-17 |  | N/A* | Contrato em Execução | 4.55 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | BID
4.56 | COMPESA | Consultoria Especializada para Modernização do GSAN |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 176641.38 | 176.6414 | 100% |  | 2.1.12.7 | Ex-Ante | 2018-03-02 | 2018-06-27 |  | BR11964 | Contrato Concluído | 4.56 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
4.57 | COMPESA | Elaboração de Planos Regionais de Água e Esgoto nas bacias dos Rios Una e Sirinhaém |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.16.4 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 4.57 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.58 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Escada, Gravatá, Sanharó. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 7869/2018 | 1681451.63 | 1681.4516 | 100% |  | 2.2.18.1 | Ex-Ante | 2018-07-06 | 2019-05-30 |  | BRB3927 | Contrato Concluído | 4.58 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
4.59 | CPRH | Desenvolvimento de Software para Gestão do Laboratório da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 7628/2018 | 88861.65 | 88.8617 | 100% |  | 2.3.15.7.2 | Ex-Post | 2018-09-05 | 2019-04-03 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.59 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.60 | SEINFRA | Plano de Segurança da Barragem de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 8252/2019 | 63426.58 | 63.4266 | 100% |  | 2.3.2.7 | Ex-Post | 2019-08-27 | 2020-08-06 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.60 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.61 | SEINFRA | Diagnóstico da Situação da Fauna e Flora da Barragem de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 8340/2020 | 27047.76 | 27.0478 | 100% |  | 2.3.2.8 | Ex-Post | 2019-08-27 | 2020-07-21 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.61 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.62 | COMPESA | Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de unidades da Compesa na Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 8251/2019 | 138777.81 | 138.7778 | 100% |  | 2.3.16.3 | Ex-Post | 2019-09-10 | 2020-03-24 |  | N/A* | Contrato Concluído | 4.62 | CONSULTORIA FIRMAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
4.63 | SEINFRA | Adutora de Serro Azul - Implantação da Adutora de Serro Azul - Plano de Reurperação de Áreas Degradadas | CBR 2361/2021 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0094/2021 | 142272.7073 | 142.2727 | 100% |  | 2.3.2.9 | Ex-Post | 2022-01-05 | 2022-03-25 |  | N/A* | Contrato em Execução | 4.62 | OBRAS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
SUBTOTAL | [6 empty] | 39947867.708 | 39947.8677 | 39782.4994 | 165.3683
5 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS
5.1 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Coordenador Executivo |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5137/2014 | 421618.04 | 421.618 | 100% |  | 2.1.11.1 | Ex-Post | 2014-03-19 | 2014-06-16 |  | BR10544 | Contrato Concluído | 5.01 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.2 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Especial de Coordenação |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5219/2014 | 422148.6962 | 422.1487 | 100% |  | 2.1.11.2 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-06-16 |  | BR10545 | Contrato em Execução | 5.02 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.3 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor APAC |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5064/2014 | 340077.77 | 340.0778 | 100% |  | 2.1.11.3 | Ex-Post | 2014-02-01 | 2014-04-07 |  | BR10542 | Contrato Concluído | 5.03 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.4 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Jurídico |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5180/2014 | 306618.5887 | 306.6186 | 100% |  | 2.1.11.4 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-07-07 |  | BR10559 | Contrato em Execução | 5.04 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.5 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Administrativo/Financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5217/2014 | 330639.5807 | 330.6396 | 100% |  | 2.1.11.5 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-08-15 |  | BR10647 | Contrato em Execução | 5.05 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.6 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5218/2014 | 373056.45 | 373.0564 | 100% |  | 2.1.11.6 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-06-16 |  | BR10543 | Contrato Concluído | 5.06 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.7 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Orçamentista |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 5107/2014 | 388367.3302 | 388.3673 | 100% |  | 2.1.11.7.1 | Ex-Post | 2014-02-19 | 2014-05-19 |  | BR10525 | Contrato Concluído | 5.07 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.8 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio ao EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 5621/2015 | 47303.09 | 47.3031 | 100% |  | 2.1.8.1 | Ex-Post | 2015-02-24 | 2015-07-15 |  | BR11001 | Contrato Concluído | 5.08 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.9 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Assessor Técnico para Elaboração de estudo de alternativas para tratamento e disposição final dos lodos gerados nos SES das sedes Municipais de Sanharó, Gravatá, Tacaimbó e Caruaru |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 6785/2017 | 17265.74 | 17.2657 | 100% |  | 2.2.15.10 | Ex-Ante | 2017-03-15 | 2017-09-25 |  | BR11935 | Contrato Concluído | 5.09 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
5.10 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Avaliação intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 6077/2016 | 19232.4 | 19.2324 | 100% |  | 3.1.2.1 | Ex-Post | 2016-01-21 | 2016-06-30 |  | BR11532 | Contrato Concluído | 5.10 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | BID
5.11 | COMPESA | Consultores Individuais diversos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.11.8 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 5.11 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.12 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Assessor Técnico para elaboração de estudo técnico da alternativa escolhida para tratamento e disposição final dos lodos gerados nos SES das sedes Municipais de Sanharó, Gravatá, Tacaimbo e Caruaru |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.15.11 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 5.12 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
5.13 | COMPESA | Consultoria individual para Capacitação de equipes nas ferramentas de Gestão, com foco em Mapeamento e Soluções de problemas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 6667/2017 | 12606.03 | 12.606 | 100% |  | 2.1.11.8.1 | Ex-Ante | 2017-01-14 | 2017-06-03 |  | BR11804 | Contrato Concluído | 5.13 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.14 | COMPESA | Consultoria Individual para Elaboração de estudo de viabilidade Econômica da Adutora de Serro Azul |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 7092/2017 | 19777.11 | 19.7771 | 100% |  | 2.1.11.8.2 | Ex-Ante | 2017-09-27 | 2017-11-22 |  | BR11934 | Contrato Concluído | 5.14 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.15 | COMPESA | Consultoria Individual para Elaboração de Relatório Ambiental e Social da Adutora de Serro Azul |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 7146/2017 | 30895.03 | 30.895 | 100% |  | 2.1.11.8.3 | Ex-Ante | 2017-10-27 | 2017-12-14 |  | BR11905 | Contrato Concluído | 5.15 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.16 | COMPESA | Consultoria Individual Especialista em Obras para acompanhamento das obras da Adutora de Serro Azul e sua integração com os sistemas produtores do agreste pernambucano |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 7010/2017 | 134912.81 | 134.9128 | 100% |  | 2.1.11.8.4 | Ex-Ante | 2017-08-16 | 2017-11-22 |  | BR11918 | Contrato Concluído | 5.16 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.17 | COMPESA | Consultoria Individual Especialista em Controle Operacional de Sistemas Integrados |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 7313/2018 | 239527.0485 | 239.527 | 100% |  | 2.1.11.8.5 | Ex-Ante | 2018-02-16 | 2018-05-07 |  | BR11956 | Contrato em Execução | 5.17 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.18 | COMPESA | Consultoria Individual especialista em gestão empresarial e sustentabilidade corporativa para prestação de serviços de elaboração do relatório de sustentabilidade |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 7274/2018 | 18364.33 | 18.3643 | 100% |  | 2.1.11.8.6 | Ex-Ante | 2018-01-18 | 2018-06-27 |  | BR11965 | Contrato Concluído | 5.18 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.19 | COMPESA | Consultoria Individual para Elaboração de proposta de modelo institucional e estratégias para implementação da responsabilidade socioambiental empresarial da COMPESA. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.11.8.7 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 5.19 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.20 | COMPESA | Consultoria Individual para Elaboração de programa de educação ambiental com ênfase na preservação florestal |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.11.8.8 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 5.20 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.21 | COMPESA | Levantamento do potencial de autoprodução de energia fotovoltaica nas unidades da COMPESA. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | N/A | 9500.96 | 9.501 | 100% |  | 2.2.19.1 | Ex-Post | 2019-07-30 | 2020-01-07 |  | N/A* | Contrato Concluído | 5.21 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
5.22 | COMPESA | Estudo de viabilidade das 42 unidades da COMPESA para migração ao mercado livre de enegia. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 8023/2019 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.19.2 | Ex-Post | 2019-05-06 | 2019-08-21 |  | N/A* | Processo Cancelado | 5.22 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
5.23 | COMPESA | Consultoria Individual para Elaboração de Instrumentos de aprendizagem voltado para a educação ambiental |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 7972/2019 | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.11.8.9 | Ex-Post | 2019-03-15 | 2019-06-07 |  | N/A* | Processo Cancelado | 5.23 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.24 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Engº Civil Especialista |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 97351.97 | 97.352 | 100% |  | 2.1.11.8.10 | Ex-Ante | 2019-07-22 | 2019-09-16 |  | BR12050 | Contrato Concluído | 5.24 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.25 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Engº Civil Especialista |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 144203.0823 | 144.2031 | 100% |  | 2.1.11.8.11 | Ex-Ante | 2019-07-19 | 2019-09-16 |  | BR12048 | Contrato em Execução | 5.25 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.26 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Engº Civil Especialista |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 103177.49 | 103.1775 | 100% |  | 2.1.11.8.12 | Ex-Ante | 2019-07-26 | 2019-09-16 |  | BR12051 | Contrato Concluído | 5.26 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.27 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Especialista Engº Cartógrafo |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 83964.72 | 83.9647 | 100% |  | 2.1.11.8.13 | Ex-Ante | 2019-07-08 | 2019-09-16 |  | BR12047 | Contrato Concluído | 5.27 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.28 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Especialista Ambiental |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 91133.98 | 91.134 | 100% |  | 2.1.11.8.14 | Ex-Ante | 2019-07-25 | 2019-09-16 |  | BR12049 | Contrato Concluído | 5.28 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.29 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Especialista Social |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 116141.8436 | 116.1418 | 100% |  | 2.1.11.8.15 | Ex-Ante | 2019-07-24 | 2019-09-16 |  | BR12052 | Contrato em Execução | 5.29 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.30 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Engº Civil Especialista Estrutural |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 8175/2019 | 110849.2178 | 110.8492 | 100% |  | 2.1.11.8.16 | Ex-Post | 2019-07-30 | 2019-10-11 |  | N/A* | Contrato em Execução | 5.30 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.31 | APAC | Adequação da sala de situação da APAC - Contratação de Consultoria Individual para treinamento e implantação de novos produtos de radar metereológico. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 8185/2019 | 18754.48 | 18.7545 | 100% |  | 2.3.6.8 | Ex-Post | 2019-07-11 | 2019-10-18 |  | N/A* | Contrato Concluído | 5.31 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
5.32 | APAC | Contratação de Consultor Individual para adquação do sistema de suporte e decisão em recursos Hídricos da APAC. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.18.2 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 5.32 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
5.33 | COMPESA | Consultoria Individual Especialista em Obras para acompanhamento das obras da Adutora de Serro Azul e sua integração com os sistemas produtores do agreste pernambucano |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.1.11.8.17 | Ex-Post | 0 | 0 |  | 0 | Processo Cancelado | 5.32 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
5.34 | COMPESA | Estudo de viabilidade das 42 unidades da COMPESA para migração ao mercado livre de enegia. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.19.6 | Ex-Post | 0 | 0 |  | 0 | Processo Cancelado | 5.22 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
SUBTOTAL | [6 empty] | 3897487.7881 | 3897.4878 | 3897.4878 | 0
6 | CAPACITAÇÕES
6.1 | COMPESA | Treinamento e Capacitação de Integrantes do Programa PSA IPOJUCA |  | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 39392.28 | 39.3923 | 100% |  | 2.1.5.1 | Ex-Ante | N/A | N/A |  | N/A** | Contrato Concluído | 6.01 | CAPACITAÇÕES | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
6.2 | CPRH | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Realização das Oficinas Ambientais e Capacitação da Equipe Técnica. |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 7886/2019 | 56647.92 | 56.6479 | 100% |  | 2.3.14.1 | Ex-Post | 2019-01-09 | 2019-08-02 |  | N/A* | Contrato Concluído | 6.02 | CAPACITAÇÕES | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
6.3 | CPRH | Capacitação da equipe do laboratório da CPRH | Cursos CETESB - 8 Cursos | Contratação Direta (CD) | 1 | N/A | 19807.2 | 19.8072 | 100% |  | 2.3.15.1 | Ex-Ante | N/A | N/A |  | N/A** | Contrato Concluído | 6.03 | CAPACITAÇÕES | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
6.4 | COMPESA | Modernização dos suprimentos de Tecnologia da Informação da COMPESA - Aquisição de solução para Data Discovery, do tipo (similar) QlikSense, com serviços de mentoring para transferência tecnológica. - Treinamento |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 8334/2020 | 38558.9 | 38.5589 | 100% |  | 2.1.10.10 | Ex-Post | 2020-02-13 | 2020-12-30 |  | N/A* | Contrato Concluído | 6.04 | CAPACITAÇÕES | 2.1 Fortalecimento Institucional | BID
6.5 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Capacitação e Treinamento para operação do espaço Univeso Compesa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.3.12.7 | Sistema Nacional |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 6.05 | CAPACITAÇÕES | 2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social | BID
6.6 | COMPESA | Treinamento e Capacitação de Integrantes do Programa PSA IPOJUCA - |  | Contratação Direta (CD) |  | N/A | 3459.63 | 3.4596 |  | 100% | 2.1.5.2 | Ex-Ante | N/A | 2021-10-26 |  | N/A** | Contrato Concluído | 6.05 | CAPACITAÇÕES | 2.1 Fortalecimento Institucional | GOV.PE
SUBTOTAL | [6 empty] | 157865.93 | 157.8659 | 157.8659 | 0
7 | SUBPROJETOS
7.1 | COMPESA | Controle Tecnológico das obras do SES de Gravatá e do SES de Tacaimbó |  | Contratação Direta (CD) | 2 | 4134/2012 | 215877.58 | 215.8776 | 100% |  | 2.2.3.5 | Ex-Ante | 2015-06-08 | 2015-09-25 |  | BRB3019 | Contrato Concluído | 7.01 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
7.2 | COMPESA | Controle tecnológico das obras do SES de Sanharó |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.7.5 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 7.02 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
7.3 | COMPESA | Controle tecnológico das obras do SES de Escada 1ª Etapa |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.8.4 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 7.03 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
7.4 | COMPESA | Controle Tecnológico das obras do SES de Belo Jardim 1ª Etapa |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.2.5 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 7.04 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
7.5 | COMPESA | Controle Tecnológico das obras do SES de Caruaru |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.4.6 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 7.05 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
7.6 | COMPESA | Controle Tecnológico das obras do SES de Bezerros |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.5.4 | Ex-Ante |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 7.06 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
7.7 | COMPESA | Controle Tecnológico das Obras dos SES implantados com recursos do PSA Ipojuca |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 2.2.18.2 | Ex-Post |  | 0 |  |  | Processo Cancelado | 7.07 | SUBPROJETOS | 2.2 Obras e Equipamentos | BID
SUBTOTAL | [6 empty] | 215877.58 | 215.8776 | 215.8776 | 0

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA
Contrato de Empréstimo: 2901/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - Atualização Nº : 19
FOLHA DE COMENTÁRIOS
1 | OBRAS
Nº | Executor | Objeto | Comentários
2 | BENS |  | Observação
Nº | Executor | Objeto | Comentários
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA
Nº | Executor | Objeto | Comentários
4 | CONSULTORIA FIRMAS
Nº | Executor | Objeto | Comentários
5 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS
Nº | Executor | Objeto | Comentários
6 | CAPACITAÇÕES |  | Observação
Nº | Executor | Objeto | Comentários
7 | SUBPROJETOS
Nº | Executor | Objeto | Comentários