Banco Interamericano de Desarrollo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID** | | | | | | | | | | | | | | |
| **País: Brasil** | | | | | | **Agencia Ejecutora: BID** | | | | | | | | **UDR: CBR** |
| **Número de Proyecto: BR-T1449** | | | | | **Nombre del Proyecto: Apoio à Elaboração do Programa Socioambiental dos Igarapés de Manaus e Municípios do Interior - PROSAMIM IV** | | | | | | | | | |
| **Periodo cubierto por el Plan:** 24 meses | | | | | **Monto Total del Proyecto:** $ 300.000 | | | | | | | | | |
| **Componente**  Select comp | **Tipo de Adquisición**  **(1) (2)**  Select Proc. Type | **Tipo de Servicio**  **(1) (2)** | **Descripción** | **Costo estimado del contrato**  **(US$)** | **Método de**  **Selección (2)**  select method | **Tipo de Contrato**  Select Cont. Type | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | | | **Fecha estimada del anuncio de adquisiciones**  1-Mar-16 | **Fecha estimada del inicio de contrato** | **Duración estimada del contrato** | **Comentarios** |
| **IDB/MIF** | | **Otro Donante Externo** |  |
| **Monto** | **%** | **Monto** | **%** |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Diagnóstico y descripción de las intervenciones de infraestructura del Programa | $ 40.000 | CCI | Suma Alzada | $ 40.000 | 100% | $ - | 0% | Febrero/2021 | Febrero/2021 | 5 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora | Pesquisa de demanda turística no município de Parintins/AM | $ 30.000 | SSS | Suma Alzada | $ 30.000 | 100% | $ - | 0% | Abril/2021 | Jun/2023 | 3meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Diagnóstico, diseño y formulación de los programas de mantenimiento de infraestructura crítica con generación de empleo | $ 40.000 | CCI | Suma Alzada | $ 40.000 | 100% | $ - | 0% | Septiembre/2020 | Noviembre2020 | 5 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Diagnóstico y definición del alcance de las medidas de innovación y digitalización de los servicios del estado | $ 20.000 | CCI | Suma Alzada | $ 20.000 | 100% | $ - | 0% | Septiembre/2020 | Noviembre/2020 | 3 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Estudios ambientales y sociales | $ 50.000 | CCI | Suma Alzada | $ 50.000 | 100% | $ - | 0% | Abril/2021 | Abril/2021 | 6 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Estudios de reasentamiento | $ 50.000 | CCI | Suma Alzada | $ 50.000 | 100% | $ - | 0% | Mayo/2021 | Mayo/2021 | 6 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Análisis financiero | $ 20.000 | CCI | Suma Alzada | $ 20.000 | 100% | $ - | 0% | Marzo/2021 | Marzo/2021 | 3 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Evaluación económica de las obras | $ 20.000 | CCI | Suma Alzada | $ 20.000 | 100% | $ - | 0% | Mayo/2021 | Mayo/2021 | 3 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | ROP y estructura de ejecución | $ 15.000 | CCI | Suma Alzada | $ 15.000 | 100% | $ - | 0% | Abril/2021 | Abril/2021 | 2 meses |  |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-  650) | Instrumentos de Planificación | $ 15.000 | CCI | Suma Alzada | $ 15.000 | 100% | $ - | 0% | Marzo/2021 | Marzo/2021 | 2 meses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Preparado por:** |  | | **TOTALES** | **$ 300.000** |  |  | **$ 300.000** | **100%** | **$ -** | **0%** |  |  |  |  |
| (1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1". | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) (i)Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650. | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia. | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato". | | | | | | | | | | | | | | |