## 2021-2023
OP | DIV | JEP | OA | # | MET | Identificador | Descripción | Estatus | Revisión | Dpto | Monto U$S | Monto U$S Real | NOB DDL SEP TDR | NOB DDL SEP TDR REAL | PUB a tiempo | NOB Eval / Contrato | NOB Eval / Contrato REAL | ADQ a tiempo | Dias NOB Pub -NOB Adq | STD | Analisis Tiempos | Firma del Contrato | Firma REAL | Dias ADQ y Firma | Fin Contrato | Fin Contrato REAL | Dias FIN, EST v REAL | Q | Notas | Pareto $ | Pareto # | Componente | Producto
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 1 | SBCC | CO-L1265-P40 | Estudio sectorial de Turismo | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 405000 | 348068 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-07-05 |  | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 16 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 2 | SBCC | CO-L1265-P41 | Estudio sectorial de Residuos sólidos | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 166000 | 147023 | 2022-03-31 | 2022-02-25 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-25 |  | 2022-12-15 | 2022-11-25 | -20 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 3 | SBC | CO-L1265-P42 | Plan Maestro para el sector salud | Contrato en Ejecución | Revsión Previa | Bogota D.C. | 753000 | 624057 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | A tiempo | 2022-11-15 | 2022-11-15 | A tiempo | 66 | 140 | Cumple | 2022-11-22 | 2022-12-05 | 20 | 2023-11-30 |  | -45260 | 2022 | Se realizó un estudio de mercado y como resultado se modifica método de selección y presupuesto. |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 4 | SBCC | CO-L1265-P43 | Estudio Mecanismos alternativos de financiamiento de proyectos de PP | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 151000 | 128567 | 2022-03-31 | 2022-02-21 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-18 |  | 2022-12-15 | 2022-12-01 | -14 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 5 | CD | CO-L1265-P44 | Factibilidad Proyecto APP de Hospital de Fusa | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 495000 | 464897 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Tarde | 2022-05-02 | 2022-05-02 | A tiempo | 91 | 140 | Cumple | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 9 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 16 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.2
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 6 | CD | CO-L1265-P45 | Servicios profesionales Coordinador de producción Curso Virtual APP - Edición 8 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 6600 | 5423 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-09-19 | 2022-10-05 |  | 2022-10-15 | 2022-12-24 | 70 | 2022 | Se justifica la contratación directa de acuerdo con las políticas de adquisiciones GN-2350-15, numeral 5.4, literales a) y d). |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 7 | SBCC | CO-L1265-P21 | Análisis y diseño de la estructura institucional requerida para promover la Participación Privada en los proyectos de infraestrcutura | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 478000 | 436461 | 2021-07-26 | 2021-08-25 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-01 | 2021-12-07 |  | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 8 | CD | CO-L1265-P23 | Estudio Institucional - Fase II: divulgación y metodología de implementación | Proceso Cancelado | Revsión Previa | Bogota D.C. | 169000 | 169000 | 2022-09-30 |  | A tiempo | 2022-09-15 |  | A tiempo | 0 | 140 | Cumple | 2022-10-01 |  | 0 | 2022-12-31 |  | -44926 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 9 | 3CV | CO-L1265-P25 | Servicios profesionales al DNP orientados a brindar asistencia técnica a la Subdirección de APP del MHCP | Proceso Cancelado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 38000 | 38000 | 2022-09-30 |  | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-31 |  | -44926 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 10 | SBCC | CO-L1265-P24 | Guía sobre alcance técnico de estructuraciones | Proceso Cancelado | [20 empty] | Se adelantó proceso de selección en 2021. Se recibió una única propuesta la cual no alcanzó el puntaje mínimo técnico. El proceso fue declarado desierto. |  |  |  |  | Declarado Desierto
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 11 | SBCC | CO-L1265-P26 | Guía sobre alcance técnico de estructuraciones 2022 | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 405000 | 377497 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-06-23 |  | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 1 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 12 | SBCC | CO-L1265-P46 | Desarrollo de estudio para unidades funcionales en aeropuertos | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 215000 | 187580 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-07-01 | 2022-08-02 |  | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 16 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 13 | CP | CO-L1265-P47 | Piezas audiovisulaes APP - Divulgación (Videos) | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 6000 | 4304 | 2022-07-26 | 2022-05-04 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-09-19 | 2022-09-23 |  | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 76 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 14 | 3CV | CO-L1265-P48 | Productos gráficos y material de difusión del Programa | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 11000 | 10312 | 2022-02-02 | 2022-01-27 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-02-15 | 2022-03-09 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 15 | CD | CO-L1265-P49 | Soporte y acompañamiento técnico de la plataforma RUAPP | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 17000 | 16784 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-02-15 | 2022-02-23 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.5
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 16 | CD CI | CO-L1265-P1 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica AV) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 17 | CD CI | CO-L1265-P2 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFR) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 18 | CD CI | CO-L1265-P3 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFC) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 19 | CD CI | CO-L1265-P4 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LT) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 500 | 524 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 20 | CD CI | CO-L1265-P5 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica CG) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 21 | CD CI | CO-L1265-P6 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica DÁ) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 1000 | 982 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 22 | CD CI | CO-L1265-P7 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica VM) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 400 | 432 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 23 | CD CI | CO-L1265-P8 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica MCP) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 24 | CD CI | CO-L1265-P9 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica DDP) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 25 | CD CI | CO-L1265-P10 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica JJA) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 26 | CD CI | CO-L1265-P11 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica HR) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 27 | CD CI | CO-L1265-P17 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica AV) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 28 | CD CI | CO-L1265-P18 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFR) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 29 | CD CI | CO-L1265-P19 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFC) 2022 | Proceso Cancelado | [20 empty] | El contratista no continuó con el Programa. Se adelantará proceso de selección para su rreemplazo en 2022. |  |  |  |  | No se contrató
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 30 | CD CI | CO-L1265-P20 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LT) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 33900 | 32647 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 31 | CD CI | CO-L1265-P22 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica CG) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 32 | CD CI | CO-L1265-P27 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica DÁ) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 60700 | 61214 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 33 | CD CI | CO-L1265-P28 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica VM) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 28200 | 26901 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 34 | CD CI | CO-L1265-P29 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica MCP) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47100 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 35 | CD CI | CO-L1265-P30 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica DDP) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47100 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 36 | CD CI | CO-L1265-P31 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica JJA) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 37 | CD CI | CO-L1265-P32 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica HR) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47100 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 39 | CD | CO-L1265-P50 | Curso BIM | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 22000 | 22000 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2023-06-15 |  |  | 2023-11-30 |  | -45260 | 2023 | Este proceso se cancela porque se determinó que esta necesidad podrá ser suplida por el ‘Consultor experto pen metodología BIM' con PA CO-L1265-P83; este consultor apoyará en la transferencia de conocimiento BIM al equipo técnico del Programa. |  |  | 3 | 3.2
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 40 | CD | CO-L1265-P51 | Certificación en Asociaciones Público-Privadas en CP3P de APMG | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 44000 | 44000 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2023-05-15 |  |  | 2023-09-15 |  | -45184 | 2023 |  |  |  | 3 | 3.2
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 41 | CD CI | CO-L1265-P12 | Coordinador Operativo (Unidad Coordinadora CA) | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 900 | 877 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 42 | CD CI | CO-L1265-P13 | Asistente Administrativa (Unidad Coordinadora AA) | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 200 | 181 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 43 | CD CI | CO-L1265-P14 | Profesional de contabilidad del Programa (DCh) | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 600 | 572 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 44 | CD CI | CO-L1265-P15 | Especialista de Adquisiciones (JMG) | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 900 | 943 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 45 | CD CI | CO-L1265-P16 | Consultor Secretaría General (AM) | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 800 | 789 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 46 | CD CI | CO-L1265-P34 | Coordinador Operativo (Unidad Coordinadora CA) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 62900 | 63685 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 47 | CD CI | CO-L1265-P35 | Asistente Administrativa (Unidad Coordinadora AA) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 11500 | 11348 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 48 | CD CI | CO-L1265-P36 | Profesional de contabilidad del Programa (DCh) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 35900 | 35870 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 49 | CD CI | CO-L1265-P37 | Especialista de Adquisiciones (JMG) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 59100 | 59114 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 50 | CD CI | CO-L1265-P38 | Profesional de Adquisiciones (JC) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 35000 | 30489 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 51 | CD CI | CO-L1265-P39 | Consultor Secretaría General (AM) 2022 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 48800 | 49452 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 52 | SBCC | CO-L1265-P52 | Auditoría Financiera (2022-2026) | Contrato en Ejecución | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 333300 | 86163 | 2022-08-31 |  | A tiempo | 2022-11-15 |  | A tiempo | 0 | 140 | Cumple | 2022-11-02 | 2022-12-05 | 44900 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 53 | 3CV | CO-L1265-P53 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica RdeLFC) 2022 | Contrato Finalizado | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-03-12 | 2022-03-17 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 54 | CD | CO-L1265-P54 | Servicios profesionales Coordinador de tutores Curso Virtual APP - Edición 8 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 2700 | 2196 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-09-19 | 2022-09-27 |  | 2022-10-15 | 2022-12-24 | 70 | 2022 | Se justifican las contrataciones directas de acuerdo con las políticas de adquisiciones GN-2350-15, numeral 5.4, literal a) servicios que son una continuación de un trabajo previo y literal d) cuando la persona es la única calificada para la tarea. |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 55 | CD | CO-L1265-P55 | Servicios profesionales Asistente Técnico del Aula Virtual Curso Virtual APP - Edición 8 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 2100 | 1757 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-09-19 | 2022-09-27 |  | 2022-10-15 | 2022-12-24 | 70 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 56 | CD | CO-L1265-P56 | Servicios profesionales Tutor 1 - 4 grupos Curso Virtual APP - Edición 8 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 4300 | 3566 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-09-19 | 2022-10-03 |  | 2022-10-15 | 2022-12-24 | 70 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 57 | CD | CO-L1265-P57 | Servicios profesionales Tutor 2 - 2 grupos Curso Virtual APP - Edición 8 | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1500 | 1227 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-09-19 | 2022-09-27 |  | 2022-10-15 | 2022-12-24 | 70 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 58 | CD | CO-L1265-P58 | Adquisición inscripciones al Curso 'Gestión de contratos APP' | Contrato Finalizado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 6825 | 7100 | 2022-05-31 | 2022-05-04 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-06-30 | 2022-06-17 |  | 2022-09-15 | 2022-07-31 | -46 | 2022 | Se justifica la contratación directa para esta compra de acuerdo con las políticas de adquisiciones GN-2349-15, numeral 3.7, literal e). |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 60 | SBCC | CO-L1265-P60 | Análisis de la aplicación del instrumento de APP en proyectos TIC y viabilidad proyecto de expansión de fibra óptica | Proceso Cancelado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 418000 | 418000 | [9 empty] | 2023-06-15 |  | 0 | 2023-12-31 |  | -45291 | 2023 | Este proceso se cancela en atención a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC informó que hace un tiempo ya había contratado un estudio similar. |  |  | 1 | 1.1
|  |  |  | 61 | SBCC | CO-L1265-P61 | Estructuración de Proyecto APP de infraestructura educativa | Previsto | Revisión Previa |  | 966000 | 966000 | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-10-15 |  |  | 2024-09-15 |  | -45550 | 2023 | Se actualiza el presupuesto 'Monto U$S' como resultado de estudio de mercado realizado. Se actualizan fechas. |  |  | 1 | 1.2
|  |  |  | 62 | SBCC | CO-L1265-P62 | Estructuración de Proyecto APP de infraestructura del sector de agua y saneamiento | Previsto | Revisión Previa |  | 593000 | 593000 | [9 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 2023 |  |  |  | 1 | 1.2
|  |  |  | 63 | SBCC | CO-L1265-P63 | Estructuración de Proyecto APP de infraestructura del sector turismo | Previsto | Revisión Previa |  | 906000 | 906000 | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-10-15 |  |  | 2024-09-15 |  | -45550 | 2023 | Se actualiza el presupuesto 'Monto U$S' como resultado de estudio de mercado realizado. Se actualizan fechas. |  |  | 1 | 1.2
|  |  |  | 64 | CD CI | CO-L1265-P64 | Servicios de Consultoría Individual para Curso Virtual APP - Edición 9 | Previsto | Revisión Previa |  | 22000 | 22000 | [9 empty] | 2023-08-26 |  |  | 2023-12-24 |  |  | 2023 |  |  |  | 2 | 2.1 y 2.2
|  |  |  | 65 | CP | CO-L1265-P65 | Publicación y evento: Una década de APP. Avances y lecciones aprendidas | Proceso Cancelado | Revisión Posterior |  | 22000 | 22000 | [9 empty] | 2023-09-15 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 2023 | Con apoyo técnico y financiero del BID en la semana del 28 de marzo de 2023 se llevó a cabo una misión cuyo propósito fue realizar el balance de las APP y se compartieron lecciones aprendidas en la región; ya se cumplió con este propósito en este período. |  |  | 2 | 2.1 y 2.2
|  |  |  | 66 | SBCC | CO-L1265-P66 | Guía de gestión contractual en proyectos de APP | Previsto | Revisión Posterior |  | 165000 | 165000 | 2023-04-25 |  |  | 2023-08-15 | [5 empty] | 2023-09-15 |  |  | 2024-09-15 |  | -45550 | 2023 | Se actualiza el presupuesto 'Monto U$S' como resultado de estudio de mercado realizado. Se actualizan fechas. Se modifica la 'Descripción' en concordancia con el producto que se va a recibir (es una Guía, no un Manual) |  |  | 2 | 2.4
|  |  |  | 67 | SBCC | CO-L1265-P67 | Manual de salvaguardas socio-ambientales | Proceso en curso | Revisión Posterior |  | 111000 | 111000 | [9 empty] | 2023-07-01 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2023 | Se realizó un análisis de costos detallado y como resultado se modifica el presupuesto. |  |  | 2 | 2.4
|  |  |  | 68 | SBCC | CO-L1265-P68 | Estudio de Unidades Funcionales con Disponibilidad Parcial en proyectos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Proceso Cancelado | Revisión Posterior |  | 132000 | 132000 | [9 empty] | 2023-08-01 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2023 | En reunión con el Viceministro de Agua realizada en el mes de marzo de 2023 el Ministerio manifestó que no consideraba necesario contar con la posibilidad de estructurar proyectos del sector agua a través de unidades funcionales puesto que técnicamente podría representar riesgos para la puesta en marcha de los proyectos. |  |  | 2 | 2.4
|  |  |  | 69 | 3CV | CO-L1265-P69 | Soporte y acompañamiento técnico de la plataforma RUAPP | Contrato en Ejecución | Revisión Posterior |  | 16000 | 16000 | [9 empty] | 2023-04-15 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2023 |  |  |  | 2 | 2.5
|  |  |  | 70 | CD CI | CO-L1265-P70 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (AV) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Angélica María Velasco Solano |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 71 | CD CI | CO-L1265-P71 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (LFR) | Contrato Finalizado | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 | 2023-02-14 |  | 2023 | Nombre del Consultor: Luisa Fernanda Rodríguez Cabezas El contratista no continuó con el Programa. Se adelantará proceso de selección para su rreemplazo en 2023. |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 72 | CD CI | CO-L1265-P72 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (DC) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Diana Ximena Corredor Reyes |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 73 | CD CI | CO-L1265-P73 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (LT) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 27000 | 27000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Laura Liliana Tarazona Bohórquez |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 74 | CD CI | CO-L1265-P74 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (CG) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Carlos Enrique Garay Pinzón |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 75 | CD CI | CO-L1265-P75 | Servicios de Consultoría Individual y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (DÁ) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 50000 | 50000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-20 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Diego Mauricio Ávila Arellano |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 76 | CD CI | CO-L1265-P76 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (VM) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 22000 | 22000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor:Viviana Marulanda Alayón |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 77 | CD CI | CO-L1265-P77 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (MCP) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: María Cristina Pardo Salinas |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 78 | CD CI | CO-L1265-P78 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (DDP) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Diego Fernando De Pablos Cadena |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 79 | 3CV | CO-L1265-P79 | Servicios de Consultoría Individual y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (N2023) | Proceso en curso | Revisión Posterior |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-04-25 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 |  |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 80 | CD CI | CO-L1265-P80 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (HR) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 37000 | 37000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Holman Rojas Llanos |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 81 | CD CI | CO-L1265-P81 | Servicios de Consultoría Individual para la elaboración de productos gráficos y material de difusión del Programa | Proceso Cancelado | Revisión Previa |  | 11000 | 11000 | [9 empty] | 2023-01-05 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Este proceso se cancela porque se determinó que esta necesidad podrá ser suplida por el ‘Consultor experto pen metodología BIM' con PA CO-L1265-P83. |  |  | 3 | 3.1
|  |  |  | 82 | CP | CO-L1265-P82 | Curso/taller en temas de proyectos férreos y socialización Guía APP sector férreo | Previsto | Revisión Posterior |  | 46000 | 46000 | [9 empty] | 2023-08-15 |  |  | 2023-11-15 |  |  | 2023 |  |  |  | 3 | 3.2
|  |  |  | 83 | 3CV | CO-L1265-P83 | Consultor experto para apoyar en la aplicabilidad e implementación del uso de la metodología BIM en la estructuración de proyectos y para brindar fortalecimiento de competencias al equipo ejecutor y a los actores involucrados | Previsto | Revisión Posterior |  | 40000 | 40000 | [9 empty] | 2023-05-15 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2023 |  |  |  | 3 | 3.2
|  |  |  | 84 | CD CI | CO-L1265-P84 | Coordinador Operativo (CA) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 52000 | 52000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-20 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Carlos Alberto Álvarez Cadavid |  |  | 4 | 4.1
|  |  |  | 85 | CD CI | CO-L1265-P85 | Asistente Administrativa (AA) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 9000 | 9000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Arlis Beatriz Aldana Aldana |  |  | 4 | 4.1
|  |  |  | 86 | 3CV | CO-L1265-P86 | Consultor Secretaría General | Previsto | Revisión Posterior |  | 42000 | 42000 | [9 empty] | 2023-07-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 |  |  |  | 4 | 4.1
|  |  |  | 87 | CD CI | CO-L1265-P87 | Consultor Especialista de Adquisiciones (JMG) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 48000 | 48000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Jorge Mario García Cadavid |  |  | 4 | 4.1
|  |  |  | 88 | CD CI | CO-L1265-P88 | Consultor Profesional de Adquisiciones (JC) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 25000 | 25000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Jessica Lorena Carreño Arias |  |  | 4 | 4.1
|  |  |  | 89 | CD CI | CO-L1265-P89 | Consultor Profesional Contabilidad (DCh) | Contrato en Ejecución | Revisión Previa |  | 29000 | 29000 | [9 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Nombre del Consultor: Diana Marcela Chaves Mancera |  |  | 4 | 4.1
|  |  |  | 90 | 3CV | CO-L1265-P90 | Servicios de Consultoría Individual en la implementación del Programa (NT2023) | Previsto | Revisión Posterior |  | 24000 | 24000 | [9 empty] | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 |  |  | 2023 | Proceso de selección: 3CV (reemplazo del consultor individual con Identificador CO-L1265-P71) |  |  | 3 | 3.1
Gastos del Programa
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 38 | No Aplica | CO-L1265-P33 | Gastos de desplazamiento equipo técnico | Gastos en Ejecución | N.A. | Bogota D.C. | 30000 | 30000 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2022-2023 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 59 | No Aplica | CO-L1265-P59 | Adquisición Costos operacionales plataforma RUAPP | Gastos en Ejecución | N.A. | Bogota D.C. | 10000 | 10000 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2022-2023 |  |  |  | 2 | 2.5
Formulas:
NOB DDL SEP TDR REAL = [NOB DDL SEP TDR]
Fin Contrato REAL = [Fin Contrato]
Firma REAL = [Firma del Contrato]-22
Firma REAL = [Firma del Contrato]