## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti | [34 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-J0001 | [34 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 5288/GR-HA | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | Janv 23 - Déc 2023 (12) | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Total des travaux | [38 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Total des Biens et services | 68870120 | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids
Total des Services de conseil | #VALUE! | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Process
Audit externe | 215000 | [37 empty] | Contract Under Execution
Systèmes nationaux | [35 empty] | Limited Bidding |  |  | Contract Finished
Version | 2023-02-01 | [37 empty] | Contrats Terminated
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Non-Consulting Services
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/SNC/ED-03/22 | Service de distribution à grande échelle d'argent aux personnes vulnérables dans les zones hors de Port au Prince et mise en oeuvre d'un programme de résilience au changement climatique (PAM) | (WFP) World Food Program GN- 2349-15, article 3.7 (e). Inclut l'achat d'outils et de matériels pour la réalisation des petits travaux pour la construction d'actifs communautaires | 42000000 | 42000000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.1; 2.2; | 1e avril 2022 | 21 avril 2022 | 23 mai 2022 | 29 juin 2022 | 1er aout 2022 | 14 juillet 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-01/21 | Service de distribution de nourriture pour le repas au sein d'un réseau d'écoles primaires - Cantine Scolaire (BND) | (BND) Bureau de Nutrition et de Developpement GN- 2349-15, paragraph 3.7 (e). | 16350000 | 13021555.23 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.1; 1.2; 1.3 | 27 aout 2021 | 27 aout 2021 | 1er déc 2021 | 13 déc 2021 | 1er déc 2021 | 13 déc 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-01/22 | Service de distribution d'argent, a travers de coupons, dans certaines zones de Port au Prince (AVSI) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). (AVSI) Association des Volontaires pour le Service International | 7250000 | 7250000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1e avril 2022 | 21 avril 2022 | 9 mai 2022 | 28 juin 2022 | 16 mai 2022 | 18 juillet 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-04/22 | Service de distribution d'argent et services complémentaires aux femmes vulnerables de Port au Prince (GHESKIO) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). (GHESKIO) | 3250000 | 3250000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 1e avril 2022 | 21 avril 2022 | 16 mai 2022 | 28 juin 2022 | 23 mai 2022 | 19 juillet 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-02/22 | Service pour le suivi et la collecte de suggestions sur les activités de distribution de nourriture aux écoles et autres zones du pays à travers des appels téléphoniques (CompHaiti) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). COMPHAITI S.A | 20120 | 18657 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 31 janv 2022 | 10 fév 2022 | 30 mars 2022 | 11 avril 2022 | 5 avril 2022 | 25 avril 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
|  | Total Entente Directe | 68870120 | 65540212.23
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/CF/SFQC-02/23 | Service de conseil pour mener une évaluation du programme de distribution d'argent |  | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 28 février 2023 |  | 28 avril 2023 |  | 25 juin |  | 28 juin 2023 |  | 3 juillet 2023 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/CF/QC- 01/22 | Service de conseil pour une vérification externe des activites de la cantine scolaire et fournir des recommandations d'amélioration. |  | 90000 | 88995 | 100 | 0 |  | 3 | n/a | 1er avril 2022 | 4 avril 2022 | 1er septembre 2022 | 07 septembre 2022 | 2022-09-19 | 24 novembre 2022 | 30 septembre 2022 | 15 décembre 2022 | 5 Octobre 2022 | 28 décembre 2022 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Contract Under Execution
| Total |  | #VALUE!
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/CI-SED-01/22 | Consultant pour la coordination du programme, en soutien du FAES | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 46080 | 46080 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-04/22 | Consultant responsable de la supervision et le suivi des activités de la cantine scolaire (composante 1) | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 22680 | 22680 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-05/22 | Consultant responsable de la supervision et le suivi des activités de distribution d'argent (composante 2) | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 25200 | 25200 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-03/22 | Specialiste Comptable pour le programme | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 18900 | 18900 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-02/22 | Spécialiste des Passations de Marchés | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 24000 | 24000 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-07/22 | Consultant part time / Directeur des Initiatives Éconoiques | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 16200 | 16200 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-08/22 | Consultant part time / Directeur de Suivi et de l'Évaluation | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 24000 | 24000 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-09/22 | Consultant part time/Directeur de Promotion et de Renforcement Institutionnel | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 16200 | 16200 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-10/22 | Consultant part time/Responsable de l'Unite d'Audit Interne | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 10800 | 10800 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-11/22 | Consultant part time/ Cheffe Comptable | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 10800 | 10800 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-12/22 | Consultant part time/Responsable Logistique | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 8400 | 8400 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-13/22 | Service conseil pour l'Evaluation finale du Programme | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 45000 |  | 100 | 0 |  | 3 | n/a | 28 février 2023 |  | 28 avril 2023 |  | 25 juin |  | 28 juin 2023 |  | 3 juillet 2023 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
| Total |  | 268260
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/QCNI-01/23 | Consultant Specialiste en Suivi et Evaluation |  | 12600 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 1er mars 2023 |  | 22 mars 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/QCNI-02/22 | Consultant Gestionaire de contenu de la page Web pour appuyer l'Unité de Communication |  | 3600 | 3600 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  | 30 aout 2022 | 5 septembre 2022 | 3 novembre 2022 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/QCNI-03/22 | Consultant Journaliste reporter pour renforcer l'Unité de Communication |  | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  | 30 aout 2022 | 5 septembre 2022 | 3 novembre 2022 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/QCNI-04/23 | Chargé de Projet BRS/Responsable supervision des travaux cash for work |  | 9000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 2 mai 2023 |  | 31 mai 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/QCNI-05/23 | Chargé de Projet BRNO/Responsable supervision des travaux cash for work |  | 9000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 3 mai 2023 |  | 2023-05-31 |  | #REF! | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/QCNI-06/23 | Recrutement d'un Specialiste en Passation des Marches |  | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 3 mai 2023 |  | 2023-05-31 |  | 0 | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
| Total |  | 52200
| Grand total: D25 + D31 + D48 |  | #VALUE!

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/CF/ED-01/22 | Audit Financier du Programme (AMF Experts) | GN- 2350-15, article 3.11 (a). (AMF Experts) | 215000 |  | 100 | 0 |  | 3 | n/a | 29 aout 2022 | 1er aout 2022 | 14 octobre 2022 | 10 novembre 2022 | 21 octobre 2022 | 11 vovembre 2022 | External Audit | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
|  | Total | 215000

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished