## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti | [34 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-L1104 | [34 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 4618/GR-HA | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | Unité Centrale d'Exécution (UCE) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | Du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Total des travaux | 121380000 | [37 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Total des Biens et services | 15096500 | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids
Total des Services de conseil | 15784613.68 | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Process
Audit externe | 318500 | [37 empty] | Contract Under Execution
Systèmes nationaux | [35 empty] | Limited Bidding |  |  | Contract Finished
Version | Avril 2023 | [37 empty] | Contrats Terminated
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-T-AOI-002-2020 | Travaux de réhabilitation de la RN1, tronçon (T2 B PK 13000 à PK 23+000 du tronçon Ennery Plaisance) |  |  |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 1.2 | Produit 1 |  | 2020-06-07 | [8 empty] | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Unsuccessful Process
4618-MTPTC-T-AOI-003-2020 | Élargissement et réhabilitation du tronçon Cité Soleil - Carrefour Titanyen (Wout Nèf), n'incluant pas la construction du nouveau pont (9 km) | Annulé pour raison sécuritaire | 18000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 1.3 | Produit 1 | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-004-2020 | Travaux de Construction de la Tour de Controle de l'aéroport international Toussaint Louverture |  | 14000000 | 23069437.8 | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 2.2 | Produit 2 |  | 2020-10-09 | 2020-02-12 | 2021-07-01 |  | 21/5/2021 |  | 24/6/2021 | Aout 2021 | 17/11/2021 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-AOI-008-2020 | Travaux de Construction de 5 ponts sur la RD 501 |  | 11000000 | 12670248.95 | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.1,11.2,11.3 | Produit 11 |  | 17/11/2020 | 14/01/2021 | 22/01/2021 |  | 22/02/2021 |  |  | 30/4/2021 | 16/6/2021 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-AOI-009-2020 | Conception et construction du Pont Canari sur la Rivière Bourdeau RD602 (Ouanaminthe - Cerca-la-source) |  | 2200000 | 3000000 | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.7 | Produit 11 |  | 19/9/2021 | 2021-04-11 | 19/11/2021 | 2021-06-12 |  | avril 2022 | mai 2022 | 2022-10-01 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Procurement Complete
4618-MTPTC-T-AOI-010-2021 | Construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise au niveau de la Route Neuve (tronçon Boulevard La Saline - Centre Olympique) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 6000000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.6 | Produit 11 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-011-2021 | Réhabilitation RN1-T4 Camp Coq - Pont Limbé (7.5 km) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 11250000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 1.1 | Produit 1 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-012-2021 | Réhabilitation du tronçon Carrefour Shada – Croix-des-Bouquets sur la RN8 (7.5 km) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 11250000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 1.4 | Produit 1 | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-014-2021 | Travaux d'entretien de la RN 4 (42 km) |  | 3360000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.1 | Produit 3 | juillet 2022 | 25 juillet 2022 | 2022-09-29 |  | 2022-10-01 |  | nov. 2022 |  | Avril 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-T-AOI-015-2021 | Travaux d'entretien routier RN2 (Mariani - Les Cayes 173 km) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 13840000 |  | 100% | 0 |  | Composante I.Activité 3.2 | Produit 3 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-016-2021 | Travaux d'entretien routier RN2 (segment urbain 14 km) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 2380000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.3 | Produit 3 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-017-2021 | Travaux d'entretien de la RN 6 (60km incluant rue centrale de Ouanaminthe) |  | 10000000 | 17472657.83 | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.4 | Produit 3 | fev 2022 | 7 juillet 2022 | 2022-09-26 |  | 2022-10-01 |  | nov. 2022 |  | janv 2023 | 10 mars 2023 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-AOI-018-2021 | Travaux d'entretien de la RN1 (tronçon intersection Delmas et nationale1 jusqu'au carrefour centre sportif Canaan) | Annulé pour raison sécuritaire | 5000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.5 | Produit 3 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-019-2021 | Réhabilitation du pont la Rouyonne sur la RN2 |  | 1500000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 10.1 | Produit 10 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-T-AOI-020-2021 | Travaux de construction du Pont Estimé dans la Grande Anse sur la RN7 | Annulé. Processus infructueux |  |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.4 | Produit 11 | avril 2022 | 7 mai 2022 | juin 2022 | 19 juillet 2022 | aout 2022 |  | 2022-09-01 |  | oct. 2022 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Unsuccessful Process
4618-MTPTC-T-AOI-021-2021 | Construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise à Tabarre | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 6000000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.5 | Produit 11 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | oct. 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-T-AOI-023-2022 | Travaux de réhabilitation de la RN1, tronçon (T2 B PK 13000 à PK 23+000 du tronçon Ennery Plaisance) |  | 46500000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 1.2 | Produit 1 | 2022-12-01 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-T-AOI-024-2022 | Travaux de construction de la cloture de l'Aéroport International Tousssaint Louverture (AITL) |  | 5000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 4 | Produit 2 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-025-2022 | Travaux de construction du Pont Estimé dans la Grande Anse sur la RN7 | Annulé. Processus infructueux | 8000000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.4 | Produit 11 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-B-AOI-005-2020 | Acquisition d'Equipements pour la Tour de Controle | Etat Haitien : 55 % et BID : 45 % | 10000000 | 10815748 | 45% | 55% |  | Composante I-Activité 2.1 | Produit 1 |  | 19/10/2020 |  | 28/1/21 |  | 21/5/21 |  | 2021-11-06 |  | 15/9/2021 | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-B-AOI-011-2020 | Achat de matériels et de logiciels pour la gestion des actifs du MTPTC |  | 200000 |  | 100% | 0 |  | Composante IV-Activité 15.2 | Produit 15 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-AON-012-2022 | Acquisition de six (6) véhicules pick-up double cabine et deux (2) covers pour pick-up |  | 180000 |  | 100% | 0 |  | Composante IV-Activité 15.3 | Produit 15 | mars 2022 |  | avril 2022 |  | avril 2022 |  | mai 2022 |  | mai 2022 |  | Goods | National Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-B-AON-013-2022 | Acquisition et installation de huit (8) Systèmes d'alimentation solaire | Elmecen, lot 1 : USD 42,775.00 Digitalkap, lot 2 : USD 22,064.00 | 60000 | 64839 | 100% | 0 |  | Composante V, Couts Administratifs | Produit 18 | mars 2022 | 14 juin 2022 | juin 2022 | 13 juillet 2022 | Aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Oct. 2022 | Lot1 : 11/29/2022 et Lot 2: 16 dec 2022 | Goods | National Competitive Bidding | Ex-ante | Contrats Terminated
AOI/001/3570/2022/VEH-RN7-UCE | Acquisition de dix-huit (18) véhicules tout terrain : 11 pick-up double cabine dont deux (2) avec cover/auvent et 7 véhicules tout terrain fermés | RN7 post séisme | 600000 | 596800 | 100% | 0 |  | Composante IV-Activité 15.3 | Produit 15 | aout 2022 | 16 aout 2022 | sept. 2022 | 2022-09-13 |  |  | oct. 2022 |  |  | 2022-11-09 | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-B-AOI-015-2022 | Acquisition de matériels et d'équipements pour la Direction Départementale de la Grande-Anse (MTPTC/DDGA) pour les travaux post-seisme du 14 août 2021 | RN7 post séisme (Référence avenant ) | 3500000 | 2585000 | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 |  | 13 mai 2022 |  | 21 juillet 2022 | Aout 2022 | 19 aout 2022 |  |  |  | 2022-11-14 | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-AON-026-2022 | Construction de murs en gabion et en maçonnerie, fossés et murets de sécurité (Pk 22+900 @ Pk 27+650) | RN7 post séisme | 960000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AON-027-2022 | Construction de murs en gabion et murets de sécurité (Pk 27+700 @ Pk 29+200) | RN7 post séisme | 760000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AON-028-2022 | Construction de murs en béton armé, fossés et murets de sécurité (Pk 27+600 @ Pk 33+500) | RN7 post séisme | 600000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AON-029-2022 | Construction de murs en gabion et en maçonnerie, fossés (Pk 33+000 @ Pk 47+000) | RN7 post séisme | 840000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AON-030-2022 | Construction de bureau, Construction clôture, cuisine, fosse ceptique, hangars, betonnage cour | RN7 post séisme | 777000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-026-2023 | Réparation de chaussée de la RN7 | RN7 post séisme | 6000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | janv 2024 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-AOIR-016-2023 | Fourniture et installation de systèmes d’énergie renouvelable sur les sites de Salagnac/Paillant, Tete/Etang/Kenskoff et Vigie/Cap-Haitien |  | 1,200.000.00 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 2 | Produit 2 | Avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-AOI-017-2023 | Acquisition de quatre (4) véhicules tout terrain fermés |  | 200000 |  | 100% | 0 |  | Composante V Couts administratifs | Produit 18 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-027-2023 | Travaux de Réparation des ponts Voldrogue, Guinaudé et Roseaux de la RN 7 |  | 1500000 |  | 100% | 0 |  | Composante III, Activité 6 | Produit 11 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | nov. 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-B-CP-006-2020 | Acquisition de fournitures et de petits matériels |  | 22000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 18 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-post | Expected |  |  | Neuf
4618-MTPTC-S-CP-002-2020 | Réalisation d'un séminaire de formation |  | 4000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 18 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | Non-Consulting Services | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | Ex-post | Expected
4618-MTPTC-B-CP-007-2022 | Acquisition d'un (1) server pour le Système d’information sur les Accidents |  | 10000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 19 | Avril 2023 |  | Mai 2023 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-post | Expected |  |  | Neuf
4618-MTPTC-DO-CP-002-2021 | Fourniture de service internet (ligne dédiée) pour une durée de 12 mois (Renouvelable) | Deux proforma ont été comparés Digicel et Natcom | 24000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 20 |  | 29 mars 2021 |  | 11 mai 2021 | Non-Consulting Services |  | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-B-CP-015-2022 | Acquisition de cent (100) tablettes pour le Système d'Information sur les Accidents (SIA) |  | 40000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 1 | Produit 17 | Avril 2023 |  | Mai 2023 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-CP-016-2022 | Acquisition et installation matériels électriques: Inverts, batteries, panneaux solaires | RN7 post séisme | 20000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-CP-017-2022 | Acquisition d'une génératrice | RN7 post séisme | 30000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-S-CP-018-2023 | Transport d'Equipements et matériels du radar pour le Projet TdC à Paillant |  | 25000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 2 | Produit 2 | Fev 2023 |  | Mars 2023 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-B-CP-019-2023 | Fourniture et installation de groupes électrogènes incluant réservoir de carburant sur les sites de Salagnac/Paillant, Tete/Etang/Kenskoff et Vigie/Cap-Haitien |  | 85000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 2 | Produit 2 | Mars 2023 |  | Mai 2023 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-S-CP-020-2023 | Organisation d’une série de séances de formation relatives à la mise en place du Système d’Information sur les Accidents (SIA) /Sécurité routière. |  | 30000 | 25272 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Produit 19 | Mars 2023 |  | Mars 2023 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-DO-ED-001-2020 | Contrat de service de passation de marchés en ligne | BONFIRE, GN-2349-15, clause 3.7 (e) | 9500 | 9475 | 100% | 0% |  | Couts administratifs |  | 22 avril 2020 |  |  |  |  | 12 mai 2020 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contrats Terminated
4618-MTPTC-DO-ED-003-2021 | Acquisition de 27 téléphones portables et les Plans (Voix et Données) | GN-2349-15, clause 3.7 ( e )-DIGICEL | 15000 | 14201.78 | 100% | 0% |  | Couts administratifs | [6 empty] | 01 juin 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-DO-ED-004-2021 | Fourniture d'internet à domicile pour une durée de 12 mois pour 30 employés | GN-2349-15, clause 3.7 (e)-DIGICEL | 23000 | 19404 | 100% | 0% |  | Couts administratifs | [6 empty] | 11 mai 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-DO-ED-005-2021 | Renouvellement contrat de Fourniture de service de passation de marchés en ligne | BONFIRE, GN-2349-15, clause 3.7 (e) | 9500 | 9475 | 100% | 0% |  | Couts administratifs |  |  | 01 juillet 2021 |  |  |  | 12 aout 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-DO-ED-006-2022 | Renouvellement de contrat de fourniture de service de passation de marchés en ligne | BONFIRE, GN-2349-15, clause 3.7 (e) | 9500 | 9475 | 100% | 0% |  | Couts administratifs |  | juillet 2022 | 12 juillet 2022 |  |  | juillet 2022 | 5 aout 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
4618-MTPTC-T-FA-022-2021 | Travaux de réhabilitation RD501 (travaux routiers en régie) |  | 15000000 | 15000000 | 100% | 0% |  | composante II, Activité 6.1 | Produit 6 |  | 15/6/2021 | Works | Force Account | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-FA-023-2022 | Travaux de réparation RN7 en régie | RN7 post séisme | 1383000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | Aout 2022 |  | Works | Force Account | Ex-ante | Contract Under Execution
Note on B19: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D19: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z19: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K20: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L20: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on K46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vérifier toutes ces dates (RN7) avec équipe UCE, par ex. publication AOI pour murs prévues en avril, pour chaussée en septembre, etc.
Note on B61: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D61: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G61: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H61: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I61: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J61: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE61: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF61: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG61: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K62: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L62: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B70: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D70: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G70: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H70: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I70: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J70: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S70: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T70: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U70: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K71: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L71: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B90: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C90: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D90: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G90: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H90: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I90: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J90: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U90: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V90: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W90: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X90: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y90: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z90: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA90: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K91: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L91: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B97: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D97: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G97: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H97: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I97: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J97: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE97: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF97: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG97: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH97: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI97: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ97: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK97: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K98: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L98: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B104: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D104: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G104: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H104: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I104: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J104: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y104: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z104: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA104: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB104: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC104: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD104: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE104: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K105: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L105: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B111: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D111: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G111: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H111: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I111: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J111: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q111: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R111: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S111: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T111: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U111: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V111: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W111: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K112: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L112: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B123: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D123: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G123: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H123: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I123: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J123: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M123: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N123: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O123: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P123: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q123: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R123: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S123: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K124: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L124: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
CABINETS DE CONSEIL | [30 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [30 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
SFQC/L1104/2018/001 | Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la Tour de Contrôle de l'Aéroport International Toussaint Louverture |  | 3300000 | 3081086.21 | 100% | 0% |  | Composante I et Activité 5.4 | Produit 5 |  |  |  | octobre 2018 |  | 8 février 2019 |  | 10 avril 2019 |  | 30 avril 2019 |  | 16 mai 2019 |  |  |  | 18/2/2020 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-002-2020 | Assistance à la Maitrise d'Ouvrage et Supervision des Travaux de Réhabilitation du Tronçon Port-de-Paix - Anse à Folleur de la Route Départementale 501 (RD501) |  | 1500000 | 2580000 | 100% | 0% |  | Composante II et Activité 9.1 | Produit 9 |  | 5 juillet 2020 |  | 2020-12-14 |  | 19 janvier 2021 |  | 18 février 2021 |  | 2 mars 2021 |  | 9 mars 2021 |  | 11 mai 2021 |  | 30/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-006-2020 | Etudes du pont Estimé dans la Grand'Anse |  | 150000 | 201978.42 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.2 | Produté 16 |  | 27/12/2019 |  | 29/1/2020 |  | 29/1/2020 |  | 2020-10-08 |  | 2020-04-09 |  | 14/10/2020 |  | 29/1/2021 |  | 18/2/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SFQC-007-2020 | Etudes d'entretien routier RN2 : Lot 1 Segment urbain |  | 530000 | 102325.2 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.6 | Produit 16 |  | 14/5/2020 |  | 17/6/2020 |  | 24/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 27/1/2021 |  | 19/2/2021 |  | 30/3/2021 |  | 21/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-008-2020 | Etudes d'entretien routier (RN4) |  | 110000 | 92524.52 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.4 | Produit 16 |  | 14/5/2020 |  | 2020-08-10 |  | 16/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 26/1/2021 |  | 2021-01-02 |  | 29/3/2021 |  | 21/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SFQC-009-2020 | Etudes d'entretien routier (RN6) |  | 150000 | 96902.3 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.7 | Produit 16 |  | 14/5/2020 |  | 2020-09-10 |  | 2020-12-11 |  | 13/1/2021 |  | 27/1/2021 |  | 2021-10-02 |  | 29/3/2021 |  | 21/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SFQC-010-2020 | Etudes d'entretien routier (RN1) |  | 100000 | 95000.65 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.8 | Produit 16 |  | 14/2/2020 |  | 2020-05-10 |  | 17/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 26/1/2021 |  | 15/2/2021 |  | 2021-05-05 |  | 22/6/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-012-2020 | Études de la Route Neuve (tronçon Boulevard La Saline - Centre Olympique) |  | 300000 | 241558.57 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.10 | Produit 16 |  | 28/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 2021-05-03 |  | 24/2/2021 |  | 22/3/2021 |  | 15/4/2021 |  | 22/4/2021 |  | 2021-04-06 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-015-2020 | Controle photogramétrique aérienne avec drone ( RN 1-T2, RN1-T3 et RN1-T4) |  | 100000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.10 | Produit 5 |  | 2021-10-06 | fev 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | 2022-09-01 |  | 2023-01-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-CF-SFQC-021-2020 | Etude du tronçon Petite Riviere de l'Artibonite/Carrefour Gros Chaudière/Pont Benoit/Marchand Dessalines incluant les deux bretelles: Pont Benoit - RN1 et Gros Chaudiere - RN1 | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 110000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.12 | Produit 16 | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-023-2020 | Supervision de travaux de construction du pont Canari sur la rivière Bourdeau RD602 (Ouanaminthe-Cerca-la source) |  | 100000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.4 | Produit 13 |  | 26/3/2021 |  | 13/9/2021 | 17/11/2021 |  | janvier 2022 |  | mars 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-CF-SFQC-024-2020 | Supervision de travaux de construction du pont Estimé dans la Grand'Anse sur la RN7 | Annulé. Appel d'offre pour travaux infructueux | 400000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.2 | Produit 13 | 30/3/2021 |  | mars 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-025-2020 | Études du Pont Rouyonne |  | 200000 | 97750 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.1 | Produit 16 |  | 27/12/2019 |  | 27/7/2021 | 2021-01-09 | 2021-01-09 |  | 22/9/2021 |  | 20/10/2021 | 26/10/2021 | 2021-09-12 |  | 14/12/2021 | fev 2022 | 3 mars 2022 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SFQC-027-2020 | Plan de circulation pour l'aire métropolitaine de Port-au-Prince | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 500000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.2 | Produit 16 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-028-2020 | Etudes du projet de construction d’un nouveau Pont à Tabarre sur la rivière Grise et étude de faisabilité du raccordement RN8 - Boulevard 15 Octobre |  | 275000 | 345471.78 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.3 | Produit 16 |  | 27/12/2019 |  | 17/12/2020 |  | 2021-03-02 |  | 2021-12-03 |  | 18/3/2021 |  | 25/3/2021 |  | 2021-10-04 |  | 27/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-030-2021 | Supervision des travaux de réhabilitation de la RN1-T4 (Camp Coq - Pont Limbé) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 740000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.1 | Produit 5 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-031-2021 | Supervision de la réhabilitation du tronçon Carrefour Shada – Croix-des-Bouquets sur la RN8 | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 570000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.3 | Produit 5 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-032-2021 | Supervision Entretien RN4 |  | 240000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.5 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | fev 2023 |  | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SFQC-033-2021 | Supervision des travaux d'entretien routier RN2 (Mariani - Les Cayes) | Annulé pour raison sécuritaire | 700000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.6 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-034-2021 | Supervision des travaux d'entretien routier RN2 (segment urbain) | Annulé pour raison sécuritaire | 120000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.7 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-036-2021 | Supervision Entretien RN6 |  | 700000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.8 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | fev 2023 |  | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SFQC-037-2021 | Supervision des travaux d'entretien de la RN1 (tronçon intersection Delmas et nationale1 jusqu'au carrefour centre sportif Canaan) | Annulé pour raison sécuritaire | 383373 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.9 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | janvier 2024 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-038-2021 | Études d'entretien routier RD402 (Jacmel - Marigot 25 km) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 50000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.9 | Produit 16 |  | 25 janv 2022 | juin 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | janvier 2024 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-039-2021 | Supervision des travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Rouyonne sur la RN2 |  | 150000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.1 | Produit 13 |  | 31/3/2021 | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SFQC-040-2021 | Supervision des travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise à Tabarre (Eddy One) | Annulé dans le cadre de la reformulation du Programme | 300000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.3 | Produit 13 |  | 31/3/2021 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | oct. 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-043-2021 | Adaptation des logiciels de gestion des actifs et formation des utilisateurs |  | 150000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 14.1 | Produit 14 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-045-2021 | Elaboration et Implémentation PAR pour la Route 9 et le tronçon Carrefour Shada sur la RN8 | Annulé parce que les travaux ne seront pas exécutés | 555000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 4.2, 4.3 | Produit 4 |  | 18/3/2021 |  | aout 2021 |  | aout 2021 | aout 2021 |  | janv. 2022 |  | mai 2022 |  | juin 2022 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-046-2021 | Elaboration et Implémentation PAR pour le Pont Canari sur la Rivière Bourdeau RD602 et le nouveau Pont sur la Rivière Grise à Tabarre | Annulé parce que les travaux ne seront pas exécutés | 120000 |  | 100% | 0% |  | Composante II- Activité 8.2, 8.3 | Produit 4 |  |  | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-047-2022 | Supervision Élargissement et réhabilitation du tronçon Cité Soleil - Carrefour Titanyen (Wout Nèf) incluant nouveau pont | Annulé parce que les travaux ne seront pas exécutés | 1000000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 5.2 | Produit 5 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | octobre 2023 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SFQC-048-2022 | Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des Travaux de construction de cloture de l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL) |  | 300000 |  | 100% | 0% |  | Composante 1, Activité 12 | Produit 5 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | septembre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-049-2022 | Recrutement d'un Opérateur pour donner un Appui aux opérations de compensation et d’expropriation sur la Route Départementale 501 entre Port-de-Paix et Anse à Foleur et renforcement de capacités de l’Agence d’Exécution du MTPTC (AE/MTPC) |  | 160000 |  | 100% | 0% |  | Composante II, Activité 8.1 | Produit 8 | 2023-01-01 |  | fev 2023 |  | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-CF-SFQC-050-2022 | Recrutement d’un Consultant pour la réalisation de l’Inventaire et la Formulation d’un Nouveau Système de Gestion des Immobilisations Corporelles du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) |  | 200000 |  | 100% | 0% |  | Composant IV, Activité 15.1 | Produit 15 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 |  | oct. 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-051-2023 | Etudes du Projet de construction d’un nouveau Pont suspendu sur la rivière Grande-Anse, Route Nationale No 7, (Environ 120 m) |  | 180000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.3 | Produit 16 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SFQC-052-2023 | Etdes d'Avant Projet Détaillé (APD) contournement de Plaisance (RN1) |  | 150000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.4 | Produit 16 | mai 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-053-2023 | Essais Gétechniques travaux réparation Post séisme RN 7 | RN7 post séisme | 450000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | Juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | septembre 2023 |  | septembre 2023 |  | octobre 2023 |  | octobre 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-CF-QC-001-2022 | Recrutement d'une Agence de communication pour la préparation et la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de visibilité des programmes de transport financés par la BID | Processus annulé et sera relancé dans le plus bref délai | 90000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.9 | Produit 16 | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | fev 2023 |  | fev 2023 |  | avril 2023 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-QC-002-2022 | Recrutement d'une Agence de communication pour la mise en oeuvre d'une campagne de communication et de sensibilistion à la sécurité routière |  | 75000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 4 | Produit 17 | mai 2023 |  | juillet 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-QC-003-2022 | Essais Gétechniques travaux réparation Post séisme RN 7 | RN7 post séisme/Processus annulé et sera lancé avec une autre méthode | 450000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | sept. 2023 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-QC-004-2023 | Recrutement d'une Agence de communication pour la préparation et la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de visibilité des programmes de transport financés par la BID |  | 90000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.9 | Produit 16 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Process Ongoing
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-CI-ED-023-2020 | Évaluation des expériences pilotes en Haïti d'intégration des femmes dans la conduite d'engins lourds de génie civil | Guadalupe ROJO, GN-2350-15, clause 5.4 (b) | 30000 | 30000 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.9 | Produit 17 | [5 empty] | 17/11/2020 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SED-029-2020 | Elaboration et Implementation des PAR sur RD501, RN1-T2 et T3 | INSUCO, GN-2350-15, clause 3.11 (a) | 900000 | 500545.55 | 100% | 0% |  | Composante II, Activité 8.1 | Produit 8 | [5 empty] | 22/4/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms |  | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-040-2021 | Recrutement d'un consultant pour réaliser l'analyse économique ex-ante du projet de construction de trois ponts | GN-2350-15, clause 5.1 (c) Roberto Suarez Nicolini | 30000 | 26100 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 16.4 | Produit 16 | [5 empty] | 16/7/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-041-2021 | Recrutement d'un consultant chargé de la finalisation de la base de données du système d'information sur les accidents et assistance au MTPTC dans l'acquisition d'équipements et de formation | GN-2350-15, clause 5.1 (c) Oelg Taranov | 30000 | 30000 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.1 | Produit 17 | [5 empty] | 15/7/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SED-041-2021 | Recrutement du Consultant ABRACO Ingenieria pour le Développement d'outils pour les inventaires des routes et les plans des travaux du MTPTC | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 (a) | 200000 | 229868.42 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 15.1 | Produit 15 |  | 2021-04-02 |  | 25/3/2021 |  | 16/4/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SED-044-2021 | Application standardisée de mise en œuvre de programmes d’aviation civile, I-PACK | OACI, GN-2350-15, clause 3.11 (d) | 100000 | 108100 | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 2.3 | Produit 2 | [5 empty] | 26/9/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SED-047-2021 | Recrutement du Consultant ABRACO Ingenieria pour réaliser les études-diagnostic de la RN2 (Tonçon Le Lambi-Carrefour Quatre Chemins) | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 (a) | 165000 | 98884.21 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.6 | Produit 16 | [5 empty] | 15/11/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished | Lot 2
4618-MTPTC-CF-SED-049-2021 | Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation en milieu scolaire-Chemins surs vers l'école | Stop Accident, GN-2350-15, clause 3.17 | 450000 | 95765 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activités -17.3, 17.5, 17.6 | Produit 17 | fev 2022 |  | juillet 2022 |  | 2022-10-01 | 2022-11-05 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-043-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Fanfan Maisonneuve, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-044-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Walna Pace, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-045-2021 | Renouvellement contrat du chauffeur mécanicien | Wilson Bernard, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 18486 | 18486 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-046-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Wooberson Volcy, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 18486 | 18486 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-047-2021 | Renouvellement contrat du Responsable Passation Marchés | Alix Aurélien, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 151905 | 151905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-048-2021 | Renouvellement contrat du Directeur de Programme | Bénito Dumay, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 307905 | 307905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-049-2021 | Renouvellement contrat du C-PPSE | Eslyn L JN-Baptiste, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 246324 | 246324 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-050-2021 | Renouvellement contrat du Responsable financier | Quétia L. Alexandre, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 143715 | 143715 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-051-2021 | Renouvellement contrat du Spécialiste financier | Ernst Alain Turnier, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 112905 | 112905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-052-2021 | Renouvellement contrat Assistante Administrative à l'Administration du Programme | Dainah Gilles, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 45162 | 45162 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-053-2021 | Renouvellement contrat de l'Assistante Administrative à la Direction du Programme | Kerby Similien, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 49296 | 49296 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-054-2021 | Renouvellement contrat du Responsable Administratif | Louise Jacquet, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-055-2021 | Renouvellement de Lettre d'Accord de l'Assistant financier | Marguerite Dérogène, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 32877 | 32877 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-056-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord Coord. Tech. en charge du Programme de mise à niveau des ponts | Jean Ernst Généus, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-057-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord Spécialiste Passation Marchés | Rose Michelle Examon, GN-3250-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-058-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord Coord. Tech. en charge des travaux de AITL | Joseph J Boursiquot, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 151905 | 151905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-059-2021 | Renouvellement contrat Chargé du suivi de la sécurité routière | Fernand Charles, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-060-2021 | Renouvellement contrat Chargé réseau primaire | Issionel Julnor, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-061-2021 | Renouvellement contrat Chargé réseau secondaire | Ednoux Dorméus, GN-2350-15, clause 5.4 (a). Il a laissé le 7 juin 2022 | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CI-ED-062-2021 | Renouvellement contrat de la femme de ménage | Marie Thérèse Jérémie, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 12324 | 12324 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/12/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-063-2021 | Renouvellement contrat de la femme de ménage | Modeline Féquière, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 12324 | 12324 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/12/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-064-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | René Antoine, GN-2350-15, clause 5.4 (a). Il a laissé le 1er décembre 2022 | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CI-ED-065-2021 | Renouvellement contrat du Chargé suivi environnemental et social | Ferlando Jocelin, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 34216 | 34216 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-066-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord ingénieur affecté à la Coord. des Ouvrages d'Art | Samuel Dorcius, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 20527 | 20527 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-067-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Frantz Raphael, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-068-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord- Coord. Tech. en charge des projets routiers | Kélo Georges, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-069-2021 | Renouvellement contrat Coordonnateur Suivi environnemental et social | Ronald Cadémus, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131703 | 131703 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/13/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-070-2021 | Renouvellement contrat du Responsable renforcement institutionnel | Jean Camille Grégore Durandisse, GN-2350-15, clause 5.4 (a). Il est mort le 2 janvier 2023 | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CI-ED-073-2021 | Recrutement d'un consultant devant Préparer les TdR pour les études de la circulation au niveau de la Zone métropolitaine de Port-au-Prince | GN-2350-15, clause 5.4 (b) Jacques Gabriel. Annulé mais sera peut-être reconsidéré | 5000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 |  | 26 juillet 2022 | octobre 2022 |  | novembre 2022 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-CF-SED-074-2022 | Recrutement d'une Agence de communication pour la préparation et la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de visibilité des programmes de transport financés par la BID | Agence MédiaTion, GN-2350-15, clause 3.11 (d) | 90000 |  | 100% | 0% |  | Composante V,Couts Adminitratifs | Produit 18 | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Unsuccessful Process
4618-MTPTC-CF-SED-075-2022 | Recrutement d’un Consultant pour la réalisation de l’Inventaire et la Formulation d’un Nouveau Système de Gestion des Immobilisations Corporelles du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) | Turbo System S.A, GN-2350-15, clause 3.11 (d) | 200000 |  | 100% | 0% |  | Composant IV, Activité 15.1 | Produit 15 | avril 2022 |  | juillet 2022 |  | oct. 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Unsuccessful Process
4618-MTPTC-CI-ED-076-2022 | Recrutement d'un agent de terrain en support aux activités de suivi des PAR | Elmond Mésidor, GN-2350-15, clause 5.4 (b) | 3000 | 2502 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2022 |  | avril 2022 |  | mai 2022 | 13 mai 2022 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CI-ED-077-2022 | Recrutement d'un Ingénieur à la Coordination de projets routiers | Dorémé Groniston, GN-2350-15, clause 5.4(a) | 20527 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  |  |  | juin 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-ED-078-2022 | Recrutement d'un Cadre de liaison | Fritz Auplan, GN-2350-15, clause 5.4(a) | 13000 | 3250 | 100% | 0% |  | Composant V, couts administratifs | Produit 18 | mai 2022 |  |  |  | juillet 2022 | 01 juillet 2022 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SED-079-2022 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de réaménagement de l'intersection de la RN1 et Boulevard des Industries | Génie Conseil, GN-2349-15, clause 3.11(c) |  |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 16.8 | Produit 16 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | aout 2023 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Draft
4618-MTPTC-CI-ED-080-2022 | Renouvellement contrat Assistant du Chargé suivi environnemental et social | Ferlando Jocelin, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 68432 | 68432 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-081-2022 | Renouvellement contrat Assistant au Coord. Tech. en charge du Projet de construction et d'Equipement du Complexe ATM et de la Tour de Controle de l'AITL | Alain Bijou, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 79003.6 | 79003.6 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-082-2022 | Renouvellement contrat Spécialiste Fiduciaire | Marie Norma Roussel Théodore, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 60569.6 | 60569.6 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-083-2022 | Renouvellement contrat Consultant de terrain en support au Comité Permanent d'Acquisition Amiable (CPA) pour la RD501 | Ecknel Exantus, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 20800 | 13000 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-084-2022 | Renouvellement contrat du Chargé d'entretien routier et du réseau secondaire | Canès Girolien, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 80600 | 40300 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-085-2022 | Renouvellement contrat agent de terrain en support aux activités de suivi des PAR | Elmond Mésidor, GN-2350-15, clause 5.4 (b). Il est mort le 4 mars 2023 | 10947.3 | 5473.65 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CI-ED-086-2022 | Renouvellement contrat Cadre de liaison | Fritz Auplan, GN-2350-15, clause 5.4(a) | 26000 | 13000 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-087-2022 | Renouvellement contrat Assistant Coordonnateur Technique en charge du Programme de mise à niveau des ponts | Samuel Dorcius, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 41054 | 52000 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 | 2022-10-14 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SED-088-2022 | Recrutement du Consultant pour réaliser les études-diagnostic de la RN2 pour les travaux de mise à niveau | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 (c) | 99780 | 99450 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 16.6 | Produit 16 | oct. 2022 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 | 23 janvier 2023 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-089-2023 | Recrutement d'un Ordonnateur des Depenses d' Expropriation | Andral Joseph,GN-2350-15,clause 5.4 (a) | 7000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-090-2023 | Secrétaire Exécutif Adjoint | Garry Nicolas, GN-2350-15,clause 5.4 (a) | 5600 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-091-2023 | Recrutement d'un Consultant juridique | Ronald Deshommes, GN-2350-15,clause 5.4 (a) | 5600 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-092-2023 | Recrutement d'un Ingénieur évaluateur 1 | Wilkens Silencieux, GN-2350-15,clause 5.4 (a) | 4200 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-093-2023 | Recrutement d'un Ingénieur évaluateur 2 | Gabard Mars, GN-2350-15,clause 5.4 (a) | 4200 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-094-2023 | Recrutement d'un Notaire | Ramires Tournier Toussaint, GN-2350-15,clause 5.4 (a) | 4800 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-CI-QCNI-003-2020 | Recrutement d'un spécialiste ponctuel 2 | Une période de 90 jours. Prestation sera exécutée sur base de demandes de services | 7826.09 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | janv 2022 |  | fev 2022 | 5 avril 2022 | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-004-2020 | Recrutement d'un spécialiste ponctuel 3 | Prestation sera exécutée sur base de demandes de services | 7826.09 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCII-013-2020 | Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic du système de gestion de l'entretien existant |  | 30000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review
4618-MTPTC-CI-QCNI-015-2020 | Recrutement d'un chargé réseau primaire |  | 32500 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-019-2020 | Recrutement d'un chargé de réseau secondaire et d'entretiens routiers |  | 32500 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-021-2020 | Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'audit des études techniques de deux axes routiers du point de vue de la sécurité routière (RN1-T2B et RD501) |  | 50000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.2 | Produit 17 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Under Review
4618-MTPTC-CI-QCNI-022-2020 | Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un audit de la sécurité routière |  | 26000 | 33395 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.2 | Produit 17 |  |  |  | 22/3/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-039-2021 | Recrutement d'un Expert en sécurité routière |  | 50000 | 50000 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.3 | Produit 17 |  |  |  | 22/6/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-042-2021 | Recrutement d'un chargé de suivi environnemental et social |  | 45000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 |  |  |  | 30/9/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-071-2021 | Recrutement d'un Assistant au Coord. Tech. en charge du Projet de construction et d'Equipement du Complexe ATM et de la Tour de Controle de l'AITL |  | 35000 | 34210.47 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 |  |  |  | 15/11/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-072-2021 | Recrutement d'un Spécialiste fiduciaire |  | 23000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 19 | fev 2022 |  | fev 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-073-2022 | Recrutement d'un Consultant de terrain en support au Comité Permanent d'Acquisition Amiable (CPA) pour la RN1 |  | 12000 |  | 100% | 0% |  | Composante II,Activité 1 | Produit 8 | mai 2023 |  | juin 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCNI-074-2022 | Recrutement d'un Consultant de terrain en support au Comité Permanent d'Acquisition Amiable (CPA) pour la RD501 |  | 12000 |  | 100% | 0% |  | Composante II,Activité 2 | Produit 9 | avril 2022 |  | mai 2022 | 31 mai 2022 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-075-2022 | Elaboration d’un Plan de Campagne et des Outils de Communication et de Sensibilisation à la Sécurité Routière |  | 15000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activités - 4 | Produit 17 | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-076-2022 | Sélection d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan d'action pour promouvoir l'équité de genre au sein du MTPTC |  | 40000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activités - | Produit 17 | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-077-2022 | Sélection d'un Consultant pour la réalisation à mi-parcours du Programme de Transport et Connectivité Départementale |  | 40000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-078-2022 | Recrutement d'un Ingénieur contrôle Quantité/Qualité | RN7 post séisme | 38400 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | avril 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCNI-079-2022 | Recrutement d'un Ingénieur contrôle Quantité/Qualité | RN7 post séisme | 38400 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 3 | Produit 1 | avril 2023 |  | mars 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCNI-080-2023 | Recrutement d'un consultant pour l'étude économique de la Route Nationale No.6 (RN6), RN4 et Pont de Rouyonne |  | 30000 |  | 100% | 0% |  | Composante 4 Activité 13 | Produit 16 | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Ongoing process
4618-MTPTC-CI-QCNI-081-2023 | Recrutement du Chef de Mission de Contrôle des travaux RN 7 Post-Seisme | RN7 post séisme | 94000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 5.9 | Produit 5 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Ongoing process
4618-MTPTC-CI-QCNI-082-2023 | Recrutement de l'environnementiste pour les travaux travaux RN7 Post-Seisme | RN7 post séisme | 54000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 5.9 | Produit 5 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Ongoing process
4618-MTPTC-CI-QCNI-083-2023 | Recrutement de l'Ingénieur Routier adjoint au Chef de Mission des travaux de la RN7 Post-Seisme | RN7 post séisme | 54000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 5.9 | Produit 5 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Ongoing process
4618-MTPTC-CI-QCNI-084-2023 | Recrutement d'un consultant pour la Supervision des travaux d’entretien de la Route Nationale No. 6 (RN6) |  | 15000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CI-QCNI-085-2023 | Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des travaux d’entretien de la Route Nationale No. 4 (RN4) |  | 25000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CI-QCNI-086-2023 | Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des travaux de construction du Pont Canari sur la Route Départementale No. 602 |  | 25000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CI-QCNI-087-2023 | Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des travaux de construction du Pont Rouyonne sur la Route Nationale No. 2 (RN2) à Léogane |  | 25000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | juin 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CI-QCNI-088-2023 | Recrutement d'un Consultant Chargé du suivi des travaux de la Route Nationale No. 6 (RN6) |  | 20000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2023 |  | mai 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on Z20: BID Date de signature ?
Note on B48: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D48: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G48: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H48: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I48: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J48: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC48: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K49: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L49: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B55: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D55: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G55: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H55: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I55: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J55: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y55: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K56: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L56: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B65: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D65: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G65: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H65: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I65: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J65: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q65: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R65: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S65: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T65: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U65: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K66: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L66: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on P114: Blaise Dorlean: Date de signature réelle ?
Note on B130: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D130: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G130: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H130: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I130: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J130: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O130: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P130: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q130: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R130: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S130: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K131: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L131: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## EXTERNAL AUDIT
CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE
Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
DP-AUDIT/2021/3085-3190-3570-4618 | Sélection d'1 Cabinet d'audit financier pour auditer les programmes mis en oeuvre par l'agence d'exécution AE/MTPTC et l'UnitéCentrale d'exécution UCE/MTPTC | Les couts pour l'audit du Programme 3570 seront supportés par le 4618 | 318500 | 196200 | 100% | 0% |  | Composante V, Activité 20.1 |  |  |  |  | 17/6/2021 | 21/7/2021 | 21/7/2021 |  | 16/08/2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 22/10/2021 | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 2021-12-11 | External Audit | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
|  |  |  | Date | 5 mai 2023
|  |  |  | Préparé par RPM | [11 empty] | Validé par DP
[6 empty] | Alix AURELIEN | [11 empty] | Benito DUMAY
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B14: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D14: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G14: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H14: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I14: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J14: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y14: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K15: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L15: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B21: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D21: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G21: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H21: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I21: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J21: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U21: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K22: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L22: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.