Guatemala

- Programa para el

- Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa

(GU-L1087)

Informe de gestión ambiental y social (IGAS)

Insumos preparados por: MA. Alejandra Sobenes (Consultora)

Revisado por: Alejandro Morduchowicz (SCL/EDU) y Luis Larrázabal (CID/CGU)

Abreviaturas y Acrónimos

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| cd | Comité Directivo |
| CE | Coordinación Ejecutiva |
| DIDEDUC | Dirección Departamental de Educación |
| DIGEBI | Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural |
| DIGECADE | Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa |
| DIGEDUCA | Dirección General de Evaluación Educativa |
| DIGESP | Dirección General de Educación Especial |
| GOGU | Gobierno de Guatemala |
| igas | Informe de Gestión Ambiental y Social |
| MINEDUC | Ministerio de Educación |
| ManOP | Manual Operativo |
| OE | Organismo Ejecutor |
| OPF | Organización de Padres de Familia |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PADEP | Programa Académico de Desarrollo Profesional |
| pgas | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PEP | Plan de Ejecución Plurianual |
| POA | Plan Operativo Anual |
| PAPTN | Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte |
| SEGEPLAN | Secretaría General de Planificación |
| SIAF | Sistema Integrado de Administración Financiera |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| USAC | Universidad de San Carlos |

  - Descripción del Proyecto

- El proyecto se define como una contribución a los esfuerzos de mejora de la educación en Guatemala, principalmente, en el apoyo a la intención del GOGU de ampliar la cobertura de la educación preprimaria, mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, convertir la lectoescritura en prioridad educativa nacional, incrementar los aprendizajes, fortalecer la educación intercultural bilingüe y profesionalizar la carrera docente. Dentro de este contexto, el GOGU ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo orientado a apoyar la implementación y continuidad de estas acciones de política. La particular atención que presta este Programa al nivel preprimario (destinando más del 50% de sus recursos) se basa en la amplia necesidad del desarrollo infantil temprano y su influencia en la posterior trayectoria escolar.

- El prestatario será la República de Guatemala y el Organismo Ejecutor OE) el Mineduc, quien será responsable de la implementación del programa a través de su Unidad de Financiamiento Externo, las Direcciones Generales de Gestión de la Calidad Educativa (Digecade), de Educación Bilingüe e Intercultural (Digebi), de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca), de Educación Especial (Digesp), de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo (Digepsa), Dirección de Planificación Educativa (Diplan) y Dirección Departamental de Educación (Dideduc).

- Ubicación. Para la instalación de módulos de nuevas aulas o la rehabilitación de las ya existentes se seleccionarán escuelas ya existentes en la República de Guatemala. En todo caso, deberá ponerse especial atención a este aspecto e identificar si se trata de áreas ambientalmente frágiles; áreas con planificación territorial o áreas sin planificación territorial.

  - Objetivos y componentes

- Objetivos de la operación. Apoyar al país en sus esfuerzos de mejoramiento de la educación preprimaria y primaria. Los objetivos específicos del Programa son: (i) aumentar la cobertura con calidad del nivel preprimario y; (ii) contribuir a mejorar la calidad de la educación preprimaria y primaria. Se brindará especial atención a que las acciones del programa también se lleven adelante en las áreas consideradas como prioritarias en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN).

- Componente I. Habilitación y remozamiento de centros escolares. Se divide en dos subcomponentes:

- Subcomponente I.1. Habilitación de centros escolares para el nivel preprimario. Se aspira a incrementar la cobertura del nivel preprimario en alrededor de 30.000 cupos, especialmente en áreas rurales bilingües (esto representa 4,6% de los niños de ese grupo etario fuera de la escuela en ese nivel). Para ello se incorporarán 2.000 nuevas aulas prefabricadas (6% de las necesidades proyectadas). El programa transferirá los recursos necesarios a las OPF vinculadas a estas escuelas para que cada comunidad garantice el equipamiento para las aulas provistas. Asimismo, se financiará los honorarios de los dos primeros años de los educadores. Para ello se transferirán a las OPF los recursos para su contratación. Al tercer año de estar trabajando en el Programa, el Estado asumirá su sostenimiento.

- Subcomponente I.2. Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles preprimario y primario. Se proyectan reparaciones en 3.000 escuelas a través de la participación de la comunidad educativa (9% del total de escuelas oficiales del país de esos tres niveles)

- Componente II. Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Se divide en dos subcomponentes:

- Subcomponente II.1. Mejora de la calidad de los docentes. Se acompañará la formación de los docentes de primaria a través de universidades del país. Se trata de un programa que contempla cinco carreras: Profesorado en Educación Bilingüe Intercultural, en Educación Intercultural, en Productividad y Desarrollo, en Expresión Artística, y en Educación Física. Durante su vigencia se financiarán los estudios de 9.000 personas través de una capitación (representa 7% de los docentes actuales).

- Por su parte, los docentes requeridos para cubrir las vacantes en las nuevas aulas del preprimario deberán actualizarse a través del Programa Académico de Desarrollo Profesional para Docentes de Preprimaria (Padep). Se prevé recursos para actualizar al menos 3.000 docentes por esta vía.

- Subcomponente II.2. Promoción de la lectura, matemática y valores. Se adquirirán libros y materiales didácticos para escuelas, docentes y estudiantes. Se brindará capacitación y seguimiento a los docentes sobre el uso de dichos bienes. No menos del 80% de los recursos de este componente se dirigirá a la adquisición y distribución de libros de lectura y materiales didácticos.

- Organismo Ejecutor. El prestatario será la República de Guatemala y el Organismo Ejecutor (OE) el MINEDUC, quien será responsable de la implementación del programa a través de su Unidad de Financiamiento Externo, las Direcciones Generales de Gestión de la Calidad Educativa (Digecade), de Educación Bilingüe e Intercultural (Digebi), de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca), de Educación Especial (Digesp), de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo (Digepsa), Dirección de Planificación Educativa (Diplan) y Dirección Departamental de Educación (Dideduc).

  - Entorno Ambiental y social

- Según datos contenidos en el Plan de Alianza para la Prosperidad Triángulo Norte, cerca del 9% de la población de la región ha decidido dejar el país, significando una gran pérdida de capital humano. Esta salida se asocia, en su gran mayoría, a la falta de oportunidades económicas y laborales que ofrecen nuestras economías, la creciente violencia y la reunificación familiar. Dentro de los factores que también se asocian está la limitada oferta y calidad de servicios de educación, salud, nutrición y desarrollo infantil que está colocando en riesgo a los niños y jóvenes coartando sus posibilidades de prosperar. Esta falta de oportunidades para las generaciones presentes y futuras no ha dejado otras alternativas a la población que migrar, continuar sumidos en los círculos de pobreza o vincularse, en el peor de los casos, a actividades ilícitas.

- La pobreza contribuye al aumento del hambre en Guatemala, donde el principal problema es la desnutrición crónica (baja estatura para la edad), que afecta al 49.8% de la población menor de cinco años de edad, según Nutrition Update 2010 (Usaid, 2010), 0.5% más respecto al año 2002. Para el Banco Mundial (2009), la desnutrición crónica es «el único indicador que no ha mejorado, y en el que Guatemala desgraciadamente tiene uno de los peores indicadores del mundo».

- En materia ambiental, el país cuenta con una gran riqueza natural y cultural, lamentablemente, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. La degradación ambiental es alarmante, la contaminación de todos los sistemas ambientales está a la orden del día, así lo establece el Informe Ambiental del Estado GEO Guatemala 2009, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Perfil Ambiental del Guatemala 2010-2012 elaborado por la Uiversidad Rafael Landívar.

- A nivel mundial, Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Según análisis nacionales y de la CEPAL, en los últimos 16 años ha dejando pérdidas por alrededor de los Q30 mil millones y alrededor de dos mil muertos. La situación se irá agravando, con efectos como la reducción de la disponibilidad del agua; el incremento de enfermedades; inseguridad alimentaria; pérdida de infraestructura; impactos sobre todos los medios de vida; y sus efectos continuarán incrementándose si no se toman medidas oportunas.

  - Impactos y riesgos ambientales y sociales clave

- Según los lineamientos de la Política de cumplimiento de la salvaguardia de medioambiente (GN-2208), esta operación está clasificada como categoría “B”. Dentro del programa se prevén reparaciones menores de escuelas y adquisición de aulas modulares. La actividad de instalación de estos módulos podría generar impactos ambientales menores propios de intervenciones referidas a instalaciones civiles de pequeño porte y claramente localizados.

- Se pondrá énfasis en los impactos y riesgos que podrían ser generados durante la etapa de instalación como ruido, polvo, generación de residuos, relacionados también a los aspectos de seguridad y salud ocupacional. La operación no contempla el reasentamiento de personas para ninguna de las intervenciones previstas, por esta razón no se aplica la Política de Reasentamiento (OP-710).

- 4.3 	Los impactos positivos incluyen los siguientes: (i) Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento cumpliendo estándares nacionales e internacionales (ii) Servicios Sanitarios: Rehabilitar y adecuar los locales destinados a satisfacer las necesidades fisiológicas y de higiene de los estudiantes, personal docente y administrativo, para garantizar que éstos cuenten con las condiciones adecuadas de higiene, así como sus muebles, instalaciones y redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas para garantizar el funcionamiento adecuado de los módulos sanitarios; (iii) Mobiliario y Equipo: Dotar de bienes muebles necesarios para el desarrollo de las actividades de los planteles educativos según su destino, en función de los objetivos que dicten los planes de estudio, siendo un elemento clave para incidir en el aprendizaje oportuno de los alumnos; (iv) Espacios de recreo y  aire libre, así como para la protección de los planteles educativos; y (v) Las posibilidades de ocupación de mano de obra local, según  el caso, atendiendo el principio de participación más amplia de ciudadanos y organizaciones, incluyendo la de los distintos pueblos en el diseño y de planes, programas y acciones en el tema de cambio climático.

- Además, como impactos sociales positivos el programa incluye a aquellos departamentos en que se instalarán los centros nuevos que serán financiados por el Banco. La irnstalación de 2.000 aulas adicionales permitiría generar aproximadamente 30.000 nuevas vacantes. La tasa de cobertura neta del nivel educativo preprimario alcanzaría al 50%.

- Es relevante considerar las amenazas y riesgos externos al proyecto. Según lo establece la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (Decreto 7-2013) el país es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático con lo que se prevé el aumento en la periodicidad de fenómenos naturales.

- En la reparación de 3,000 escuelas se deberá tener en cuenta si las escuelas seleccionadas están ubicadas en áreas de riesgo o alta vulnerabilidad. Otros impactos ambientales que deberá considerarse se encuentra en el transporte de los materiales y en el retiro y manejo de los materiales prefabricados así como muebles cuando termine su vida útil (20 años aproximadamente).

- Respecto a los riesgos sociales se vinculan con la pertinencia cultural del diseño o rehabilitación de la edificación respectiva, aunque se trate de una construcción de pequeñas dimensiones (dimensión mínima de 56m2) dado que se integrará a un entorno sociocultural existente. Se espera que el papel de las OPF sea relevante en la puesta en marcha del programa y por lo tanto se requerirá considerar el fortalecimiento de capacidades de este tipo de organizaciones.

- Dada la pequeña envergadura de las instalaciones que se incorporarán, los materiales livianos que se utilizarán y el sistema constructivo, se proyectan intervenciones que estarán acotadas en tiempo, con periodos máximos de ejecución de dos meses. Por esta razón, en términos generales, las bases de licitación se harán cargo de los impactos ambientales que pueden provocarse en la fase de instalación.

- Se plantea que en el contexto de la incorporación de nuevos centros existe la oportunidad de adicionar elementos de eficiencia energética y de sustentabilidad que pueden reducir en forma significativa los impactos y lograr ahorro de recursos escasos durante toda la vida útil del proyecto.

- Lo anterior no se plantea como una exigencia, sino como una recomendación para que el organismo ejecutor tenga en consideración para los nuevos centros que se instalarán con financiamiento del Banco.

  - Plan de Gestión del impacto y los riesgos de la operación en materia ambiental, social, sanitaria y de seguridad

  - La producción de polvo, la generación de ruido, la producción de residuos sólidos y de efluentes líquidos serán manejados a través de prácticas estándar que contemplan, entre otras medidas, el humedecimiento constante de agregados y finos, la utilización de amortiguadores de ruido en todos los equipos de construcción, y acciones específicas de recolección, acumulación, transporte y disposición de residuos sólidos. Deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en Decreto 35-95, Convenio OIT sobre la Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo no permanezcan en la comunidad.

  - En cuanto a considerar los impactos y riesgos que podrían ser generados durante la etapa de las intervenciones como ruido, polvo, generación de residuos y desechos, serán manejados así:

- Dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 229-2014 que contiene el nuevo Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

- Humedecimiento constante de agregados y finos, la utilización de amortiguadores de ruido en los equipos de construcción.

- Plan de manejo de recolección, acopio, transporte y disposición final de residuos sólidos, incluyendo el de materiales que deban reciclarse de tal manera que no permanezcan en la comunidad. Este aspecto deberá ser responsabilidad de la empresa que realiza la intervención. Tanto para el caso de las estructuras prefabricadas como del mobiliario será necesario considerar, desde un inicio, su desecho o reciclaje al terminar su uso efectivo. En ese sentido, también será necesario considerar el transporte de dichos materiales desde su origen a su lugar de destino final y prevenir que el material de desecho pueda causar contaminación de ningún tipo al estar en desuso.

  - Las intervenciones deberán preferiblemente realizarse en el período vacacional de la escuela y así no perjudicar a los alumnos en clase.

  - Respecto a los riesgos por la variabilidad climática, aumento o disminución de la temperatura, vientos, etc., deberá ser mitigado en el diseño y habilitación de centros. Se deberá cumplir con estándares de construcción antisísmica y, en el caso de otro tipo de riesgos, estos deberán ser mitigados al momento de seleccionar los terrenos y los materiales para las intervenciones. Se trata de tomar medidas tempranas, para prevenir desastres vinculados a fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, tormentas, heladas, granizo con efectos como derrumbes y deslaves, inestabilidad de suelos. Se deberá considerar la posibilidad de sismos.

  - El riesgo asociado a desastres naturales será manejado mediante: (i) el cumplimiento y la aplicación de las normas nacionales, a fin de garantizar que los diseños estructurales sean sismo-resistentes; y (ii) deberá incluir todos los permisos ambientales necesarios según el tipo de intervención a fin de garantizar que se han tomado las provisiones para volver la infraestructura menos vulnerable a las amenazas más comunes de los lugares donde se implementará. Se deberá recolectar información básica de la zona en donde se ubicará el proyecto así como de su entorno inmediato, tratando de identificar estudios, evaluaciones y cualquier información que se ha generado respecto a las amenazas y vulnerabilidad, también riesgos existentes en la zona referida.

  - El análisis según lineamientos de la SEGEPLAN y CONRED se realizará de acuerdo al tipo de proyecto y zona en donde este se ubicará.

  - Algunos ejemplos de material documental existente son: (a) Atlas Nacional de Riesgo, en el cual encuentra información sobre las principales amenazas para cada departamento y municipios de Guatemala. Este puede consultarse en SEGEPLANL; (b) Mapas de amenaza: sísmica, volcánica, deslizamiento, inundación, flujo de lava y otros; los cuales se pueden solicitar en la SE CONRED o INSIVUMEH; (c) Planes de ordenamiento territorial, estudios de micro zonificación, estudios de uso del suelo y similares, que pueden obtener en SEGEPLAN o IGN; (d) Inventarios históricos de desastres, información sobre incidentes atendidos, pronósticos meteorológicos, etc., que pueden consultarse en SE CONRED e INSIVUMEH u otras fuentes; (e) Mapas cartográficos y fotografías aéreas o satelitales que permitan la ubicación de la comunidad, asimismo una visión muy general de las curvas de nivel, la estructura del suelo y subsuelo, la hidrografía y vegetación, etc. Estos mapas y fotografías se pueden adquirir en IGN; (f) Información sobre temperatura, olas de calor, vientos, pluviosidad, humedad y otras, la cual se puede conseguir en INSIVUMEH; (g) Cualquier otro documento o información existente en el territorio relacionado con amenazas.

  - Se deberán identificar, preferentemente de manera participativa, las condiciones que afectan al sitio en su exposición a nivel de micro localización, de acuerdo con el tipo de proyecto propuesto y los componentes y variables que definen la exposición.

  - Identificar criterios técnicos a considerar en el diseño y propuesta del proyecto, para reducir la fragilidad y aumentar la resiliencia ante las amenazas a las que está expuesta el sitio.

  - Decisión de aceptar o rechazar el sitio propuesto para el proyecto de acuerdo a su índice de exposición.

  - Desde el diseño del aula considerar el componente bioclimático tomando en cuenta el confort higrotérmico, la orientación, el viento, la precipitación, el ruido. La calidad del aire. Además el componente de geología (sismicidad, erosión, deslizamiento, vulcanismo, rangos de pendientes, calidad del suelo, uso del suelo formación geológica. Componente de ecosistema (hidrología, áreas frágiles, etc) y el de eficiencia energética (luz natural, etc).

  - Las medidas de mitigación pueden ser estructurales o no estructurales. Algunos ejemplos de medidas de mitigación estructurales son: muros de contención, terrazas, canales, diques, cunetas, cajas de agua, disipadores de agua, drenajes transversales, reforestación, etc. Ejemplos de medidas de mitigación no estructurales serían: trabajo social en empoderamiento comunitario, talleres de sensibilización, educación ambiental, fortalecimiento organizacional, elaboración de planes operativos, estudios de investigación, etc.

  - En cuanto al impacto por el aumento de la población estudiantil requiere un análisis de capacidades de carga de los centros educativos que se seleccionen, esto es, en función de área de sanitarios, recreacional (patio) oficinas administrativas lo que deberá considerarse en el diseño de los nuevos centros o reparaciones de las ya existentes.

  - Los impactos relacionados con la pertinencia cultural y social serán manejados de la siguiente forma: (i) a fin de evitar accidentes, los lugares en donde se realizarán las acciones de mejora contarán con señalización adecuada, interna y externa; y (ii) los diseños arquitectónicos en cada plantel educativo incluirán rampas de acceso para discapacitados cuando sea necesario, y su ejecución tendrá en cuenta las condiciones climáticas de la zona donde se implementarán.

  - Se requiere asegurar el cumplimiento de la seguridad ocupacional y laboral dentro de la operación así como el conocimiento de sus requerimientos y directrices, tanto en el diseño como en la ejecución y seguimiento de acciones dentro del Programa. Por lo anterior, en los acuerdos de valor jurídico con contratistas y desarrolladores se deberá exigir el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 229-2014 que contiene el nuevo Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

  - Para el manejo y control de proyecto el Mineduc desarrollará un Manual Operativo del Programa (Manop) que detallará los procesos, responsabilidades, flujogramas y actividades específicas para la ejecución.

  - El Manop, detallará la estrategia de ejecución de la operación. El Manop incluirá: (i) el esquema organizacional del proyecto; (ii) los arreglos técnicos y operativos para su ejecución; (iii) el esquema de programación, seguimiento y evaluación de los resultados; (iv) los procedimientos financieros, de auditoría y de adquisiciones; y tendrá como anexo el del Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de las intervenciones del componente 1.

  - El Mineduc cuenta en la actualidad con un Manual de Criterios Normativos para el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos Oficiales que constituye una guía para los tomadores de decisión, planificadores, evaluadores, supervisores de proyectos de infraestructura educativa. Se trata de una herramienta básica para aplicar normas de diseño con accesibilidad integral en las instalaciones de los centros educativo de la república de Guatemala, con el fin de garantizar que se proveerá de espacios físicos confortables, saludables y seguros para la población educativa (entendiéndose como población educativa los educandos, los educadores, personal técnico, administrativo, de servicio y padres de familia), teniendo como base los métodos y técnicas utilizadas en el proceso enseñanza -aprendizaje en los niveles preprimaria, primario y medio en las áreas rural y urbana. El Manual fue aprobado por Acuerdo Ministerial 1437-2007.

  - Se recomienda que dentro de las especificaciones técnicas mínimas para la adquisión de módulos educativos prefabricados se solicite el cumplimiento de la norma ISO 14001 en materia ambiental como parte del cumplimiento de buenas prácticas. Así también, deberá ser considerado la conveniencia de la facilidad del mantenimiento de instalaciones en los criterios de selección de materiales de los módulos prefabricados.

  - Consulta Pública

  - La Política Nacional de Cambio Climático contenida en el Acuerdo Gubernativo 329-2009 establece como un principio de política el “considerar la participación pública, la pertinencia cultural y étnica, así como la perspectiva de género, en el diseño de todos sus planes, programas y acciones, lo que permite que las decisiones de las autoridades gocen de la mayor legitimidad y viabilidad en la práctica”.

  - El Acuerdo Gubernativo 60-2015, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental contiene el proceso de participación pública. El objetivo de la participación es que (Art. 28) se informe sobre la percepción ambiental de los habitantes de la zona en cuento a la ejecución del proyecto o actividad y los posibles impactos ambientales que pueda general a nivel local, por medio de procesos y medios establecidos por MARN.

  - Una primera etapa que implica la socialización del proyecto, sus impactos y medidas de control ambiental, a las personas del área de influencia, con la finalidad de que los participantes tengan conocimiento del mismo.

  - Una segunda etapa que consistirá en llevar a cabo el proceso de la metodología participativa, considerando la comunidad lingüística y su pertinencia cultural, como así también la descripción metodológica para el manejo y resolución de conflictos. Cualquier persona puede presentar sus observaciones, incluso su oposición dentro de un plazo de 20 días de la publicación del edicto.

  - Consideraciones y Requisitos que deben considerarse en los acuerdos

- Constitución Política de la República. La Constitución de la República de Guatemala establece en el Artículo 1: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia...” .Artículo 2, “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Artículo 3, “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de las personas”

- La Constitución Política de la República establece en su artículo 74 que los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir educación gratuita inicial, preprimaria y básica dentro de los límites de la edad que establece la ley.

- En su Artículo 96 establece que el Estado controlará la calidad de los productos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento y programación de la atención primaria de la salud, y por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas.

- Por su parte, el Artículo 97 constitucional establece que “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación”.

- Legislación Ordinaria, Acuerdos Gubernativos y Ministeriales. El Decreto número 006-2003, Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, establece en el artículo 5, que es obligación del consumidor o usuario “Prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional de bienes y servicios” (obligación que también es aplicable al sector público).

- En el tema de consumo público sostenible también se puede mencionar el Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. En esta ley no se mencionan criterios sociales o ambientales de manera explícita, excepto en el artículo 97, relacionado con las concesiones, en cual indica que en el contrato se debe incluir como cláusula obligatoria que el concesionario queda obligado al pago de los salarios y prestaciones de sus trabajadores, los cuales deben ser preferentemente guatemaltecos en la proporción prescrita en el Código de Trabajo; a la capacitación del personal guatemalteco que designe la autoridad competente, entre otros requisitos.

- Las intervenciones en infraestructura educativa también se rigen por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, la cual determina el tipo de acciones susceptibles de tener que someterse a un análisis de impacto ambiental.

- En este sentido, el artículo 8 de la Ley establece: Artículo 8. "Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos naturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este Artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de Q.5000.00 a Q.100000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.

- Adicionalmente, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 60-2015, contiene los lineamientos, estructura y procedimientos necesarios para propiciar el desarrollo sostenible del país en el tema ambiental, mediante el uso de instrumentos que faciliten la evaluación, control y seguimiento de los proyectos, obras, industrias y actividad. Facilita la determinación de las características y los posibles impactos ambientales. El citado reglamento establece los diferentes instrumentos ambientales. La aplicación del Reglamento corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

- Los proyectos, obras, industrial o actividades se clasifican de forma taxativa según listado taxativo contenido en Acuerdo Gubernativo 61-2015, tomando en cuenta los factores o condiciones que resulten pertinentes en función de sus características, naturaleza e impactos ambientales potenciales o riesgo ambiental.

- Por sus características, naturaleza y potenciales riesgos el Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (GUL1087) se considera que entra en la categoría B; esto es, que comprende obras consideradas como de moderado o bajo impacto ambiental potencial.

- El Decreto número 42-2001, Ley de Desarrollo Social, Sección V. Artículos 37 y 38, establecen una relación intrínseca entre la planificación del desarrollo y la reducción de las vulnerabilidades ante amenazas.

- En su Artículo 22 dicha ley establece lo relativo al ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil. Constituye la capacidad de Estado para desarrollar e implementar políticas de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de orden natural, social y tecnológico que puedan afectar a la población, sus bienes y entorno, a nivel nacional, departamental y municipal. Actúa bajo la responsabilidad del Presidente de la República, por conducto de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-. – El Código Municipal también hace referencia a de la representación Municipal por su relación con las Coordinadoras locales para la Reducción del Riesgo (COLRED), y su ámbito para la Gestión Local del Riesgo.

- El Acuerdo Gubernativo 229-2014, contiene el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para Guatemala. El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para Guatemala, tiene APLICACIÓN para TODO lugar de TRABAJO, sea TEMPORAL o PERMANENTE y sus modificaciones en Acuerdo Gubernativo 51-2015

- El Acta 3-2011 y Acuerdo 6-2011 del Consejo Nacional de CONRED establece Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres y en ella, lo relativo al aumento de la resilencia y reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones y los pueblos, procesos productivos y territorios en riesgo a los desastres como fundamento del mejoramiento de la calidad de vida y Desarrollo Seguro de Guatemala.

- El Artículo 1 del Acuerdo Ministerial 443-97 y el Decreto 109-96, Ley de CONRED establece que cada centro educativo público o privado del país deberá elaborar su Plan de Seguridad Escolar, con sus comisiones respectivas de contingencia y evacuación para casos de desastres o por cualquier otra situación de riesgo, desde el nivel Pre-primario hasta el nivel Medio, Ciclo Básico y Diversificado.Plan de Seguridad Escolar.

- Además, en su artículo 2, señala que, deben contemplarse en el proceso enseñanza-aprendizaje actividades relacionadas con la temática de prevención y reducción de desastres, considerando la amenaza, vulnerabilidad y riesgo como parte consustancial del trabajo docente.

- La Política Nacional de Cambio Climático (Acuerdo Gubernativo 329-2009) establece como Objetivo General “que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climático, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio, coadyuve a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático”. Dentro de los objetivos específicos establece la “2. Reducción de la Vulnerabilidad y Mejoramiento de la Adaptación al Cambio Climático a. Incrementar y reforzar los programas de prevención y gestión de riesgo para minimizar las pérdidas de vidas humanas y de infraestructura”.

- Dentro de las áreas de incidencia de la cita política, en lo que corresponde a la reducción de la vulnerabilidad Mejoramiento de la Adaptación y Gestión de Riesgo, se establece lo relativo a la calidad de la infraestructura y al respecto establece que en Guatemala se adopten estándares de diseño y construcción de obra física que tomen en cuenta la variabilidad y el Cambio Climático. Estas normas se aplican, partiendo de las zonas o regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, tanto por parte del Gobierno como de las municipalidades y de los habitantes del territorio.

- La política establece dentro de sus principios que se “deberá dar preferencia, siempre que sea posible, a la utilización de tecnología intensiva en mano de obra por sobre aquella que es intensiva en capital”. En ese sentido, este deberá ser un principio a tomar en cuenta en los requerimientos de personal y trabajadores del Programa en la instalación y rehabilitación de las aulas respectivas dentros de los centros educativos. Sobre todo, para considerar los materiales de construcción y la mano de obra local.

- En la toma de decisiones se deberán tomar en consideración las regulaciones y los principios de la Política y de la La Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (Decreto 7-2013).

- El Estado de Guatemala es firmante es el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, el cual reconoce las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven.

- El Artículo 32 Bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto, establece que: "Las operaciones con entidades receptoras de transferencias incluyen los aportes de las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, Comités y Consejos Educativos y Juntas Escolares del Ministerio de Educación, para los programas de apoyo escolar; las subvenciones y subsidios otorgadas a los centros educativos privados gratuitos así como las organizaciones que realizan labores sociales y de asistencia humanitaria mediante aportes específicos, autorizadas previamente por el Congreso de la República. Se exceptúa de la presentación de los informes de avance financiero de la ejecución de los recursos, a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF- del Ministerio de Educación.°

- Dentro del marco jurídico también existe normativa específica que se deberá tomar en consideración en la rehabilitación y operación de las instalaciones educativas dentro del Programa en cuestión.

- El Convenio OIT sobre el empleo de la Cerusa en la Pintura. Ratificado por Guatemala 22 de Noviembre de 1989. Decreto 35-95, Convenio OIT sobre la Protección de los Trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar del trabajo. Decreto 17-89, Convenio OIT sobre la Utilización del Asbesto en condiciones de Seguridad. El Código de Trabajo y sus Reglamentos. Acuerdo Ministerial número 215-97 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación publicado el 9 de Diciembre de 1997.

- Acuerdo Gubernativo 681-90 que Prohíbe fumar en áreas cerradas.

- Acuerdo Gubernativo 26-85, NORMA COGUANOR que establece los aspectos técnicos para el uso del agua potable.

- El Código de Salud, Decreto 90-97 (publicado el 7 de noviembre de 1997), contiene regulaciones sobre salud y ambiente en los temas de calidad ambiental y agua potable para consumo humano. Este cuerpo legal, obliga a las Municipalidades a abastecer de agua potable a las comunidades, y al Instituto de Fomento Municipal para que en coordinación con el Ministerio de Salud, impulsen una política prioritaria y de necesidad pública que garantice a la población el acceso a agua potable.

- Ley Reguladora para el Control de la Utilización del Plomo Decreto 81-92 Congreso de la República. Publicado el 30 de Diciembre de 1992. 72 Prohíbe la producción, importación o venta de cualquier producto comestible o farmacéutico que contenga plomo en proporciones mayores de cero punto tres por partes por millón o cero punto tres miligramos de plomo por gramo de producto. Se prohíbe el uso de plomo directa o indirectamente en todos aquellos productos destinados al uso o consumo de niños o adolescentes. Todos los productos que contengan plomo deberán incluirlo con caracteres plenamente legibles e impresos en rótulos en su parte externa, con la inclusión de la proporción en partes por millón de plomo que contienen. Número de lote o fecha de fabricación y vencimiento. Prevé sanciones por infracciones a ésta Ley para lo cual remite a las estipuladas en el Código de Salud. Decreto 90-97 del Congreso de la República

- El material prefabricado no puede tener desecho tóxico proveniente de productos prohibidos. Esta regulación está contenida en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente e incluye prohibiciones para la introducción al territorio nacional de aquellos materiales o productos cuya venta esté prohibida en su país de origen. Esta ley prohíbe ingresar al país, cualquier desecho tóxico proveniente de procesos industriales, mezclas o combinaciones químicas, restos de metales pesados, residuos de materiales radioactivos, ácidos y álcalis no determinados, bacterias, virus, huevos, larvas, esporas y hongos zoo y fitopatógenos, que por su naturaleza puedan infectar, contaminar o degradar el ambiente o poner en peligro la vida y salud de los habitantes del país.

- El Código de Salud, Decreto 90-97. Contiene regulaciones sobre los aspectos de saneamiento básico y aspectos concernientes a salubridad en el trabajo. El Convenio OIT sobre el empleo de la Cerusa en la Pintura. Este convenio protege la salud de los trabajadores contra riesgos debidos a la exposición y al sulfato de plomo. Fue ratificado por Guatemala 22 de Noviembre de 1989.

- El Convenio OIT sobre el empleo de la Cerusa en la Pintura. Este convenio protege la salud de los trabajadores contra riesgos debidos a la exposición y al sulfato de plomo. Fue ratificado por Guatemala 22 de Noviembre de 1989. El Convenio OIT sobre la Protección de los Trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar del trabajo. Adicionalmente obliga a los países miembros a establecer criterios que permitan definir los riesgos de exposición y a fijar límites de exposición; a vigilar regularmente la salud de los trabajadores expuestos a riesgos y a eliminar o reducir la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones mediante medidas técnicas aplicadas en nuevas instalaciones y la introducción de nuevos 93 procedimientos en instalaciones existentes. El Convenio fue aprobado mediante Decreto 35-95 y ratificado el 3 de noviembre de 1995. El Convenio OIT sobre la Utilización del Asbesto en condiciones de Seguridad, aprobado mediante Decreto Ley 17-89 y ratificado el 10 de marzo de 1989 publicado el 6 de Junio de 1989, tiene como principio esencial garantizar la seguridad de los trabajadores expuestos a partículas de asbesto. Asimismo obliga a los países signatarios a crear procedimientos eficaces para la autorización de la utilización del asbesto.

- La Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (Decreto 7-2013) establece los principios rectores de esa ley que deben ser observados por todos los entes al momento de tomar decisiones y actuar en sus respectivos ámbitos de competencia, lo cual debería ser tomado en consideración en las decisiones que adopte el Programa para el Mejoramiento y Cobertura de Calidad Educativa:

- (a) “In dubio, Pro Natura: Principio de acción en beneficio del ambiente y naturaleza que obliga a que ante la duda que una acción u omisión pueda afectar el ambiente o los recursos naturales, las decisiones que se tomen deben ser en el sentido de protegerlos.

- (b) “Precaución”: Se tomarán medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y· mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas.

- (c) “Quien contamina paga y rehabilita”: Principio que obliga a que una vez establecido el daño causado, el responsable está obligado a resarcirlo. La persona individual o jurídica responsable de la contaminación está obligada a cargar con los costos del resarcimiento y la rehabilitación, teniendo en cuenta el interés público.

- (d) “lntegralidad”: Considerar la pertinencia cultural y étnica así como la perspectiva de género, en el diseño de planes, programas y acciones.

- (e) “Identidad cultural”: Identificar y promover aquellas prácticas tradicionales y ancestrales para el uso y manejo de los recursos naturales que son apropiadas que contribuyen a la adaptación, a los impactos del cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

- (f) “Capacidad de soporte”: No sobrepasar los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas.

- (g) “Participación”: Incluir la participación más amplia de ciudadanos y organizaciones, incluyendo la de los distintos pueblos en el diseño y de planes, programas y acciones en el tema de cambio climático”.

- Marco institucional. Respecto al ámbito institucional el Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (GU-L1087) establece que:

  - El MOP, detallará la estrategia de ejecución de la operación. El MOP incluirá: (i) el esquema organizacional del proyecto; (ii) los arreglos técnicos y operativos para su ejecución; (iii) el esquema de programación, seguimiento y evaluación de los resultados; (iv) los procedimientos financieros, de auditoría y de adquisiciones Su presentación al Banco será una condición contractual de ejecución y se realizará antes del primer desembolso.

  - Requisitos que deben incluirse en los acuerdos de valor jurídico

- El objetivo de esta sección es resumir los principales requisitos ambientales y sociales que es necesario incluir en la documentación contractual de los contratistas de las intervencias de la operación a fin de cumplir con las políticas del Banco y las disposiciones ambientales, sociales, sanitarias, laborales y de seguridad acordadas durante el proceso de debida diligencia o análisis.

- El oferente deberá presentar certificados de las propiedades termos acústicas, resistencia a humedad, resistencia a fenómenos naturales y antrópicos de los materiales propuestos. Se recomienda que los materiales cuenten certificación de la norma ISO 14,001.

- El contratista deberá, desde el diseño del aula, considerar el componente bioclimático tomando en cuenta el confort higrotérmico, la orientación, el viento, la precipitación, el ruido. La calidad del aire. Además el componente de geología (sismicidad, erosión, deslizamiento, vulcanismo, rangos de pendientes, calidad del suelo, uso del suelo formación geológica. Componente de ecosistema (hidrología, áreas frágiles, etc) y el de eficiencia energética (luz natural, etc).

- El contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las intervenciones y sus alrededores, para lo cual deberá dar cumplimiento a la legislación vigente y a las instrucciones especiales que se le impartan en su oportunidad. En especial, deberá dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Dcreto 68—86) y la demás normativa relativa a la evaluación ambiental. El contratista deberá dar cumplimiento con la legislación ambiental independientemente que se establezca como condición explícita de las bases de licitación.

- Respecto a la emanación de gases, polvo o contaminantes en general, deberán eliminarse de tal forma que no causen daño al medio ambiente o molestias a las personas. El contratista deberá mantener limpias la zonas de trabajo para evitar contaminación. Queda terminantemente prohibido cualquier acción que pueda perjudicar la higiene ambiental o la seguridad del sector.

- En cuanto a considerar los impactos y riesgos que podrían ser generados durante la etapa de intervención como ruido, polvo, generación de residuos y desechos, serán manejados así:

    - Dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 229-2014 que contiene el nuevo Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

    - Humedecimiento constante de agregados y finos, la utilización de amortiguadores de ruido en los equipos de construcción.

    - Plan de manejo de recolección, acopio, transporte y disposición final de residuos sólidos, incluyendo el de materiales que deban reciclarse de tal manera que no permanezcan en la comunidad. Este aspecto deberá ser responsabilidad de la empresa que realizan las intervenciones. Tanto para el caso de las estructuras prefabricadas como del mobiliario será necesario considerar, desde un inicio, su desecho o reciclaje al terminar su uso efectivo. En ese sentido, también será necesario considerar el transporte de dichos materiales desde su origen a su lugar de destino final y prevenir que el material de desecho pueda causar contaminación de ningún tipo al estar en desuso. Todo material de escombro deberá ser retirado indicando el lugar de destino de los escombros.

    - Las intervenciones deberán preferiblemente realizarse en el período vacacional de la escuela y así no perjudicar a los alumnos en clase.

- Respecto del transporte y de materiales el contratista, sin perjuicio de lo indicado en las bases administrativas:

  - Deberá entregar un procedimiento de Control de Entrada y Salida de Camiones, dentro de su Plan de Prevención de Riesgos, según lo dispuesto en las bases.

  - Evitará el vertido de material durante el recorrido, los vehículos deberán contar con lonas de recubrimientos.

  - Recuperará aquellas áreas que hayan sido innecesariamente transitadas.

  - Dará cumplimiento a la legislación de tránsito evitando ruidos y emanaciones contaminantes.

  - Queda prohibido el transporte y almacenamiento de sustancias contaminantes o peligrosas.

- En la elección de las escuelas donde se harán las intervenciones, el Mineduc tomará en cuenta el riesgo asociado a desastres y otras amenazas y los principios contenidos en el Decreto 7’2013.

- El Banco supervisará y dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de los requisitos durante la operación.

- Todo cambio relevante en las disposiciones que se haga en las etapas posteriores de aprobación y ejecución deberá consultarse previo a su desarrollo.

En la actualidad el Banco Mundial y el Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KFW, por su nombre en alemán) intervienen, en el nivel medio.

Según UNICEF en Guatemala, la tormenta perfecta. Impacto del Cambio Climático y la Crisis Económica en la niñez y la adolecencia.

Según el Global Climate Risk Index 2014 de Germanwach, según período de 1993 al 2012. Según el WorldRisk Report (2012). Tomando en consideración indicadores como el número de muertes por cada 100.000 habitantes; cantidad de pérdidas en US$ según poder adquisitivo; pérdidas por unidad de producto bruto; índice de desarrollo humano. https://germanwatch.org/en/download/7170.pdf

- “ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA” –AGRIP-Guatemala, enero 2013 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

Guía para la Organización del Comité Escolar de Gestión para la Reducción de riesgo y Elaboración de Plan Escolar de Respuesta. MINEDUC, CONRED, UNICEF.