**Resumen de los arreglos de ejecución del Programa para Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (GU-L1087)**

El MINEDUC ejecutará el Programa para Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (GU-L1087) usando la estructura organizacional para la ejecución de los programas que cuentan con financiamiento de cooperación externa proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales, que se estableció en los últimos años: la Unidad Coordinadora de Programas (UCP). La UCP es la responsable en la actualidad de la implementación del programa GU-L1023 del Banco. La UCP ha venido ejecutando de manera eficiente el programa “Mi Escuela Progresa” (GU-L1023) y según el Análisis de Capacidad Institucional para la ejecución del nuevo Programa, es la estructura adecuada para el programa GU-L1087. Un esquema de la UCP se presenta en el siguiente gráfico.

**Organigrama actual de la UCP-MINEDUC**

**Comité Directivo**

**Consultor Principal**

Asistente

Asesor Legal

Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

Coordinador de Monitoreo y Seguimiento

Coordinador Administrativo-Financiero

**Coordinador para Infraestructura**

**Técnico Adquisiciones**

**O.B.S.**

**Profesional Adquisiciones**

**B.S.**

**Oficial Monitoreo y Seguimiento**

**Especialista Infraestructura Educativa**

**Especialista Infraestructura Educativa**

**Oficial Financiero**

**Oficial Financiero**

Técnico Adquisiciones

Consultorías

**Técnico Adquisiciones**

**Servicios**

Oficial Pueblos Indígenas

**Especialista Infraestructura Educativa**

**Técnico Infraestructura Educativa**

**Oficial Financiero**

Analista Financiamiento Externo

Oficial Adquisiciones (Auditoría)

**Informático**

**Especialista Infraestructura Educativa**

Oficial Financiero

Oficial Financiero

Nota: las posiciones sombreadas son financiadas con recursos del programa del BID.

Para la implementación del programa GU-L1087, la UCP coordinará y asistirá técnicamente a las siguientes Direcciones Generales que intervendrán en su ejecución:

1. DIPLAN: Dirección General de Planificación. Es responsable de asesorar y apoyar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y objetivos de desarrollo para el sector de la educación.
2. DIGEBI: Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural. Es Responsable de proveer lineamientos para el diseño y desarrollo del currículo bilingüe intercultural en los subsistemas escolar y extraescolar, en consulta con el nivel local, además de establecer estrategias para hacer operativo el proceso de la educación bilingüe e intercultural.
3. DIGEPSA: Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo. Es el ente rector de los servicios de apoyo que brinde el Ministerio de Educación a la comunidad educativa.
4. DIGECADE: Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa. Es responsable de velar por la implementación del currículo nacional base, en cada uno de los niveles educativos del subsistema escolar.
5. DIGEDUCA: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa. Es responsable de evaluar el desempeño de la población estudiantil, los subsistemas escolar y extraescolar y divulgar la información.
6. DIGEESP: Dirección General de Educación Especial. Es responsable de la correcta aplicación de la Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales, y todas aquellas políticas públicas tendientes al desarrollo y evolución de las personas con capacidades especiales.

De otra parte, las Organización de Padres de Familia (OPFs), a través de transferencias realizadas desde la UCP, ejecutarán los subcomponentes I.1 “Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria” y I.2 I.2. “Remozamiento de aulas deterioradas en el nivel de educación preprimaria y primaria”. El traslado de fondos a las OPFs se regirá conforme las disposiciones del Acuerdo Ministerial 1096 2012 vigente que reglamenta la transferencia de recursos financieros a los consejos educativos y otras organizaciones de familia legalmente constituidas.

El detalle de las funciones específicas de cada dirección se encuentra en Análisis de Capacidad Institucional para la ejecución del nuevo Programa y se reflejará en el Manual Operativo del Programa (MOP).

Un gráfico que resume los arreglos de coordinación de la UCP con las demás dependencias del MINEDUC se presenta a continuación:

**Esquema de coordinación de la UCP con las demás dependencias del MINEDUC**

**Comité Directivo**

**Consultor Principal**

Asistente

Asesor Legal

**EQUIPO TÉCNICO UCP-MINEDUC**

**DIGECADE**

**EQUIPOS TÉCNICOS DIRECCIONES GENERALES MINEDUC**

**DIGEPSA**

**DIPLAN**

**DIGEBI**

**DIGEESP**

**DIGEDUCA**