Informe de Consultoría

# Título del Proyecto

##### Programa de Capacitación a Empresas Agropecuarias FEGABENI-BID

# Característica del Proyecto

##### Exitoso

# Agencia de Financiación

##### Banco Interamericano de Desarrollo BID

# Entidad Ejecutora

##### Federación de Ganaderos del Beni y Pando FEGABENI

# Tipo de Evaluación

Intermedia

Evaluador:

M Sc. Rene Ibáñez Salazar

# Área geográfica

##### Departamento del Beni – Bolivia

INDICE

1.- ANTECEDENTES

2.- INTRODUCCIÓN

3.- METODOLOGÍA UTILIZADA

4.  VALIDEZ DEL DISEÑO.

5.- EJECUCIÓN

### 5.1. Actividades y Productos

5.1.1. Componente: Promoción del Proyecto

5.1.2. Componente: Capacitación de los recursos humanos

5.1.3. Componente: Información y Comunicación

5.1.4. Componente: Capacitación de Productores

5.1.5. Componente: Seguimiento y Evaluación

5.1.6. Gestión y Coordinación.

6.- DESEMPEÑO

6.1. Desempeño.

6.2. Pertinencia.

6.3. Eficacia.

6.4. Eficiencia.

6.5. Sustentabilidad.

7.- CUESTIONES DE INTERÉS ESPECIAL PARA FEGABENI

7.1. Protección del medio ambiente

7.2. Genero y Generacional.

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

### 8.2. RECOMENDACIONES

### 9.- LECCIONES APRENDIDAS

10.- ANEXOS

1.- ANTECEDENTES

El sector agropecuario es clave para el desarrollo de Bolivia. Aporta el 21% a la generación del PIB entre productos primarios y procesados. Genera US$ 345 millones anuales que representan el 32% del valor de las exportaciones totales y produce el 80% de las materias primas destinadas al sector agroindustrial. Ocupa el 42% de la población económicamente activa y contribuye con la mayoría de los productos que componen la base de la alimentación nacional de los productores.

La actividad agropecuaria se realiza en cuatro grandes macroregiones agroecológicas (Altiplano, Los Valles, Chaco y Trópico Húmedo) con grandes diferencias en sus condiciones naturales lo que determina el tipo de producción predominante en las mismas. La actividad productiva del Altiplano se caracteriza por bajos niveles tecnológicos y de inversión; una producción orientada al mercado interno y al autoconsumo que genera la mayor parte de los productos de consumo alimentario del país; y predominio de agricultura campesina constituida por mas de 400.000 pequeños productores. La región de Los Valles, con mejores condiciones climáticas, permite el cultivo de una mayor variedad de especies vegetales y la producción avícola. La región del Chaco, con una población reducida y predominantemente rural, se concentra en la actividad pecuaria extensiva.

La región del Trópico Húmedo puede caracterizarse por dos diferentes subregiones. Una ubicada en el Departamento de Santa Cruz, está caracterizada por una agricultura intensiva en capital y orientada mayormente hacia la exportación. Genera el 40% del PIB nacional agropecuario, con más de 200.000 familias que dependen en forma directa de la actividad agropecuaria departamental, y ocupa gran cantidad de mano de obra eventual. La otra subregión comprendida por los Departamentos de Beni y Pando se dedica a la ganadería extensiva. En ella habitan aproximadamente 4.500 productores ganaderos que abastecen al 55% del consumo de carne del país, dan empleo directo a más de 12.000 familias y generan una importante cantidad de empleos indirectos en los sectores de comercialización, transporte y servicios asociados al sector ganadero.

El sector ganadero se basa mayormente en la crianza extensiva de especies bovinas y muy poco en sistemas semi intensivos, para la producción de carne, leche, cueros y otros subproductos que brindan un importante apoyo a la seguridad alimentaría de la población.

La población ganadera de Bolivia se estimada en 6.500.000  cabezas, el Beni y Pando albergan aproximadamente 3.100.000 cabezas, lo que representa el 46.% del hato ganadero de Bolivia. El 92% es ganado de carne y el 8% ganado de leche.

El Beni abastece con el 46.39 % del consumo nacional de carne (72.036 TM) en ganado en pie  faenado; y cuero bovino (347.467 unidades). Aproximadamente 360.000 animales anuales (13% de extracción bovina) se comercializa, anualmente, en los mercados de los departamentos de:  La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, siendo Santa Cruz el centro de mayor consumo con 184.766 cabezas por año. (MAGDR – FEGABENI 2000)

Los diagnósticos realizados durante la conceptualización del SIBTA identificaron una variedad de necesidades puntuales en el sector que aun requieren ser atendidas, tales como: falta de información de mercados, precios y oportunidades comerciales; capacitación en gestión empresarial y comercialización; apoyo a la asociación de productores. Los diagnósticos realizados a las asociaciones de productores también identifican demandas de sus asociados en estos temas como factores clave para la productividad y la rentabilidad de sus fincas. En efecto, las tres organizaciones de productores que participaran como ejecutoras del proyecto, llevaron a cabo encuestas con una muestra representativa de 1.190 productores en las regiones del Altiplano y Trópico Húmedo, para medir sus demandas, en áreas específicas de capacitación. El cuadro a continuación, revela el interés demostrado por los productores en los temas de capacitación que incluirá el proyecto.

| Resultados de la encuesta realizada a los productores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lista de temas de capacitación | productores | % |
| Administración de Fincas | 926 | 78 |
| Contabilidad Simplificada de Fincas | 811 | 68 |
| Técnicas de Negociación, Mercados y Mercadeo | 759 | 64 |
| Planificación de Fincas para Acceso al Crédito | 671 | 56 |
| Manejo Post-cosecha y Técnicas de Comercialización | 622 | 52 |
| Tratamiento de Productos Pecuarios y Técnicas de Comercialización | 597 | 50 |
| Transformación de Productos Primarios e Integración Industrial | 530 | 45 |
| Organización y Medios para la Producción y Sostenibilidad | 650 | 55 |
| Gestión Empresarial Productiva | 588 | 49 |
| Globalización, Sector Agropecuario, Competitividad y Rec. Naturales | 666 | 56 |
| Total de productores encuestados | 1190 |  |

Si bien las demandas de capacitación descritas son aceptables, tienen un sesgo cuando se realiza un análisis detallado por departamento, pues las necesidades de capacitación de Santa Cruz son diferentes a las del Beni debido a los diferentes sistemas de producción, acceso a mercados, vías de transporte, etc.

2.-	INTRODUCCIÓN

Historia del Programa

La República de Bolivia, fue declarada elegible para todas las modalidades de financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) el 6 de octubre de 1993. El proyecto fue declarado elegible por la oficina del FOMIN para financiamiento dentro del marco de la Facilidad de Desarrollo de los recursos humanos (Facilidad II), el 10 febrero de 2000, por contribuir a mejorar la capacidad de gestión y competitividad de los pequeños productores de Bolivia, mediante el fortalecimiento de su organización, la mejora del acceso a la tecnología, información y capacitación de técnicos del sector para fortalecer el mercado de los servicios a los productores.

En fecha 11 de septiembre del 2000 se firma el convenio de cooperación técnica no reembolsable No. ATN/MH-7116-BO para la ejecución del Programa de Capacitación a Empresas Agropecuarias. Programa FEGABENI.

El programa inicia sus actividades el mes de junio del 2001 con la contratación del personal de planta y la ejecución financiera.

Se definió como Organismo Ejecutor (OE) a la Federación de Ganaderos del Beni y Pando FEGABENI y la conformación de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP), así mismo se definió un comité Operativo constituido por el Comité Ejecutivo de FEGABENI.

3.- METODOLOGÍA UTILIZADA

3.1. Objetivo de la Consultoría.

El objetivo general del trabajo de consultoría estará dirigido principalmente a efectuar la evaluación de medio término del Programa de Capacitación de Empresas Agropecuarias ATN/MH – 7116-BO, analizando técnicamente y operativamente el grado de avance del Programa, el cumplimiento de sus metas y objetivos de desarrollo, así como los resultados alcanzados y las perspectivas de lograr una completa y satisfactoria ejecución de esta operación.

Las directrices especificas para el desarrollo del proyecto están contenidas en los siguientes documentos:

- Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre FEGABENI y el Banco

- Memorando de Donantes

- Informes de Progreso

3.2. Metodología utilizada

Evaluación de Medio Termino.

Es un instrumento utilizado en un momento determinado durante el curso del proyecto. Examina la probabilidad del cumplimiento de los objetivos, estima los efectos de los primeros productos y actividades, indica los beneficios obtenidos por los beneficiarios y verifica si la estrategia inicial del proyecto, el marco institucional y los supuestos establecidos son adecuados. Suministra a los interlocutores del proyecto la retroalimentación y la información necesarias para evaluar el proyecto, así como revisar, llegado el caso, las políticas, estrategias, objetivos, disposiciones institucionales y recursos del mismo.

El método de trabajo utilizado fue el examen de la documentación del proyecto y entrevistas a los operadores y beneficiarios del programa, mediante una evaluación independiente

Se inició con un examen general de la documentación del programa, como ser los documentos de proyecto como convenios, diseño, condiciones del financiador, etc, los informes de avance, los expedientes del programa, la correspondencia respectiva, los informes técnicos y otros productos.

Esta documentación fue complementada por informaciones recolectadas en entrevistas y consultas, basadas en cuestionarios elaborados especialmente para la evaluación y en las discusiones con los grupos de la población beneficiaria y los demás interlocutores del proyecto.

Se ejecutaron las siguientes actividades:

- recopilación de datos, informaciones y opiniones

- análisis de datos e informaciones

- resumen de los principales resultados

- formulación de las primeras conclusiones y recomendaciones

- identificación de lecciones aprendidas

- preparar el anteproyecto de informe

- Consulta con los participantes del programa

- Entrega de informe final

El esquema general de la evaluación elaborado en base a al documento PREPARACIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA OIT, consideraba la sistematización de la información de la siguiente manera:

Antecedentes, Introducción y metodologías

Valides del Diseño

Contexto socioeconómico y cultural

Verificación del análisis del problema

Objetivo de desarrollo y objetivos inmediatos

Validez general del diseño

Ejecución

Actividades

Productos

Gestión y coordinación

Desempeño

Pertinencia

Eficacia

Sustentabilidad

Eficiencia

Cuestiones de interés especial para FEGABENI

Protección del medio ambiente

Genero

Resultados, conclusiones y recomendaciones

Lecciones Aprendidas

Anexos

4.  VALIDEZ DEL DISEÑO.

OBJETIVOS

La formulación de los objetivos iniciales del programa tiene una orientación muy general pues responden a una demanda de capacitación nacional, que responde a realidades distintas, se tiene como ámbito de intervención, La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando.

Posteriormente el programa estableció nuevos objetivos vinculados los primeros pero que estaban cerrados a temas departamentales principalmente relacionados a  aspectos de gestión administrativa y mercado, que en la práctica fueron los temas menos exitosos, siendo lo mas asistidos los que trataron temas prácticos como producción de derivados de la leche, carne, etc.

INDICADORES

Los indicadores del diseño nacional básicamente cuantitativos, en cambio los indicadores considerados en el convenio ATN/MH-7116-BO son cualitativos, los indicadores del Plan Operativo Anual (POA) del programa reflejan indicadores cuantitativos vinculados directamente a las actividades ejecutadas por la UCP.

SUPUESTOS.

El diseño nacional considera supuestos muy ambiciosos que no serán logrados con sola la intervención del programa y no se identificaron a precisión los factores externos que afectan a la ejecución del proyecto en el Beni.

En el POA del programa se consideran solo supuestos vinculados a las actividades puntuales y precisas.

ACTIVIDADES.

Básicamente se encuentran definidas las diferentes actividades, el organigrama institucional y las funciones de los distintos actores.

Existiendo una limitante específicamente en la estructuración de los temarios y contenidos de los cursos de capacitación pues como se vera adelante muchos de ellos no responden a las expectativas de los productores

5.- EJECUCIÓN

A criterio del evaluador el proceso de ejecución del proyecto en sus distintas etapas operacionales ha mantenido el rumbo hacia el logro de los objetivos propuestos.

A continuación se hace una evaluación de los diferentes actores involucrados:

FEGABENI.

El Directorio en pleno de FEGABENI se involucro en el proceso no solo en la decisión de aspectos generales sino también en la implementación de un proceso de control de calidad de los contenidos de los curso impartidos donde los oferentes técnicos, una vez contratados previa no objeción del BID, presentaban sus propuestas de temas al pleno del directorio y técnicos asesores de FEGABENI, donde se realizaban las correcciones sobre como adecuarlas a la realidad de los sectores y la zona.

Así mismo se facilitó a través de las asociaciones de ganaderos la difusión de los cursos, convocatorias, etc. Que ayudo significativamente a la labor de la UCP.

### UCP

El desempeño de la UCP en el conjunto de la ejecución a sido buena en las diferentes áreas:

Administrativas contables: se tubo un proceso aceptable en la disponibilidad de recursos económicos, habiéndose realizado 19 reposiciones  de recursos económicos para el BID y 22 para FEGABENI y una administración regular de personal, especialmente en el proceso de selección y contratación de consultores, bajo la modalidad de invitaciones directas, previa no objeción del banco.

Relacionamiento interinstitucional: Basado en las entrevistas, las listas de participantes  y los convenios firmados realizados se determina que, tanto FEGABENI como el Programa se relacionaron con el sector productivo, la oferta técnica local y otros sectores sociales como indígenas, campesinos y productores de otros rubros agropecuarios.

Por otro lado se puede afirmar que la relación FEGABENI UCP fue optima pues se trabajo concertadamente y en permanente coordinación.

### 5.1. Actividades y Productos

Con fines de la evaluación, se realizó el análisis cuantitativo de las actividades desarrolladas por componentes, acompañándose de un comentario de la evaluación:

5.1.1. Componente: Promoción del Proyecto

Objetivo

Promocionar los eventos de capacitación, los componentes y beneficios del programa para las asociaciones, productores, género y generacional, explicando mediante exposiciones referidas a la apertura mundial de los mercados y la necesidad de ser competitivos para acceder a ellos mediante una administración eficiente de la unidad productiva.

Estrategia

Para llevar a cabo la promoción del Programa, fue necesario la contratación de una empresa gráfica que se encargaría de la impresión de afiches y trípticos; para el caso de los seminarios de promoción y difusión del programa fueron contratados 3 grupos de consultores  cada uno integrado por dos profesionales para cubrir las asociaciones del Beni y Pando respectivamente.

Costo

El costo total de este rubro asciende a US$ 20.400,00 de los cuales US$ 600,00 corresponden a la impresión de afiches, US$ 4.000,00 para la impresión de cartillas y trípticos, US$ 15.800,00 para la ejecución de los seminarios de promoción. El aporte local es de US$ 1.300,00; la contribución del FOMIN asciende a US$ 19.100,00.

Impactos y Avances

El memorando de donantes en le anexo A-1 (Marco Lógico), describe como actividad a ejecutarse la elaboración de afiches y cartillas como parte de la estrategia de la promoción del programa y asigna un presupuesto. Con la ejecución de esta actividad, se puede evidenciar los siguientes resultados:

- La imprenta “El Gráfico” se adjudicó la realización de todo el material impreso para promocionar el programa.

- Fueron 500 afiches y 4000 trípticos que la empresa gráfica entregó al programa.

- La distribución fue realizada desde el mes de diciembre del 2001, al mismo tiempo que se desarrollaban los seminarios de promoción.

Por otro lado para el desarrollo de los seminarios de promoción del programa, en el marco lógico se prevé la realización de 20 seminarios sobre Globalización, sector agropecuario, competitividad y recursos naturales. Al respecto los resultados fueron los siguientes:

- Se contrataron 6 consultores, agrupados en tres grupos conformados por 2 profesionales para cubrir 20 asociaciones de Ganaderos del Beni y Pando afiliadas a FEGABENI las cuales fueron elegidas por su ubicación, acceso, y funcionalidad, las mismas que representan al área beneficiaria.

- Los temas impartidos durante la realización de los seminarios fueron: Globalización y Apertura de Mercados; Competitividad y Medio Ambiente; Estrategias para la minimización de riesgos.

- Además de la ejecución de los seminarios, los consultores realizaron una evaluación del evento por parte de los asistentes, principalmente por los dirigentes de las asociaciones; los consultores presentaron la propuesta del programa y también levantaron las demandas de capacitación de los participantes. Los temas priorizados por el programa y los participantes fueron:

  - Gestión Administrativa y Empresarial;

  - Contabilidad Simplificada de Fincas;

  - Técnicas de Negociación, Mercados y Mercadeos;

  - Acceso al Crédito;

  - Manejo Pst-Producción y Técnicas de Comercialización;

  - Tratamiento y Conservación de productos pecuarios y técnicas de comercialización;

  - Transformación de productos primarios e integración industrial;

  - Formas de Organización de los Productores parea optimizar el Ciclo del Agro negocio.

Por otro lado los participantes demandaron una serie de temas diversos relacionados al campo pecuario, en total 25 temas diferentes a los establecidos en el diseño del programa lo que demuestra que la priorización de los temas no fue consensuada con los receptores de la capacitación o sus organizaciones.

También los consultores evaluaron la estimación de los participantes por cada una de las asociaciones, la infraestructura disponible, la participación de productores originarios, mujeres y jóvenes, además de las características socioculturales.

## Ejecución Física

| COMPONENTE: PROMOCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico: |  |  |  |  |
| - Promocionar los eventos de capacitación, los componentes y beneficios del programa para las asociaciones, productores, género y generacional, explicando mediante exposiciones referidas a la apertura mundial de los mercados y la necesidad de ser competitivos para acceder a ellos mediante una administración eficiente de la unidad productiva. |  |  |  |  |
| Resultados Esperados | Indicadores verificables |  | Porcentaje de ejecución | Observaciones |
|  | Programado | Ejecutado |  |  |
| mediante la realización de seminarios de difusión del proyecto | 20 Seminarios sobre globalización, sector agropecuario, competitividad y recursos naturales, realizados en la Federación de Ganaderos del Beni y Pando. | Ejecutado | 100 | Fueron contratados 6 consultores, que impartieron los seminarios a las diferentes asociaciones. |
| Mediante la distribución de afiches y cartillas | 500 afiches y 4000 trípticos | Ejecutado | 100 | Se distribuyeron alas distintas asociaciones aprovechando talleres, seminarios, cursos y reuniones de FEGABEN, además se utilizó los boletines “El Ganadero” de FEGABENI, que son distribuidos a las asociaciones, informando sobre precios y mercados; además de información del programa |
| PROMEDIO |  |  | 100 |  |

Análisis FODA

| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- |
| - Recursos económicos para la impresión de material de difusión. - Existencia de asociaciones de ganaderos en provincias y comunidades. - Existencia de medios orales masivos y boletín de FEGABENI | - Ejecución de talleres que permitían la promoción del siguiente. - Reuniones periódicas de FEGABENI con asociaciones que facilitaban la difusión a bajo costo. |
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| - Altos costos de publicidad por medios masivos de comunicación. - Unidades productivas dispersas. | - Distancias considerables de las poblaciones urbanas - Bajo acceso a medios de comunicación masiva. |

Comentarios del evaluador

Pese a las dificultades como la dispersión de las unidades productivas y las grandes distancias entre los centros urbanos y los costos elevados de los medios de comunicación se logro la difusión de los objetivos y estrategias del programa en todas las asociaciones por dos aspectos fundamentales:

- La identificación y utilización de diferentes oportunidades como reuniones, eventos y medios disponibles para la difusión del programa por parte de los funcionarios de la UCP.

- La predisposición del directorio de FEGABENI para facilitar su estructura organizativa y sus medios de difusión (programa radial, televisivo y boletín “el Ganadero”  en función de los objetivos del componente.

5.1.2. Componente: Capacitación de los recursos humanos

Objetivos del componente

Este componente consiste en la capacitación de los recursos humanos de las asociaciones de productores: (i) dirigentes y administradores, y (ii) profesionales y técnicos que trabajan con los productores para mejorar la oferta de servicios a los productores.

Estrategia general

El componente contaría con el siguiente procedimiento para su ejecución:

Los cursos para los dirigentes y administradores de asociaciones, cooperativas y federaciones se apoyaran en diagnósticos de gestión a ser realizados por consultarías individuales en asociaciones de productores representativas de la región. Los cursos tendrán una duración de aproximadamente 40 horas e incluirán los siguientes temas: organización institucional; liderazgo; gestión contable y financiera; comercialización y mercadeo; sostenibilidad ambiental, técnica y económica; y participación de los socios.

Los profesionales y técnicos serán capacitados en: (i) globalización, gestión empresarial, competitividad del negocio agropecuario, técnicas de negociación y comercialización, integración industrial, y sostenibilidad ambiental, técnica y económica; y (ii) planificación y administración de fincas, y organización para el negocio agropecuario. Los cursos se basaran en estudios de casos de empresas de la región, para servir de material didáctico de los cursos de capacitación a productores.

La duración promedio de los cursos será de 80 horas. Los cursos permitirán a los profesionales y técnicos estar capacitados para acompañar el proceso de cambio de los productores y apoyarlos en la aplicación de mejores técnicas para administrar la finca, buscar nuevas posibilidades de comercialización y agregación de valor a la producción, y conservar sus recursos naturales; lo cual mejorara la prestación de los servicios de apoyo a los productores que brindan las asociaciones.

Costos

El costo total del componente asciende a US$ 35.190,00 de los cuales US$ 3.300,00 corresponden a Diagnósticos de gestión de las Asociaciones, US$ 6.780,00 cursos para dirigentes, US$ 17.910,00 cursos para técnicos, US$ 7.200,00 seminarios para técnicos. El aporte local es de US$ 18.190,00; la contribución del FOMIN asciende a US$ 17.000,00.

Impactos y avances

De acuerdo al marco lógico estaba previsto la realización de tres consultorías de diagnóstico de los beneficiarios para los meses de julio y agosto de 2001. El contrato para la ejecución fue firmado el 27 de agosto de 2001. Fue contratado un profesional por el tiempo de un mes, el mismo que fue prolongado a dos meses y medio a solicitud del contratado.

El resultado obtenido fue:

- Diagnóstico de Gestión Administrativa de las Asociaciones.

De acuerdo a informes el producto final de esta consultaría ha sido utilizado como material de referencia para los diferentes eventos de capacitación.

Los cursos para técnicos y dirigentes, además de los seminarios para técnicos, están previstos para su ejecución luego de la evaluación de medio término.

## Ejecución Física

| COMPONENTE: CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ASOCIACIONES Y FEDERACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico: |  |  |  |  |
| - Capacitación de los recursos humanos de las asociaciones de productores: (i) dirigentes y administradores, y (ii) profesionales y técnicos que trabajan con los productores para mejorar la oferta de servicios a los productores. |  |  |  |  |
| Resultados Esperados | Indicadores verificables |  | Porcentaje de ejecución | Observaciones |
|  | Programado | Ejecutado |  |  |
| Eventos de capacitación para dirigentes y administradores | 1 curso para FEGABENI realizado | No ejecutado | 0 | Este curso está previsto para el año 2004. |
| Eventos de capacitación para profesionales y técnicos | 4 cursos para FEGABENI realizados | No ejecutado | 0 | Estos cursos están previstos para el año 2004. |
| Diagnóstico de gestión de asociaciones de productores | 1 diagnóstico de gestión ejecutado | Ejecutado | 100 | Diagnóstico utilizado como material técnico-pedagógico en los eventos de capacitación del programa en FEGABENI |
| PROMEDIO |  |  | 33.33 |  |

Análisis FODA

| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- |
| - La información generada permitió la adecuación de los contenidos a la realidad. | - Disponibilidad de profesionales para prestar el servicio. - Estructura departamental de FEGABIENI. |
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| - Altos costos de transporte para técnicos y administradores de asociaciones - Prioridad en temas prácticos como sanidad, industrialización, etc. | - La carencia de estudios socio económicos y técnicos en la zona - Elevado costo de procesos de capacitación in situ |

Comentarios del evaluador

Es destacable la obtención de información de campo actualizada en la elaboración del diagnóstico que permitió adecuar los contenidos de los cursos y facilitó la logística de los cursos.

Este componente debería ejecutarse en un 100% al inicio del programa pues la capacitación de los recursos humanos disponibles en FEGABENI y asociaciones hubieran coadyuvado a una mejor organización y difusión de los eventos realizados.

5.1.3. Componente: Información y Comunicación

Objetivos

Fortalecimiento de los servicios de información y comunicación de las diferentes asociaciones, afiliadas a FEGABENI.

Estrategia General

Se proveerá asistencia técnica para la identificación de las necesidades de información, las fuentes disponibles y las formas de difusión, y contribuirá a la adquisición del equipamiento para la comunicación al productor. Dichos servicios permitirán mantener actualizados a los productores en relación a precios y mercados de insumos y productos de la región, considerando aspectos de cantidad y calidad del producto y las regulaciones ambientales, a través de programas radiales, publicación en periódicos locales y boletines específicos.

Costos

El costo total para este rubro asciende a US$ 7.150,00 de los cuales US$ 3.600,00 corresponden a servicios de consultorías; US$ 2.550,00 a Elaboración y Publicación de boletines; US$ 1.000,00 Programa de radio. El aporte local asciende a US$ 1.050,00; la contribución del FOMIN asciende a US$ 6.100,00.

Resultados y Avances

Se ejecutó la consultoría “Fortalecimiento de los Sistemas de Información de los beneficiarios” en el mes de noviembre de 2001, los resultados fueron los siguientes:

- Difusión a través de un programa radial de los precios y mercados de la carne, con un alcance de aproximadamente 2000 productores del Beni y Pando.

- Realización y distribución de 1000 boletines de FEGABENI mensualmente, con la información actualizada de precios y mercados, tanto de Trinidad como Santa Cruz de la Sierra.

## Ejecución Física

| COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico: |  |  |  |  |
| - Fortalecimiento de los servicios de información y comunicación de las diferentes asociaciones, afiliadas a FEGABENI. |  |  |  |  |
| Resultados Esperados | Indicadores verificables |  | Porcentaje de ejecución | Observaciones |
|  | Programado | Ejecutado |  |  |
| Fortalecimiento de los sistemas de información de las asociaciones | 1 consultoría para FEGABENI realizada | Ejecutado | 100 | La consultoría fue ejecutada por el Ing. Ricardo Callpa Blanco |
| Elaboración y publicación de boletines | 1000 boletines distribuidos mensualmente en las asociaciones de ganaderos del Beni y Pando | Ejecutado | 100 | boletines “El Ganadero” de FEGABENI, que son distribuidos a las asociaciones, informando sobre temas institucionales y productivos, además de información del programa |
| Realización de un programa radial para allegar e informar a 2000 o mas productores | 1 programa radial difundido en radiodifusoras de onda corta, media y frecuencia modulada (FM) | Ejecutado | 100 | El programa “El ganadero” se difunde por radio “Trópico”, “Patajú”, “Ballivián” y “Libertad” en el Beni y para Pando por radio “Cobija”, “San Miguel y “Paitití”. |
| PROMEDIO |  |  | 100 |  |

Análisis FODA

| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- |
| - Información oportuna y orientadora. - Demandas de información de mercados y precios en crecimiento | - Mercados alternativos identificados. - Sistema de difusión de FEGABENI (radio y TV) |
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| - Altos costos de difusión. - Unidades productivas dispersas | - Comercializadores de ganado con ofertas de compra en unidades productivas a bajo precio. |

Comentarios del evaluador

Además de las actividades definidas se utilizó distintos espacios radiales, medios de prensa y televisión de las ciudades mas importantes. (se adjunta anexos con recortes de periódicos con artículos relacionados al programa).

Se utilizó eficientemente el medio mas utilizado por los ganaderos la radio.

5.1.4. Componente: Capacitación de Productores

Objetivos

Capacitar a los productores en temas focalizados en la gestión del negocio agropecuario bajo un esquema de manejo sostenible de los recursos naturales. Se realizaran cursos, cuya duración oscilara entre 16 y 24 horas. Todos los cursos utilizaran como material practico estudios de casos basados en situaciones reales de empresas agropecuarias de la región.

Los temas de capacitación priorizados, son: (i) administración de fincas; (ii) contabilidad simplificada de fincas; (iii) técnicas de negociación, mercados y mercadeo; (iv) planificación de fincas para el acceso al crédito; (v) manejo post-cosecha y técnicas de comercialización; (vi) tratamiento-conservación de productos pecuarios y técnicas de comercialización; (vii) transformación de productos primarios e integración industrial; (viii) organización de los productores para optimizar el ciclo agro económico; y (ix)gestión empresarial productiva.

Estrategia General

Las asociaciones de productores o grupos de productores asociados informalmente, a través de un mecanismo participativo, identificaran sus necesidades, definirán los eventos de capacitación y/o adaptaran los eventos diseñados durante la preparación del Programa, para lo cual podrán solicitar el apoyo de las Unidades Coordinadoras.

Costos

El costo total para este componente asciende a US$ 269.035,00 de los cuales US$ 3.300,00 corresponden a consultoría estudio de caso; US$ 261.985,00 para Cursos a Productores; US$ 3.750,00 corresponden a equipos para capacitación. La contrapartida local asciende a US$ 50.735,00 y la contribución del FOMIN asciende a US$ 218.300,00.

Resultados y Avances

De acuerdo con la planificación estaba prevista la realización de  un (1) estudio de caso de la producción ganadera para FEGABENI para los meses de julio y agosto de 2001. La contratación fue realizada el 27 de agosto de 2001.

El resultado de la consultoría fue como se esperaba un informe final de estudio de caso de una empresa agropecuaria seleccionada, tomando en como muestra 5 asociaciones (San Ramón, Santa Ana, Cobija, Riberalta y Cercado), el contenido del informe fue considerado a servir de apoyo como material técnico – didáctico en los eventos de capacitación de productores, profesionales y técnicos del sector, principalmente en la gestión administrativa y de comercialización de los productores ganaderos.

En cuanto a la ejecución de los cursos de capacitación de los productores, de acuerdo a la planificación estaba prevista la realización de 146 cursos en total (36 cursos para el año 1, 58 cursos para el año 2 y 52 cursos para el año 3) bajo un esquema de manejo sostenible. A la fecha los resultados son los siguientes:

- Los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de junio de 2002, siendo la ejecución coordinada con las asociaciones. La coordinación del programa presentó un cronograma tentativo para la realización de 18 cursos a las asociaciones del Beni y Pando para cada tema, que de acuerdo a la disponibilidad de cada asociación se modificaban y confirmaban las fechas para cada evento.

- El temario de capacitación a los productores era el  siguiente:

- Administración de Estancias Ganaderas.

- Gestión Empresarial Productiva.

- Elaboración de los Derivados Lácteos y su Comercialización.

- Contabilidad Simplificada de Estancias Ganaderas.

- Formas de Organización de los Productores para Optimizar el Ciclo del Agro negocio.

- Planificación de la Estancia Ganadera, para su acceso al Crédito.

- Técnicas de Comercialización Mercados y Mercadeo.

- Elaboración de los Derivados Cárnicos y su Comercialización.

- Curtido de la Piel.

- En el cuadro siguiente se muestra la ejecución de los cursos, contratación de los consultores, el tiempo de ejecución y las asociaciones asistidas:

| Nº | CONSULTORES | CURSOS REALIZADOS | NUMERO DE CURSOS REALIZADOS | NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CURSO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carmelo Vejarano C., Carlos Vargas A., Adalid Méndez Ch. | Gestión Empresarial Productiva | 18 | 594 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 6 asociaciones. |
| 2 | Mercedes Escobar S., Rolando Vaca V., Reinaldo Saavedra S. | Administración de Estancias Ganaderas | 18 | 468 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 6 asociaciones. |
| 3 | Rolando Aramayo Arratia | Elaboración de los Derivados Lácteos y su Comercialización | 18 | 534 | Consultor responsable de capacitar a 18 asociaciones de acuerdo a contratos. |
| 4 | Oscar Armando Moreno B., Mercedes Escobar S., Rolando Vaca V. | Contabilidad Simplificada de Estancias Ganaderas | 18 | 458 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 6 asociaciones. |
| 5 | Israel Cortéz C., Lucas Flores G., Roxana Rivero Ch. | Formas de Organización de los Productores para Optimizar el Ciclo del Agro negocio | 18 | 603 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 6 asociaciones. |
| 6 | Victor Pinto T., Oscar A. Moreno B., Pablo Miranda Y. | Planificación de la Estancia Ganadera, para su acceso al Crédito | 18 | 628 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 6 asociaciones. |
| 7 | Carlos Jesús Loayza S., Julio A. Nuñez Vela R., Cristian Mario Chávez V. | Técnicas de Comercialización Mercados y Mercadeo | 18 | 665 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 6 asociaciones. |
| 8 | Pedro Manuel Hurtado M., Lucas Flores G., José Luís Aquin G. | Elaboración de los Derivados Cárnicos y su Comercialización | 24 | 642 | Cada consultor fue responsable de la capacitación de 8 asociaciones. |
| 9 | Juan Carlos Saldaña T., Julio Escobar S., Jimmy Arteaga E. | Curtido de la Piel | 24 | - | Último curso de capacitación a productores, previsto con 24 cursos. Se encuentra paralizado hasta los resultados de la evaluación intermedia. |
| # Total cursos realizados |  |  | 150+24= 174 | 4592 |  |

- El cuadro anterior nos muestra claramente la ejecución real de 8 Temas de capacitación a productores ganaderos del Beni y Pando, con 150 cursos y una participación de 4.592 personas, quedando pendiente sólo el 9º tema “Curtido de la Piel” planificado para ejecutar en 24 asociaciones.

Grado de instrucción de los capacitadores.

| No. | CONSULTOR | MAESTRIA | DIPLOMADO | EXPERIENCIA DOCENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carmelo Vejarano C. | Gerencia de Empresas Agropecuarias | Medios de Enseñanza | SI |
| 2 | Nancy Cordova M. | Ciencias de la Educación | Medios de Enseñanza | SI |
| 3 | Justo Michel Z. |  |  |  |
| 4 | Pedro Fabricano N. |  | Pedagogía Universitaria | SI |
| 5 | Roxana Rivero Ch. | Gerencia de Empresas Agropecuarias | Pedagogía Universitaria | SI |
| 6 | Marilin Aguada I. | Gerencia de Empresas Agropecuarias | Pedagogía Universitaria | SI |
| 7 | Adalid Mendez Ch. |  |  |  |
| 8 | Carlos Vargas A. |  |  |  |
| 9 | Reinaldo Saavedra S. |  | Pedagogía Universitaria | SI |
| 10 | Rolando Vaca V. | Gerencia de Empresas Agropecuarias | Metodología de la Investigación | SI |
| 11 | Mercedes Escobar S. |  | Pedagogía Universitaria | SI |
| 12 | Oscar Moreno B. | Educación Superior |  | SI |
| 13 | Rolando Aramayo A. | Tecnología de Alimentos |  | SI |
| 14 | Pablo Miranda Y. | Gerencia de Empresas Agropecuarias |  | SI |
| 15 | Victor Pinto T. |  | Pedagogía Universitaria | SI |
| 16 | Julio Núñez Vela R. |  | Pedagogía Universitaria | SI |
| 17 | Cristian Chavez V. |  |  | SI |
| 18 | Jose Aquim G. |  |  | SI |
| 19 | Lucas Flores G. |  | Investigación Científica | SI |
| 20 | Pedro Hurtado M. |  | Pedagogía Universitaria | SI |

Material didáctico utilizado.

Extraído de los informes finales de los consultores y de los informes de seguimiento del Coordinador del programa se puede establecer que se utilizaron  medios de enseñanza adecuadamente, especialmente: proyector de transparencias, papelógrafos y pizarras, en los casos de los cursos en Trinidad se utilizó el Data Display debido a la existencia de dicho medio en la ciudad.

Así mismo en el 95% de los cursos se utilizaron técnicas participativas como trabajo de grupos, ejercicios de simulación y elaboración de productos (caso de temas productivos)

Beneficiarios.

En base a la lista de asistentes se beneficiaron de la capacitación 4592 personas distribuidas entre: Profesionales del área agropecuaria y económica, ganaderos y administradores estancias, estudiantes universitarios e indígenas ganaderos y campesinos.

Es difícil estimar a detalle el grado de formación de los participantes pues el registro realizado en cada taller no discrimina este dato, se puede decir que en promedio participaron 70% de hombres y 30% de mujeres en los cursos ejecutados.

Ejecución Física

| COMPONENTE: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico: |  |  |  |  |
| - Capacitar a los productores en temas focalizados en la gestión del negocio agropecuario bajo un esquema de manejo sostenible de los recursos naturales. Se realizaran cursos, cuya duración oscilara entre 16 y 24 horas. Todos los cursos utilizaran como material practico estudios de casos basados en situaciones reales de empresas agropecuarias de la región. |  |  |  |  |
| Resultados Esperados | Indicadores verificables |  | Porcentaje de ejecución | Observaciones |
|  | Programado | Ejecutado |  |  |
| Eventos de capacitación para productores realizados | 1º Gestión Empresarial Productiva | Ejecutado | 100 | Para los temas del 1º al 7º fueron ejecutados 18 cursos. Para el 8º tema se ejecutaron 24 cursos y para el 9º tema están planificados 24 cursos también. |
|  | 2º Administración de Estancias Ganaderas | Ejecutado | 100 |  |
|  | 3º Elaboración de los Derivados Lácteos y su Comercialización | Ejecutado | 100 |  |
|  | 4º Contabilidad Simplificada de Estancias Ganaderas | Ejecutado | 100 |  |
|  | 5º Formas de Organización de los Productores para Optimizar el Ciclo del Agro negocio | Ejecutado | 100 |  |
|  | 6º Planificación de la Estancia Ganadera, para su acceso al Crédito | Ejecutado | 100 |  |
|  | 7º Técnicas de Comercialización Mercados y Mercadeo | Ejecutado | 100 |  |
|  | 8º Elaboración de los Derivados Cárnicos y su Comercialización | Ejecutado | 100 |  |
|  | 9º Curtido de la Piel | No ejecutado | 0 |  |
| Estudio de caso de empresas agropecuarias representativas de la región desarrollados | Una Consultoría de Estudio de Caso de la Producción Ganadera realizado | Ejecutado | 100 | Un documento final de estudio de caso de la producción de ganado de corte como producto final de la consultoría |
| Adquisición de equipos de capacitación | Equipos de capacitación audiovisuales adquiridos | No Ejecutado | 0 | Estos equipos serán adquiridos luego de la evaluación de medio término |
| PROMEDIO |  |  | 81.82 |  |

Análisis FODA

| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- |
| - Existencia de profesionales adecuados a las demandas de capacitación. - Amplia y diversa participación de sectores - Mejoramiento de la calidad de los oferentes técnicos (instructores). | - Oferta de capacitación in situ. - Acercamiento de la oferta de servicios de capacitación con los productores y comunarios rurales. |
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| - Altos costos de transporte. - Escasa investigación en las zonas de intervención, que generó un considerable grado de teoría en los cursos. | - Diferentes niveles de instrucción de los beneficiarios. - Preferencia de los ganaderos por capacitarse en temas prácticos y no en temas de contenido teórico. |

Comentarios del evaluador

Se puede afirmar que se contó con profesionales idóneos para la capacitación, inicialmente se contrató profesionales con experiencia en el tema puntual, luego se introdujo en los términos de referencia la necesidad de la experiencia docente que mejoro sustancialmente los resultados y el grado de asimilación a decir de los participantes entrevistados, pues es muy difícil a estas alturas de la ejecución poder tener parámetros medibles de los posibles resultados finales.

Se recomienda precisar el nivel de formación de los participantes, pues se puede deducir que existieron participantes con grados de maestrías y licenciaturas, como técnicos, bachilleres, estudiantes y personas con instrucción primaria, lo que dificulta el logro de los objetivos de los cursos por efectos que el contenido debe ser adecuado al universo de participantes con un nivel de profundidad homogéneo para todos.

El directorio de FEGABENI y la UCP definieron un sistema de control de calidad del contenido de los cursos y la calidad de los instructores denominado por ellos como “filtro”, donde cada profesional y cada tema era expuesto y mejorado en una presentación al directorio y técnicos de FEGABENI y otra presentación a los demás consultores y la UCP, que mejoraba sustancialmente los contenidos, en la primer etapa se adecuaba los contenidos a la realidad y en la segunda se mejoraba el uso de medios didácticos, técnicas y procesos de capacitación.

5.1.5. Componente: Seguimiento y Evaluación

Objetivo

Verificar el buen desenvolvimiento de las actividades programadas y el cumplimiento del cronograma, esto con la finalidad de realizar ajustes para reprogramar las actividades y el presupuesto inicial.

Estrategia

De acuerdo a la planificación, estaba prevista la contratación de consultorías para la realización de la evaluación intermedia, evaluación final, género y etnias, además del seguimiento y evaluación propiamente dicho durante el desarrollo del programa.

Costos

El monto total del componente, ascendía inicialmente a US$ 8.300,00., de los cuales US$ 2.415,00 corresponden a consultoría de Término Medio, US$ 2.415,00 a consultoría de Evaluación Final, y US$ 3.470,00 para consultoría de género y etnias. Todo este monto corresponde a la contribución del FOMIN.

Pero en esta categoría según la ejecución presupuestaria se realizó los siguientes gastos:

Consultoría en pueblos originarios genero y generacional	3.470 U$

Consultoría Seguimiento y Evaluación				3.000 U$

Reunión con el BID							   300 U$

Evaluación intermedia							2.900 U$

TOTAL									9.670 U$

Existencia de un déficit de U$. Que serán cubiertos con la categoría de Imprevistos.

Resultados y avances

El avance de resultados en este componente, es el siguiente:

- Contratación de un consultor individual para la consultoría de Seguimiento y Evaluación del Programa, por un tiempo de 1 mes. Adjudicada por invitación directa al Lic. Oscar M. Miramendy García, en fecha 17-06-02.

El resultado fue un documento donde establece y define el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa, revisión y análisis de los indicadores de la estructura del programa, análisis de la propuesta de evaluación del trabajo de consultores contratados por el programa, determinación de los indicadores de calidad de los eventos de capacitación, de medición de impactos en las organizaciones beneficiarias, de medición de la participación de los beneficiarios por grupos étnicos y de género, financieros relevantes para la elaboración financiera del proyecto, de desempeño de los participantes, el grado de complementariedad del programa con el PSA, evaluación del desempeño y de los mecanismos de relacionamiento de la unidad coordinadora, evaluación del trabajo de coordinación, evaluación de los trabajos de coordinación y mecanismo de ejecución del programa y de los instrumentos y mecanismos de contratación.

## Ejecución Física

| COMPONENTE: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico: |  |  |  |  |
| - El objetivo fundamental es el de verificar el buen desenvolvimiento de las actividades programadas y el cumplimiento del cronograma, esto con la finalidad de realizar ajustes para reprogramar las actividades y el presupuesto inicial. |  |  |  |  |
| Resultados Esperados | Indicadores verificables |  | Porcentaje de ejecución | Observaciones |
|  | Programado | Ejecutado |  |  |
| Consultoría para la evaluación intermedia, final, género y etnia, y seguimiento y evaluación | 1 consultoría de evaluación a medio término | Ejecutado | 100 | Realizada en los meses de febrero y principio de marzo |
|  | 1 consultoría de evaluación final | No ejecutado | 0 | Se realizará una vez finalizado el programa |
|  | 1 consultoría de estudio de la participación de pueblos originarios, género y generacional | Ejecutado | 100 | Se tiene un documento final con el estudio realizado |
|  | 1 consultoría para elaboración del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto | Ejecutado | 100 | Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto elaborado y en ejecución |
| PROMEDIO |  |  | 75 |  |

Comentarios del evaluador

Si bien se cuenta con una propuesta y un sistema de seguimiento y evaluación del programa se tiene debilidades en cuanto a la sistematización de los informes, se recomienda poder tener un formato mucho mas preciso y ordenado que facilite a la evaluación final una sistematización de las actividades, grados de cumplimento e impactos del programa.

Se destaca el seguimiento realizado en dos niveles:

El primero realizado por FEGABENI al programa, tanto en el proceso de contratación de consultores, en el “filtro” de los contenidos de los cursos y en el desempeño de la UCP

El segundo ejecutado por el Coordinador del programa que de acuerdo a los fondos disponibles realizó  21 evaluaciones in situ del desarrollo de los curso, que permitió una evaluación práctica de la ejecución de los cursos asistidos.

Por otro lado se realizaba una análisis FODA en cada curso ejecutado donde se a logrado establecer ciertas líneas y pautas que sirven de retroalimentación para los instructores y el programa y una base de planificación para las asociaciones.

5.1.6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN

Unidad de Coordinación del Programa (UC)

La unidad de coordinación cumple una función muy importante como medio de articulación entre el Programa de Capacitación y las distintas asociaciones y productores de las diferentes regiones.

El objetivo de esta articulación es contribuir a la mejora de la capacidad de gestión y la competitividad de los pequeños productores rurales, bajo un manejo ambiental y social sostenible.

La unidad coordinadora está organizada de acuerdo a lo establecido en el convenio FEGABENI-BID por un Coordinador, un Contador, y una Secretaria, cuyo organigrama es el siguiente:

GERENTE GENERAL

FEGABENI

COORDINADOR

CONTADOR

SECRETARIA

Los mecanismos de articulación de la Unidad Coordinadora con las diferentes organizaciones es la siguiente:

CABILDO INDIGENALES, REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS

ASOCIACIONES DE GANADEROS

H.A.M., H.C.M., y C.V.

SUB – PREFECTOS, CORREGIDORES y OTB´s

UNIDAD

COORDINADORA

Rol de FEGABENI

Para el Programa-FEGABENI el organismo ejecutor es el beneficiario, Federación de Ganaderos del Beni y Pando (FEGABENI), la misma que establece sus roles en base al convenio firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa-FEGABENI conformó una Unidad Coordinadora del Programa (UCP-FEGABENI) compuesta por un coordinador técnico, un asistente secretarial-administrativo y el apoyo de servicios de contabilidad. El coordinador técnico cuenta con el apoyo de los técnicos de las asociaciones de productores afiliadas a la institución ejecutora participantes del Programa para la realización de las actividades de capacitación de productores. Este apoyo contribuirá a dar mejor respuesta a las necesidades locales y beneficiar la continuidad de los servicios.

Según el convenio el organismo máximo de decisión del Programa- FEGABENI será el Comité Operativo designado por el Comité Ejecutivo. Se conformará un Consejo Consultivo, formado por el presidente del Beneficiario y que se reuniré dos veces al año con las otras dos instituciones participantes del Programa.

Debido a diferentes razones el Consejo Consultivo no se implemento, siendo conformado el Comité Ejecutivo el cual estaba compuesto por :

  - Representantes del Directorio de FEGABENI

  - Gerente de FEGABENI

  - Coordinador del Programa

  - Contador del Programa

Análisis de la Administración y Gestión del Proyecto

En forma general se puede evaluar el desempeño en dos fases:

FEGABENI.

Existió un acompañamiento muy cercano de FEGABENI al desarrollo de las actividades administrativas, existiendo una conformidad de la parte directiva y la parte gerencial sobre el manejo económico, financiero y técnico del Programa. El Gerente de FEGABENI fue la persona de mayor incidencia en el desempeño del Programa.

UCP.

Se establece que la UCP cumplió a cabalidad los procesos administrativos y financiaros pues existe conformidad del financiador y el beneficiario, aspectos verificables en la aprobación de informes y reembolsos tanto de los fondos BID como de la contraparte de FEGABENI.

Así mismo se realizaron intentos considerables por parte de la UCP para involucrar a las asociaciones en temas administrativos y de gestión, debido a las distancias y la no disponibilidad de recursos económicos, solo se pudo coordinar en los aspectos operativos de los cursos en las zonas donde se los impartió, habiendo al UCP firmado 25 convenios con asociaciones de ganaderos.

En los aspectos de coordinación de el POA del programa, adquisición de bienes y contratación de servicios y los contenidos de los cursos, se pueden apreciar los intentos de la UCP por involucrar a las asociaciones mediante el envío de información y firma de convenios fue relevante, pero por diferentes motivos las asociaciones respondieron en un numero reducido y esta coordinación se realizó principalmente con el directorio de FEGABENI y sus técnicos.

Por otro lado se facilitó la participación de otros sectores vinculados a los ganaderos con la firma de convenios interinstitucionales con la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB, Central de Mujeres Indígenas del Beni CMIB, el Gran Consejo Chimane y la Sub Central del TIPNIS, que facilitaron la participación del sector indígena en los diferentes cursos.

## Ejecución Física

| COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico: |  |  |  |  |
| - Contribuir a la mejora de la capacidad de gestión y la competitividad de los pequeños productores rurales, bajo un manejo ambiental y social sostenible. |  |  |  |  |
| Resultados Esperados | Indicadores verificables |  | Porcentaje de ejecución | Observaciones |
|  | Programado | Ejecutado |  |  |
| Contratación personal de la Unidad Coordinadora | 1 Coordinador 1 Auxiliar 1 Contador | Ejecutado | 100 | Los funcionarios se encuentran ejerciendo sus funciones |
| Adquisición de equipamiento para la unidad coordinadora | 2 equipos de computadoras 2 impresoras 1 fotocopiadora 1 aire acondicionado 1 línea telefónica | Ejecutado | 100 | Han sido adquiridos todos los equipos de acuerdo a requerimiento |
| Gastos administrativos | Pago de pasajes y viáticos al coordinador y comité consultivo | Ejecutado | 85 | Se ejecuta de acuerdo a la planificación del presupuesto |
| PROMEDIO |  |  | 95 |  |

# Aportes de los participantes.

# En base al criterio de recuperación de fondos, se definió el pago de una matricula de inscripción por participante de  B$. 25 por curso, lo cual se cumplió en todos los casos, habiéndose presentado algunos problemas especialmente en indígenas y pequeños productores por no contar con recursos para el pago. Esto tuvo dos variantes en algunos casos las asociaciones de ganaderos financiaron con sus recursos el pago de la matricula, en otros casos el costo de la inscripción limitó la participación de algunos interesados por no contar con los recursos necesarios, especialmente en sectores campesinos y trabajadores por cuenta propia.

# Estos fondos se encuentran en una cuenta del Banco Unión No. 21789904 a nombre de FEGABENI con la finalidad de poder ampliar las actividades posteriores.

# EJECUCION FINANCIERA

| CATEGORIA | Programado |  | Desembolsado |  | Ejecutado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | FEGABENI | BID | FEGABENI | BID | FEGABENI |
| 1. GERENCIA Y ADMINISTARCIÓN | 20.946,66 | 59.700,00 | 20.937,87 | 51.241,38 | 20.937,87 | 51.241,38 |
| 2. PROMOCIÓN DEL PROYECTO | 19.100,00 | 1.300,00 | 18.930,00 | 1.517,54 | 18.930,00 | 1.517,54 |
| 3. CAPACITACIÓN DE ASOCIACIONES | 17.000,00 | 18.190,00 | 3.250,00 | 0.00 | 3.250,00 | 0.00 |
| 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 6.100,00 | 1.050,00 | 3.600,00 | 0.00 | 3.600,00 | 0.00 |
| 5. CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES | 218.300,00 | 41.815,00 | 161.243,60 | 25.842,74 | 161.243,60 | 25.842,74 |
| 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 9.670,00 |  | 8.220,00 | 0.00 | 8.220,00 | 0.00 |
| 7. IMPREVISTOS | 8.883,34 | 8.600,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 300.000,00 | 130.655,00 | 216.181,47 | 78.601,66 | 216.181,47 | 78.601,66 |
| Porcentaje de ejecución por fuente | 69.66 | 30.34 | 72.06 | 60.16 | 72.06 | 60.16 |
| Porcentaje de ejecución total | 100.00 |  | 68.45 |  | 68.45 |  |

Existen recursos comprometidos a la fecha, como se describe a continuación:

- Pendientes de pago BID. Ya comprometidos	 	= 16.450,00

- Pendientes de pago FEGABENI. Ya comprometidos 	=   6.819,78

23.269,78

Después de concretarse el pago ya comprometidos, la ejecución financiera sería 73,85%.

6.	DESEMPEÑO

6.1. Desempeño.

Se puede concluir que el desempeño del Programa a sido satisfactorio pues se desarrollaron de manera oportuna y adecuada, por ser esta una evaluación de medio términos es difícil opinar más allá de los factores de la ejecución debiendo la evaluación final centrarse en los efectos y el impacto del trabajo realizado, pues es complicado el poder establecer los impactos a mediano y largo plazo en un proceso de capacitación y considerando además el amplio espacio geográfico de la intervención y la diversidad de beneficiarios.

6.2. Pertinencia.

Se puede establecer que aun persisten las necesidades que originaron el proyecto debido fundamentalmente a la falta de una política de estado que permita una inserción real de los productores en el proceso de desarrollo departamental, no existe una política de investigación direccionada a mejorar la eficiencia de la productividad  pecuaria por lo que la capacitación ejecutada por el programa carece de fundamentos técnicos validados en la zona.

Por otro lado las demandas de capacitación de los productores ganaderos y de los entornos sociales de las unidades productiva están orientadas a temas prácticos que solucionen el problema de la crisis económica a un corto plazo, postergando temas gerenciales y de mercado a un segundo plano o con prioridades a mediano y largo plazo.

La diversidad de los niveles de instrucción de los participantes deja en claro que no se tubo una un impacto homogéneo en los capacitados, pero se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo en diversas dimensiones, introduciendo nuevas expectativa y opciones, promoviendo la oferta técnica y ampliando la función de FEGABENI mas halla de los temas gremiales y de tenencia de la tierra.

6.3. Eficacia.

El objetivo inmediato del proyecto ha sido logrado pues se ha implementado un sistema de capacitación privado sin la intervención del estado que ha permitido llegar a sectores y lugares que no cuentan con una alternativa de superación y mejoramiento de sus conocimientos y destrezas que mejore la eficacia de su actividad productiva.

Lastimosamente el diseño original y las actividades del proyecto no han priorizado  la recopilación de datos relativos a los indicadores de logro lo cual deberá ser organizado para la evaluación final. Debiendo definirse con mas claridad metas cualitativas y cuantitativas, impactos y medios de verificación.

Un aspecto relevante es la participación de los beneficiarios en la ejecución del programa, reiterando los niveles de participación del directorio de FEGABENI en los aspectos de definición de estrategias, contenidos de cursos y orientación de los instructores y de las asociaciones en la coordinación local para la realización de los cursos y garantizar la participación de los capacitados.

6.4. Eficiencia.

#### Se puede afirmar que los resultados esperados del proyecto justifican los gastos incurridos se tiene como promedio los siguientes costos

Costos promedio de cada tema		$us.- 29.109,42

Costos promedio de cada curso 		$us.-   1.617,19

Costos promedio de beneficiario		$us.-        47,07

Evaluando las distancias entre comunidades y ciudades, los costos de transporte y otros factores se considera un costo adecuado por capacitado que se encuentra por debajo de los costos promedio de un curso de capacitación en la zona que se estima en $us. 100 por capacitado.

De la revisión de los estados financieros y los contratos por prestación de servicios y adquisición de bienes se puede concluir que se han gastado los recursos de una forma económica, siendo opinión del evaluador que la remuneración de los instructores debería ser mayor por el esfuerzo y en tiempo dedicado a la preparación de la información y contenidos y la producción documental técnica entregada.

6.5. Sustentabilidad.

La posibilidad de que los beneficios directos del programa continúen después de la intervención son bajos, debido a que no existe una política departamental de capacitación, ni los recursos de origen estatal o privado que puedan dar continuidad a los cursos de capacitación.

Lo que parece ser sustentable en el tiempo es  el acercamiento de las ofertas de capacitación a los productores y el desarrollo de un mercado, aun que incipiente, de asistencia técnica privada para el sector ganadero.

Por otro lado el Proceso de generación y difusión de información de mercados, precios y otros se encuentra garantizado pues FEGABENI cuenta ya con una unidad de comunicación social con presupuesto seguro para poder continuar con la difusión radial televisiva y escrita hacia delante, lo cual es en parte, una consecuencia de la intervención del programa.

Otro supuesto, no confirmado y que es una apreciación del evaluador, es que se ha generado una nueva concepción en los productores ganaderos sobre los beneficios y oportunidades que  brinda la capacitación y la información de mercados, así mismo se ha generado otro tipo de relación entre FEGABENI y sus asociaciones que va mas halla de los temas tradicionalmente considerados y se introduce los temas de mejoramiento de la productividad, mercados, eficiencia, etc.

7. CUESTIONES DE INTERÉS ESPECIAL PARA FEGABENI

7.1. Protección del medio ambiente

Con la finalidad de poder evaluar en una fase preliminar el impacto de la intervención en la protección y conservación del medio ambiente, se diseño un cuestionario referido a la percepción de las comunidades donde se impartió los cursos, sobre el estado del medio ambiente y algunas acciones para su conservación, teniéndose previsto realizar esta misma actividad para poder tener una apreciación de los posibles impactos positivos generados en los beneficiarios en la educación ambiental , manejo sostenible y otros.

7.2. Genero.

Si bien no se contempla indicadores precisos para evaluar la participación de genero, se tiene una participación en los cursos de un 70% de hombre y un 30% de mujeres, siendo relevante que las mujeres participantes en un elevado porcentaje son profesionales o estudiantes.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Se puede concluir que la operación y desarrollo del programa ha sido satisfactoria desde diferentes puntos de vista:

Administrativo: se desarrollo procesos administrativos y de personal adecuados a las normas vigentes pactadas y tienen un aval de FEGABENI, tanto en la trasparencia como en la agilidad.

Técnico:  Se ha iniciado un proceso de fortalecimiento del mercado de asistencia técnica al sector ganadero, mediante la creación de expectativas y nuevas demandas de capacitación y el mejoramiento de los oferentes técnicos contratados.

Se ha producido numerosos manuales y compendios de información técnica que deben ser sistematizados y difundidos.

Institucional: El desarrollo del programa ha permitido a FEGABENI tener nuevos tipos de relación con sus asociados, además de capacitar a sus técnicos que prestan servicios en Beni y Pando.

Social: se ha brindado oportunidades de capacitación no solo a ganaderos y trabajadores del rubro, sino a sectores sociales como indígenas y campesinos que no tienen posibilidades de acceder a este tipo de capacitación, además se mejoró la relación de los ganaderos con sectores sociales.

Ambiental: si bien la evaluación en proceso de ejecución sobre la percepción de las comunidades en torno al medio ambiente es somera, tiene el valor de poder generar la inclusión de la dimensión ambiental en el proceso de capacitación y en el desarrollo de actividades productivas agropecuarias, tema muy poco desarrollado en el rubro ganadero.

### 8.2. RECOMENDACIONES

### Debe estructurarse un modelo de informes que permita la identificación de otros impactos, no solo el cumplimiento de actividades y resultados previstos, para ordenar la evaluación final del programa y tener una visión global del impacto del programa.

Debe sistematizarse y evaluar el impacto del programa sobre la asistencia técnica y su mejoramiento en beneficio del sector ganadero y su aporte al fortalecimiento del mercado privado de asistencia técnica.

Emergente de la preferencia de los beneficiarios por los temas prácticos deberá considerarse la inclusión de estos aspectos como prioritarios, sin descuidar el apoyo a la parte administrativa y gerencial que si bien no es una demanda notoria o prioritaria, es fundamental en el fortalecimiento del mercado de la carne a nivel nacional e internacional.

Se recomienda la sistematización y publicación del material técnico producido por los consultores para su difusión debido al contenido y calidad que servirán de apoyo a la gestión empresarial ganadera y de otros sectores complementarios.

Debe sistematizarse la experiencia del programa para poder utilizar las experiencias en otros mecanismos de capacitación de productores.

A criterio de la evaluación se debe continuar con la ejecución del programa de acuerdo a lo previsto, dejando abierta la posibilidad de su continuidad a una segunda fase con una redefinición de temas.

### 9.- LECCIONES APRENDIDAS.

Se ha demostrado que es posible la canalización de recursos económicos de la cooperación internacional sin intermediación del estado, lo que permite una mayor agilidad y participación del sector privado.

Queda demostrado que los procesos de planificación y diseño de proyectos debe ser basado fundamentalmente en la participación de los beneficiarios directos para poder lograr un empoderamiento real del programa.

El proceso de contratación y los mecanismos de control de calidad de los cursos y los medios de enseñanza de los oferentes técnicos a  mejora sustancialmente la calidad de los resultados obtenidos y fortaleciendo el mercado de asistencia técnica privada.

La organización de productores FEGABENI, se fortalece con la inclusión de nuevos temas de relacionamiento en este caso con la oferta de capacitación a sus asociados.

10. ANEXOS