Matriz de Resultados

OBJETIVO GENERAL: El objetivo general de la serie programática es contribuir a aumentar la productividad y competitividad empresarial mediante la mejora del entorno de negocios, el fortalecimiento de la institucionalidad, las políticas e instrumentos para la competitividad, y el apoyo al desarrollo productivo y la innovación. La presente operación de préstamo es la tercera de tres consecutivas de un sólo tramo cada una, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente bajo la modalidad de préstamo programático de apoyo a reformas de política. El objetivo de la tercera operación es reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas para operar y contribuir a la mejora de la sofisticación de las empresas peruanas a través del fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo a la competitividad y la innovación.

| Indicadores de Impacto | Unidad de Medida | Base (2010) | Final (2016) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción de los costos de transacción que enfrentan las empresas para hacer negocios. | Ranking Doing Business | Puesto 56 | Puesto 36 | www.doingbusiness.org. |
| Mejora del nivel de sofisticación de las empresas peruanas. | Índice de Sofisticación de Negocios del Índice de Competitividad Global del World Economic Forum | 4,02 (puntaje) | Aumento del 10% | www.weforum.org |

|  |  | Unidad de medida | Primera operación (2010) | Segunda operación (2012) | Tercera operación (2014) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sostenibilidad Macroeconómica |  |  |  |  |  |  |
| Mantener un entorno macroeconómico conducente al crecimiento y mejor productividad de las empresas. |  | - | El marco de políticas macroeconómicas sigue siendo congruente con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial | El marco de políticas macroeconómicas sigue siendo congruente con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial | El marco de políticas macroeconómicas sigue siendo congruente con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial | MEF |
| - Entorno de Negocios: Reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas al abrir y operar sus negocios |  |  |  |  |  |  |
| Constitución de empresas, inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil y licencias de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |
| Productos Plataforma para la constitución de empresas en línea utilizando partes electrónicos y firma digital, implementada con cobertura nacional. |  | # nueva plataforma | 0 | 0 | 1 | SUNARP |
| Marco normativo y procedimental de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil (ITSDC), aprobado. |  | # nuevo marco normativo | 0 | 0 | 1 | MEF/DGPP |
| Municipios con trámites para la obtención de licencia de funcionamiento de empresas, simplificados. |  | # municipios con trámites simplificados | 6 | 10 | 40 | PCM/CNC/MEF/DGPP |
| Municipios con solución en línea para la obtención de licencias de funcionamiento. |  | # municipios con solución en línea | 0 | 0 | 10 | MEF/DGPP |
| Programa de incentivos presupuestales para impulsar reformas para la mejora de clima de negocios en el nivel municipal. |  | # programa | 1 | 1 | 1 | MEF/DGPP |
| Resultados Número de trámites y días para la constitución de empresas y obtención de licencia de funcionamiento, reducidos |  | # trámites y días | 9 trámites, 41 días | 5 trámites, 26 días | 5 pasos, 20 días. | Doing Business www.doingbusiness.org |
| Avances en el cumplimiento a nivel municipal de requisitos de la Ley marco de licencias de funcionamiento. |  | # municipios | 0 | 40 municipalidades cumplen requisitos de la Ley marco | 125 municipalidades cumplen requisitos. | MEF/DGPP, PCM/Secretaría de Gestión Pública |
| Registro de propiedad inmueble |  |  |  |  |  |  |
| Productos Plataforma en línea con partes electrónicos y firma digital de servicios de registro de propiedad, implementada. |  | # plataformas | 0 | 1 | 1 | SUNARP |
| Resultados Número de trámites y días para el registro de compra-venta de propiedad inmueble, reducidos. |  | # trámites y días | 4 trámites, 14 días | 4 trámites, 7 días. | 4 trámites, 7 días | Doing Business www.doingbusiness.org |
| Permisos de edificación |  |  |  |  |  |  |
| Productos Nuevo marco normativo y procedimental para la emisión de permisos de edificación, implementado. |  | # nuevo marco normativo | 0 | 1 | 1 | CNC |
| Procesos de conexión de servicio de agua y alcantarillado disponibles a través de EPS como ventanillas únicas. |  | # ventanillas únicas | 0 | 1 | 2 | MEF/DGPP |
| Resultados Número de trámites y días para permisos de edificación, reducidos, manteniendo controles de calidad. |  | # trámites y días | 21 trámites, 205 días | 16 trámites, 188 días | 16 trámites, 160 días. | Doing Business www.doingbusiness.org |
| Municipios con trámites de permisos de edificación simplificados. |  | Municipios | 0 | 2 | 10 | CNC-MEF/DGPP |
| Logística y comercio exterior |  |  |  |  |  |  |
| Productos Plan de Desarrollo de los servicios logísticos de transporte, aprobado por MCT. |  | # plan | 0 | 1 | 1 | MTC |
| Programa de certificación de UAC, en operación. |  | # programa UAC | 0 | 0 | 1 | SUNAT |
| Ventanilla Única de Comercio Exterior, expandida. |  | # trámites automatizados # trámites simplificados | 0 0 | 82 5 | 116 50 | Informe anual del MINCETUR |
| Resultados Tiempos relacionados con exportaciones e importaciones, reducidos. |  | # días | 21 días para exportar; 24 días para importar. | 12 días, 17 días. | 12 y 17 días. | Doing Business www.doingbusiness.org |
| Exportaciones a través del programa UAC-OEA. |  | % total exportaciones | 0% | 0% | 2% | SUNAT |
| Costos logísticos de la cadena de valor terrestre. |  | USD | US$2,866 (2010) | US$2,866 | US$2,500 | Logistics Performance, World Bank |
| Garantías Mobiliarias |  |  |  |  |  |  |
| Productos Nuevo marco normativo en Garantías Mobiliarias, aprobado |  | # marco normativo | 0 | 0 | 1 | MEF |
| Nuevo registro de Garantías Mobiliarias |  | # nuevo registro GM | 0 | 0 | 1 | MEF |
| Resultados Aumento de registros netos de GM |  | Número de registros netos | 67,251 (Dic 2009) | 77,979 | 87,997 | SUNARP |
| - Institucionalidad e Instrumentos para la Competitividad: mejorar la coordinación, efectividad y relevancia del sistema de apoyo productivo, evaluando y midiendo su evolución y sus resultados |  |  |  |  |  |  |
| Consejo Nacional de la Competitividad |  |  |  |  |  |  |
| Productos Nuevo marco normativo y operativo, aprobado por el MEF que incluye la revisión de funciones del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la modificación de su Consejo Directivo. |  | # marco normativo | 0 | 0 | 1 | MEF/CNC |
| Agenda de Competitividad, actualizada, consensuada, con avances en su implementación y con evaluaciones periódicas de sus resultados presentadas al Consejo Directivo. |  | # agendas | 0 | 1 | 2 | MEF/CNC |
| Resultados El CNC continúa operando sobre la base de un rol y funciones redefinidos y se encuentra avanzando en la implementación y rendición de cuentas de la Agenda de Competitividad |  | # reuniones anuales de rendición de cuentas | 0 | 2 | 2 | MEF/CNC |
| Estadísticas empresariales |  |  |  |  |  |  |
| Productos Encuesta Económica Anual (EEA) con mejoras metodológicas incorporadas |  | # encuestas mejoradas | 0 | 1 | 1 | INEI |
| Bases de datos con mejoras metodológicas explotadas y difundidas. |  | # bases de datos | 0 | 5 | 8 | INEI |
| Encuesta de innovación para empresas manufactureras, realizada y validada. |  | # encuestas | 0 | 0 | 1 | PRODUCE |
| Código de buenas prácticas estadísticas, adoptado. |  | # códigos | 0 |  | 1 | INEI |
| Área de metodología estadística del INEI operando y área de estadísticas y explotación del Ministerio de la Producción, fortalecida. |  | # áreas fortalecidas | 0 | 0 | 2 | INEI |
| Resultados Estudios sobre productividad y comportamiento empresarial con data censal y de la EEA, elaborados. |  | ·# estudios | 0 | 4 | 8 | INEI |
| Sistema Nacional de Calidad |  |  |  |  |  |  |
| Productos Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC), en implementación. | # Plan de Acción |  | 0 | 0 | 1 | MEF/DGAEICYP |
| Nuevo marco institucional del SNC, aprobado. | # marco institucional |  | 0 | 0 | 1 | Boletín Oficial El Peruano |
| Resultados Firmas que cuentan con alguna norma técnica, producto o proceso certificado en industria manufacturera, aumentaron. | % firmas manufactureras |  | 20.7% | - | Aumento 5% | PRODUCE/INEI (Encuesta innovación 2012 con datos 2011). |
| Oferta de laboratorios acreditados, ampliada. | # laboratorios acreditados |  | 8 | 9 | 10 | INDECOPI |
| Desarrollo Productivo |  |  |  |  |  |  |
| Productos Nuevos instrumentos de apoyo al desarrollo productivo, en operación. |  | # instrumentos | 0 | 0 | 3 | MEF/CNC |
| Nuevo arreglo institucional de apoyo al desarrollo productivo, en implementación. |  | # arreglo institucional | 0 | 0 | 1 | MEF/CNC |
| Nuevo modelo institucional de los Centros de Innovación Tecnológica implementado. |  | # modelo institucional | 0 | 1 | 1 | PRODUCE |
| Resultados Firmas beneficiarias de los nuevos instrumentos de desarrollo productivo (clusters, desarrollo de proveedores y asistencia técnica a MyPES).. |  | # Micro y Pequeñas Empresas (MyPE) | 0 | 0 | 100 | Registro de la institución a cargo de la ejecución de los instrumentos de desarrollo productivo |
| Ciencia, tecnología e innovación: |  |  |  |  |  |  |
| Productos Estudios de políticas de innovación e institutos públicos de investigación (IPI), finalizados. |  | # estudios | 0 | 2 | 2 | CNC |
| Mecanismos de gobierno y articulación de los IPI y sus esquemas de financiamiento, revisados. |  | # IPIs con mecanismos de gobierno y esquemas de financiamiento revisados | 0 | 0 | 2 | CNC |
| El FIDECOM asigna recursos para innovación de forma efectiva. |  | Porcentaje de ejecución | 0% | 12% | 25% | FINCYT |
| Resultados Inversión pública en I+D, aumentada |  | Inversión pública como %PIB | 0,08 | 0,083 | 0,087 | MEF |

. En el siguiente link se incluye un reporte de consultoría que actualiza a junio 2014 las mediciones actualizadas de la matriz de resultados, complementando las fuentes de información previstas con otras complementarias: Enlace Electrónico Opcional #12

El atraso en la sanción del nuevo marco normativo originalmente prevista para 2012, ha atrasado el cumplimiento de metas de resultados.

Las mejoras incluirían: nueva metodología muestral, formularios revisados, directorio actualizado de empresas y establecimientos, y CIIU 4 a nivel sectorial adoptado.