PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País: El Salvador

Prestatario: República de El Salvador

Ejecutor: Ministerio de  Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)

Nombre del Proyecto: Programa de Corredor Pacifico Mesoamericano

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ES-L1085

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto. El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial de El Salvador. El objetivo específico es el mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el Corredor Pacifico Mesoamérica (CPM). Asimismo, el programa contribuirá a hacer del CPM un corredor troncal de carga de competitividad regional que permita la vinculación de zonas productivas, mercados de consumo e infraestructuras de comercio y vinculación internacional. Para lograr estos objetivos, el programa incluye la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de tramos localizados sobre el CPM, adaptando sus características funcionales a las acordadas en el Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Diciembre 2013.

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Junio 2014

Fecha estimada para el último desembolso: Junio 2019

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9), y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa cubre los 60  meses de ejecución del Proyecto que han sido acordados entre el Banco  Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de  Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU).

El Plan, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, de Vivienda y de Desarrollo Urbano

Alameda Manuel Enrique Araujo, km 5 ½

Plantel La Lechuza

San Salvador, El Salvador, CA

Teléfono (503) 2528-3000

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor  http://www.mop.gob.sv/. También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto.

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Tramos de obras de la Red Vial Nacional del Corredor Pacifico Mesoamérica.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: Los bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluye al menos un vehículos para el monitoreo de la ejecución de las obras, mobiliario y equipamiento informático (software y hardware).

Adquisición de Servicios de Consultorías: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:

- La contratación de firmas Consultoras, para los servicios de Gerencia del Proyecto y Supervisión de las obras a ejecutarse con el Programa.

La Selección de firmas consultoras del Programa, se realizaran sobre la base del Método de Adquisición de  Selección basada en Calidad y Costos (SBCC). Capitulo II de la Política GN-2350-9..

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutarán usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: Los costos operativos serán financiados por el Banco.

Otros: N/A

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:N/A

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- Contratos de Obras

- Mayor o igual a US$5.000.000

- Sin límite de monto (contratación directa)

- Contratación de Bienes y servicios de No Consultoría

- Mayor o igual a US $250.000

- Sin límite de monto (contratación directa)

- Contratos de Consultores Individuales

- Sin límite de monto  (selección directa)

- Contratos de Servicio de Consultoría Firmas Consultoras

- Mayor o igual a US$200.000

- Menor a US$200.000

- Sin límite de monto (selección directa)

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional

N/A

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: El Salvador

Prestatario: República de El Salvador

Ejecutor: Ministerio de  Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)

Nombre del Proyecto: Programa de Mejoramiento de Corredor  Pacifico Mesoamérica.

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ES-L1085

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: el objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial de El Salvador. El objetivo específico es el mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el Corredor Pacifico Mesoamérica (CPM). Asimismo, el programa contribuirá a hacer del CPM un corredor troncal de carga de competitividad regional que permita la vinculación de zonas productivas, mercados de consumo e infraestructuras de comercio y vinculación internacional. Para lograr estos objetivos, el programa incluye la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de tramos localizados sobre el CPM, adaptando sus características funcionales a las acordadas en el Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Diciembre 2013

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: junio 2014

Fecha estimada para el último desembolso:

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, de Vivienda y de Desarrollo Urbano

Alameda Manuel Enrique Araujo, km 5 ½

Plantel La Lechuza

San Salvador, El Salvador, CA

Teléfono (503) 2528-3000

- Plan de Adquisiciones: Período comprendido  2014-2018

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición-1 | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Preca-lifica-ción | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |
| I. | OBRAS [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO SIRAMA-Desvío Santa Rosa de Lima | 32.000.000 | LPI | ex-ante | 100% | 0% | No | Dic 14 | Jul 17 | Pendiente |
| 1.2 | AMPLIACION TRAMO CORREDOR PACIFICO MESOAMERICA. | 33.000.000 | LPI | ex-ante | 100% | 0% | No | Jun 15 | Jun 18 | Pendiente |
| 1.3 | CAMINO TRAMO CORREDOR PACIFICO | 35.000.000 | LPI | ex-ante | 100% | 0% | No | Ago 15 | Ago 18 | Pendiente |
|  | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL TRAMO SIRAMA-AGUA SALADA | 2.400.000 | SBCC | ex-ante | 100% | 0% | No | Ago 14 | Jul 16 | Pendiente |
| 1.2.1 | SUPERVISION DEL AMPLIAICION TRAMO DE CORREDOR | 5.000.000 | SBCC | ex-ante | 100% | 0% | No | May 15 | Sep-15 | Pendiente |

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición-1 | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamientoy Porcentaje |  | Preca-lifica-ción |  | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % | (Si/No) |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |
| II. | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ingeniería (Gerencia y Estudios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Contratación de servicios de apoyo a la gestión del programa (gerenciamiento) (48 meses) | 3.000.000 | SBCC | ex-ante | 100% | 0% |  | Si | Jul-13 | Feb-14 | Pendiente |
| 2.1.3 | Contratación diseño tramo carretera XX | xxx | SBCC | ex-ante | 100% | 0% |  | Si | Ene 15 | Mar-16 | Pendiente |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| No. de refe-rencia |  | Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición-1 | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamientoy Porcentaje |  | Preca-lifica-ción | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) -2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |  |
| 2.2. |  | Administración. Del Programa BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquisición equipo de computo | 20,000.00 | CP | ex-post | 100% | 0% | Si | Oct-14 | Octt 15 |  | Pendiente |
|  |  | Implementación de Software | 25,000.00 | CP | ex-post | 100% | 0% | Si | Oct 14 | Oct 15 |  | Pendiente |
|  |  | Adquisición de equipo de movilización | 56,000.00 | LPN | ex-post | 100% | 0% | Si | May-13 | Sep-13 |  | Pendiente |
| No. de refe-rencia | Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones |  | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición-1 | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamientoy Porcentaje |  | Preca-lifica-ción | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) -2 |  |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |  |
| 2.2 | ADMINISTRACION DEL PROGRAMA. Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultor Individual para el coordinador del proyecto |  | 48.000.00 | SCC | ex-post | 100% | 0% | Si | Jun 14 | Jul 15 |  | Pendiente |
|  | Consultor Individual adquisiciones |  | 30.000.00 | SCC | ex-post | 100% | 0% | Si | Jun 14 | Jul 15 |  | Pendiente |
|  | Consultor Individual para el la gestión Social |  | 30.000.00 | SCC | ex-post | 100% | 0% | Si | Jun-15 | Jul 16 |  | Pendiente |
|  | Consultor Individual para la gestión ambiental (proyecto III) |  | 30.000.00 | SCC | ex-post | 100% | 0% | Si | jun14 | jul-15 |  | Pendiente |
|  | Consultor Individual para la gestión financiera |  | 24.000.00 | SCC | ex-post | 100% | 0% | Si | jun 14 | Jul 15 |  | Pendiente |
| 2.3 | Auditoría Financiera año 2015 |  | 20,000.00 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% | Si | Sept - 14 | Marz - 15 |  | Pendiente |
|  | Auditoría Financiera año 2016 |  | 20,000.00 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% | Si | Sept - 15 | Marz - 16 |  | Pendiente |
|  | Auditoría Financiera año 2017 |  | 20,000.00 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% | Si | Sept - 16 | Marz - 17 |  | Pendiente |
|  | Auditoría Financiera año 2018 |  | 20,000.00 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% | Si | Sept - 17 | Marz - 18 |  | Pendiente |
|  | Auditoría Financiera año 2019 |  | 20,000.00 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% | Si | Sept - 18 | Marz - 19 |  | Pendiente |