## Slide 1: Principales resultados del apoyo del BID a la consolidación del Sistema Nacional de Formación de Capital Humano (SFCH)
División de Mercados Laborales
Bogotá, 7 de diciembre 2016
Anexo III - Presentación Taller de Cierre - PCR COL1112 y COL1128

## Slide 2: Contenido
Información general del documento de evaluación
Objetivo del taller
Principales Resultados
Lecciones aprendidas

## Slide 3: 1.Información general del documento de evaluación
CONTENIDO
Información básica
El Proyecto
Resultados
Implementación del Proyecto
Sostenibilidad
Evaluación y seguimiento
Lecciones aprendidas

## Slide 4: Datos básicos
NO. PROYECTO: CO-L1112 y CO-L1128
Programático [X] Si
Préstamo: 2834/OC-CO y 3029/OC-CO
TITULO: Reforma para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación de Capital Humano (SNFCH) Fase I y Fase II
Agencia ejecutora (AE): Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en coordinación técnica con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Contrato de préstamos 2834/OC-CO suscrito para el primer tramo el: 30 de noviembre de 2012.
Contrato de préstamo 3029/OC-CO suscrito para el segundo tramo el: 29 de noviembre de 2013
Monto primer tramo: US$100.000.000
Monto segundo tramo: US$400.000.000
Monto total del Programa: US$500.000.000

## Slide 5: 2. Objetivo del taller
Discutir los principales resultados del informe de terminación de los dos proyectos del BID (aprobados en el 2012 y 2013) que buscaron apoyar la consolidación del Sistema Nacional de Formación del Capital Humano (SFCH).
  Ambos proyectos fueron parte de un mismo programa de reforma de políticas consistente en contribuir a la mejora de la calidad y pertinencia de la formación del recurso humano en Colombia.
Identificar los avances realizados desde la finalización del programa.

## Slide 6: 3. Principales Resultados
El diseño estuvo acorde con los lineamientos de política del momento establecidos en el Conpes 3674 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.
Primera etapa Segunda etapa
  Institucionalidad (Decreto) Reglamento Operativo CIGERH
  Diseño del SICECOL Marco Nacional de Competencias
  Piloto con el sector Privado Sistema de Información de CH
  Plan Estadístico Sectorial Levantamiento de la encuesta
  Encuesta a empresas FCH Implementación ruta de Trabajo
  Ruta de trabajo con el sector productivo

## Slide 7: 3. Principales Resultados
Originalmente, la serie programática consideraba tres fases pero sólo se realizaron dos por lo que la serie quedó truncada.
Se cumplieron las condiciones de política consideradas en las dos primeras fases. El Banco mostró cierta flexibilidad para ajustar algunas condiciones.
Se da una resistencia a cambios propuestos en la institucionalidad de la CIGERH en el momento. A la fecha no ha cambiado el Decreto 1953 y sigue vigente.

## Slide 8: 3. Principales Resultados
El nuevo gobierno definió otras prioridades (reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) por lo que no existió voluntad política para el tercer tramo.
  Se prioriza la Educación Terciaria (SNET), y en el un componente es el MNC.
Actualmente, se está trabajando en los compromisos misionales por parte de cada institución, pero no en la visión de la Estrategia de Recurso Humano de manera integral.
La reforma aún no termina y el SFCH aún requiere ser fortalecido. El rol de la CIGERH está siendo remplazado por la Alta Consejería de la Presidencia. Sin embargo, se requiere una mayor priorización, coordinación y articulación de los esfuerzos.

## Slide 9: Principales Resultados: (primer y segundo tramo)
Objetivo | 2. Fortalecimiento de la Comisión Intersectorial de Gestión del Recurso Humano (CIGERH) e involucramiento del sector productivo en el Comité Técnico de la CIGERH
Promover el desarrollo e implementación de la estructura institucional que requiere la EGERH e involucrar al sector productivo como un actor clave en la misma. | Decreto de creación de la CIGERH. Análisis diagnóstico de las entidades más directamente involucradas en la gestión de la EGERH. Análisis diagnóstico de las instancias de articulación de política pública del país relacionadas con la EGERH. Propuesta de estrategias institucionales para impulsar el desarrollo de la EGERH, los instrumentos de gestión, las reglas de toma de decisiones, que incluya al sector privado. Propuesta sobre cómo deberá participar el sector privado en la implementación de la EGERH. Reglamento operativo de la CIGERH, que refleja el modelo de gestión del proceso de implementación de la EGERH, y define los alcances y responsabilidades del Comité Técnico, de su Gerencia, de las Subcomisiones Técnicas; y la forma en que se involucra al sector productivo en el Comité Técnico.

## Slide 10: Principales Resultados: (primer y segundo tramo)
Objetivo | 3. Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones con el sector productivo
Desarrollar el Sistema Nacional de Cualificaciones que incluye los procesos de Normalización, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). En paralelo, definir e implementar el Sistema de Información de Capital Humano. | Reglas Generales de Operación y estructura básica de funcionamiento de los procesos de normalización, evaluación y certificación de competencias laborales del Sistema Nacional de Cualificaciones. Diseño conceptual del MNC. Diseño conceptual del Sistema de Información de Capital Humano. Levantamientos de la encuesta a empresas sobre productividad y formación del recurso humano, en los últimos tres años.

## Slide 11: Principales Resultados: (primer y segundo tramo)
Objetivo | 4.Involucramiento del sector productivo en la Estrategia de Gestión del Recurso Humano (EGERH).
El objetivo de este componente es involucrar al sector productivo en la EGERH. | Piloto de normalización, evaluación y certificación de competencias laborales realizados conjuntamente con el sector productivo.

## Slide 12: Otros Resultados
Se desarrolló el piloto en Medellín con el sector TIC, aportes técnicos pero no suficientemente claros para el sector privado.
Se lograron normas de calidad pero no de competencias para sector TICs.
La propuesta de ajuste del decreto de la CIGERH (DL1953) no fue implementada.
Se lograron los ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica para el RH.
Se incorporó a la Gran Encuesta Integrada de Hogares un módulo sobre formación para el trabajo y se implementó una encuesta a empresas sobre formación.
Se realizó una propuesta al congreso para conseguir un presupuesto único para la Estrategia, esta no se logró.
No se logró el decreto reglamentario para la normalización, regularización y certificación de competencias.
No se logró realizar un seguimiento a los indicadores de impacto.

## Slide 13: 4.Lecciones Aprendidas
Priorización y ajustes institucionales:
  La implementación de este tipo de reformas es un proceso de mediano y largo plazo que requiere una priorización al más alto nivel.
  Se requiere de políticas de Estado y arreglos institucionales que permitan avanzar, corregir, y mantener el rumbo.
  El que la reforma estuviese considerada en el CONPES 3674 y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 fue importante pero no suficiente para la continuidad.
  El Banco tuvo un rol protagónico en el corto plazo como dinamizador de la Estrategia.

## Slide 14: 4.Lecciones Aprendidas
Gobernanza:
  En procesos de reforma donde participan diversos actores es necesaria una instancia rectora que permita la coordinación interinstitucional, la toma de decisiones, la disponibilidad de recursos, la priorización de las temáticas a emprender, y quienes participan en función de sus respectivas experticias.
  La CIGERH no cumplió con este rol de instancia rectora. Contó con la figura de un gerente para asegurar cierta articulación entre los técnicos de cada institución participe de la EGERH. Cuando este rol de gerencia no se da, se ve limitada esta articulación.

## Slide 15: 4.Lecciones Aprendidas
Recursos financieros:
  El desarrollo y la implementación de reformas complejas requieren de recursos.
  El gobierno no consideró una única línea presupuestal para la EGERH. Los recursos disponibles (humanos y financieros) provenían del presupuesto de cada una de las instituciones involucradas.
  Al ser un préstamo programático los recursos del Banco fueron a Hacienda y no para apoyar el desarrollo e implementación de la EGERH.

## Slide 16: 4.Lecciones Aprendidas
Fortalecimiento de capacidades:
  El acompañamiento del Banco contribuyo a generar masa crítica con experiencia y capacidades en el país, lo que permitió avanzar en el proceso, dado que era un tema nuevo para muchos de los actores.
  La sensibilización es clave. Para ello se requiere construir un lenguaje común que permita unificar conceptos y así evitar dificultades en la comprensión de la temática y los procesos que ésta implica.
Alistamiento:
  Es clave al inicio de los procesos de reforma identificar las principales limitaciones institucionales y de conocimientos técnicos para el diseño e implementación de las reformas.
  El alistamiento no fue suficiente, lo cual generó disparidades en los avances esperados en las diferentes temáticas y dificultad en un momento dado para la articulación y la consecución de resultados.

## Slide 17: 4.Lecciones Aprendidas:
Vinculación del sector privado:
  La participación activa del sector productivo es clave para el éxito de este tipo de reformas.
  El piloto de TiCs cumplió con lo establecido, pero no fue suficiente ni sostenible.
  El ejercicio no dejó grandes beneficios visibles para el sector privado.

## Slide 18: 4.Lecciones Aprendidas:
Condiciones para el cumplimiento de las políticas:
  Es útil que este tipo de proyectos del BID se enmarquen en documentos de políticas como el Plan Nacional de Desarrollo o el Conpes, para facilitar el cumplimiento de las condiciones de política establecidas por el Banco, esto en procesos de corto plazo.
Temporalidad:
  El diseño de este tipo de proyectos del BID debe tomar en cuenta los tiempos políticos y el tiempo necesario para desarrollar las reformas, en este caso era una reforma complejas.

## Slide 19: 4. Lecciones Aprendidas
Acompañamiento:
  La implementación de una reforma de este tipo requiere que la Agencia Ejecutora, en este caso el DNP, tenga una capacidad técnica fuerte, para realizar la articulación y el acompañamiento técnico necesario, como recursos que permitan delegar un funcionario para el proceso.
  En este caso el rol de DNP no fue suficiente para lograr encaminar y articular el proceso, siendo el Banco el que asumió este rol a través de los expertos y las consultorías apoyadas en las diferentes temáticas, como también lo asumió para cada temática el respectivo ministerio.

## Slide 20: 4. Lecciones Aprendidas:
Monitoreo y evaluación:
  En estos procesos de mediano y largo plazo, se requiere definir indicadores estratégicos con metas (recursos) de corto plazo, que puedan ser medibles y visualizar el impacto del programa.
Condicionalidad y seguimiento:
  Las condicionalidades establecidas en cada fase de la serie programática generó que se realizara un seguimiento de las actividades y se lograran avances, esto en el corto plazo, dinamizó las acciones y esfuerzos por parte de los actores.

## Slide 21
Muchas gracias