Proyecto Desarrollo de Redes Empresariales Vitivinícolas

ABE-FOMIN

###### Evaluación final del Proyecto

INFORME FINAL DE CONSULTORÍA

Juan Pablo Terra

Graciela Calero

Diciembre 2006

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen Ejecutivo	3

I. Introducción	7

A. Antecedentes	7

• Propósito de la Evaluación	8

• Entes relevantes	9

B. Descripción del Proyecto	9

• Resumen del marco lógico	10

• Estado general (fechas de inicio y finalización)	11

C. Metodología de Evaluación	12

• Diseño / estrategia general	12

• Fuentes de información	12

• Limitaciones	13

II. Relevancia del Proyecto	14

A. Introducción	14

B. Cambios en el contexto en que se ejecutó el Proyecto y Revisión de Supuestos	15

C. Validez de la lógica del Proyecto	17

III. Efectividad y Efectos	18

A. Logro de los resultados del proyecto	18

• Planeados y Reales	18

• Implicancias de deficiencias	23

B. Resultados y efectos del proyecto, y el propósito del proyecto	23

C. Contribuciones a la Meta del Proyecto	29

D. Conclusiones y Recomendaciones	32

IV. Eficiencia	32

A. Introducción	32

B. Manejo de los recursos (‘inputs”) del Proyecto	33

C. Informes oportunos e información útil sobre	34

D. Manejo de problemas	35

E. Utilización de Recursos	35

F. Conclusiones y Recomendaciones	36

V. Conclusiones	37

A. Introducción	37

B. Sostenibilidad del proyecto	37

• Continuidad de las actividades del proyecto	38

• Mecanismos de recuperación de costos	38

• Capacidad institucional	39

C. Lecciones Aprendidas	40

• Operativas	41

• Técnicas / temáticas	41

• Factores de éxito	42

E. Implicancias para futuros proyectos el FOMIN en el área	42

F. Resumen de Recomendaciones	43

# Resumen Ejecutivo

El proyecto, implementado en el periodo 2004-2006, que involucrará al finalizar la ejecución un total de U$S 800.000,  460 mil de los cuales serán aportados por el FOMIN, tuvo como organismo ejecutor a la Asociación de Bodegas Exportadoras de Vinos Finos del Uruguay (ABE), y su objetivo era mejorar la competitividad del sector vitivinícola uruguayo a través del encadenamiento de las distintas áreas involucradas en la producción y exportación de vinos.

El proyecto logró en su ejecución un buen nivel de actividad, cumpliendo razonablemente con los tiempos previstos para la ejecución. Para el organismo ejecutor, el proyecto se constituyó en un éxito, considerándose que se alcanzaron en lo esencial los objetivos buscados, y sentándose las bases para un esfuerzo continuado de desarrollo del sector. Estas valoraciones se apoyan en gran medida en el resultado medido a través del seguimiento que la Unidad Ejecutora realiza de los indicadores establecidos en el marco lógico y en el esquema de seguimiento y monitoreo del Programa.

Durante el proceso de evaluación se puso énfasis en analizar los resultados desde la óptica del crecimiento de la competitividad del sector, para seguir luego la revisión de cambios en los procesos determinantes de la competitividad que pudieran todavía no expresarse en resultados finales. Al finalizar el proyecto, no existen indicios contundentes de una mejora de la competitividad revelada inducida por el proyecto. La competitividad del sector, medida a través la evolución de las exportaciones, sufrió un retraso relativo, tanto respecto al conjunto de la economía uruguaya, como frente a los principales competidores regionales. Al analizar la evolución relativa de las empresas participantes y no participantes del proyecto, tampoco surgen elementos contundentes que demuestren evoluciones sustancialmente diferentes de unas y otras. En el ultimo año se comprueba un crecimiento relativo mayor de los participantes del proyecto, indicando, a criterio del consultor, una mayor dinámica de actividades comerciales de corto plazo, en las cuales el Proyecto tuvo una participación relevante, pero al atenuar el efecto de un año utilizando medias móviles, ambos grupos se comportan en forma similar.

El análisis del tránsito de productos a efectos no permite comprobar que el proyecto tenga efectos en el mediano y largo plazo, con la información disponible al cierre de la ejecución. Aunque una lectura lineal de una serie de indicadores previstos pudiera indicar un elevado cumplimiento de los productos, la lectura de los objetivos esperados para cada uno de los componentes y la observación de los resultados muestra que los logros fueron muy parciales. El proceso de integración vertical de la cadena no avanzó en lo sustancial durante el proyecto. Sí se incrementó la coordinación entre las bodegas de ABE y algunas externas a la asociación, pero dominantemente en acciones puntuales. En lo referente al ajuste del producto, a pesar de acciones de valor en el área de capacitación y asistencia técnica, no se percibe un proceso integral que oriente hacia un producto de mejor posición en los mercados objetivos. En lo referente a la mejora en la gestión comercial, las acciones llevadas adelante fueron relevantes, y seguramente facilitaron el posicionamiento de las empresas participantes, a la vez que contribuyeron a que éstas tomaran mensajes de los mercados, pero no se pudo verificar una nueva modalidad de comercialización apoyada en una estrategia decidida y consensuada.

Con repercusión en el área comercial, debe destacarse como la principal externalidad positiva de la ejecución del proyecto a la gestación y consolidación de un esfuerzo sistemático de desarrollo del turismo enológico.

Mientras se desarrolló el proceso de evaluación, estaba en curso la consultoría para definición de imagen país de los vinos uruguayos. Los avances de esta consultoría fueron considerados por los ejecutores como uno de los principales resultados del proyecto, percibiéndose que sobre la orientación de esta consultoría se podrá construir una estrategia consistente de venta en los mercados externos. En opinión del consultor esta consultoría constituye un aporte muy relevante por su orientación y por la calificación de los especialistas que la llevaron adelante, pero algunas limitaciones metodológicas de su ejecución obligan a que el sector aborde sus recomendaciones con espíritu crítico, en especial al momento de decidir los mercados iniciales de penetración de la grifa que identifique a los vinos uruguayos. La sugerencia respecto a la necesidad de crear una institución específica que administre esta imagen, es compartida por quien realiza esta evaluación.

La unidad ejecutora cumplió adecuadamente su rol de organización y administración, procediendo con responsabilidad y ejecutividad, lo cual contribuyó a una ejecución en tiempo del proyecto. La estructura de la unidad se consideró adecuada al proyecto, aunque deben señalarse a la luz de la experiencia algunas limitaciones observadas en los roles efectivamente cumplidos. Aunque el coordinador del proyecto tuvo un rol activo y protagónico, se percibieron carencias en ejercer liderazgo en aspectos estratégicos de la ejecución. La figura de asistente técnico tropezó inicialmente con la dificultad por la rotación de recursos humanos, para constituir luego una función de apoyo a la coordinación signada por un perfil similar en cuanto a no ejercer un liderazgo visible en ejecutores y participantes. La figura de asistente financiero contable cumplió adecuadamente su rol, aunque se identificaron en la evaluación algunas dificultades para un análisis ágil de la información, derivados de limitaciones en el proceso de registración de información surgida de los procesos administrativos (incluso esta limitación se puso de manifiesto en la imposibilidad práctica de controlar en tiempo real el monto de fondos canalizado a cada empresa participante) El encargado de Seguimiento y Evaluación del Proyecto cumplió un trabajo sistemático y riguroso de seguimiento del panel de indicadores establecido inicialmente. Sin embargo, deben señalarse como una limitante de esta función el no haber comunicado con énfasis algunas carencias de la ejecución que visiblemente tendrían consecuencias sobre las posibilidades de alcanzar los objetivos de desarrollo. Adicionalmente, y en función de lo observado, parecería adecuado que una figura de esta especialidad tomara un rol protagónico en la documentación de algunos avances y en el apoyo a los ejecutores para la identificación y valoración de éstos.

Como una síntesis mínima del proceso de evaluación, en opinión del consultor, puede expresarse que el proyecto de referencia genera dudas en cuanto a las posibilidades de alcanzar los objetivos de desarrollo. Los productos fueron alcanzados parcialmente: no se perciben avances relevantes en integración vertical de la cadena, aunque sí existieron logros en el ejercicio de acciones conjuntas entre bodegas; los procesos de ajuste del producto son incipientes y no se percibe un proceso integral que le dé una orientación; en tanto en la fase comercial se realizaron acciones relevantes que dinamizaron el contacto con los mercados y constituyeron esfuerzos coordinados de venta (algo que no es despreciable en un sector exportador pequeño, que enfrento una coyuntura adversa, y cuyo modo habitual de acción es individual), aunque no se observó la evolución de estrategias que indiquen cambios sustanciales en la forma de comercializar el producto. Esta carencia en los productos cuestiona drásticamente la posibilidad de haber iniciado esfuerzos que un lapso mayor al previsto permitan verificar incrementos visibles de competitividad. Al momento de finalizar el proyecto no pueden verificarse ni mejoras de calidad generales, ni un proceso de “derrame” de estas mejoras a partir de un núcleo líder, a partir de un aprendizaje colectivos orientado por la demanda de mercados identificados y jerarquizados. Existe si la practica de coordinación para la exploración de nuevas oportunidades comerciales o la asistencia sistemática a eventos de significación para las acciones comerciales, pero no es claro que ésta vaya a trascender significativamente el plazo de ejecución del proyecto. La consultoría para el desarrollo de la imagen país de los vinos uruguayos puede constituirse en un hito que promueva cambios de fondo en la forma de comercializar y producir vinos finos en el país, pero dada su tardía concreción no es posible en la evaluación expresarse en forma contundente sobre sus efectos. Adicionalmente, debe señalarse como un gran déficit en la evaluación de esta operación la no existencia de un plan de sostenibilidad, si se excluye el contar con un nuevo proyecto que canalice fondos al sector como la base de continuidad de los esfuerzos iniciales, y las fuertes carencias en sistematizar y difundir los avances identificados en el propio proyecto.

Los resultados alcanzados se explican por los siguientes motivos:

- Los ejecutores no compartían algunos de los aspectos centrales del diagnostico que dio lugar al proyecto: se coincidía en la necesidad de mejorar la comercialización y existía la expectativa de mejorar el vinculo con proveedores, pero no existía acuerdo en la necesidad de ajustar el producto para una inserción comercial exitosa, y no se valoró en los hechos la relevancia de contar con una estrategia global consensuada que guiara todo el proceso.

- Los esfuerzos iniciales de coordinación de la cadena fueron costosos en energía de las empresas que lideraban el proyecto, y mostraron resultados puntuales y de baja relevancia global. Esta percepción de una baja relación beneficio costo en estas iniciativas incidió en que se privilegiaran las acciones de comercialización de las que se esperaban resultados a menor plazo.

- Ni la ABE como tal, ni el grupo de empresas que tuvo el protagonismo en las actividades, ni la propia unidad ejecutora, tuvieron capacidad de convocar al proceso de mejora de la competitividad que se explicitaba en el proyecto

- No se “invirtió” en las etapas iniciales del proyecto en la formulación de una estrategia integral que guiara los esfuerzos, ni en actividades que permitieran dimensionar el grado de acuerdo y entusiasmo de los posibles destinatarios con la estrategia surgida del proyecto.

- Desde el Banco no existió una percepción temprana de este proceso, o no logró plasmarse en intervenciones concretas que cambiaran el desarrollo de las acciones.

En función de los logros y limitantes identificados, las principales lecciones que pueden extraerse de la ejecución de este proyecto son:

- La primera lección que debe señalarse es que se confirma la necesidad imperiosa, para que se alcancen éxitos trascendentes en este tipo de operaciones, de la existencia de una estrategia claramente formulada y ampliamente compartida e internalizada por el sector privado que lidera las acciones.

- En opinión del consultor el diseño del proyecto, derivado del diagnostico sobre el cual sé realizó, otorgaba un peso excesivo a las posibilidades de mejora de la competitividad por la vía de incrementar la cooperación vertical. Aunque se comparte totalmente la visión de que procesos de este tipo puedan resultar esenciales para llevar adelante una determinada estrategia de inserción comercial, las coordinaciones “per se” (dado el tamaño absoluto del sector exportador y la dimensión de proveedores relevantes de insumos y servicios, así como el elevado grado de “autosuficiencia” de las bodegas exportadoras en cuanto a la producción de uva) tienen en este sector muy pocas probabilidades de mostrarse efectivas. Por lo tanto, quizás debió preverse en el diseño la posibilidad de apoyar acciones de coordinación “funcionales”, y por lo tanto retardadas en el tiempo, a una determinada estrategia comercial.

- Debe reflexionarse sobre las condiciones del organismo ejecutor para llevar adelante el proyecto. La experiencia muestra que existieron limitantes derivadas de dos vertientes principales: En primer lugar la mencionada “discrepancia” entre el diagnostico y la estrategia mencionadas en el proyecto y los que “internamente” dominaban en los ejecutores, y en segundo lugar cierta “parcialidad” inherente a una asociación integrada por un grupo de bodegas, que por un lado mantiene diferencias importantes con otras bodegas exportadoras, y por otro demostró dificultades para convocar ampliamente a otros integrantes de la cadena. A estas debilidades debe incorporarse la falta de solidez de la propia estructura funcional de la institución, que no hacen previsible la continuidad en el liderazgo de acciones iniciadas por el proyecto, de no contar con un apoyo externo. Al revisar críticamente este factor, sin embargo, no se considera realista que al momento de aprobar la operación se dispusiera de una opción mejor, ya que se considera imprescindible que el liderazgo estuviera en el sector privado, y específicamente en un grupo de bodegas exportadoras.

- Aun con las importantes limitaciones en los logros que se mencionaran, se considera que el proyecto constituyó un avance para el sector. Considerando la situación de un sector fuertemente determinado por su marco regulatorio e institucional, el cual “desestimula” la orientación hacia el mercado externo, y que enfrenta dificultades crecientes, el proyecto ayudó a mantener un vinculo activo con el mercado internacional y sirvió de base para la constitución de una alternativa relevante como es el turismo enológico.

- Faltó una definición clara de las necesidades de recursos humanos. Compartiendo el diseño general de la unidad coordinadora, se considera que los ejecutores no tuvieron claro el perfil del personal necesario para ejecutar el proyecto con una orientación hacia los objetivos de desarrollo. Al contar con equipos tan pequeños, y asumiendo que la limitación de tiempo disponible por los empresarios es inherente a este tipo de operación, se debió poner el acento en constituir un equipo que, además de eficaz en “hacer” y administrar, tuviera fuertes condiciones para liderar, comunicar y apoyar en la sistematización desde una visión estratégica.

# I. Introducción

## A. Antecedentes

El Proyecto de Fortalecimiento de Redes Empresariales del sector vitivinícola surge como una intervención estratégica para apoyar la competitividad del sector vitivinícola. Este sector, amenazado por el proceso de apertura vivido por la economía uruguaya, especialmente a partir de los años 90, reaccionó implementando un conjunto de transformaciones que le permitieron incrementar su producción de vinos finos (Vinos de Calidad Preferente: VCP), e iniciar una línea de exportación de este producto. La transformación de un núcleo de industrias, y especialmente el fuerte proceso de reconversión de viñedos, que contó con el financiamiento parcial del Banco a través del PREDEG, sentaban las bases para una expansión mayor del proceso exportador, única dirección estratégica posible de crecimiento del sector, dada la saturación del mercado interno, y la falta de condiciones básicas de competencia en el sector de vinos a granel. En este escenario se concibió y se aprobó la operación de referencia, partiendo del diagnostico de que el sector vitivinícola de vinos finos se encontraba con tres factores limitantes para su crecimiento: i) la falta de integración entre los distintos actores de la cadena de valor (lo cual afecta la posibilidad de alcanzar escala para determinados negocios y repercute en una ineficiente transmisión de la información desde los mercados de destino hasta los productores), ii) la necesidad de realizar ajustes en la calidad de productos y procesos como forma de sostener e incrementar la posición competitiva, y iii) las debilidades en el proceso de comercialización del producto.

El proyecto se ejecutó dentro de los plazos previstos, involucrando aproximadamente los recursos programados y cumpliendo las exigencias administrativas del Fomin. Al cumplirse los 18 meses de ejecución del Proyecto se llevo adelante la Evaluación Intermedia en la que se recomendaba: dar mas relevancia a indicadores de mejoramiento de la posición competitiva (precio por botella exportada, permanencia de empresas), focalizar la acción en pequeños grupos que aborden proyectos integrales (evitando la proliferación de acciones puntuales), acelerar la ejecución de una consultoría de Diseño de la imagen país de los vinos finos uruguayos y apoyar con recursos técnicos los avances del grupo de turismo enológico.

Como consecuencia de la evaluación intermedia se ajustó en acuerdo con el Fomin el indicador de fin del programa, tomando el valor fob de las exportaciones en lugar del volumen exportado, y se comenzó a seguir el precio por botella como un indicador relevante. Las restantes recomendaciones no se aplicaron integralmente.

### • Propósito de la Evaluación

Realizar una evaluación de los resultados del Proyecto, que incluya los siguientes aspectos:

- Determinar si los objetivos y resultados y el impacto tal como está descrito en el Marco Lógico del Proyecto fueron alcanzados, fundamentalmente el éxito en la formación de encadenamientos productivos, teniendo en cuenta los indicadores de la línea de base.

- El grado de  sostenibilidad en el tiempo de los logros alcanzados por el Proyecto, una vez finalizada la contribución del BID/FOMIN.

- Identificar e lecciones aprendidas durante la ejecución del Proyecto y proponer recomendaciones para futuras operaciones a ser financiadas por el BID y/o el FOMIN.

En el análisis e interpretación de estos resultados se pondrá énfasis en considerar los niveles de eficacia y eficiencia alcanzados, comparando con los resultados de las empresas beneficiarias frente a un grupo control de las no beneficiarias y  cuando sea posible con otras intervenciones de similares objetivos y alcances.

### • Entes relevantes

Las principales entidades vinculadas a la ejecución del proyecto son:

La Asociación de Bodegas Exportadoras de Vinos Finos del Uruguay (ABE). Es una entidad gremial integrada por 25 bodegas exportadoras, la enorme mayoría de las cuales pueden ser catalogadas como Pymes. Las empresas nucleadas en ABE son responsables de mas del 70% del valor de las exportaciones de vinos finos.

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Es una persona jurídica de derecho publico no estatal responsable de la ejecución de la política vitivinícola a nivel nacional.

## B. Descripción del Proyecto

La estrategia general del proyecto es mejorar la inserción internacional de los vinos finos del Uruguay, incentivando la integración del cluster, la mejora en la calidad de los productos y de los procesos involucrados en su preparación y la mejora del proceso de comercialización.

El diseño de la operación sigue las pautas dominantes en los Proyectos de Integración Productiva (PIP’s) de alcance nacional dirigidos a un cluster único. Se toma como centro una agencia ejecutora del sector privado (en este caso la ABE), la cual tiene la responsabilidad de convocar a los beneficiarios potenciales a actividades que puedan recibir apoyo del proyecto.

El proyecto se organizó en 4 componentes, correspondientes temáticamente los tres primeros con cada una de las líneas de acción identificadas para remover limitantes en la competitividad. El cuarto componente se diseñó apuntando a potenciar la sostenibilidad y el “derrame” al conjunto de la población objetiva  de los logros del proyecto. Los cuatro componentes mencionados son:

- Mejoramiento de la cooperación empresarial;

- Organización de la producción y especialización del sector;

- Acceso competitivo a los mercados externos

- Diseminación de los resultados del proyecto.

La distribución de fondos a los distintos componentes buscaba equilibrar las acciones respetando la lógica de la formulación.

### • Resumen del marco lógico

El fin del proyecto es potenciar la proyección internacional de la producción de vinos de alta calidad. El marco lógico del Proyecto establece como indicador de fin el incremento de las exportaciones en un 15% anual, alcanzando un 50% de incremento al final del proyecto. Asume como supuestos que existe estabilidad macroeconómica en Argentina y Brasil y que el mercado internacional del vino se mantiene estable o crece.

El propósito del proyecto es generar redes de alianzas productivas y formas estables de colaboración formales e informales entre agentes del mismo o distintos eslabones de la cadena. Los indicadores de propósito (a alcanzarse a los 36 meses de iniciado el proyecto) están fuertemente orientados a actividades, incluyéndose: el numero de reuniones, de actividades, el numero de acuerdos, la cantidad de empresas participantes activas, el numero de actividades comerciales o alianzas estratégicas y la mejora de procesos de desarrollo del producto final conjunto. Se asume para el cumplimiento de los propósitos estabilidad o incrementos en el precio del vino, estabilidad o incremento en demanda de vinos uruguayos y estabilidad en el reglamento vitivinícola del MERCOSUR.

Para el componente de “Promoción de la cooperación empresarial” los indicadores (a alcanzar a los 6 meses de ejecución) también están fuertemente orientados a actividades, destacándose: 5 actividades de difusión de normas y exigencias tecnicas de cada subsector de la cadena, 2 contrataciones de asistencia técnica grupal, búsqueda de recursos financieros, numero de convenio viticultor-bodeguero y cantidadad de actividades y participantes en actividades de asistencia técnica grupal. Se destaca como un indicador de mayor relevancia el logro de una estrategia conjunta en la que se definan limitantes del sector y oportunidades de crecimiento. Se establecen como supuestos el interés y participación de empresas, la disponibilidad de personal calificado para capacitación y asistencia técnica, y expectativas de reactivación del sector en las empresas del sector.

Para el componente de “Organización de la producción y especialización de la cadena” se toman como indicadores el numero de empresas capacitadas y recibiendo asistencia técnica, el numero de empresas trabajando en proyectos conjuntos, el numero de beneficiarios capacitados en temas como medio ambiente y condiciones de trabajo y seguridad, la capacitación de las empresas participantes en temas gerenciales, la obtención de sellos de calidad por parte de 30 empresas del sector y modificación en el “packaging” y presentación del producto. Se establece en los supuestos la predisposición de las empresas a participar y cofinanciar las actividades, así como a adoptar en forma estable las mejoras identificadas.

Para el componente “Acceso competitivo a mercados externos” se establecen como indicadores el incremento en volumen exportado, la incorporación de empresas que exportan en forma directa y estable (se modifico este indicador a partir de la evaluación intermedia), el establecimiento de un logo común para exportación de exportación y el haber promovido la comercialización de producciones conjuntas. Se toman como supuestos que las empresas que existe apertura en los mercados, que las empresas alcanzan a cumplir con los trámites de exportación y que existe interés y aporte de recursos de las empresas para operar con un logo común.

En el componente “Diseminación del modelo y sus resultados” se establecen como indicadores el haber documentado las buenas practicas de integración productiva a los 30 meses a partir del inicio del proyecto, así como haber desarrollado 3 actividades de difusión y disponer de folletos con el mismo fin a los 36 meses desde el inicio de las actividades. Se establecen como supuestos que los beneficiarios tienen acceso a Internet, que existe información y evaluaciones del proyecto, que existen predisposición de las empresas e instituciones a crear redes, que existió capacidad para desarrollar iniciativas exitosas y que existe disponibilidad y acceso para la realización de actividades en el interior y exterior del país.

### • Estado general (fechas de inicio y finalización)

El proyecto se aprobó el 10 de diciembre de 2003, el contrato se firmó el 23 de diciembre del mismo año, realizándose el primer desembolso el 24 de enero de 2004.

La fecha prevista para la finalización de las actividades es diciembre de 2006, contándose con un plazo para la realización del ultimo desembolso que se extiende hasta el 23 de junio de 2007.

No obstante estos plazos previstos originalmente, el organismo ejecutor manifestó su voluntad de finalizar la operación en diciembre de 2006, lo cual esta en condiciones de lograr.

Cerrado el quinto semestre existía un desvío moderado en la ejecución financiera (asumiendo linealidad en la ejecución), pero el avance en compromisos hace suponer que a diciembre de 2006 se aplicaran integralmente los fondos previstos.

Con la información disponible a fin del quinto semestre, se puede comprobar que existió un desvío con respecto al presupuesto original, incrementándose los fondos aplicados al acceso a mercados (39% de los fondos del proyecto, contra 27% previstos), respecto a los componentes de apoyo a la cooperación empresarial, especialización de la cadena y calidad, y diseminación del modelo y sus resultados (entre estos tres componentes llevan aplicados un 31% de los fondos, contra 48% previstos).

## C. Metodología de Evaluación

### • Diseño / estrategia general

La evaluación se llevó adelante considerando el indicador de competitividad revelada proyectado para el fin del período de ejecución, y analizando su evolución para el período del proyecto tanto para beneficiarios como para no beneficiarios.

A partir del comportamiento de este indicador, y tomando en cuenta el grado de logro de los productos esperados del proyecto, se intentó revisar críticamente el avance en indicadores de efecto que pudieran proyectar un comportamiento futuro de la competitividad revelada diferente al observado.

Se analizó la información recabada como línea de base del proyecto, la cual incluye en lo sustancial una descripción de las bodegas en lo referente a prácticas y valoraciones respecto de la cooperación empresarial. También se procesaron un conjunto de observaciones que actualizan esta información, pero dadas las características de la misma se relativizaron al extremos sus resultados (el tiempo transcurrido y las caracteristicas de la información solicitada hacen que el aporte relativo sea bajo).

Dada la carencia de indicadores medibles de efecto, especialmente por constatarse un nivel relativamente bajo de logro de productos, se optó por revisar críticamente el proceso del proyecto a partir de entrevistas mantenidas con participantes y otros informantes calificados del sector.

Los resultados de la evaluación fueron presentados a un grupo de bodegas participantes, sometiendose a discusión las valoraciones realizadas por el evaluador, y recogiéndose las visiones de los participantes sobre el proyecto.

### • Fuentes de información

Durante el desarrollo de la consultoría se utilizaron las siguientes fuentes de información:

- Se revisaron los materiales disponibles sobre la ejecución del Programa, con énfasis en: informes de avance elaborados por la Unidad Ejecutora, informe de evaluación de medio término del proyecto, informes de actividades, planillas de registros de actividades, informes de consultorías contratadas por el proyecto, e informes internos del Banco.

- Se revisaron los materiales disponibles sobre la evolución del sector a nivel nacional e internacional.

- Se elaboró un formulario de entrevista (ver anexo 1) y se procesaron 15 entrevistas y opiniones de bodegueros y viticultores participantes y no participantes del proyecto

- Se procesaron 52 formularios correspondientes a una consulta realizada por la Unidad Ejecutora a una muestra de bodegas en el período 2005/2006

- Se procesaron registros de exportación por destino y empresa en base a información de URUNET

- Se mantuvieron reuniones de trabajo con el equipo de la Unidad Ejecutora, y se procesó información correspondiente a las principales actividades del proyecto

- Se realizaron dos talleres con integrantes de ABE (ver anexo 2, resumen de talleres), en el que se presentaron y discutieron con los participantes las conclusiones de la evaluación. Las presentación utilizada en el taller final, se adjunta como anexo 3.

• Limitaciones

La evaluación del Programa se vio limitada por las siguientes restricciones:

La decisión de realizar la evaluación final con la operación todavía en curso, aporta algunas ventajas pero impone algunas limitaciones. Las ventajas vienen dadas por la posibilidad de acceso a la información (acceso a documentación, instrumentación de entrevistas) cuando la unidad ejecutora esta todavía en funcionamiento y con capacidad operativa, a la vez que los participantes tienen muy presentes las acciones llevadas a cabo y su valoración. Sin embargo, la ubicación temprana de la evaluación limita la visualización de los procesos, particularmente en lo referente valoración del tránsito de productos a efectos, y en el análisis de sostenibilidad.

En particular en este proceso de evaluación se verificaron limitaciones en la convocatoria a talleres con una participación relevante de integrantes de ABE. El primer taller se realizó con una muy restringida participación (6 bodegas de las 25 socias de ABE), y se han encontrado dificultades para establecer una fecha para la realización del taller final. Debe tenerse en cuenta que también en este aspecto la existencia de un conjunto de actividades relevantes vinculadas al cierre del proyecto han dificultado en algún grado esta convocatoria.

II. Relevancia del Proyecto

## A. Introducción

En opinión del consultor el proyecto resultó relevante, aun cuando se detectaron importantes limitaciones en el alcance de sus productos. El proyecto hizo una contribución relevante para mantener activa la única estrategia que ofrece alguna posibilidad de mejora de la competitividad al sector vitivinícola nacional: el crecimiento de su orientación hacia la exportación de vinos finos. Desde esta óptica, y aunque los resultados fueron parciales, al finalizar el proyecto se detectan algunas oportunidades de potenciar un crecimiento en base a las exportaciones:

- Se dispone hoy de una propuesta concreta para la construcción de una imagen de los vinos finos del Uruguay, aspecto esencial para elaborar una  estrategia sólida que los esfuerzos de los empresarios.

- Aunque el proyecto tuvo limitantes importantes en lo referente a integración a lo interno del sector exportador, y también en la integración de otros agentes de la cadena, durante su ejecución la ABE se constituyo en núcleo dinámico en torno al cual surgieron iniciativas relevantes (especialmente el turismo enológico) en las que han participado bodegas que tradicionalmente mantuvieron distancia del organismo ejecutor. La propia concreción de la consultoría de imagen país se constituyo en un factor convocante del interés de los principales actores, aun para expresar visiones criticas respecto a su orientación y resultados.

- Se percibe una mayor capacidad de superar barreras muy presentes entre sectores de empresas exportadoras, al aumentar el protagonismo de una nueva generación de directores que aumenta su protagonismo en empresas dominantemente familiares.

- Algunas fuentes consultadas sostuvieron que empresas de gran volumen de producción dominantemente orientadas al mercado interno (como Traversa o Santa Rosa) están realizando actualmente inversiones relevantes para incursionar en la exportación de vinos finos. Aunque no fue posible determinar una magnitud para este fenómeno, sí se verifica este proceso.

Reconociendo esta relevancia, y aceptando la existencia de estas oportunidades, el análisis de la ejecución del proyecto obliga a ser crítico en cuanto a sus logros.

La principal critica debe orientarse al ordenamiento general del los procesos: los ejecutores postergaron la construcción de una estrategia explicita y fuertemente “compartida” por las bodegas, lo cual llevó a ejecutar en base a acciones no jerarquizadas e integradas a un plan. Esta debilidad afectó sustancialmente la posibilidad de orientarse hacia los objetivos de desarrollo buscados.

Los indicios en los que se basa esta afirmación son los siguientes:

- Al culminar el proyecto no se dispone de una estrategia que guíe los esfuerzos del sector hacia una mejor inserción exportadora para los vinos finos

- No se procesaron cambios institucionales que pudieran ser esenciales para desarrollar una estrategia, y que siempre suponen esfuerzos importantes e involucran lapsos considerables (construcción de espacios de coordinación del conjunto de empresas exportadoras, acuerdos estables con INAVI para acciones de promoción en el exterior, etc.)

- No se avanzó consistentemente en procesos de ajuste de la producción a las exigencias del mercado, fundamentalmente por carecer de una guía clara respecto a cuales debieran ser los mercados objetivo y la estrategia para abordarlos

- No se avanzo sustancialmente en modalidades de integración vertical y horizontal funcionales a negocios que se consideren promisorios

Las actividades realizadas en el marco de la presentación del resultado de la consultoría de creación de imagen país, ponen en evidencia la relevancia de la inversión del proceso definición de estrategia-construcción de un plan de acciones-promoción de acciones concretas. Los resultados de esta consultoría, si es que se tomaran como insumo para construcción de una estrategia global, implican que a partir de ahora se deban realizar un conjunto de esfuerzos que hubieran sido potencialmente financiables con los recursos de la operación bajo evaluación.

Esta percepción es la que obliga a ser mas critico, especialmente desde los propios ejecutores, con el proceso vivido.

Un aspecto esencial lo constituye el hecho postergación de la mencionada consultoría se debió a las limitaciones de la agencia ejecutora para cofinanciar la actividad, lo cual cuestiona la valoración que se le diera ex-ante, y la efectiva relevancia que se le asigne ex-post.

B. Cambios en el contexto en que se ejecutó el Proyecto y Revisión de Supuestos

En opinión de consultor, se incluyen entre los supuestos una serie de hipótesis que no son estrictamente tales. Si deben tomarse como tales los siguientes, ya que escapan a la posibilidad del proyecto de incidir sobre ellos:

- Estabilidad en las economías de Argentina y Brasil

- Mercado Internacional del vino creciente o estable

- Estabilidad en la normativa del MERCOSUR

Estos supuestos establecidos en el proyecto no sufrieron modificaciones drásticas al grado de invalidar las previsiones globales de actividades y transito de productos a efectos. En términos generales puede considerarse para el periodo el mantenimiento de estabilidad macroeconómica en la región, ya que no ocurrieron cambios drásticos con efectos sobre la competitividad relativa; sin embargo debe senialarse que el tipo de cambio real respecto a Argentina, y el comparativo de este con Uruguay respecto a terceros paises, muestra un paulatino deterioro que disminuye nuestra competitividad relativa. Aunque el mercado de vinos finos muestra una gran segmentación, las fuentes consultadas concluyen que en el período existió una evolución estable o levemente creciente de los precios. Globalmente el sector vitivinícola en el mundo tuvo durante el período de ejecución del proyecto un crecimiento moderado del área de viñedos, de la producción de vinos y de exportaciones e importaciones. En lo referente a la normativa vitivinícola del MERCOSUR no existieron cambios relevantes.

El proyecto se ejecutó en un escenario que resultó más adverso del que, en forma implícita, se esperaba en su formulación, especialmente por su contexto internacional. Especialmente la mejora en la posición competitiva de Argentina y Chile, sometieron a la exportación de vinos finos a una presión que no permitió el crecimiento global previsto de las exportaciones.

En Uruguay el número de viñedos continuó una reducción que es una nota permanente de los últimos 15 años. Esta reducción de viñedos y área mantiene su tendencia aún en el momento de mayor actividad de reconversión de viñedos. Sin embargo, en el período 2003-2005, la tasa de reducción (1,2%) fue sustancialmente menor que lo observado en el decenio 1996-2005 (3,0%). Comparando los mismos períodos para la superficie plantada, la tasa de reducción se mantuvo en el orden del 1,2%, en tanto que el número de plantas presentó en el período 2003-2005 una reducción muy inferior (0,3%) a la verificada en el decenio 96-05 (2,0%).

El volumen total de vino elaborado en el país, aunque muestra una gran variación entre años, y no presenta una tendencia clara de crecimiento o reducción, tiene un desempeño contrastante si se comparan los dos períodos mencionados. Mientras en el período de ejecución del proyecto la producción aumentó en 1,4% anual, en el decenio se redujo a una tasa del 1,8% por año.

También para el número de bodegas se observa en el período de ejecución del proyecto un leve incremento que contrasta con la reducción que se venía observando en un período más largo.

El stock de vino elaborado al 30 de junio se ubicó en niveles elevados durante el período de ejecución del proyecto, y se incrementó entre el 2003 y 2005 a una tasa del 12,9 % anual.

Utilizando como indicador de la elaboración y venta de vinos de calidad preferencial (VCP) la venta de estampillas que identifican a este producto, el período de ejecución del proyecto mostró un incremento en éstos superior al observado para un período de diez años (7,8% anual en el 2003-2005 contra 6,2% en el período 1997-2005).

Por ultimo, en el período del proyecto se verificó un incremento del consumo de vino, básicamente de origen nacional.

Luego de una tendencia descendente, a partir del 2004 se comienza a observar una recuperación en las exportaciones de vinos, lo cual, por estar involucrado en los indicadores del proyecto, se analizará con mayor detenimiento en una sección específica.

## C. Validez de la lógica del Proyecto

A la lectura, el proyecto parte de un diagnostico sólido, identifica un conjunto de limitantes relevantes y jerarquizadas, y diseña un set de instrumentos coherentes y adecuados para remover estos obstáculos y avanzar en competitividad.

Sin embargo, su revisión retrospectiva obliga a realizar algunas precisiones.

El proyecto pone énfasis en la potencialidad de reducir costos de producción por  incorporación de instrumentos de coordinación vertical y horizontal. Por este motivo se estructura un componente especifico para la promoción de estas iniciativas. Sin embargo, tanto la revisión de las actividades realizadas como la consulta a participantes y no participantes vinculados al negocio, tienden a quitarle importancia a este tipo de solución. Existen una serie de motivos que sustentan esta afirmación. En primer lugar, existen proveedores (como por ejemplo los proveedores de envases) que por su escala no mejoran sustancialmente las condiciones de la transacción al realizar negocios con una “demanda coordinada”. En segundo lugar, las posibilidades limitadas de alcanzar escalas significativas, repercuten en que las oportunidades de reducción estén muy acotadas y por tanto muy baja la repercusión en el negocio. En tercer lugar, porque es frecuente “subestimar” los costos de la coordinación, especialmente en lo referente a tiempos gerenciales requeridos y riesgos de exponerse a incumplimientos.

Estas apreciaciones no invalidan la validez de la coordinación, sino que cuestionan la dirección de los efectos esperados y el momento en que se pone énfasis en la promoción de estas acciones. La coordinación mantiene una gran relevancia cuando es el instrumento para cumplir con condiciones de negocios específicos. Así, partiendo de negocios en los que se requiera determinada presentación o características del producto, determinada estandarización del proceso o un calendario predeterminado de entregas, en dimensiones en que requieran de la participación de un conjunto de bodegas, es de esperar que se llegue a situaciones en las que se deban desarrollar instrumentos de coordinación como los que se esperaba promover en el componente 1 del proyecto. Desde esta óptica se podría repensar el componente, presupuestando su ejecución algo más tardía respecto a avances en la definición de mercados y tipos de negocio, y a los avances en la orientación estratégica de los procesos de ajuste de producto, y deberían esperarse los efectos, mas en la dirección de posibilitar tipos de negocios, que estrictamente en la reducción de costos.

# III. Efectividad y Efectos

## A. Logro de los resultados del proyecto

### • Planeados y Reales

En los párrafos siguientes se analizará para cada componente un análisis de la obtención de los productos previstos, revisando los indicadores asociables a ellos.

Conceptualmente el componente 1 del programa debía dejar como producto: una estrategia aceptada y valorada por los empresarios, y un conjunto de experiencias repicables en el área de coordinación entre empresas: convenios viticultor-bodeguero, convenios entre empresas a nivel horizontal para difusión de normas y provisión de asistencia técnica, experiencias de acceso a financiamiento implementadas en forma asociativa.

Este producto no fue alcanzado en lo sustancial. Se realizó un avance tardío en la formulación de la estrategia, y, dada la escasez de experiencias de integración, las limitaciones de su relevancia y la ausencia de una documentación de aprendizajes de estas experiencias, se considera que el producto se alcanzó parcialmente.

Siguiendo las pautas del marco lógico, la comparación de productos previstos y alcanzados puede sintetizarse como sigue:

Componente 1

| Indicador | Previsto | Realizado | Consideración |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia conjunta a nivel de la cadena productiva del vino que permita identificar los impedimentos al crecimiento competitivos y las oportunidades. | El proyecto preveía la formulación de la estrategia para los primeros seis meses de ejecución | Se alcanzo al fin del proyecto una propuesta de estrategia para la construcción y gestión de la imagen país de los vinos uruguayos | Parcialmente alcanzado No se formula una estrategia que identifique los impedimentos y oportunidades en forma global, aunque se avanza en esta dirección La realización tardía de este avance limitó el éxito del proyecto |
| Actividades comunes entre empresas tales como la difusión de las normas y exigencias técnicas de cada subsector de la cadena. | 5 actividades realizadas | 1 actividad especifica Exposición sobre características comparativas de barricas del Dr. en Enología (francés) Luis Blanchard, representante de Seguín-Moreau para América Latina. | En los informes de la Agencia Ejecutora se incluyen también 5 actividades correspondientes a la conformación de consorcios para la compra de barricas y postes que no corresponden conceptualmente con el producto esperado |
| Contrataciones de asistencia técnica grupal. | 2 contrataciones | 1 actividad Degustación genérica de dos vinos de cada bodega participante por los especialistas australianos que dictaron dos seminarios. | No corresponde con el concepto |
| Búsqueda conjunta de recursos financieros. | No especifica | 4 acciones | Los recursos financieros “implícitos” referían a financiamiento para proyectos y acciones Se informa la gestión (exitosa) para recibir aportes de bancos e INAVI |
| N° de convenios de proveeduría viticultor bodeguero. | No especifica | No se realizaron convenios | Se menciona autoabastecimiento de uva como principal limitante. Existen experiencias no recogidas |

Se incluyen adicionalmente indicadores que son reiterativos respecto a los productos, los cuales tampoco estaban dimensionados en el  proyecto (nro de actividades de capacitación vinculadas a la asistencia técnica grupal, nro de participantes y gestiones para la obtención de financiamiento). Durante el último semestre de ejecución se están llevando adelante acciones de apoyo a la producción integrada que pueden modificar alguno de los indicadores.

Un producto que resultaba relevante en este componente era la magnitud y estabilidad de experiencias de compras conjuntas de insumos o contratación conjunta de servicios. En esta materia se llevaron adelante acciones puntuales, involucrando la compra de barricas, botellas y postes, en cantidades menores dada la magnitud de las empresas.

Conceptualmente, el componente 2 del programa debía lograr como producto el establecimiento de un conjunto de sistemas de coordinación entre las empresas para cooperar en el ajuste de sus procesos empresariales, orientados a lograr productos adecuados a los mercados objetivos con el mayor grado de eficiencia.

En forma similar a lo anotado para el componente 1, en este componente se percibe un logro parcial de este producto. Se realizaron actividades importantes, trabajaron un conjunto de empresas relevante y se hicieron avances de valor, pero no se alcanzo a establecer formas estables de coordinación en esta área capital para la mejora de la competitividad.

| Indicador | Previsto | Realizado | Consideración |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas trabajando en proyectos conjuntos. | 70 | 73 | No se acuerda en el concepto de proyectos conjuntos. Al finalizar el plazo de ejecución turismo enológico es el proyecto que esta en funcionamiento |
| Identificación y aplicación de metodologías de monitoreo y control. | No especifica | No se identificaron métodos específicos de monitoreo y control para garantizar calidad de producto | No logrado |
| Empresas que han recibido asistencia técnica y capacitación en las temáticas identificadas en las estrategias. |  | 100 | Son efectivamente empresas participantes, no se acuerda en lo referente a “identificadas en la estrategia” |
| Sistema de información centralizado y uniformizado. | Sistema operando | Sistema operando | El sitio web del proyecto centraliza la información y conecta con paginas de empresas |
| Se han capacitado beneficiarios en temas de medio ambiente y condiciones de trabajo y seguridad. | 60 beneficiarios | 21 beneficiarios | 3 actividades de valor realizadas con los beneficiarios mencionados |
| Se han capacitado las empresas beneficiarias en temas gerenciales. | No se especifica | Se capacitaron 25 empresas | Temas relevantes |
| Empresas del sector reciben sello de calidad. | 30 empresas con sellos de calidad | 16 empresas con sello de calidad | No se financiaron con fondos del proyecto. |
| Modificaciones en el “packaging” y en la presentación del producto.” | No se especifica | 35 empresas realizan modificaciones | Los cambios no están orientados por un proyecto de adaptación a los mercados |

Los dos elementos que llevan a ser mas critico respecto a la calidad del producto alcanzado son: la ausencia de proyectos integrales para cualquiera de las líneas de trabajo. No se implantan sistemas de control de calidad ni se identifican sistemas promisorios para generalizar. Las empresas cooperan para la realización de actividades, pero no se establecen proyectos de cierta duración (con excepción del turismo enológico) y con objetivos de mediano plazo (ni para grupos grandes, ni para pequeños grupos). No fue posible durante la ejecución del componente dejar operativos sistemas que garanticen mejoras de calidad y ajuste de la eficiencia de las empresas.

Lo anterior no indica que no existan avances. Varias de las actividades, especialmente las de capacitación y las que permitieron intercambiar experiencias con expertos internacionales seguramente tendrán incidencia en mejoras de eficiencia y ajuste de las empresas.

El producto esperado de la ejecución del componente 3 del proyecto es un esquema de comercialización externa del vino fino operando. Esto supone una estrategia aplicándose, un conjunto de experiencias de ventas en conjunto, el aumento del valor de las exportaciones (50%) y el aumento de las empresas exportadoras y la definición de un logo que identifique a los vinos finos uruguayos.

Los aspectos en que lo ejecutado se distancia mas de lo esperado es en la falta de una estrategia definida y en la inexistencia de un identificador común a los vinos uruguayos.

El incremento en el valor de las exportaciones fue menor al previsto (25% real contra 50% esperado) y el aumento de empresas exportadoras socias de ABE prácticamente alcanza la meta establecida (8 nuevas empresas en vez de las 10 esperadas). Estos avances se alcanzan parcialmente, y en estricto rigor deben considerarse más asociables a efectos que a productos.

El número de acciones y de empresas participantes fue muy importante, pero dominantemente estas acciones propiciaron mejores oportunidades aprovechables por cada empresa de acuerdo a los productos disponibles por ellas. Se mencionó recurrentemente en las entrevistas realizadas que estas instancias fueron la base de procesos de mejora del producto, pero estos fueron también esfuerzos y logros a nivel de empresa.

Como producto del componente 4 del proyecto se debía contar con la plataforma para difundir las experiencias exitosas y expandir a mas empresas el proceso iniciado de mejora de la competitividad.

Se esperaba contar en este componente con: información sistematizada de buenas prácticas de cooperación en las distintas áreas del proyecto, folletos que permitieran difundir estas experiencias, y haber realizado actividades de difusión.

Al momento de realizar la evaluación ninguno de los elementos anteriores estaba cumplido.

De no existir un cambio muy importante en los últimos meses de ejecución puede considerar que el producto de este componente no fue alcanzado.

• Implicancias de deficiencias

Como se desprende de la descripción realizada, los productos previstos en el proyecto fueron alcanzados de forma parcial. Varios de los productos estratégicos por su implicancia no fueron alcanzados, aunque el nivel de actividad y la relevancia de algunas de éstas son destacables.

El producto global esperado del proyecto era la constitución de una red de cooperación entre las empresas participantes manifiesto en el funcionamiento de: sistemas de coordinación para compra de insumos y provisión de servicios, sistemas de mejora de la eficiencia empresarial y ajuste de productos y procesos y un sistema de comercialización orientado a los mercados externos.

Existieron esfuerzos muy relevantes en varios planos. Se intento por todos los medios motivar a las empresas para la realización de acuerdos en la provisión de insumos y servicios. Se realizaron acciones para motivar a las empresas a realizar capacitaciones y a coordinarse para recibir asistencia técnica y asesoramiento. Sin embargo, la falta de un plan integral compartido por las empresas que guiara estos esfuerzos dejan la impresión de un conjunto de esfuerzos puntuales que no terminan conformando una obra coherente coordinada.

No han quedado a la finalización del proyecto sistemas de cooperación consistentes operando, ni tampoco existió una documentación que oriente sobre las modalidades que pudieran resultar más promisorias para desarrollar este tipo de sistemas.

Quizás el producto más importante del proyecto sea la intensificación de la coordinación entre bodegas para la realización de acciones de venta en el exterior. Aunque la ABE había iniciado con anterioridad al proyecto estos esfuerzos, la cantidad de acciones desarrolladas y el establecimiento de algunos procedimientos de coordinación y operación para obtener contactos y organizar estas actividades constituye un avance que probablemente ya este ofreciendo resultados a las empresas

Esta carencia en los productos determina que se considera baja la probabilidad de que éste impulse el logro de los objetivos finales buscados: el incremento de la competitividad del sector de vinos finos de exportación.

## B. Resultados y efectos del proyecto, y el propósito del proyecto

#### • Efectos planeados y contribución al propósito

Los indicadores de propósito del proyecto aportan parcialmente a la visualización de efectos. Varios indicadores refieren estrictamente a la realización de actividades: se realizaron 187 reuniones entre integrantes de la cadena, se realizaron 146 actividades conjuntas, y se realizaron 6 actividades comerciales o alianzas estratégicas. Más asociables a producto resultan el incremento en el numero de empresas participantes activas del proyecto (casi 50%) y el numero de acuerdos documentables referentes al uso de servicios o investigaciones científicas.

Globalmente el proyecto esperaba dar inicio a la siguiente cadena de efectos:

Empresas mas eficientes por alcanzar escala cooperando

Empresas pequeñas mantienen posición competitiva

Siguiendo la estrategia, se logran experiencias exitosas de cooperación para compra de insumos y acceso a servicios

Se cuenta con una estrategia de desarrollo sólida y compartida por las empresas

Se realizan esfuerzos coordinados entre empresas de ajuste del producto y procesos a los mercados y mejora de la eficiencia empresarial

Sistema o sistemas de ajuste del producto a los mercados aplicado por grupos de empresas en coordinación

Se ensayan experiencias de acceso al mercado en base a la estrategia, y con identificación común

Se desarrolla una estrategia conjunta de comercialización

Se define una forma de organizativa que administre y actualice esta estrategia

Capacidad de competir en precio a un determinado nivel de calidad

Portafolio de productos adaptados al Mercado

Consistencia de ventas frente a cambios en patrones de consumo

Se reconoce el producto desarrollado

Aumento de mercados

Mejora de precios

Mayores exportaciones relativas

Mayor competitidad

De acuerdo al análisis de productos desarrollado antes, no es esperable que se mejore la eficiencia por la vía de coordinación como efecto del proyecto, dada la baja relevancia de los logros alcanzados.

Tampoco se visualiza la existencia de experiencias de coordinación para la mejora de los procesos de producción y el ajuste de los productos que habiliten a esperar una continuidad y relevancia de éstos como para incidir decisivamente en instaurar sistemas de ajuste coordinados.

Las experiencias realizadas en el área comercial, aunque constituyen avances y seguramente determinan mejores posiciones competitivas actuales y en el corto plazo, no alcanzaron a establecer dos aspectos claves para la cadena de efectos: no se desarrollaron bajo una estrategia y no lograron definir ni un perfil de producto y una imagen para el mismo.

Considerando la posibilidad de detectar efectos más “primarios” del proyecto vinculados a una “sensibilización” de los actores respecto a la relevancia de llevar adelante procesos de mejora de la competitividad, se analizaron dos fuentes de información:

- Se utilizó el resultado de un relevamiento de 114 bodegas (muestra representativa del conjunto de la industria bodeguera) realizado a comienzos del 2005 con el objetivo de establecer una “línea de base” respecto al grado de integración efectivo del cluster y la visión dominante respecto a la validez de los instrumentos de cooperación.

- Se procesaron 52 formularios de actualización de esta encuesta realizados a bodegas por la unidad ejecutora a principios de 2006.

Se consideró, atendiendo a la posibilidad de realizar nuevamente una encuesta representativa como insumo para la evaluación final, que los cambios que pueden medirse con este tipo de instrumento requieren un tiempo mayor para expresarse, por lo cual seria recomendable, en todo caso repicar este relevamiento en un plazo de dos o tres años luego de finalizado el proyecto.

Estructuralmente el relevamiento informa que existe una asociación entre la edad de los empresarios, el tamaño de las empresas y la incursión en las exportaciones. Así, mientras casi la mitad de los informantes son menores de 40 años en las empresas grandes (más de 1 millón de litros de vino elaborados en el año), este porcentaje alcanza a 25% en las empresas chicas y a 27% en el universo analizado. Al discriminar las bodegas entre exportadoras y no exportadoras, el relevamiento muestra que un 48% de los empresarios son menores de 40 años entre las primeras, y el 22% entre los que solo operan en el mercado interno.

Algo similar ocurre cuando se considera el nivel de instrucción de los empresarios. Mientras el 18% de los empresarios tiene formación terciaria en el conjunto de la población, al considerar las bodegas exportadoras se alcanza al 46% y en las grandes al 40% de empresarios que llegan a estos niveles de formación.

La información relevada en ambas instancias muestra que a nivel de las bodegas existe una practica muy poco frecuente de acciones de formales de coordinación para compra de insumos o acceso a servicios (11% dicen tener acuerdo, aunque domina la practica de mantener los mismos proveedores), así como para abastecimiento de uva para vinificación (en torno al 10% de las empresas dicen tener acuerdos formales, aunque entre las empresas que compran uva es ampliamente dominante el mantener el mismo proveedor en sucesivas zafras). Domina una visión positiva de los acuerdos con proveedores, afirmando que éstos simplifican (68%) y disminuyen los precios de insumos (66%). Se verifica que no existe coordinación entre bodegas para compra de uva a productores, y es mínima la coordinación para abastecerse de insumos o servicios (6% dicen acordar con otras bodegas), no obstante lo cual domina la opinión de que este tipo de coordinación simplifica la gestión y abarata los insumos.

En cuanto a los encadenamientos hacia delante, el 10% de los empresarios informa tener acuerdos formales con compradores de vino (aunque es dominante la estabilidad en el comprador), y se repite la valoración positiva de este tipo de acuerdo (70% de los empresarios cree que son convenientes). Los acuerdos horizontales para comercializar el producto son casi inexistentes, no obstante lo cual los empresarios dominantemente opinan que son convenientes.

Las empresas consultadas indican que la calidad del insumo o servicio, la confianza en el proveedor y el precio, en ese orden, son los criterios utilizados para seleccionar proveedores.

El 10% de las empresas dice exportar, señalándose el volumen insuficiente y el producto inadecuado como los motivos más importantes para no incursionar en la exportación. El 66% de las empresas dice estar interesado en exportar (22% piensa hacerlo en el corto plazo y  44% en un plazo mayor).

Los principales problemas percibidos por los empresarios son las dificultades de comercialización, el precio del producto, y las dificultades de acceso al crédito para inversiones. Dominan las empresas que piensan aumentar su capacidad industrial en los próximos tres años, y especialmente direccionar producción hacia la exportación.

Las valoraciones sobre el proyecto son favorables desde la óptica del pequeño grupo de la muestra que ha participado de sus actividades. Dominantemente están satisfechos o muy satisfechos, declaran haber compartido información confidencial y aumentado su confianza, y consideran que como efecto del mismo aumentaron la habilidad de los trabajadores y mejoraron las condiciones de éstos, incorporaron nuevos procesos tecnológicos, incursionaron en nuevos productos y nuevos canales de distribución.

La información actualizada a principios de 2006 no muestra cambios relevantes respecto a los puntos mencionados, aunque debe tenerse presente que la muestra no es representativa.

Analizados los casos, se nota que los bodegueros participantes del proyecto son en general más optimistas respecto a las posibilidades de crecimiento del sector.

También en este aspecto, las entrevistas llevadas adelante para la evaluación final mostraron un claro sesgo de los participantes del proyecto en ser más optimistas respecto a las posibilidades de crecimiento, tanto individual como sectorial en los próximos años.

El análisis de estas fuentes no permite visualizar efectos relevantes del proyecto en el sentido de modificar en algún grado la visión del sector. Además de la limitación del lapso necesario para medir esta evolución, la información analizada presenta la dificultad de la discrepancia entre prácticas y valoraciones, ya que dominantemente, y desde el inicio del proyecto, los bodegueros “valoran” como positivas y convenientes prácticas que no llevan adelante.

Un aspecto en que puede visualizarse un efecto, incipiente, pero que pude alcanzar una relevancia mayor, es la motivación que tuvo el proyecto en un sector de jóvenes empresarios que van ganando protagonismo en sus firmas. En las reuniones y entrevistas mantenidas resultó muy claro que este perfil de empresarios tiene “integrada” una visión en la que domina la conciencia de la necesidad de encontrar estrategias y acciones conjuntas para mejorar la posición competitiva de las empresas y el sector. Las prácticas ejercitadas en actividades del proyecto (capacitaciones, reuniones de coordinación, acciones comerciales) parecen haber logrado una visión con más puntos de acuerdo entre empresas, y una convicción de que es posible avanzar.

• Efectos no planeados y consistencia con el propósito y prioridades del BID/FOMIN

El desarrollo del turismo enológico, a partir de actividades realizadas en el marco del proyecto, es de tal entidad, que puede ser considerado como la mayor externalidad positiva del mismo.

Aunque esta iniciativa es parte de la inserción comercial, su proceso de desarrollo constituye un buen ejemplo del tipo de evolución deseable en este tipo de proyectos. En particular debe señalarse:

- La capacidad de convocatoria de empresas y la continuidad de las actividades

- La capacidad de integrar empresas relevantes socias y no socias de ABE

- La contratación de apoyo técnico para desarrollar una estrategia de crecimiento

- La instrumentación de una solución institucional específica (Asociación de Turismo Enológicos del Uruguay) para constituirse en gobierno de la iniciativa

Al momento de realizar la evaluación se considera que esta iniciativa puede también constituirse en un elemento aglutinador del sector de bodegas exportadoras, que supere algunas divisiones persistentes que limitan la posibilidad de desarrollar estrategias coordinadas en el sector.

## C. Contribuciones a la Meta del Proyecto

La meta final del proyecto era obtener un crecimiento en el valor de las exportaciones. Estrictamente existen una serie de consideraciones implícitas en el proyecto que obligan a completar este objetivo con las siguientes consideraciones:

- Como las acciones que se estimularon apuntan a generar mejores condiciones para la competitividad desde la base del proceso, puede esperarse que los resultados no sean inmediatos (que la magnitud del aumento no es verificable al terminar el mismo), pero en cambio es esencial que se espere una continuidad en el crecimiento por un periodo posterior a la ejecución.

- Las estrategias de cooperación que están en la base de las acciones de proyecto, debieran repercutir en atenuar los procesos de concentración del negocio en pocos agentes, y aun tender a incrementar la cantidad de empresas que participan del negocio exportador

- Buscando discriminar la incidencia del proyecto en la mejora de las exportaciones, será necesario comparar la evolución de los participantes del mismo con el conjunto del sector de vinos finos

- Si lo que se busca es visualizar la mejora en la competitividad del sector, aportada por el proyecto, será necesario relativizar los resultados absolutos en la evolución de las exportaciones al menos con dos referencias: el conjunto de las exportaciones del país y la evolución de competidores externos relevantes

En los gráficos siguientes se presenta la evolución de las exportaciones en valor de vinos finos discriminando a las bodegas pertenecientes y no pertenecientes a la ABE, y tomando como participantes del proyecto a éstas ultimas. Aunque este criterio es imperfecto, es el que refleja mejor la realidad, ya que de incluir a todos los participantes se estaría incorporando el “ruido” de empresas que con participación mínima en las actividades, pesan en la exportación.

En el primer grafico se muestra la evolución del valor anual de las exportaciones (utilizando un índice que toma como base el año 2002). En el segundo grafico se analizan las medias móviles cuatrianuales para el valor de las exportaciones, tomando el índice como base el cuatrienio 1999-2002.

Si se toman los extremos de la evolución anual, podría concluirse que existen indicios de efectos del proyecto, ya que los integrantes de ABE aumentan un 24% sus exportaciones en tanto quienes no participan de la misma tienen una retracción del 4%. Sin embargo, la evolución de la serie no permite sacar conclusiones contundentes.

Tampoco aparecen claros efectos del proyecto cuando se compara la evolución por cuatrimestres móviles.

Aun considerando el desempeño de los participantes del proyecto en el periodo 2003-2006, tomando solamente las puntas del periodo de ejecución del proyecto, el crecimiento de un 25% en valor de las exportaciones supone una retracción de la competitividad relativa si lo comparamos con:

- El incremento en valor del 71% de las exportaciones uruguayas en similar periodo

- La duplicación (111% de incremento) de las exportaciones de vino chileno en similar periodo

- El incremento de mas del 40% de las exportaciones de vino argentino en similar periodo

A sugerencia de la unidad ejecutora, el análisis precedente se complementó con una comparación en la que los grupos a contrastar son: los participantes más activos (en una muestra de 29, se consideraron como activos las bodegas que recibieron más de 1.000 dólares de fondos del Fomin, y participaron en un promedio de 14 actividades), fueran o no de ABE, y no activos a aquellos exportadores que no cumplían esta condición.

Los gráficos siguientes muestran los resultados de la comparación, tanto para el valor de las exportaciones como para el precio promedio del litro de vino exportado.

Los resultados muestran que existe una evolución destacada de los participantes más activos del proyecto en los últimos dos años del período en lo referente al valor de las exportaciones. Aunque en el precio por litro el grupo de participantes activos obtiene un valor superior, la evolución en el período muestra que el grupo que no participó en el proyecto, o lo hizo con muy baja presencia, tuvo una tasa de incremento superior durante el período.

En opinión del consultor, los datos confirman la visión de que el proyecto impulsó al grupo exportador.

## D. Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye del análisis realizado que el proyecto tuvo una actividad importante, que alcanzó parcialmente los productos buscados, y que cuenta al finalizar la ejecución con limitadas posibilidades de haber iniciado una cadena de efectos que incidan en mejorar la competitividad del sector.

Las recomendaciones principales que surgen del análisis de los resultados del proyecto son:

Una de las principales causas de limitaciones en los logros de proyecto estuvo dada por la falta de una estrategia claramente formulada y compartida por los empresarios. La estrategia implícita en el proyecto no estaba adecuadamente integrada o no era compartida por los empresarios durante la ejecución, y las bases de construir una estrategia propia se postergaron hasta la casi finalización de la ejecución. En base a esta limitante, se recomienda que se intente, de parte del BID/FOMIN, llevar adelante una actividad de revisión crítica de este proceso con la ABE, y establecer en un documento las conclusiones de esta instancia.

Al finalizar el proyecto se ha dado un paso importante al disponer de una propuesta especifica de construcción de imagen de los vinos finos uruguayos. Se recomienda utilizar esta instancia solicitando a la agencia ejecutora la presentación al BID/FOMIN de un plan de acciones que se deriven de este avance, abarcando el plazo de 1 o 2 años, firmado por los socios de ABE.

Durante el desarrollo del proyecto, se implementó un monitoreo trabajoso y meticuloso, con énfasis en una amplia batería de indicadores, dominados por aquellos asociados a la realización de ciertas actividades.  Este tipo de monitoreo no contribuyó a poner en evidencia los problemas estratégicos que condicionaron mayormente sus resultados. Se considera, incluso, que las características del monitoreo (en gran medida orientado por el propio marco lógico) generaron otras dos consecuencias negativas: confundieron a los ejecutores, y los alejaron del interés por revisar estrategicamente la marcha de la operación.  La recomendación, en este sentido, es realizar una actividad especifica de revisión crítica del esquema de monitoreo utilizado, intentando que a futuro se construya un sistema más orientado a la captación de efectos y el avance en la dirección de impacto buscado.

IV. Eficiencia

## A. Introducción

Los recursos fueron utilizados con una eficiencia razonable si se analizan desde la óptica de las actividades. Proyectados a resultados, los indicadores de eficiencia que pudieran aplicarse quedan sujetos a las valoraciones realizadas antes sobre los resultados globales del proyecto.

En el cuadro siguiente se compara el peso relativo de cada una de las categorías de inversión previstas en el presuesto original y de acuerdo a lo efectivamente utilizado.

| Categorías de inversión | Presupuesto original | Ejecutado |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION | 18% | 19% |
| APOYO COOP EMPRESARIAL | 20% | 27% |
| ESPEC CADENA SECTORIAL | 21% | 12% |
| ACCESO MERC EXTERNOS | 27% | 35% |
| DISEMINACION MODELOS | 7% | 1% |
| EVAL Y AUDITORIAS | 4% | 3% |
| MAT INFORM Y OFICINA | 2% | 2% |
| IMPREVISTOS | 2% | 0% |

Las modificaciones en el peso relativo de cada categoría fueron oportunamente aprobadas por el BID/FOMIN.

El costo de Administración alcanzaba al fin del proyecto, en base a información presentada por la unidad ejecutora, a 19% del total de fondos utilizados, alineandose a lo previsto en el presupuesto.

El incremento en el peso relativo del componente “Apoyo a la cooperación empresarial” está fuertemente influido por la realización de la consultoría de imagen país, que explica casi la mitad de la ejecución del componente y más del 74% de los fondos aportados por el BID/FOMIN. También en el componente “Acceso a mercados externos” existió una ejecución superior en peso relativo a lo previsto en el presupuesto original, destacándose por el contrario una “subejecución” relativa de los componentes “Especialización de la cadena y calidad” y “Diseminación del Modelo y sus resultados”, los cuales reducen su participación desde casi un tercio en el presupuesto total (28%), hasta un 13% en la ejecución.

## B. Manejo de los recursos (‘inputs”) del Proyecto

• Estándares y control de calidad

La documentación analizada no muestra aspectos a resaltar en esta área del Proyecto, contándose en la unidad coordinadora con procedimientos aceptables para la ejecución.

Merece mencionarse, a los efectos de un adecuado control de calidad durante la ejecución, la necesidad de disponer de sistemas de información que permitan integrar con mayor facilidad la ejecución financiera con algunos aspectos relevantes de la ejecución física. Como ejemplo puede mencionarse que a pedido de la evaluación la unidad ejecutora realizó un valioso análisis de la distribución de los fondos por empresa participante, requiriendo ésto de un esfuerzo considerable por parte del equipo, tratándose de información que podría ser obtenida casi en forma automática y  “on line” de utilizarse un sistema más potente.

## C. Informes oportunos e información útil sobre

• Finanzas del Proyecto

El proyecto no se vió resentido por limitantes relevantes originadas en la disponibilidad de recursos de ninguna de las fuentes de financiamiento, con la excepción de la realización de la consultoría de “imagen país”, que se analizará especificamente en el item “manejo de problemas”. La ejecución mantuvo algun retraso durante los cinco primeros semestres, alineandose en el sexto semestre a lo prespuestado, e incluso adelantando la ejecución financiera, lo que permite dar por finalizada la ejecución en diciembre de 2006.

• Logro de los resultados del proyecto

Se han señalado en otras secciones de este informe las limitaciones en los resultados del proyecto,  apreciables al finalizar la ejecución, tanto en el logro de productos como en los efectos.

• Problemas y Riesgos del proyecto

Del proceso de evaluación surgen los siguientes aspectos como los más problemáticos:

- No se contó con una estrategia suficientemente formulada y altamente compartida por los participantes, en las primeras etapas del proyecto.

- Aunque se siguió una importante agenda de acciones, éstas se concentraron en la dinamización del acceso a mercados externos, con un fuerte sesgo de acciones puntuales y dispersas. El desarrollo del turismo enológico es una excepción, avanzandose en esta área de acuerdo a una estrategia y dando pasos relevantes para construir un proceso sustentable de mejora de la competitividad.

- La unidad ejecutora realizó una eficaz tarea de administración y dinamización de las iniciativas, pero no alcanzó a liderar un proceso de revisión estratégica del proyecto durante la ejecución

- En las etapas finales de la evaluación se realizaron avances en definir una visión estratégica para la orientación competitiva de los vinos finos uruguayos, notándose que las recomendaciones que surgen a partir de las primeras definiciones estratégicas constituirían una orientación del mayor valor si se dispusiera hoy de recursos y tiempo para continuar ejecutando el proyecto

- Aunque ha existido un avance en la práctica de coordinar acciones entre las bodegas exportadoras, no se verifica al finalizar la ejecución, y como producto del proyecto, un plan de acciones y un arreglo institucional consistente con éste que permitan augurar que los avances realizados persistan y se desarrollen en el tiempo.

Los problemas señalados exponen el riesgo principal del proyecto: su baja sostenibilidad. El fuerte perfil de acciones de corto plazo y las carencias señaladas en el área estratégica, ponen en riesgo la concreción de avances sostenibles en la posición competitiva sel sector.

## D. Manejo de problemas

Los problemas señalados se percibieron desde el BID/FOMIN, aunque no desde etapas tempranas, pero no fue posible instrumentar acciones efectivas para revertir en sustancia el proceso señalado.

La realización de la consultoría de definción de la imagen país de los vinos finos uruguayos constituye un ejemplo a analizar. Durante un lapso relevante se negoció respecto a la aplicación de los recursos necesarios para financiar esta actividad de costo muy importante, pero de gran valor estratégico. Desde el BID/FOMIN se intentó que la actividad se realizara y tuviera el alcance adecuado, a la vez que ésta fuera cofinanciada por los beneficiarios. Esta negociación culminó con la aceptación por parte del BID/FOMIN de financiar integralmente la actividad, a la vez que con una ubicación en el tiempo que resiente, mirado desde el ciclo del proyecto, las posibilidades de que los avances estratégicos se materialicen en acciones.

No es posible extraer una lección genérica de esta experiencia, dado que el cofinanciamento de los esfuerzos estratégicos es quizás un elemento sustancial para que éstos sean valorados por los ejecutores y por lo tanto cuenten con mayor posibilidad de transformarse luego en acciones efectivas, pero revisado en retrospectiva, hubiera sido mejor adelantar esta acción asumiendo el financiamiento completo de la misma, y propendiendo a mejorar la calidad global del proyecto.

## E. Utilización de Recursos

Aunque no resulta sencillo establecer parámetros de comparación, las actividades analizadas parecen ajustarse a costos razonables y similares a los experiencias análogas. La relación de estos costos con la eficacia de las acciones y con los beneficios esperados es sensible a la visión de se tenga de cuales son las acciones eficaces y los beneficios que se buscaban.

En términos de resultados inmediatos o de corto plazo se considera que las acciones fueron eficaces, habiéndose verificado hacia el final del proyecto una tendencia de los participantes a una mejora relativa de sus ventas y acceso a nuevos mercados. Esto indicaría que los recursos se aplicaron en ésta área a acciones eficaces. Sin embargo, si se visualiza el proyecto como el catalizador de una nueva modalidad de acciones en la que el acceso a los mercados externos se construye sistematicamente a partir de una estrategia, y se desarrolla un sistema de ajuste continuo del producto a los mercados, no es posible concluir que la relación beneficio-costo sea aceptable. Se dispone de un conjunto de experiencias, poco sistematizadas, y por lo tanto con limitaciones para su difusión y apropiación por el conjunto de bodegas exportadoras y con potencial exportador, y con un esbozo de estrategia, propuestas por una consultora internacional, para la construcción de una imagen del producto. Si se visualizara éste como el producto a lograr, es probable que se hubieran podido optimizar los recursos, y no solamente los financieros, necesarios para alcanzarlos.

## F. Conclusiones y Recomendaciones

Los principales problemas del proyecto fueron de foco y de ordenamiento lógico de los esfuerzos. La unidad ejecutora y la interacción con el BID/FOMIN no alcanzaron a neutralizar estos problemas, pero administraron la operación en forma eficaz y ordenada.

El costo de administración de la operación se ubicó lo esperable dada su dimensión, y se alineó a lo presupuestado originalmente. Los fondos se aplicaron especialmente al componente 3, cobrando relevancia también el componente 1 por efecto de la inclusión en este componente de una actividad muy relevante en costo (consultoría internacional de imagen país de los vinos finos uruguayos). Tanto el componente 2 como el 4 muestran una fuerte subejecución comparados con el presupuesto original.

La principal recomendación a realizar, pensando en futuras operaciones, es abordar tempranamente las acciones tendientes a definir una estrategia, y luego ceñir la ejecución a ésta, estando dispuesto a ajustar aspectos estructurales del proyecto si esto fuera necesario para disponer los recursos funcionales a la estrategia. En este proceso, es posible que resulte conveniente privilegiar la realización temprana de avances en el área estratégica, aún sacrificando el cofinanciamiento de estos esfuerzos por parte de los beneficiarios.

A pesar de tratarse de una operación con un monto global limitado, la experiencia demuestra que hubiera sido conveniente contar con un sistema informático de mayor potencia para permitir un seguimiento y administración adecuados. De contar con un sistema integral y más potente se hubiera podido con una relación beneficio costo razonable:

- Construir indicadores que asociaran con efectos, a partir de datos recabados en actividades del proyecto

- Controlar la distribución de apoyo individual a cada beneficiario, otorgando una facilidad relevante para la administración de los recursos

# V. Conclusiones

## A. Introducción

Como se mencionara en las conclusiones parciales expuestas, el proyecto presentó una importante actividad, dinamizó a un grupo de empresas en actividades de inserción externa en un período crítico y mantuvo “en la agenda” una problemática que es capital para el futuro del sector.

Como contrapartida, la falta de un diagnóstico y una estrategia compartida, y algunas carencias en la capacidad de comunicar y convocar, determinaron que el proyecto haya alcanzado parcialmente sus productos , y cuente con baja probabilidad de haber iniciado un proceso en la dirección de los objetivos de desarrollo.

Al finalizar la operación se ha obtenido un producto relevante al confeccionar una propuesta fundamentada de construcción de imagen país de los vinos uruguayos. En el contenido de esta propuesta se dan orientaciones de acciones que estaban previstas en la operación actual y que, de haber contado antes con la propuesta, hubieran podido llevarse adelante configurando un avance relevante para el sector.

## B. Sostenibilidad del proyecto

Al momento de finalizar la operación, el cluster vitivinícola fue seleccionado como uno de los conglomerados que recibirá apoyo a través del Programa de Conglomerados Productivos. iniciado en el 2006. Este dato “enrarece” el análisis de la sostenibilidad de los esfuerzos, ya que, desde la óptica de la ABE existe una continuidad entre ambas operaciones.

Dada esta situación, se realizará el análisis de la sostenibilidad del proyecto asumiendo la hipótesis de que no se realiza una nueva operación. Aunque en otra sección de este informe se analizarán los desafíos que presenta el apoyo al sector en el “Programa de Competitividad de Conglomerados Productivos”, se considera que tiene más valor analizar la capacidad del propio proyecto de haber establecido las bases de continuidad del proceso de mejora de la competitividad.

### • Continuidad de las actividades del proyecto

Al finalizar la ejecución no existe en la agencia ejecutora condiciones para dar continuidad a las acciones necesarias para alcanzar efectos del proyecto.

En primer lugar, no existe un plan de sostenibilidad, ni tampoco evidencia de que se ha discutido en profundidad este problema, ni se han manejado alternativas para su solución, además de que no se ha avanzado en formular instrumentos de difusión sobre la experiencia, los cuales son insumos básicos para una estrategia de sostenibilidad.

No parece claro que existan recursos suficientes para mantener las acciones de coordinación que se han iniciado, dado que los recursos que capta ABE en forma constante son suficientes apenas para mantener una estructura mínima de operación. Esta limitación es más grave si se toma en cuenta que a partir de los resultados de la consultoría de construcción de imagen país, debería surgir una agenda intensa y costosa de acciones que permitan formular integralmente la estrategia global y comenzar a implementar las recomendaciones para la construcción de la imagen.

Tampoco existen evidencias de que la ABE logre canalizar a este esfuerzo fondos provenientes de INAVI, ni de otras fuentes fácilmente identificables.

### • Mecanismos de recuperación de costos

Es difícil predecir la posibilidad de estructurar en el futuro acciones en base al aporte de los socios de la institución o de otros participantes de actividades. Durante el desarrollo del proyecto las actividades contaron con el cofinanciamiento adecuado en términos generales, pero debe tenerse en cuenta que la intensidad de acciones en los diferentes componentes se modificó respecto a lo planificado. Lo observado hace pensar en que es más factible que en el futuro se coopere horizontalmente para un cierto perfil de actividad de interés de las bodegas, a que se cuente con una participación y cofinanciamiento constantes en acciones enmarcadas dentro de un plan.

Adicionalmente, el hecho de que la consultoría para creación de una imagen país de los vinos uruguayos se finananciara exclusivamente con fondos del BID/FOMIN es un dato preocupante, pensando en la necesidad de avanzar en el futuro en acciones que no muestren resultados inmediatos.

### • Capacidad institucional

Consideramos que la ABE cuenta con una fortaleza muy importante en el perfil de empresarios que la integran, y especialmente en un grupo de jóvenes que han ido incrementando su participación en las actividades del proyecto.

Como contracara de este potencial, existen algunas limitaciones que preocupan:

- La instutición, proyectando su situación actual, carece de una estructura y presupuesto suficientes para llevar adelante las actividades necesarias para continuar el proceso de desarrollo.

- Aunque es posible que la organización tenga incidencia en el ámbito de INAVI para canalizar fondos de esta institución a acciones de comercialización en el exterior, no se percibe que el proyecto haya incrementado esta capacidad institucional.

- Dado el sesgo tomado por el proyecto hacia las acciones comerciales de corto plazo, consideramos muy probable que los recursos financieros disponibles por aporte de los socios se orienten fundamentalmente al mismo tipo de acciones.

- Es imprescindible que la limitante impuesta por la dimensión absoluta del sector de vinos finos, se minimice incluyendo en los esfuerzos de mejora de la competitividad al conjunto de exportadores de vinos finos. En este aspecto preocupa la dificultad constatada para superar o manejar divisiones entre grupos de empresarios que atentan contra el logro de objetivos.

Asumimos que sería imprescindible, para aumentar la posibilidad de que se avance en la línea de efectos del proyecto, financiar los siguientes recursos:

Gerente. Debe contarse con un recurso flexible, que apoye la gestión comercial de exportación de las empresas y a la vez lidere el proceso de construcción e implementación de una estrategia de aumento de la competitividad, para lo cual son imprescindibles las siguientes condiciones: formación en el área de planeamiento estratégico, alta capacidad de comunicación, alta capacidad de negociación, así como conocimiento técnico en el área de producción y comercialización de vinos finos. Es imprescindible que el recurso humano que ocupe este rol valore y se desempeñe bien en equipos de trabajo. Es muy recomendable que el vínculo de la institución con la figura gerencial incluya un componente razonable de remuneración por resultados, que obligue a ambas partes a precisar sus planes y medirlos en forma permanente.

Especialista en comunicación interna. Se constataron en la ejecución del proyecto limitantes en el área de comunicación, tanto hacia lo interno, como hacia fuera de ABE. Si se siguiera la recomendación de construir a partir de la consultoría de imagen país una estrategia global de mejora de competitividad, la comunicación interna y externa se constituirán en un aspecto medular de esta construcción. El especialista deberá construir y ajustar en forma permanente un plan de comunicación / participación que le garanticen al proceso su consistencia y sustentabilidad. Es muy importante que el especialista cuente con formación en el área de comunicaciones, así como experiencia en procesos de planeamiento estratégico, valorándose su conocimiento del sector y sus empresarios.

Administración y finanzas. Se prevé la necesidad de un manejo administrativo y financiero que, aunque simple y austero, se integre en su gestión y procesamiento de información a los objetivos que se instituyan en el plan estratégico. Así, para llevar adelante una adecuada gestión, tanto de la búsqueda como de la aplicación de fondos, será necesario disponer de un esquema administrativo de gran transparencia y confeccionado, en términos por ejemplo de los centros de costos que se instrumenten, de forma generar información funcional al avance del plan (debe por tanto reportar fondos aplicados a cada tipo de actividad, debe prever formas de medición de beneficios de algunas acciones especificas, etc.), integrándose totalmente a un sistema de seguimiento de los planes de la institución. El recurso humano que se responsabilice de esta tarea deberá contar con tres características principales: dominio técnico en el área administrativo-contable, flexibilidad en el uso de instrumento informáticos de administración y comprensión y aceptación del perfil de la función.

Fondos para financiamiento de actividades. Aunque se considera esencial que el avance en el plan estratégico se apoye en aportes de las empresas participantes, se considera inviable realizar avances sustanciales sin la obtención de fondos externos. Un esquema en el que un grupo de directivos de la institución se responsabilice de la búsqueda de fondos, canalizando las acciones efectivas en la gerencia y en la sección de administración y finanzas pudiera ser lo más recomendable.

C. Lecciones Aprendidas

Solamente se deben apoyar acciones en el marco de una estrategia claramente formulada y con evidencias de ser compartida por los interesados. La principal lección aprendida del proyecto refiere al encadenamiento lógico de las acciones. El apoyo a este tipo de iniciativas solamente tiene sentido si se canalizan los recursos a construir capacidades competitivas. Si las acciones que se apoyan son puntuales y tienden a mostrar más efectos en el corto que en el largo plazo, es improbable que los efectos del proyecto mejoren la posición competitiva en forma duradera. En la operación analizada los tiempos se invirtieron: se apoyaron un conjunto importante de acciones, la gran mayoría de valor en sí mismo, y luego se realizaron avances relevantes en definir una estrategia a seguir, conspirando contra las posibilidades de utilizar eficaz y eficientemente los recursos.

La coordinación vertical no debe ser apoyada “per se”. Los mecanismos de coordinación para adquisición de insumos, provisión de servicios o realización de acciones comerciales no son un fin en sí mismo. Frente a ciertas estructuras de mercado, y ante determinadas oportunidades de mejora del perfil de acceso a mercados se vuelven imprescindibles, pero no son beneficiosos en sí mismos fuera de este contexto. En este sentido se entiende que deben tomarse precauciones para evitar “forzar” acciones en esta dirección con recursos de proyectos de apoyo a la competitividad.

Hubiera sido beneficioso contar con un plan específico de fortalecimiento de ABE en el marco del proyecto. Esto hubiera aumentado la probabilidad de que los esfuerzos iniciados por el proyecto fueran más sostenibles. Al terminar el proyecto no se cuenta ni con un plan, ni con una estructura mínima estable que garantice la continuidad el proceso iniciado. Quizás algunos fondos limitados utilizados luego de la evaluación de intermedia hubieran podido: favorecer la construcción del plan, y apoyar algunas inversiones que favorecieran la continuidad.

• Operativas

Contar desde el inicio con una clara definición de perfiles necesarios para la unidad ejecutora favorece las posibilidades de éxito. En este caso, aunque se dispuso de un equipo competente y responsable, faltaron algunos “roles” (especialmente liderazgo y comunicación) que se consideran esenciales para el desarrollo del proyecto.

El sistema de seguimiento y evaluación implementado se orientó excesivamente a indicadores de actividades y no contó con el desarrollo instrumental suficiente. Aunque es muy valorable el trabajo sistemático realizado, y debe señalarse el valor de haber establecido una línea de base que trascendiera las cifras de producción o exportación, para reflejar una serie de factores descriptivos de condiciones de competitividad de la población de bodegas, el sistema mostró debilidades a la hora de: exponer las carencias estratégicas, y posibilitar un análisis rutinario pero jerarquizado de las actividades. En una consultoría realizada al inicio del proyecto se recomendaban específicamente las condiciones a cumplir por un sistema de apoyo, las cuales no se reflejaron en el sistema implementado. Es entendible que en un proyecto “pequeño” se pretenda ser medido en los costos de este tipo de sistema, pero a juicio del consultor la solución implementada limitó las posibilidades reales de análisis para la gestión.

### • Técnicas / temáticas

La regulación del sector dio incertidumbre a la intervención. El desarrollo global del sector estuvo muy condicionado por una serie de elementos del marco regulatorio que apuntan a proteger el mercado interno. Estos mensajes de la regulación constituyeron un lastre permanente para la ejecución, ya que neutralizaron y aislaron una serie de mensajes “claves” para captar al empresario “objetivo”.

Las acciones deben enmarcarse en proyectos. Aun asumiendo la dificultad de no contar con una estrategia temprana, hubiera sido recomendable establecer una modalidad de presentación de proyectos que “encadenaran” acciones y tuvieran indicadores de éxito de corto y mediano plazo a informar. Con este tipo de procedimientos se hubiera podido dar más coherencia a los esfuerzos realizados

Metas concretas de estos proyectos podrían haber definido el monto de apoyo recibido. Ante la carencia estratégica global, se vuelve fundamental contar con indicadores ciertos de que el proyecto está apoyando acciones de impacto en el largo plazo. Si hubiera existido una modalidad de apoyo contra la visualización de que se han dado pasos en direcciones estratégicas marcadas por proyectos específicos, ésta quizás hubiera ayudado a direccionar mejor los fondos en la dirección de los objetivos de desarrollo.

### • Factores de éxito

Cómo se señalara, el marco regulatorio e institucional del sector no favorecieron el desarrollo del proyecto. En primer lugar por la mencionada orientación de la regulación hacia el mercado interno. En segundo lugar por la  “división” existente en el sector exportador, que incluso trasladó sus diferencias reduciendo las posibilidades de cooperación con el INAVI en el abordaje del comercio exterior.

Analizado retrospectivamente, hubiera sido deseable el contar con una estructura institucional de cierta estabilidad que, trascendiendo a la ABE, comandara junto con ésta el proyecto. Esta estructura podría haber incluido un pequeño grupo de exportadores (representantes de todo el espectro exportador) y al INAVI.

## E. Implicancias para futuros proyectos el FOMIN en el área

Hay dos aspectos en los que deben tomarse precauciones especiales para la canalización de apoyos futuros a esta área:

Se debe considerar cuidadosamente la interacción entre el apoyo que se canalice y el juego global de asignación de fondos que realizan las empresas en función del marco regulatorio de la actividad. Quizás una solución adecuada fuera el canalizar los fondos “contra metas” y no contra actividades.

No existe actualmente una solución institucional “ideal” para canalizar apoyo al sector exportador de vinos finos. Aunque también tiene riesgos el forzar procesos, se entiende que debería exigirse en una eventual nueva intervención la conformación de una solución institucional que represente al conjunto del sector exportador, aunque esta surgiera de una negociación y no tuviera una estructura permanente, incluyendo en la propia intervención un plan para dar una solución estable a la continuidad de los esfuerzos.

## F. Resumen de Recomendaciones

Las recomendaciones principales que surgen de la evaluación son:

En próximas operaciones, exigir procesos iniciales en la ejecución en los que se formule o se valide una estrategia, y se verifique el nivel de acuerdo y de compromiso de los agentes claves respecto a la misma. Esta exigencia se debería llevar administrativamente al extremo de condicionar la continuidad de la ejecución al cumplimiento de esta etapa.

En próximas operaciones, enmarcar las acciones en proyectos, y solamente apoyar acciones que estén estructuradas coherentemente y orientadas a efectos duraderos.

En próximas operaciones, establecer cuidadosamente los perfiles de recursos humanos necesarios, balanceando la capacidad administrativa con la de liderazgo estratégico y comunicación, esenciales en este tipo de intervención.

Asumir un costo mayor de sistemas informáticos de administración que garanticen la posibilidad de cruzar información con menores costos de técnicos y mayor potencial.

Exigir, aún al encontrarse sobre el final de la ejecución, un plan de las acciones de ABE en el corto, mediano y largo plazo para dar continuidad a los resultados del proyecto, especificando las soluciones previstas de no contar con nuevos apoyos externos.

Anexo 1

Formulario de entrevistas

ABE

Programa de desarrollo de redes empresariales

Entrevista a actores del sector

1) El sector vitivinícola: situación y perspectivas

¿Cuál es el destino del sector vitivinícola?

- Va a aumentar la exportación significativamente en los próximos 5 años

- Se han estabilizado las empresas y los mercados, tiende a mantenerse

- Progresivamente perderá importancia

¿Qué factores explican su visión?

- Somos caros para los mercados a los que accedemos

- Tenemos muy bajo volumen

- La inversión en marketing supera las posibilidades del país

- No existe coordinación para la venta en el exterior, llegamos a muy alto costo

- No tenemos la calidad suficiente (no somos competitivos en calidad)

En los últimos años se procesó una reconversión muy importante del sector

- Fue adecuada, fue la mejor opción disponible dado el cambio de escenario

- Acompañó un proceso general en el mundo y en los mercados (calidad)

- No estuvo bien planificada y actuó como un factor de concentración

- El rumbo que tomó el sector deja afuera a muchos pequeños empresarios

El rol del sector público en al reconversión

- Desde el sector público se acompañó este proceso en dialogo con el sector privado

- Se pusieron recursos muy escasos y se entorpecieron progresos al hacer jugar “discrecionalidad” política (llevando a cierto despilfarro de recursos)

2) Qué se puede hacer desde el sector privado para mejorar la competitividad del sector?

# Los grandes problemas

- Estamos ante problemas de penetración de mercados y posibilidades de generar divisas, o lo más relevante es la satisfacción de necesidades y la posibilidad de sobrevivencia de un número importante de agentes

- La prioridad son mercados nuevos, nuevas formas de vender, nuevas formas de promocionar

- La prioridad es cambiar la forma de organizar la producción: que tipo de producto sacamos al mundo

- Hay mucho espacio para mejorar la posición en el mercado interno

- La prioridad es bajar costos (eso pasa por hacer economía en los costos fijos, alcanzar escala mediante esfuerzos de coordinación y asociación)

Las soluciones, las líneas estratégicas

- Emprender un camino de cooperación entre empresas para competir como un bloque en el mundo

- Buscar asociaciones con grupos internacionales que consoliden la participación en los mercados internacionales y garanticen la capacidad de hacer las inversiones adecuadas en forma oportuna

- Organizarnos flexiblemente para el marketing y la venta, pero mantener independencia y diferenciación en los productos de cada empresa

# El rol del sector público

- Hoy falta un rol más decidido del Estado y un mayor aporte de recursos

- El sector  (50.000 personas, radicación rural, pequeñas empresas, 10.000 has)

- justifica definir un rumbo y “subsidiar” un crecimiento al ritmo suficiente que garantice alcanzar un tamaño adecuado y posibilitar competitividad (modelo forestal)

- El sector público debe mantener su rol actual: ordenador/organizador de los esfuerzos privados, regulador

- El sector público se debe especializar en apoyar la posición internacional apoyando la “imagen país”

- El sector público debe “disminuir” su perfil, y hacer eficaz y profesionalmente el rol de regulación del sector

# 3) El Proyecto ABE/FOMIN

¿Cuál es su vínculo con el proyecto?

- Participación protagónica (desde ABE, unidad ejecutora, )

- Participación activa

- Participación ocasional

- No participa

- No lo conoce

El diagnóstico que dio lugar al proyecto

Con estas dos cosas se consolida competitividad

- Hay que mejorar en calidad y cantidad

- Bajar costos de insumos secos (barricas, botellas, etiquetas, ) que representan 63% del costo de la botella

- Bajar el costo de comercialización

Se reconvirtieron viñas, se mejoró calidad del producto: resta mejorar la comercialización

¿Vale todavía este diagnóstico?

¿Usted está de acuerdo?

# ANEXO 2

RESUMEN DE TALLERES

# RESUMEN DEL PRIMER TALLER DE EVALUACIÓN   “PROYECTO ABE-FOMIN”

1 de noviembre de 2006

# Resultados del Taller

Representación

Al momento de convocar el taller, se dio prioridad a los criterios aportados por la unidad ejecutora en cuanto a facilitar la participación de los integrantes de ABE. Con este motivo se postergó en casi un mes la fecha inicial propuesta haciendo coincidir la actividad con la elección de autoridades de ABE. La convocatoria al taller se realizó en conjunto entre la UE , las autoridades de ABE y el consultor. A pesar de estas previsiones, la concurrencia al taller fue muy limitada, comprometiendo los resultados esperados.

Asistieron al taller 7 participantes de 6 bodegas. Si se midiera la participación en función del peso en la producción, veríamos que las bodegas participantes del taller reunen el 13% del vino producido por integrantes de la ABE, y un 3% aproximado de la producción nacional.

### Desarrollo del Taller

En el taller se procedió de la siguiente manera:

Se entregó un formulario inicial en el que se pretendía recoger una evaluación del proyecto desde la óptica de los participantes. Surge de las opiniones de éstos una visión de excelencia del proyecto (puntajes superiores a 8 en una escala de 1 a 10).

Los aspectos destacados como mayores logros por las bodegas participantes fueron: la consultoría imagen país, el aumento de exportaciones recientes, asociación para acciones de comerciales y de promoción (ABE y no ABE), se mejoraron vinos de una cantidad importante de bodegas con potencial exportador y  aumento de precio obtenido, se integraron empresas exportadoras, se mejoraron prácticas y habilidades para exportación, toma de conciencia de importancia de trabajar en conjunto y en la calidad de los vinos por parte de un número importante de empresas

En cuanto a las debilidades se señalaron: velocidad, faltó inversión en capacitación, faltó poder de convocatoria a otros integrantes de la cadena (proveedores, viticultores), no se aprovechó por bodegas que podrían exportar, inexperiencia en el desarrollo de proyectos y planificación, baja participación de empresas extra ABE, no se logró integrar a un número importante de empresas.

Luego se presentó la visión de los evaluadores, poniendo énfasis en las limitaciones: bajo éxito de la integración vertical, poco avance en adaptación del producto al mercado internacional, y carácter puntual de las acciones de comercialización realizdas. Adicionalmente, se señaló la falta de un plan de sostenibilidad consitente.

Luego de exponer esta visión, se abrió un espacio para el debate. Las notas principales que merecen destacarse son:

- Los participantes consideraron equivocada la visión de falta de éxito en la integración. En su opinión se avanzó sustancialmente en la integración real de acciones de bodegas exportadoras. La integración vertical fue considerada como menos relevante, y se compartía la visión de haber logrado una muy baja relación beneficio/costo

- Los participantes señalaron que las actividades comerciales realizadas tienen una gran proyección de largo plazo, ya que en ellas se dispararon procesos de ajuste de la oferta que hoy están dando lugar a una mejora muy importante del producto que se ofrece al exterior. Algunos de los participantes incluso entendían que la mejora en precios de exportación reciente se debía a este proceso. En definitiva señalaban que la descripción e informes de las actividades no estaban recogiendo todo el alcance de las mismas en cuanto a aportar a los objetivos de desarrollo del proyecto.

- Señalaron también que se llega al ajuste del producto deseado en calidad-precio, homogeneidad del producto.

- La intención de abrirse a más bodegas enlenteció la consultoría que llevara a la definición de una “estrategia país”.

- Consideran que existió cierta adaptación  “a la ventanilla”, por el cual se aceptaron elementos en el proyecto que no eran compartidos por los exportadores.

### Participación en el taller y participación en actividades

Tomando en cuenta las dificultades verificadas de convocatoria, manifiestas al realizar este taller, se solicitó a la unidad ejecutora información adicional que permitiera visualizar la participación relativa de las bodegas en las diferentes actividades realizadas en el proyecto. Previamente se había analizado la información tomando en cuenta exclusivamente las bodegas participantes a las diferentes actividades (considerando una unidad a cada bodega).

Al procesar la información de forma de ponderar el número de participantes de cada bodega, se hace visible una concentración de las acciones en un núcleo pequeño de bodegas.

Considerando 29 actividades que involucraron algo más de 172 mil dólares (sin considerar contraparte local), en las que participaron 77 bodegas, puede verse que menos del 10% de ellas concentran casi un 50% del monto total de apoyo recibido.

A continuación se presentan los formularios utilizados para evaluación del taller

1er taller de evaluación / Miércoles 1ero de noviembre

Nombre

Empresa / Institución

Calificación que le asigna al proyecto:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 = Muy malo								        10 = Excelente

Su mayor logro

Su mayor debilidad

1er taller de evaluación / Miércoles 1ero de noviembre

ACUERDO CON LA VISIÓN PRESENTADA POR LOS EVALUADORES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 = Muy de acuerdo					        10 = Totalmente en desacuerdo

Fundamentos

Sugerencia de aspectos a profundizar

El resultado del procesamiento de estos formularios muestra que los participantes valoran como excelente el resultado del proyecto (puntaje promedio superior a 8.5 en 10), y que el nivel de acuerdo con la visión de los evaluadores es medio a bajo (puntaje entre 4 y 5 en una escala de 1 a 10).

# RESUMEN DEL TALLER FINAL   “PROYECTO ABE-FOMIN”

13 diciembre 2006.

Se realizó un taller con la participación de 12 bodegas, los técnicos de la unidad coordinadora, técnicos del Banco y los responsables de la evaluación.

La actividad tuvo la siguiente secuencia de actividades:

Se presentó por parte de los evaluadores un resumen del resultado de la evaluación, incluyendo una síntesis de las opiniones de los participantes del primer taller de evaluación.

Se realizó luego un intercambio libre de opiniones respecto al resultado de la evaluación y consideraciones respecto al desarrollo y resultados del proyecto.

En una tercera instancia se utilizó un formulario para recoger la opinión de los participantes en tres áreas: los principales productos del proyecto, las áreas en que deberían sostenerse esfuerzos y la viabilidad de hacerlo, y las principales lecciones aprendidas.

Los formularios, completados por 10 bodegas participantes, jerarquizan los siguientes aspectos:

Productos principales del proyecto:

- Consultoría de Imagen país

- Turismo Enológico

- Afianzamiento del grupo de bodegas exportadoras

- Incremento de los precios de exportación

- Apuesta a los técnicos en las bodegas

- Trabajo en grupos

- Mantenimiento de la corriente exportadora

- Acceso a conocimientos en áreas de dificil acceso para algunas bodegas: marketing, packaging, mercados, procesos, etc.

Respecto a los pasos a seguir en el futuro, y los recursos necesarios para llevarlos adelante se señala:

- Focalizar las acciones

- Reconocer los problemas y solucionarlos

- Se cuenta con organización, faltaría contratar a una persoana que lidere y ordene los esfuerzos

- Hay que buscar apoyo del Estado, pero también contar con aportes de las bodegas proporcionales a los litros exportados

- Congregar a todos los exportadores agrandando el núcleo de ABE

- Ejecutar las recomendaciones de la consultoría de imagen país

- Definir parámetros de calidad del producto a exportar

- Capacitación profesional

- Conseguir finaciamiento

- Tenemos esperanza en el PACC (Programa de Competitividad de Conglomerados Productivos, en ejecución con financiamiento del Banco), pero sin este proyecto no se ve otro camino

- Seguir con promoción a nivel internacional

- Invertir en asesoramiento en proceso de vinificación por parte de expertos internacionales (especialmente de Nueva Zelandia, Australia y Sudáfrica)

- Inversión en capacitación en habilidades empresariales (marketing, estrategias empresariales)

- Trabajar en tres áreas: 1) mejora del producto, 2) desarrollo de imagen en mercados seleccionados y 3) implementación de monitoreo de productos en mercados

Lecciones aprendidas

- Se aprendió a trabajar en grupo y a mirar a mayor plazo

- Se aprendió a trabajar profesionalmente, a ver las debilidades del sector

- Se aprendió que es imprescindible trabajar en función de una estrategia

- Se aprendió que los objetivos de un proyecto deben ser sentidos por los destinatarios del mismo

- Es necesario tener los objetivos bien claros y aunar esfuerzos para alcanzarlos

- Se reforzó el convencimiento de que la salida del sector es la exportación de vinos finos

- Hay que trabajar en mejorar el precio promedio del producto exportado

- Hay que concretar en siguientes proyectos lo que realmente se quiera lograr

- Se aprendió a conocer a otras empresas y la forma en que trabajan. También a asumir y aceptar que hay empresas que no piensan en el mercado externo como salida, por lo tanto hay que unirse entre las que quieren exportar

- Se encaró la articulación de proyectos de mediana y gran magnitud con bodegas de similar situación, a nivel tecnológico y comercial

- Importancia de verse como cooperadores además de cómo competidores

A continuación se resaltan opiniones manifestadas por los participantes durante la discusión:

# Algunas consideraciones

- Se resalta la importancia de que tuvieron mucho tiempo para realizar cambios y no los hicieron, u otras actividades de mayor importancia

- Pizzorno: se precisa mas dinamismo y tal vez no fue a través de este proyecto, encarar un plan  de mejora, vision de negocio.

- Se propusioeron actividades en conjunto y no hubo interéstan solo de algunas bodegas ( Dunkan como consultor)

- Pisano:Los proveedores no entendieron la importancia

- Importancia de que los viticultores entiendan la relevancia de formar parte de esta cadena.

- Se dieron coyunturas en contra que afectaron el proyecto

- Se vió enmascarado con la bonanza que había en el momento de inicio

- Se tuvo un optimismo exagerado tal vez al inicio

- Se quiere y se puede realizar cosas en conjunto que cuesta mucho pero se puede que un núcleo reducido prueba que la exportación es viable, y rentable....

- Se pretendía ver donde esta la cadena y ver sus limitantes

- Lo que mueve a la gente es el área comercial

- No se priorizaron actividades

- No participaron todas las bodegas para salir fuera, y ver los beneficios que aportaban.

- Muttio: asegura que no se pudiern poner de acuerdo en determinadas acciones y eso perjudica. (Ej Canadá) por problemas de calidad.

- Para otro FOMIN focalizar mas en la realización de actividades, para lograr cambios

- Actividades de integración

- Ser mas selectivos en tareas que tengan mas impacto.

- Paula Pivel :Cadena de insumos  no es de importancia,  no es relevante.

- etiquetas no relevante

- tener una consultoría es muy bueno para saber que posicionamiento tenemos, cual es la mejora del producto que se debe realizar.

- Lauro:trabajo de 2 años fracasa por falta de confianza entre empresas,hay que mejorar la interacción( ej. DHL)

- Capacitacion no entiende en que??

- 2003 ABE a hoy aumenta un 50%.

- Las actividades de campo no fueron relevantes

- Integrar Producción integrada que tal vez no se hubiera implementado?

- Muttio: afirma la importancia de lo que propuso De Lucca de tener una ESTRATEGIA,que vale la pena.

LECCIONES

- VALORIZAR ESTRATEGIA

- MIRAR A LARGO PLAZO

- ENTENDER QUE HAY EMPRESAS QUE PIENSAN DIFERENTE

- MEJOR USO DEL FINANCIAMIENTO

- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMAGEN PAÍS

- SEGUIR TALLERES DE TRABAJO EN GRUPO (turismo enológico)

APRENDIZAJES

- FOCALIZAR

- SENTIDO POR TODOS LOS PRODUCTORES EL PROYECTO( son los actores)

- Lo que convica es la promoción COMERCIAL

- SOSTENER MERCADOS QUE SE LOGRARON

REFLEXIONES DE SOSTENIBILIDAD   ( A. Castillos)

- Que va a pasar

- Como van aseguir

- Como van a encarar

- Cual es el plan de sostenibilidad

- Conseguir un ayuda externa para saber como van a continuar

- Fortalecimiento

- ABE  es la organización que puede llevar a cabo l EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA IMAGEN PAIS.

- Mayor responsabilidades de las bodegas.

A continuación se incluye el formulario utilizado para recoger opiniones de los participantes y facilitar el intercambio de opiniones.

2do taller de evaluación / Miércoles 13 de diciembre 2006

Nombre

Empresa / Institución

1) Señale tres productos principales que deja este proyecto

2) ¿Que pasos deberían seguirse ahora? ¿Se cuenta con organización y financiamiento para concretarlos?

3) ¿Qué se aprendió al ejecutar este proyecto?