Programa de Desarrollo de Redes Empresariales en el Sector Vitivinícola.

TC-03-04-03-1)

#### Evaluación Intermedia

##### Borrador de Discusión para la Representación del BID en Uruguay y Unidad Ejecutora del Programa

MARIA ANGELICA VEGA M.

JUAN ANGEL MUTIO P.

## Montevideo, Uruguay.

## Agosto de 2005

Siglas y Abreviaturas:

ABE : Asociación de Bodegas Exportadoras de Vinos Finos de Uruguay.

BID. Banco Interamericano de Desarrollo

FOMIN. Fondo Multilateral de Inversiones

INAVI: Instituto Nacional de Vitivinicultura

ONV :	Organización Nacional de Vinicultores

INDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO	 							4

INTRODUCCION										6

EVOLUCION DEL  PROYECTO.							6

Objetivo General e indicador de éxito asociado 				7

Valor de las exportaciones del vino. 					7

Volumen de las exportaciones						9

Relación Precio por Litro.							10

Supuestos para el cumplimiento de los indicadores de éxito.	11

Conclusiones									11

Incorporación de   Nuevas Empresas Exportadoras.				11

- Participación empresarial en las actividades					12

- COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO.				13

- Componente 1. Mejoramiento de la cooperación entre empresas 		14

- Componente 2. Organización de la producción y especialización 		17

- Componente 3. Acceso Competitivo a Mercados Externos			17

Componente 4 : Diseminación del Modelo y sus Resultados		18

EL ORGANISMO EJECUTOR 							18

EJECUCIÓN FINANCIERA.								19

- RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO PERIODO.				23

- Ajuste de los indicadores de éxito del Proyecto BID-FOMIN.		23

- Formación de Grupos e iniciativas de cooperación.				23

Difusión de Experiencias								26

ANEXOS										27

RESUMEN EJECUTIVO

- La República Oriental del Uruguay, cuenta actualmente con 8.583 hectáreas de viñedos en producción.  Produce 112 millones de litros, con el concurso de 279 bodegas, de los cuales exporta aproximadamente 1,2  millones de litro de Vinos finos de calidad.  El consumo per. capita anual es de 32 litros. Es el principal país productor de vinos Tannat del Mundo. La estrategia de diferenciación de los vinos con este cepaje y los tamaños de escala permite que desarrolle la imagen de de vino artesanal, diferenciándose así de los “comodities”.

- Por la importancia del sector en la generación de empleo, su alto porcentaje en valor agregado y por el rol de la pyme en los exportadores de vino, es que BID/FOMIN decide aportar al mejoramiento de la competitividad de las empresas exportadoras de vino a traves de un Programa de Desarrollo de Redes Empresariales en el Sector Vitivinícola.

- El Proyecto en referencia tiene un financiamiento de FOMIN de US$ 500.000 (59%) y un aporte Local de US$ 330.000.(41%). El Organismo Ejecutor es la Asociación de Bodegas Exportadoras de Vinos Finos de Uruguay. (ABE).

- El Proyecto tiene 4 componentes a saber:

- mejoramiento de la cooperación empresarial;

- organización de la producción y especialización del sector;

- acceso competitivo a los mercados externos; y

- diseminación de los resultados del proyecto.

- El Proyecto es ejecutado por ABE, organización empresarial constituida por 22 exportadores de los 35 que actualmente venden en el exterior. En el año 2004, solo una empresa exportaba una cifra cercana a los US$ 500.00, lo que indica que todos los empresarios exportadores son pyme.

- El proyecto ha venido implementado gran  parte de las actividades diseñadas, con un buen desempeño y dedicación de los profesionales que integran la Unidad Ejecutora. Sin embargo, el objetivo propuesto y su indicador correspondiente  al compromiso de aumentar un 50% el volumen físico de las exportaciones, no va a poder lograrse, por la tendencia de los últimos 5 años, a una baja relevante de las exportaciones del sector. Por otra parte los bajos niveles de ejecución presupuestaria en los componentes organización de la producción y especialización del sector; y diseminación de los resultados del proyecto, requieren de producir algunos ajustes a las líneas de trabajo que actualmente se desarrollan.

- Para asegurar el éxito de este proyecto se proponen las siguientes acciones

- Trabajar con indicadores claves en el mejoramiento de la posición competitiva de las empresas exportadoras de vinos finos, entre ellos la relación precio por botella; permanencia de nuevas empresas exportadoras en los mercados.

- Focalizar la acción hacia el desarrollo y formación de pequeños grupos que consideren planes de mejoramiento de manera integral y no solo acciones de promoción comercial.

- Resolver en el menor tiempo posible la ejecución de la Consultoría de Diseño de Imagen País o decidir ajustar requerimientos a las posibilidad de aporte contractual.

- Poner en marcha con la contratación de profesional las actividades del Grupo de Turismos Enologico.

- En el presente documento se detallan y justifican cada uno de los puntos mencionados anteriormente y se proponen tareas  para realizar los ajustes necesarios al proyecto.

INTRODUCCION

- La República Oriental del Uruguay, cuenta actualmente con 8.583 hectáreas de viñedos en producción.  Produce 112 millones de litros, con el concurso de 279 bodegas, de los cuales exporta aproximadamente 1,2  millones de litro de Vinos finos de calidad.  El consumo per. capita anual es de 32 litros. Es el principal país productor de vinos Tannat del Mundo. La estrategia de diferenciación de los vinos con este cepaje y los tamaños de escala permite que desarrolle la imagen de de vino artesanal, diferenciándose así de los “comodities”.

- La importancia del sector, esta dado por su alto porcentaje de valor agregado y de empleo. Desde 1997 el país apuesta a un mejoramiento de la competitividad del sector, estimulando la elaboración de vinos finos. Este proceso tuvo sus inicios con la reconversión de los viñedos, iniciativa gubernamental ejecutada con apoyo del BID, con el objeto de mejorar las posibilidades de pequeños agricultores.  En este marco se ejecuta el Programa  BID-FOMIN de Desarrollo de Redes Empresariales del Sector Vitivinícola, que inicia su ejecución  en el año 2004.

- Las empresas exportadoras de vinos finos han ido aumentando en el año 2000 eran 20 empresas con una exportación de US$ 7 millones de dolares y en el 2004 las exportaciones por un valor de US$ 3, 4 millones la realizaban 35 empresas. Las cifras del año 2004 muestran que el sector exportador esta integrado por empresas de menor tamaño, solo una de ellas exporta un poco mas de US$ 500.000 dolares.

- Esta consultoría ha sido contratada para evaluar los resultados obtenidos a los 18 meses de ejecución del  Programa de Desarrollo de Redes Empresariales en el Sector Vitivinícola, en adelante “el Proyecto”, cuyos beneficiarios directos son las pequeñas empresas de la cadena productiva del vino. El Proyecto en referencia tiene un financiamiento de FOMIN de US$ 500.000 (59%) y un aporte Local de US$ 330.000.(41%). El Organismo Ejecutor es la Asociación de Bodegas Exportadoras de Vinos Finos de Uruguay. (ABE).

- La evaluación intermedia corresponde al momento en la vida de un proyecto donde se revisan las tendencias hacia el cumplimiento de los indicadores de éxito, los indicadores de proceso y los resultados correspondientes a la etapa. Por otra parte debe ser visto como la posibilidad de ajustar los planes y actividades para asegurar el cumplimiento del objetivo que se ha planteado este Proyecto. Por esta razón es que el trabajo de evaluación y seguimiento se realizó en co-construcción con el equipo de profesionales de ABE destinado a la ejecución de este proyecto, en adelante Unidad Ejecutora y con los empresarios líderes de la institución.

- Las conclusiones y recomendaciones que se señalan en el informe están basados en: antecedentes e informes de gestión del Programa; datos estadísticos; entrevistas, reuniones, encuestas a empresarios, representantes de instituciones, funcionarios y profesionales ligados al proyecto.

- Esta consultoría emitirá una opinión sobre(i) la evolución de los indicadores del marco lógico del programa; (ii) el grado de participación de empresas de diversos eslabones de la cadena productiva del vino, (iii) la capacidad institucional del organismo ejecutor, (iv) el cumplimiento del pari passu de la contraparte local en conformidad con el presupuesto del programa, (v) el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad laboral aplicables en el país.

EVOLUCION DEL  PROYECTO.

Objetivo General e indicador de éxito asociado

- El Proyecto describe como objetivo potenciar la proyección internacional de la producción de vinos uruguayos de alta calidad. El indicador de éxito definido esta relacionado con el  Aumento de las  exportaciones en volumen físico de las empresas participantes en el 15 % anual, y como producto final un aumento de un 50% de las exportaciones.

- A 18 meses de desarrollo de la ejecución del proyecto, este indicador no ha evolucionado positivamente y los antecedentes analizados permiten concluir que difícilmente las exportaciones puedan revertirse en los meses siguientes como para alcanzar los compromisos que estableció ABE, la institución ejecutora.

Valor de las exportaciones del vino.

- Uruguay en el año 2000 exportaba un poco mas de  7  millones de dólares en vinos finos, en los años siguientes las exportaciones bajaron sostenidamente. El cuadro siguiente muestra el valor de las exportaciones por año, desde 2000 y la evolución de dichas exportaciones con línea  base al inicio del proyecto ( año 2003=100)

- Cuadro Nº 1:  Evolución del Valor del las Exportaciones de Vino Uruguay

| Año | Valor US$ Exportaciones | Evolución (2003=100) |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 7,069,085 | 179.1 |
| 2001 | 6,198,126 | 157.0 |
| 2002 | 4,568,709 | 115.7 |
| 2003 | 3,947,402 | 100 |
| 2004 | 3,193,618 | 80.9 |
| 2005(*) | 3,388,018 | 85.8 |

(*): Proyectado en base a primer semestre

Fuente: INAVI

- La economía Uruguaya ha tenido un crecimiento sostenido y sus exportaciones han aumentado por  mejoramiento de su posición competitiva, producto de la variación en el tipo de cambio, por lo tanto, para explicar la disminución del valor de las exportaciones, hay que analizar las tendencias al interior del sector vitivinícola.

- Un primer análisis indica que al desagregar las exportaciones por empresas, una de ellas - empresa Vitivinícola Aurora- concentraba el 42,5% de las exportaciones en el año 2000. En consecuencia, el comportamiento de esta empresa afecta directamente las exportaciones vitivinícolas del país. Vitivinícola disminuye sus exportaciones causando gran impacto en el comportamiento global.  El cuadro siguiente demuestra esta aseveración. La disminución de las exportaciones es menor si no consideramos las exportaciones de la empresa Aurora que en el año 2004, baja su participación a un 9.1 % en el total exportado.

- Cuadro Nº 2:  Evolución del Valor de las exportaciones sin empresa Aurora

| Año | Valor US$ Exportaciones | Evolución (2003=100) | Valor US$ Exportaciones sin V. Aurora | Evolución (2003=100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 7,069,085 | 179.1 | 4,056,741 | 133.8 |
| 2001 | 6,198,126 | 157.0 | 3,771,588 | 124.4 |
| 2002 | 4,568,709 | 115.7 | 3,083,187 | 101.7 |
| 2003 | 3,947,402 | 100 | 3,031,447 | 100 |
| 2004 | 3,193,618 | 80.9 | 2,901,670 | 95.7 |
| 2005* | 3,388,018 | 85.8 | 3,190,978 | 105.3 |

(*): Proyectado en base a primer semestre

Fuente: INAVI, Unidad Ejecutora

- El gráfico muestra la influencia de vitivinícola Aurora SA, en el valor total de las exportaciones de la republica oriental. También observamos que para el año 2005 –de mantenerse la tendencia del primer semestre- la baja en las exportaciones ha llegado a su punto de inflexión, y con una disminución sustantiva de la influencia de Aurora. Pese a esta situación, el Proyecto no alcanzará el cumplimiento de sus indicadores de un aumento de un 50% del volumen de exportaciones de las bodegas beneficiadas.

Volumen de las exportaciones

- El proyecto comprometió un aumento en un 50% del volumen físico de las exportaciones al final de los 36 meses. Los resultados que se indican en el cuadro siguiente, confirman la tendencia mostrada en el análisis del valor de exportaciones. Sin embargo el impacto de las empresa vitivinícola aurora es mayor en volumen de litros, lo que confirma que esta empresa no aporta a la relación precio por litro.

- Cuadro Nº 3: Evolución de Litros exportados

| Año | Litros Exportados | Evolución (2003=100) | Litros exportados sin Aurora | Evolución (2003=100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 3,209,184 | 187.1 | 1,495,583.56 | 148.2 |
| 2001 | 2,612,061 | 152.3 | 1,196,361.01 | 118.5 |
| 2002 | 2,161,482 | 126.0 | 1,174,433.69 | 116.3 |
| 2003 | 1,715,002 | 100 | 1,009,402.26 | 100 |
| 2004 | 1,205,928 | 70.3 | 975,528.38 | 96.6 |
| 2005(*) | 1,158,740 | 67.6 | 1,033,100.10 | 102.3 |

(*): Proyectado en base a primer semestre

Fuente: INAVI, Unidad Ejecutora

Relación Precio por Litro.

- En las entrevistas realizadas a empresarios e instituciones, ellos sostienen que actualmente se está exportando a mejores precios y por tanto ha mejorado la situación competitiva del producto. Esta visión, compartida mayoritariamente por los empresarios  confirma la necesidad de estudiar una estrategia de mercado internacional conjunta que permita trabajar cierto nichos de mercado, donde el vino uruguayo tiene mas posibilidades que en cadenas de distribución masivas. Las cifras expresadas en el cuadro siguiente, indican que la relación precio por litro tiene una evolución levemente mejor que la de volumen físico de litros exportados.

- Cuadro Nº 4: Evolución del Precio por litro de las exportaciones

| Año | Precio US$ por litro | Evolución (2003=100) | Precio US$ por litro sin Aurora | Evolución (2003=100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2.20 | 95.7 | 2.71 | 90.3 |
| 2001 | 2.37 | 103.1 | 3.15 | 105.0 |
| 2002 | 2.11 | 91.8 | 2.63 | 87.4 |
| 2003 | 2.30 | 100 | 3.00 | 100 |
| 2004 | 2.65 | 115.1 | 2.97 | 99.0 |
| 2005(*) | 2.92 | 127.0 | 3.09 | 102.8 |

(*): Proyectado en base a primer semestre

Fuente: INAVI, Unidad Ejecutora

Supuestos para el cumplimiento de los indicadores de éxito.

20. Los supuestos para el cumplimiento de los indicadores consideraban la estabilidad económica de los países vecinos de Brasil y Argentina y un mercado mundial  del vino estable o creciente. El consumo mundial de vino para el 2004 alcanzó los 328 MMHL, que se estima superior en 4 MMHL comparado con el año 2003. Este resultado tiende a confirmar la tendencia en favor de un crecimiento moderado del consumo mundial de vinos a partir de mediados de la década 1990.

Conclusiones

- El análisis de las cifras anteriores indica que es bastante improbable que el Proyecto logre alcanzar las metas de crecimiento de volumen de litros exportados al final de su ejecución. De hecho, no ha alcanzado el crecimiento anual de un 15%., en el año 2004 con respecto al año base. Esto mas que explicarse por elementos del entorno, podría tener su explicación en varios factores: la concentración de las exportaciones en una empresa que está relacionada con empresas brasileñas, de otra, cierta inmadurez del sector exportador que vende a cadenas de distribución masiva con un producto que es de nicho generando una difícil reposición, junto a una política agresiva de venta de  competidores argentinos y chilenos. Es recomendable que el proyecto evalúe su impacto con otros indicadores, como el mejoramiento del precio de venta por botella y la incorporación de nuevos exportadores al mercado.

Incorporación de   Nuevas Empresas Exportadoras.

- Desde el 2003, se han incorporado nuevas empresas a la internacionalización de sus productos, y también algunas han vuelto a prospectar en mercados internacionales. Si vemos la exportación como un proceso sistemático y sostenido de mantención de clientes en los mercados internacionales, podríamos considerar también como indicador de éxito el número de nuevas empresas que han mantenido su posición exportadora por el periodo de ejecución del proyecto.  El proceso de búsqueda de mercados internacionales, unido a las acciones de promoción en el exterior que se han realizado a través del proyecto, así como la traída de expertos  internacionales a evaluar los vinos uruguayos, es una contribución a la preparación de las empresas para mejorar su competitividad internacional.

- Los datos de exportaciones indican que desde 2003 se han incorporado con ventas al exterior las siguientes empresas:

| Nombre de Empresa | Valor de Exportaciones en US$ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2003 | Año 2004 | Sem I/2005 |
| CURTIEMBRE BRANAA SA | 0 | 408 |  |
| SOTELO ECHAVE ARIEL | 0 | 480 |  |
| ESTABLECIMIENTO VALLE MARIA | 0 | 1,584 | 1,980 |
| VINSEL SA | 0 | 15,840 |  |
| CHACRAS DEL SUR (Bodega Bouza) | 0 | 22,545 | 13,607 |
| EXPRESION SA (Trading con Los Cerros) | 0 | 33,523 | 71,779 |
| GIASOLD SA (Fallabrino) | 0 | 67,860 | 11,400 |
| BODEGA TOSCANINI HNOS. | 0 | 72,840 | 40,616 |

- Las cifras del primer semestre de 2005 permite suponer que al menos 6 de las 8 empresas que tuvieron ventas en el exterior en el 2004 por primera vez, continuaran su operación en el 2005. Esto significa un 60% de la meta propuesta de 10 nuevas empresas exportadoras al termino de la ejecución del programa.

- Participación empresarial en las actividades

- El comportamiento a 18 meses de ejecución de los indicadores comprometidos en la participación de las empresas, permiten suponer que se alcanzaran las metas propuestas al final de la ejecución del proyecto. Hoy existen 17 empresas participando en el grupo de Turismo Enológico; 19 empresas participando en el grupo de Comercio Internacional en forma permanente, 5 empresas participando en el grupo recién formado de cluster internacional lo que da un resultado de 41 empresas; sin considerar aquellas 18 empresas  que participaron en la compra de insumos conjunto durante el 2004. La participación de las empresas alcanza un  59% de la meta de 70 empresas, lo que permite concluir que el nivel de participación de las empresas en el Programa es adecuado. Hay aproximadamente 11 empresas de ABE que participan frecuentemente en la mayoría de las actividades que se realizan, es recomendable que se visualice cuales son los clientes frecuentes que hay en los distintos grupos, para hacer un esfuerzo dirigido a la incorporación de los 35 exportadores actuales y los integrantes de la cadena.

- En cuanto a la capacitación, durante el año y medio se realizaron seminarios, cursos regulares, talleres, visitas  en los siguientes temas: Análisis sensorial de la uva; Degustación de vinos importados; Logistica Aplicada al Sector Vitivinícola; Target UK; Logística del puerto de Montevideo y a la zona franca Zonamérica.;  Vino y Salud, Conducción de Personal, Características comparativas de barricas, Técnico en Marketing Internacional, Evolución de las exportaciones de vinos finos, Marketing de Vinos: Análisis de Estrategias de Australia y Nueva Zelandia, Talleres de Negociación; Calidad de vinos variedad Malbec. En las actividades hay un registro de 148 bodegas participantes en todas las actividades. Con un aproximado de 17 bodegas que participan regularmente.

- En relación a las Asistencias técnicas, se han contratado especialistas para temas generales, como por ejemplo: Contratación por doce meses de un especialista en informática para actualizar la página web del Proyecto y desarrollar nuevas páginas web para socios de ABE (Todos los socios beneficiarios), Contratación de un consultor para coordinar acciones de comercio exterior en Europa (14 beneficiarios; Evaluación Cualitativa y Potencial Enológico de la Oferta Exportable, ( 15 bodegas);  Contratación de la consultora Vinopres para organizar el stand de vinos finos del Uruguay en la Feria de Vinos de Londres; Consultoría  internacional en turismo enológico (10 Bodegas). La Meta de Asistencias Técnicas es de 40 Beneficiarios.

- La participación más débil se observa en las acciones relacionadas con la calidad, dónde solo se ha alcanzado un 10% de la Meta de 30 Empresas que certifican ISO. Sería conveniente incluir acciones destinadas a implementar otros sistemas de gestión de calidad, aparte de ISO.

- COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

- Los componentes del proyecto son: (i) mejoramiento de la cooperación empresarial; (ii) organización de la producción y especialización del sector; (iii) acceso competitivo a los mercados externos; y (iv) diseminación de los resultados del proyecto.

- El seguimiento de  cada una de las actividades se ha realizado en los informes de gestión trimestrales que presenta el encargado de seguimiento de la Unidad Ejecutora, en la consultoría se testeó al azar la realización de  estas actividades con los empresarios y por tanto los informes de gestión reflejan lo ejecutado y realizado en cada una de los componentes, en beneficio del proyecto hay ámbitos que no se reflejan en el informe cuantitativo de actividades realizadas pero que son relevantes, a mi juicio, para garantizar un buen resultado en la ejecución.

- Componente 1. Mejoramiento de la cooperación entre empresas

- En el párrafo 3.5 del proyecto FOMIN se declara: “Este componente  se enfoca en fortalecer las relaciones de cooperación productiva, particularmente entre viticultores y bodegueros, mejorando el conocimiento de sus respectivas exigencias técnicas y comerciales e incluirá las siguientes actividades: (i) sensibilización de las empresas acerca de los beneficios asociados al desarrollo de actividades colectivas; (ii) desarrollo y consolidación de la base de confianza entre las empresas, definiendo instrumentos contractuales para desarrollar relaciones transparentes y justas entre productores y proveedores; (iii) desarrollo de una estrategia conjunta de integración de la cadena productiva del vino; (iv) desarrollo de iniciativas comunes entre empresas, tales como la difusión de las normas y exigencias técnicas de cada subsector de la cadena, la formación de consorcios de compra o de venta, la búsqueda conjunta de recursos financieros, entre otros; (v) realización de diagnósticos tendientes a identificar problemas tecnológicos y organizacionales, tanto individuales como de conjunto; estos diagnósticos que deberían ser mayormente subsidiados, permitirán a los grupos de empresas desarrollar planes comunes de acción; y (vi) definición de la línea de base para así implantar un sistema de monitoreo”.

- Este componente es a mi juicio,  el de mayor relevancia en el éxito del proyecto, porque permite la creación de redes empresariales y grupos de trabajo permanente, generando confianza e intercambio de buenas practicas,  para la obtención de ventajas competitivas que no pod´rian alcanzar solos.

- Difusión y acciones de sensibilización: Durante los 18 meses la unidad ejecutora ha realizado numerosas acciones de sensibilización, en la que se han intercambiado opiniones, consensuado estrategias comunes y en algunos casos han dado origen a  grupos de trabajo.  Las acciones de sensibilización han sido focalizadas con la directiva de ONV, los socios de ONV, Grupos de Bodegueros, socios de ABE, contacto directo, y contacto vía medios escritos y  digitales.

- Formación de grupos de trabajo y generación de redes de cooperación empresariales. ABE ha logrado el apoyo de proveedores y realizar acciones de mejoramiento de la cadena productiva.  Existen alrededor de 19 áreas en las que es posible establecer cooperación en la cadena del vino.  En algunas de estas áreas se requiere tener un mayor tamaño de mercado que el que hoy día tiene Uruguay, por lo que lo más probable es que se mantenga una relación con proveedores representantes de firmas del exterior. Lo mas destacado es la experiencia de las empresas que se unieron para la compra de insumos como corchos, botellas y otros. Aún cuando los sub grupos de Compras de Insumos no han continuado su gestión, la experiencia mostró los beneficios de comprar juntos en el exterior y en otros casos de negociar juntos para obtener mejores condiciones con las empresas locales que existen. ( Ej: Caso del etiquetado, donde el mercado local reaccionó con una mejor oferta de calidad de papeles sólo cuando vislumbró el peligro de perder sus clientes ante la llegada de empresarios competidores argentinos).

- Otro especto destacable es la capacidad del Proyecto de apalancar recursos de apoyo, tanto de la Banca US$ 6.000, como de proveedores. Uno de ellos elaborará el Manual del Exportador.

- En cuanto a los grupos de trabajo dos de ellos han funcionado regularmente:

- Grupo de Comercio Exterior. Creado en febrero del 2004. Cuenta con 19 miembros y han realizado numerosas actividades, como sub grupos, entre ellas: participación en Feria, búsqueda de compradores, prospección de mercados, y traida de clientes y especialistas a Uruguay.

- Grupo de Turismo Enológico.  Integrado por 17 bodegas ( Socias y no socias de ABE), entre sus principales actividades se realizó la contratación de una Consultora para capacitación, asistencia técnica a 10 empresas  y planeación  de Rutas del Vino.

- En este componente también se contemplaba la conformación de grupos de empresarios que realicen contratos de suministro de uva con viticultores, actividad que ha sido de difícil realización, porque de una parte existe una historia de desconfianza en la relación contractual, producto de prácticas abusivas históricas y de otra porque las bodegas exportadoras que requieren de proveedores, sostienen una relación estable de larga data. (Bodega  Juanico) y sistemas ya establecidos y funcionando.

- Diseño de la línea base y mejoras atribuibles directamente al programa por parte de los empresarios. Una actividad de este componente ha sido la encuesta para el diseño de línea base. Esta actividad significó encuestar a 114 empresas. Los resultados son interesantes, en cuanto la valoración que tienen los empresarios de beneficios adjudicables al programa. La Empresa Consultora que diseñó la línea base y metodología, recomienda realizar esta actividad cada 6 meses. Los costos asociados a esta medida, para un proyecto de corto plazo (3 años), me permiten recomendar que debería ajustarse este trabajo a una encuesta final comparativa al cierre del proyecto con las mismas 114 empresas de la muestra para medir satisfacción y percepción de los empresarios en relación al proyecto.

- Como beneficio atribuible al Proyecto en su primer año de ejecución en la encuesta realizada se mencionan los siguientes tópicos:

Mejoramiento en procesos productivos

- Incremento en Productividad (7)

Recursos Humanos

- Disminución accidentes del trabajo (6)

Comercialización

- Incremento Ingresos por ventas ( 8)

- Aumento Exportaciones (5)

Gestión

- Incremento rentabilidad (3)

- Servicio al Cliente, respuesta rápida (4)

Calidad

- Mejoramiento Calidad de Productos (9)

Medio Ambiente

- Reducción de contaminantes (4)

- Los resultados de esta encuesta, así como las entrevistas realizadas reflejan que los empresarios activos y clientes del proyecto tienen una percepción positiva sobre los beneficios que les ha traído el proyecto.

- Contratación de Consultorías y Asistencias técnicas. Existe poco interés por parte de las empresas de contratar especialistas. Las Asistencias técnicas contratadas han sido de carácter genérico y básicamente orientadas a áreas comerciales.  Esto ha significado que la unidad ejecutora, ha solicitado la reasignación de los fondos destinados a la asistencias técnicas para diagnostico tecnológico y encadenamiento productivo para la contratación de una consultoría sobre mercadotecnia internacional para el sector, “Desarrollo de la Imagen País para los Vinos Finos del Uruguay”. Habiendo seleccionado la empresa para su ejecución esta consultoría está detenida por falta de recursos de contraparte local para dicha actividad. Esta situación requiere de una pronta decisión porque pone en riesgo la ejecución presupuestaria del proyecto y la ejecución de  las actividades que supuestamente se desprenderán de las conclusiones de dicho estudio.

- Componente 2. Organización de la producción y especialización de la cadena.

- Como indicador en este componente está el cumplimiento de las distintas actividades que conlleven al mejoramiento y adaptación del producto, capacitación de recursos humanos, incorporación de nuevas tecnologías, sistemas de calidad e implementación de normas, sistemas de información, u otras actividades que sean parte de las demandas de los grupos y de la adecuación de producto al cliente.

- Este componente es el que presenta un mayor atraso, como consecuencia de que no se ha avanzado en la formación de grupos mas pequeños que tengan estrategias definidas. La focalización al área comercial  de las acciones realizadas por los grupos demuestra que es necesario producir ajustes en el proyecto para un desarrollo mas integral de las empresas.

- Componente 3. Acceso Competitivo a Mercados Externos.

- Como es de suponer este componente ha tenido el mayor numero de acciones realizadas, pero sin un plan de trabajo diseñado para la penetración de mercados externos. Ejemplo de implementación de acciones en el exterior es la Participación en las  ferias de Vinitaly de Verona, Italia; London International Wine and Spirits Fair de Reino Unido, China Wine and Spirits Competition, en Shangai, China; Proeven in de Beurs van Berlage de Ámsterdam; Vinexpo realizada en Bordeaux, Francia, London’s New Exhibition Center de Londres. Participación y organización de degustaciones y acciones de promoción en Nueva York, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Dinamarca. También se han organizado giras a Uruguay de periodistas, especialistas y compradores de Inglaterra, Alemania, Singapur, Suecia, Méjico, Canadá.

- A través del estudio “Desarrollo de la Imagen País para los Vinos Finos del Uruguay” se esperaba resolver las otras actividades pendientes que han sido diseñadas para este componente como el estudio de viabilidad de mercados, la uniformización de los criterios de información, la introducción de un logo común y por sobre todo el diseño de un plan de trabajo para los mercados externos.

Componente 4 : Diseminación del Modelo y sus Resultados

- Las actividades de este componente están relacionado con la socialización de las buenas practicas aprendidas en el modelo. Hasta ahora hay un sitio en la web,  que mas bien corresponde a una acción de promoción pero que no  muestra ejemplos interesantes de socializar.  La Unidad Ejecutora lleva un  registro de las actividades, pero este registro no esta diseñado con el objetivo de difundir las experiencias destacadas. En este componente no hay actividades realizadas.

EL ORGANISMO EJECUTOR

- La Asociación de Exportadores de Vinos del Uruguay  (ABE), es una organización con cerca de 6 años de vida, que agrupa a 22  asociados, la mayoría bodegas exportadoras. No es una asociación  gremial y legalmente es una entidad jurídica sin fines de lucro. Funciona con una directiva que se elige anualmente y en el próximo mes  corresponde la elección de nuevo presidente. Están en una fase de desarrollo orgánico en la cual una de las metas principales es ganar confianza entre los socios, para desarrollar acciones de mayor nivel. En esta fase privilegian la búsqueda de consensos, lo que a veces retarda la toma de decisiones.  Han desarrollado una dinámica de trabajo que les permite aprender de distintas experiencias, la mayoría se conocen sus viñedos y sus bodegas.  Asumen que es necesario generar una política de promoción de exportaciones ligada a una imagen de Vino Uruguayo, por lo tanto en el mercado internacional son aliados, aun cuando sean competidores en el mercado local.  Su principal logro ha sido obtener y ejecutar este proyecto BID-FOMIN.

- La Unidad Ejecutora se conformó con un Coordinador, una Asistente Técnica (en ambos casos de tiempo completo) y una Asistente Financiero-Contable a tiempo parcial. Posteriormente se contrata a un profesional como Encargado de Seguimiento y Evaluación de Proyecto. La Unidad Ejecutora funciona en las oficinas del Ministerio de Agricultura. Después de un periodo de ajuste inicial que significó tres veces cambios en  la persona del asistente técnico, la Unidad Ejecutora funciona con una fuerte carga de trabajo y atención a los socios.

- El Comité de Supervisión y Seguimiento del Proyecto se constituyó en su inicio con 4  socios de ABE, 2 representantes de proveedores integrantes de la cadena productiva, además del Coordinador del Proyecto. Al inicio ABE tuvo algunas dificultades para lograr la participación y apoyo de INAVI en dicho Comité. Actualmente, INAVI participa del Comité con el rango de observador.

- Funciona con un Reglamento Operativo que, entre otras cosas, garantiza que los beneficiarios del proyecto sean PYMES, que desarrollen procesos productivos que no tengan impacto negativo en el  medio ambiente .y aprueba el Plan de Operación Anual, asi como los informes de gestión.

- El hecho de que ABE sea una organización nueva con las características antes descritas, y que por tanto privilegie los consensos, hace que las acciones que se emprenden siempre estén abiertas al que desee participar, lo que limita la formación de grupos o sub grupos de empresas con estrategias, objetivos y planes definidos. Pero, al mismo tiempo, por tratarse de una entidad con una institucionalidad en desarrollo, ha facilitado la relación de colaboración con otras instituciones, particularmente con la Asociación de Enólogos, que son aliados fundamentales para el desarrollo de la calidad del producto con estándares internacionales.

- Las relaciones con INAVI, importante institución publico privada que con los impuestos al sector delinea estrategias de mejoramiento y ejecuta acciones de fomento, parecieran mejorarse con el nuevo gobierno, después de una participación escasa en el Comité de Supervisión y seguimiento del Proyecto, han prometido tener una participación mas activa y declaran su disposición a participar. Sería importante lograr que dicha institución apoyara le trabajo de los bodegueros en la investigación de la imagen país necesaria para vender VINO URUGUAYO.

- La Unidad ejecutora del proyecto funciona en dependencias del Ministerio y ABE funciona en la ANV ( Asociación Nacional de Viticultores), se debe asegurar un lugar estable para los próximos 18 meses de la Unidad Ejecutora, como una manera de fortalecer la institucionalidad y físicamente mas cerca de ABE.

EJECUCIÓN FINANCIERA.

- El Proyecto esta sub ejecutado en las actividades programadas. En el primer año, según la estimación presupuestaria no se ejecutaron US$ 71.000 dólares, pero además esta cifra esta distorsionada por el gasto de los US$ 30.000 de seguimiento FOMIN, que no estaban programados para ese año.

- La administración esta casi 100% ejecutada. Esto permite concluir que aún uando los  aportes locales han sido mayores a los estimados, los fondos para actividades de los componentes Apoyo a al Cooperación Empresarial, especialización de la cadena sectorial y diseminación del modelo y sus resultados están con niveles de ejecución menores al 30% en promedio.

- Si, además, analizamos la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2005, esta tendencia continúa. Lo ejecutado corresponde a un 34% de los Fondos del Año de FOMIN presupuestado y a un 38% del aporte local para las actividades. También los componentes menos ejecutado son los mismos del año 2004.

- Esta situación descrita, las entrevistas de campo realizadas, el intercambio de opiniones con la directiva y los profesionales de la Unidad Ejecutora, nos indican que se hace necesario producir algunos ajustes a un Programa que ha sido bien conducido, con una variada gama de actividades,  pero que presenta debilidades en la conformación de grupos asociativos y en el uso de recursos para asistencias técnicas o contratación de consultorías especializadas.

- Para la Unidad Ejecutora se recomienda una coordinación mayor entre los profesionales de la unidad ejecutora para la asignación de cargos a determinadas actividades. Esto porque se producen desajustes menores entre el informe de gestión y las rendiciones de cuenta de actividades.

TABLA  1 :  Ejecución Financiera del Proyecto. Presupuesto y Ejecución Año 2004

| ITEM | AÑO 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuestado |  | Ejecutado |  | % Ejecutado |  |
|  | FOMIN | LOCAL | FOMIN | LOCAL | FOMIN | LOCAL |
| 1. Administración y Unidad Coordinadora | 27,800 | 21,000 | 27,134 | 20,933 | 97.6% | 99.7% |
| 2. Apoyo a la cooperación empresarial | 39,673 | 27,393 | 7,366 | 31,907 | 18.6% | 116.5% |
| 3. Organización de la producción y especialización de la cadena | 39,075 | 20,175 | 13,081 | 12,388 | 33.5% | 61.4% |
| 4. Acceso competitivo a los mercados externos | 41,414 | 38,706 | 29,210 | 29,091 | 70.5% | 75.2% |
| 5. Diseminación del modelo y sus resultados | 10,940 | 9,760 | 2,401 | 172 | 21.9% | 1.8% |
| 6. Evaluación y Auditorías | 10,000 |  | 2,504 | 0 | 25.0% |  |
| 7. Material informático y de oficina | 12,500 | 833 | 8,567 | 2,236 | 68.5% | 268.4% |
| Imprevistos (2%) | 2,013 | 3,020 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Seguimiento cluster FOMIN | 10,000 |  | 30,000 | 0 | 300.0% |  |
| Totales | 193,415 | 120,888 | 120,262 | 96,727 |  |  |
| % de participación | 61.5% | 38.5% | 55.4% | 44.6% |  |  |

TABLA  2 :  Ejecución Fiananciera del Proyecto. Presupuesto y Ejecución  Primer Semestre 2005

| ITEM | AÑO 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuestado |  | Ejecutado Sem 1 |  | % Ejecutado |  |
|  | FOMIN | LOCAL | FOMIN | LOCAL | FOMIN | LOCAL |
| 1. Administración y Unidad Coordinadora | 27,800 | 21,000 | 13,011 | 16,696 | 46.8% | 79.5% |
| 2. Apoyo a la cooperación empresarial | 32,053 | 17,313 | 4,072 | 25 | 12.7% | 0.1% |
| 3. Organización de la producción y especialización de la cadena | 35,760 | 17,940 | 0 | 12,377 | 0.0% | 69.0% |
| 4. Acceso competitivo a los mercados externos | 33,714 | 35,006 | 31,374 | 9,879 | 93.1% | 28.2% |
| 5. Diseminación del modelo y sus resultados | 9,284 | 7,936 | 2,776 | 172 | 29.9% | 2.2% |
| 6. Evaluación y Auditorías | 10,000 | 0 | 1,889 | 0 | 18.9% | 0.0% |
| 7. Material informático y de oficina |  | 833 | 1,361 | 157 |  | 18.9% |
| 8. Imprevistos (2%) | 2,013 | 3,020 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9. Seguimiento cluster FOMIN | 10,000 |  | 0 | 0 | 0.0% |  |
| Totales | 160,625 | 103,049 | 54,482 | 39,306 | 33.9% | 38.1% |

- RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO PERIODO.

- Ajuste de los indicadores de éxito del Proyecto BID-FOMIN.

- Se recomienda a ABE y su Unidad Ejecutora  que al registrar los avances en el crecimiento de las exportaciones, no solo se centre en el volumen físico de litros exportados, si no que verifique y coordine acciones para lograr mejores precios por botella y la mantención de ciertos mercados.

- Lograr una política sostenida de exportaciones para cada una de las empresas, entendiendo  que aunque no se logre la tasas de crecimiento comprometida  para las empresas exportadoras (50% parece inalcanzable), el proyecto puede contribuir a que se mantengan empresas exportadoras por mas de tres periodos. Por ello, debería buscarse el logro de éxito de la ejecución del Programa en los siguientes indicadores.

- Valor de las exportaciones

- Mantención de las empresas en los mercados internacionales

- Precio  promedio por litro o botella (0.75) exportada

- Incorporación de nuevas empresas a los mercados internacionales

- 60. Adicionalmente y no menos importante, es la búsqueda de objetivos de comercialización e iniciativas que aumenten la demanda interna de los turistas por los vinos uruguayos. La Republica Oriental recibe cada año un numero de turistas que permitiría aumentar el consumo de ellos e incluirlo como actividad de exportaciones. El desarrollo de un Programa Asociativo de Turismo Enologico, pero además venta de productos vitivinícolas para turistas es un objetivo que recomendamos se tome en forma prioritaria,  Continuar con las iniciativas en este ámbito con la dirección de turismo, y el grupo que esta formado que ya cuenta con regularidad y acciones concretas.

- Formación de Grupos e iniciativas de cooperación.

- 61. Hasta ahora solo dos grupos sostienen actividades regulares. El grupo de comercio exterior y el grupo de turismo enológico. Sin embargo, se observa una tendencia de buscar consensos para la realización de actividades entre muchos integrantes Esto,  si bien es beneficioso para iniciar acciones, en la medida que ellas se van desarrollando. hay algunas empresas que les interesa avanzar mas en determinados mercados. Por ejemplo Canadá o Inglaterra. La Dirección Ejecutiva de ABE, junto a la Unidad Ejecutora deberían propiciar dos líneas de actividades:

- Actividades horizontales y puntuales de mejoramiento competitivo: Componente Organización de la Producción y Acceso a mercado internacionales. En ellas se pueden  ejecutar acciones como las realizadas hasta ahora, misiones, participaciones en ferias, traída de expertos, capacitación técnica u otras en las que  hayan interesados.

- Actividades de grupos mas pequeños en torno a programas de trabajo y no de acciones puntuales.

  - Estas acciones deberían ser las prioritarias en esta segunda fase de desarrollo. Hay una tendencia hasta ahora organizar grandes grupos en acciones colectivas, pero no se desarrollan estrategias de apoyo para grupos pequeños, en las que se puedan financiar un conjunto de actividades de los componentes Organización de la producción y acceso a mercados específicos.

  - Este trabajo por programas y no de acciones puntuales con grupos mas pequeños, hace mas fácil el consenso, coloca a los empresarios en un rol mas protagónico de apoyo a los negocios que ellos desean hacer, donde  el Proyecto BID-FOMIN , comparta riesgos  y fomente la asociatividad

En este contexto es que visualizamos los siguientes Grupos:

  - Turismo Enológico: este grupo tiene un gran potencial de desarrollo , formado por 17 empresas, no todos socios de ABE, ya han realizado actividades de asistencia técnica e investigación de mercado y preparan una primera acción colectiva de promoción conjunta para Octubre. Sin embargo este grupo ya está maduro como para realizar acciones con un grado mayor de organización. El grupo debería cerrase con los que están, consensuar reglas de participación de sus integrantes,  nombrar directiva,  superando las resistencias que tienen a ejercer liderazgo en una concepción equivoca del ejercicio de la democracia.

  - Junto a la Formación de una entidad jurídica, con fines de lucro, deberían dar los pasos para contratar horas de apoyo administrativo que asegure el cumplimiento de las tareas que hoy tienen. Con la contratación posterior de un gestor deberían trabajar con planes semestrales en función de un objetivo de largo plazo que es la creación de las rutas. Seguramente se van a abrir sub proyectos de rutas por las características del grupo, es numeroso, tienen niveles distintos de confianza, son heterogéneos en características de sus bodegas, tamaño y ubicación geográfica.

  - Grupo de Comercialización en el exterior: Hasta ahora este grupo implementa acciones genéricas; comparten experiencias y puntos de vista, así como se socializan practicas que permiten un mejoramiento de sus capacidades. Hay que promover en este grupo (que en la practica es la mayoría de la ABE), la conformación de unidades de negocios  mas pequeñas de 5 integrantes, para cumplir con los reglamentos, aunque puede ser de menos si el objetivo amerita. Por ejemplo: En las acciones realizadas hacia el exterior no a todas las empresas les fue bien en Canadá, por lo que se desprende que algunas de ellas mantienen su interés por realizar acciones hacia ese mercado. Por tanto se puede promover la creación de un grupo en que los empresarios diseñen una estrategia, que contraten consultoría especializada y que mejoren sus productos y oferta exportable. Donde presenten un conjunto de acciones coherentes y sistematizadas al Comité de Evaluación para su aprobación.

  - La directiva de ABE y el Comité de seguimiento indicaron que los fondos no se habían ejecutado porque están a la espera de la contratación de la Consultoría de Diseño de Imagen para tener una estrategia adecuada. Si bien esta es una buena alternativa, se corre el riesgo de no ejecutarla si es que se espera el aporte de INVA con US$ 50.000 como  aportación local.  No parece que sea el interés de INAVI, el estudio de referencia,  por la conversación sostenida con su Presidenta actual. El proyecto de imagen país ligado al vino tiene  carácter estratégico para el desarrollo del cluster vitivinícola; sin embargo si no hay aporte de INAVI para la realización de un estudio cuyos beneficios no son apropiables individualmente, es difícil que puedan haber aportaciones de empresarios. Se requiere que ABE se de un plazo perentorio para la toma de decisiones sobre esta materia. Si no es así, hay interés de algunos empresarios de hacer un estudio mas pequeño para sus productos, lo que garantizaría la actividad aunque a menor escala y la capacidad de aporte local como contraparte de aporte FOMIN.

  - Grupo CREA de Software. Este Grupo que ya ha avanzado en su propuesta debería generar un Plan de negocios asociado a la creación del software con participación de empresarios interesados en mejorar técnicamente su gestión.

  - Grupo Cluster Vitivinícola. Esta iniciativa la integran 5 empresas que son socias de un megaproyecto de generación de una cadena de distribución en EE.UU, con el concurso de empresas de Chile, de Argentina y Uruguay productoras de vinos de calidad. Este proyecto es una muestra de cómo el programa puede ayudar a minimizar riesgos en a incorporación de negocios de internacionalización  de empresas uruguayas.

  - Grupos de calidad y encadenamiento con  proveedores.  Hay limitantes que señalábamos anteriormente para el desarrollo de una relación mas estable entre productores de uva y las bodegas. Sin embargo dos o tres bodegas tienen una relación permanente con proveedores, se podría empezar por esas bodegas, donde hay interés y promover con apoyo de Fondos del Proyecto la generación de procesos de mejoramiento de calidad y control entre dos o tres bodegas y sus proveedores, haciendo aprovechamiento de algunas economías de escala. En la visita detectamos estas posibilidades.

  - Grupo para compras de insumos. Reactivar la experiencia por lo menos en botellas y Corchos.

Difusión de Experiencias:

  - Proponemos la generación de una mesa de trabajo integrada por representantes empresariales y por otras entidades, que con apoyo de profesionales en practica identifiquen, registren y sigan las practicas exitosas, de tal modo de difundir lo hasta ahora realizado

  - Un rol importante podría tener en este ámbito la Asociación de Enólogos y la Escuela de Enología. La Mesas de Trabajo que se reúnan cada dos o tres meses, ayuda a ordenar una metodología para generar la difusión de las mejores practicas, con un plan de seminarios, mesas redondas, apoyado por organismos locales.

.

ANEXO: Exportaciones 2000- 2004

| URUGUAY FINE WINES: TOTAL EXPORTS PER WINERY (2000 TO 2004) FOB PRICES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| VITICULTORES DEL URUGUAY |  |  |  | 57,861 | 28,410 |
| VIÑEDOS Y BODEGA SANTA ROSA | 32,272 | 39,316 | 60,148 | 35,490 | 25,050 |
| VIÑEDOS Y BODEGA FILGUEIRA | 59,390 | 49,542 | 2,685 | 27,600 | 56,420 |
| VIÑASTAR SA (Rincón de Carrasco) |  | 4,806 | 4,246 | 12,770 |  |
| VIÑA VARELA ZARRANZ | 64,190 | 71,777 | 6,473 |  | 9,083 |
| VIÑA PROGRESO S.A. (PISANO) |  |  |  | 160,656 | 142,821 |
| VINSEL SA |  |  |  |  | 15,840 |
| VINOS FINOS JUAN CARRAU | 480,300 | 419,549 | 335,749 | 410,385 | 402,386 |
| VINOS FINOS H. STAGNARI |  | 106,808 | 24,979 | 23,229 | 48,680 |
| VINOS DE LA CRUZ | 69,533 | 111,373 | 216,934 | 213,173 | 260,976 |
| VINICOLA AURORA SA | 3,012,344 | 2,426,538 | 1,485,522 | 915,955 | 291,948 |
| TORYAL S A | 7,009 | 5,114 | 3,395 | 5,351 | 6,637 |
| SUNILCO SA |  |  |  | 449 |  |
| SOTELO ECHAVE ARIEL |  |  |  |  | 480 |
| OLIVO S R L | 21,000 | 63,000 | 54,000 |  |  |
| MADERAS PARAGUAYAS SRL |  |  | 2,044 |  |  |
| LOS CERROS DE SAN JUAN | 109,010 | 37,205 | 1,368 | 7,972 | 51,965 |
| JUAN TOSCANINI E HIJOS | 71,416 | 127,065 | 105,874 | 126,556 | 153,043 |
| J F CARRAU & J F LURTON |  |  |  | 56,157 |  |
| H.NELSON STAGNARI | 124,242 | 2,550 |  | 3,120 | 2,808 |
| GIASOLD SA (Fallabrino) |  |  |  |  | 67,860 |
| FALLABRINO HNOS |  | 4,950 | 17,069 | 44,400 | 7,397 |
| EXPRESION SA (Trading con Los Cerros) |  |  |  |  | 33,523 |
| ESTABLECIMIENTO VALLE MARIA |  |  |  |  | 1,584 |
| ESTABLECIMIENTO JUANICO | 869,020 | 594,112 | 635,863 | 575,729 | 507,844 |
| DOVI SRL |  | 19,464 |  |  |  |
| DANTE IRURTIA | 380,584 | 168,603 | 224,978 | 76,189 | 74,033 |
| CURTIEMBRE BRANAA SA |  |  |  |  | 408 |
| CHACRAS DEL SUR (Bodega Bouza) |  |  |  |  | 22,545 |
| CALVINOR | 393,691 | 348,726 | 308,610 | 197,602 | 174,613 |
| BRUZZONE Y SCIUTTO | 31,670 | 23,000 | 18,400 | 16,190 | 34,382 |
| BODEGAS PISANO | 187,086 | 221,405 | 218,732 | 226,498 | 138,287 |

| URUGUAY FINE WINES: TOTAL EXPORTS PER WINERY (2000 TO 2004) FOB PRICES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| VITICULTORES DEL URUGUAY |  |  |  | 57,861 | 28,410 |
| BODEGAS CASTILLO VIEJO | 923,163 | 951,248 | 470,899 | 474,345 | 298,217 |
| BODEGA TRAVERSA HNOS. |  |  |  | 19,468 | 32,011 |
| BODEGA TOSCANINI HNOS. |  |  |  | 4,995 | 72,840 |
| BODEGA REINALDO DE LUCCA | 4,536 | 12,610 | 31,421 | 53,985 | 59,374 |
| BODEGA PLAZA VIDIELLA |  | 17,788 | 28,490 |  | 72 |
| BODEGA MOIZO HERMANOS |  | 1,860 | 6,300 |  |  |
| BODEGA MARICHAL | 21,750 | 16,500 | 50,160 | 18,721 |  |
| BODEGA FALCONE | 34,568 | 55,370 | 7,200 | 20,520 | 8,100 |
| BODEGA CARLOS PIZZORNO |  | 18,594 | 83,797 |  | 55,104 |
| BODEGA ARIANO | 172,315 | 279,253 | 163,376 | 162,036 | 108,877 |
| Total FOB USD | 7,069,085 | 6,198,126 | 4,568,709 | 3,947,402 | 3,193,618 |

Anexo 1. Exportaciones 200-2004 por empresas.

Ver Anexo: Resumen de los Informes de Gestión