LEG/SGO/CSC/IDBDOCS#35355489

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Plan de Promoción de las Alianzas Público-Privadas

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir a incrementar la inversión en infraestructura pública productiva y social. El propósito es fortalecer la capacidad institucional del Estado uruguayo para aplicar esquemas armonizados de Asociación Público Privada (APPs), permitiendo la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos mediante un incremento de la participación privada en los mismos.

II.	Descripción

  - Para lograr estos objetivos, el Programa incluye los siguientes componentes:

- Componente I.  Apoyo al desarrollo del marco normativo y legal

- 2.02	El objetivo de este componente es apoyar el desarrollo del marco regulatorio requerido para la implementación de la ley de APPs y realizar la difusión de la ley y sus reglamentaciones entre los principales grupos de interés involucrados.

- 2.03	Para ello, la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) realizará dos actividades principales: (i) la contratación de dos consultorías para apoyar la reglamentación de la Ley de APPs , las que combinarán la experiencia internacional y el conocimiento jurídico local; y (ii) la implementación de actividades de difusión de los contenidos de la ley y sus reglamentaciones entre los diversos grupos de interés; Ministerios sectoriales, gobiernos subnacionales, entes públicos, sector financiero, constructoras, estructuradores privados, estudios jurídicos, entre otros.

- Componente II.  Fortalecimiento de las capacidades locales

2.04	El objetivo de este componente es desarrollar las herramientas y brindar el apoyo necesario a las agencias de gobierno (MEF, CND y OPP) vinculadas al diseño, evaluación, estructuración y gestión de los proyectos APPs.

2.05	Para ello, este componente prevé recursos de la Contribución para:

2.06	Desarrollo de los Manuales Operativos para los procesos vinculados a las APPs, incluyendo las etapas de diseño, evaluación, adquisiciones y gestión de los proyectos, analizando el impacto fiscal de los proyectos y sus costos contingentes; y para el desarrollo de la metodología de “Value for Money”, requerida para la evaluación de los proyectos.

2.07	Fortalecimiento del Área de Infraestructuras-APP de la CND, la que será responsable, según lo establecido por la Ley No 18.602 (noviembre de 2009) de la promoción, evaluación, estructuración, adquisición y supervisión de la implementación de proyectos de distintos sectores diseñados y estructurados bajo esquemas APPs. Entre las actividades previstas para su fortalecimiento, a financiarse con recursos de la Contribución, se incluyen: (i) la contratación de un asesor principal en APP, que de soporte continuo a la CND; (ii) la compra de un software para la gestión del portafolio de proyectos de infraestructura; (iii) el desarrollo de un portal de acceso a la información pública; (iv) la revisión del Código de Ética de la CND; (v) la implementación de una consultoría para la gestión por competencias de los profesionales del Área de Infraestructura-APP y (vi) la capacitación del personal técnico de la CND, mediante la visita a otras experiencias.

2.08	Fortalecimiento de las capacidades de los actores públicos vinculados a la identificación, evaluación y gestión de proyectos APP, y aquellos actores privados, a través de instancias de capacitación a distancia; la realización de talleres sobre temáticas específicas tales como Transferencia de Riesgo, Contabilización Pública, Financiamiento; visitas a otras experiencias de APP; y pasantías en Unidades de APP con reconocimiento internacional.

2.09	Diseñar y producir materiales de comunicación sobre oportunidades de inversión en infraestructura, dirigidos a estructuradores internacionales, inversores y multilaterales.

2.10	Por otra parte, para cumplir con sus nuevas funciones, la CND contratará o reasignará a un equipo de aproximadamente veinte personas para integrar su Área de Infraestructuras-APPs. Como aporte de la contrapartida en efectivo al Proyecto, el FOMIN reconocerá los honorarios de hasta seis profesionales que se desempeñarán como responsables de las Gerencias de Diseño, Evaluación, Adquisiciones y Seguimiento y Control, y de Proyectos, quienes serán seleccionados mediante procedimientos competitivos.

Componente III. Identificación de un Inventario de Proyectos en el mediano plazo y apoyo al desarrollo de dos proyectos pilotos

- 2.11	El objetivo de este componente es apoyar en la identificación de un programa de proyectos a ser susceptible de financiar mediante el mecanismo de APP en el mediano plazo y el desarrollo de dos proyectos pilotos, que sirvan para crear y acumular en el Estado uruguayo experiencia institucional y técnica en el desarrollo de esquemas APP bajo el concepto de aprendizaje práctico.

- 2.12	Inicialmente, mediante el apoyo de consultorías financiadas a cargo de la Contribución, se realizará un relevamiento de las necesidades de inversión en infraestructura entre los Ministerios sectoriales, gobiernos subnacionales y empresas públicas, que permita elaborar un listado de proyectos de que sean susceptibles de financiamiento mediante esquemas de APPs.

- 2.13	El organismo ejecutor, en coordinación con las demás instancias públicas, asumirá el liderazgo en la identificación, estructuración, promoción, licitación y adjudicación de los dos proyectos pilotos. La UCP tendrá como responsabilidad coordinar la contratación de servicios de consultoría para llevar a cabos distintos estudios de factibilidad y redacción de contratos y bases de licitación necesarios para adjudicar los dos proyectos pilotos. Dichos estudios serán financiados con recursos de la contrapartida local. Las consultorías deberán entregar los productos definidos en el Manual Operativo.

- 2.14	La UCP podrá disponer de recursos de la Contribución a efectos de contratar consultorías que apoyen en el desarrollo de los proyectos piloto en: (i) la aplicación de la metodología de “Value for Money” para los proyectos piloto y (ii) “Coaching” de los equipos técnicos para el desarrollo y puesta en marcha de los proyecto. Estas consultorías darán apoyo internamente ayudando a la CND, MEF y OPP en la preparación de las diferentes fases de un proyecto APP, incluida la evaluación, estructuración, elaboración de pliegos, preparación y gestión de la licitación y su adjudicación entre otros.

- 2.15	Asimismo, la UCP realizará actividades de promoción ante estructuradores e inversores nacionales e internacionales.

- Componente IV. Desarrollo de instrumentos financieros

- 2.16	El objetivo de este componente es diseñar e implementar instrumentos financieros que permita el financiamiento de la estructuración y de los Proyectos de APPs.

- 2.17	A través los recursos de la Contribución se financiarán consultorías que asesoren a la CND y al MEF en el diseño e implementación de: (i) un fondo para el financiamiento de la estructuración de proyectos; (ii) un fondo de garantías que pueda garantizar de parte del Estado al concesionario o para garantizar al financiador del proyecto; y (iii) un fondo de financiamiento, que pueda canalizar los recursos de los fondos provisionales. Las consultorías deberán incluir los aspectos financieros, operativos y jurídicos.

- 2.18	Los recursos para la constitución de estos fondos, provendrán de fuentes de recursos adicionales a esta cooperación técnica y podrán venir de aportes presupuestales, otros multilaterales, cooperantes, entre otros.

- III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo del Programa es de US$2.432.886, según el resumen del presupuesto que se presenta a continuación:

Costo y financiamiento

(En dólares de los EE.UU.)

| Componente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FOMIN | Aporte local | Total |
| Componente 1. Apoyo al desarrollo de marco normativo y legal | $ 37.800 | $ 1.600 | $ 39.400 |
| Componente 2. Fortalecimiento de la capacidades locales | $ 308.400 | $ 869.000 | $ 1.177.400 |
| Componente 3. Identificación de un Inventario de Proyectos en el mediano plazo y apoyo al desarrollo de dos proyectos pilotos | $ 247.500 | $ 140.000 | $ 387.500 |
| Componente 4. Desarrollo de instrumentos financieros | $ 250.000 | $ 144.000 | $ 394.000 |
| SUBTOTAL Componentes | $ 843.700 | $ 1.154.600 | $ 1.998.300 |
| Línea de base y sistema de seguimiento y evaluación | $ 25.000 |  | $ 25.000 |
| Evaluaciones intermedia y final | $ 40.000 |  | $ 40.000 |
| Auditoría intermedia y final | $ 20.000 |  | $ 20.000 |
| Unidad Ejecutora | $ 189.000 | $ 64.800 | $ 253.800 |
| Imprevistos (3%) | $ $33.220 |  | $ 33.220 |
| TOTAL | $1.150.920 | $ 1.219.400 | $ 2.370.320 |
| Fortalecimiento fiduciario y revisión ex post de adquisiciones y desembolsos | $ 11.499 |  | $ 11.499 |
| Diseminación (incluye Infrascope) | $ 20.000 |  | $ 20.000 |
| Actividades de la Agenda | $ 25.000 |  | $ 25.000 |
| Cuenta de evaluación de impacto (0.5% del monto total del FOMIN) | $ $6.067 |  | $ 6.067 |
| Gran TOTAL | $ 1.213.486 | $ 1.219.400 | 2.432.886 |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Beneficiario del Proyecto será la República Oriental del Uruguay y el Organismo Ejecutor será la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). De acuerdo a la propuesta de Ley de APP, la CND tendrá, entre sus funciones, la estructuración y gestión de proyectos de APP y, además, asumirá las funciones de coordinación y ejecución del presente Proyecto. La CND cuenta con la capacidad técnica para facilitar la ejecución de las actividades programadas en este Proyecto.

- 4.02	A los efectos de la ejecución del Proyecto, se prevé la formación de un Comité Coordinador, una Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) y un Consejo Asesor. El Comité Coordinador estará conformado por un representante de la CND, otro del MEF y uno de la OPP, y el responsable de la UCP que oficiará de secretario del Comité. Este será responsable de las decisiones estratégicas del Proyecto. La UCP dependerá del Directorio de la CND, y estará integrada por un Coordinador, un Jefe de Proyecto y dos funcionarios designados para dar apoyo en las tareas administrativas-financieras. La UCP tendrá como responsabilidad principal gerenciar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes y actividades acordadas en el Proyecto, de acuerdo a lo presupuestado y de forma tal que se logren las metas establecidas en el Marco Lógico. Adicionalmente, se instalará un Consejo Asesor donde participarán los principales grupos de interés y tendrá por objetivo recibir contribuciones de sus participantes y aumentar el impacto de las acciones del Proyecto.

El tratamiento de la Ley de Asociación Público-Privado está previsto para el segundo semestre del año 2010.