LEG/SGO/IDBDOCS# 983175

ANEXO UNICO

# EL PROYECTO

Mejora de la Gestión Estratégica y Operativa de las Cooperativas en Uruguay

I.	Objeto

- 1.01	El objeto del Proyecto es promover la competitividad de las cooperativas uruguayas así como su capacidad de incidencia en la comunidad.  Para tal fin, el Proyecto busca mejorar la gestión estratégica y operativa de un grupo piloto de cooperativas a través de la ejecución de los cuatro componentes que se describen a continuación.

- II.	Descripción

- Componente 1 - Adaptación institucional para la promoción del cambio cultural

- 2.01	El propósito de este componente es reformular la estrategia de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) y lograr el interés de sus socios en un nuevo sistema de gestión cooperativo.  A estos efectos, se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) revisar y reformular la planificación estratégica de CUDECOOP; (ii) diseñar e implementar una estrategia y un plan de comunicación; (iii) establecer un sistema de relacionamiento entre CUDECOOP y aliados estratégicos públicos y privados vinculados al desarrollo, sus entidades asociadas, y las cooperativas, a los efectos del procesamiento de consultas, acuerdos y toma de decisiones; (iv) realizar talleres (sectoriales y/o por zonas geográficas) de sensibilización de directivos, funcionarios y socios de cooperativas, sobre el uso de las nuevas herramientas de gestión y tecnologías de soporte a ser desarrolladas por el Proyecto; y (v) identificar y establecer incentivos para lograr los cambios culturales imprescindibles para la adopción de nuevas prácticas.

- Componente 2 - Definición de la cartera de herramientas e implementación de la etapa piloto.

- 2.02	El propósito de este componente es desarrollar y ajustar una oferta de servicios que incluya herramientas de gestión y la capacitación de un equipo interdisciplinario para aplicarlas, en una primera etapa que será considerada como experiencia piloto. Con recursos de la Contribución, se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) un taller de presentación de experiencias innovadoras por parte de expertos internacionales y nacionales; (ii) la selección y adaptación de herramientas de gestión; (iii) el desarrollo de una solución TIC de apoyo a la implementación de las herramientas de gestión seleccionadas; (iv) el desarrollo de una plataforma de “e-learning” de apoyo a las actividades de formación a distancia y semipresenciales; (v) el desarrollo de un servicio para utilizar las herramientas de gestión mediante la modalidad Application Server Provider (ASP); (vi) la capacitación del equipo técnico local a nivel de la Unidad Técnica de Formación (UTF) de CUDECOOP; (vii) la implementación de las herramientas en las cooperativas “piloto”; y (viii) la elaboración de la documentación y apoyos didácticos necesarios para llevar la implementación “piloto” a la escala prevista en el Componente 3.

- 2.03	En este etapa piloto, se trabajará con 6 cooperativas. Los criterios de elegibilidad y selección de las cooperativas participantes, se definirán una vez incorporado el Coordinador del Proyecto y con el apoyo del consultor internacional contratado para la selección y adaptación de herramientas. Tales criterios contemplarán, cuanto menos, la heterogeneidad del movimiento cooperativo: rama de actividad, antigüedad, tamaño, localización y ciclo de vida de la cooperativa.  En todos los casos se deberá cumplir, como condición necesaria aunque no suficiente, la verificación de un manifiesto interés y disposición al involucramiento en el Proyecto de parte de las cooperativas.  En el RO se detallarán estos conceptos.

- Componente 3 - Implementación de las herramientas para la gestión profesional de las cooperativas

- 2.04	El propósito de este componente es implementar las herramientas de gestión en un grupo ampliado de cooperativas. Se trabajará con 17 cooperativas, 15 de las cuales serán ya existentes y 2 nuevas, creadas durante la ejecución del Proyecto. Se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) definir criterios y seleccionar cooperativas nuevas y existentes para la implementación “ampliada”; y (ii) brindar asistencia técnica y capacitación al equipo técnico local de las 17 cooperativas.

- 2.05	Los criterios de selección de las cooperativas en esta etapa deberán contemplar, adicionalmente a los definidos para etapa piloto, la capacidad y/o esfuerzo de pago parcial del costo de la implementación por parte de la cooperativa beneficiaria, y el potencial de efecto de demostración de la experiencia que ofrezcan.  Se buscará que la heterogeneidad y representatividad del conjunto de coopertivas resulte un factor estratégico en la composición del universo de entidades participantes. a efectos de generar una cultura de pago por los beneficios recibidos.  A efectos de generar una cultura de pago por los beneficios recibidos, la Contribución financiará el costo de la aplicación de las herramientas en las cooperativas participantes a través de subsidios decrecientes

- Componente 4 - Evaluación y difusión de lecciones aprendidas

- 2.06	El propósito de este componente es evaluar y diseminar de forma continua los aprendizajes surgidos de la implementación del sistema integral de gestión, entendiéndose por tal,  la sensibilización respecto de la necesidad de un cambio cultural en el movimiento cooperativo, la implementación de herramientas para una gestión profesional, promoción de un mercado de proveedores de servicios especializados, un sistema de incentivos financieros para articular la oferta y la demanda y la medición de resultados que retroalimenten y mejoren el sistema de gestión.

- 2.07	Se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) validación de indicadores, y elaboración de una línea base y un sistema de monitoreo; (ii) desarrollo de un plan de sostenibilidad; (iii) talleres de monitoreo que incluyan a dirigentes, técnicos y beneficiarios; (iv) desarrollo de estudios de caso; (v) seminarios y otras actividades de diseminación de resultados; y (vi) elaboración de un documento técnico para una propuesta de política pública que incentive las actividades económicas en el sector.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

- 3.01	El costo estimado total del Proyecto es el equivalente de US$1.650.775, de los cuales US$990.898 serán aportados por el FOMIN y US$659.877 por la contraparte, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento.  Al menos 50% del aporte de la contraparte será en efectivo.

- Costo y Financiamiento

- (en miles de dólares)

| Categorías | FOMIN US$ | Local US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración | 171.000 | 9.450 | 180.450 |
| Logística | 8.000 | 52.800 | 60.800 |
| Componente 1 | 112.413 | 51.839 | 164.253 |
| Componente 2 | 400.084 | 226.200 | 626.284 |
| Componente 3 | 182.900 | 238.925 | 421.825 |
| Componente 4 | 65.800 | 50.663 | 116.463 |
| # Subtotal | 940.197 | 629.877 | 1.570.074 |
| Imprevistos | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| Auditorías (4) | 16.000 |  | 16.000 |
| # TOTAL | 986.197 | 659.877 | 1.646.074 |
| Evaluación de Impacto ExPost | 4.701 |  | 4.701 |
| GRAN TOTAL | 990.898 | 659.877 | 1.650.775 |
|  | 60% | 40% |  |

- IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto, CUDECOOP, aportará su experiencia en el sector y asegurará una fuerte participación de su Unidad Técnica de Formación y de su Unidad de Tecnología de Información y Comunicación.

- 4.02	Operará en CUDECOOP una Unidad Coordinadora del Proyecto (UC) que estará constituida por un Coordinador de Proyecto y un Administrador Financiero, ambos financiados por la Contribución, y un Contador, a tiempo parcial, financiado por  CUDECOOP. El Proyecto, además, prevé la contratación temporal de especialistas en herramientas de gestión, comunicación, y soluciones TIC, los que serán asignados a responder a  objetivos específicos del Proyecto y trabajarán en colaboración con el Coordinador y con los responsables de las Unidades Técnica de Información y de Información y Comunicación.

- 4.03	Se instalará un Consejo Consultivo para asesorar al Consejo Directivo de CUDECOOP y a la UC, en el que participarán: el Coordinador del Proyecto (como Secretario del Consejo), dos miembros del Comité Ejecutivo de CUDECOOP, un representante de las federaciones participantes del Proyecto (rotativo anualmente), un representante de las cooperativas (rotativo anualmente), un representante de la Comisión Honoraria del Cooperativismo, y un representante de la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República.

- 4.04	La programación de actividades se realizará con base a un POA, reglamentado en el RO, y también en base a la Matriz de Desempeño.

- 4.05	A partir del segundo año de la ejecución del Proyecto, se prevé la elaboración del Plan de Sostenibilidad (plan de negocios) previsto en el componente IV, el que incluirá un Taller de Sostenibilidad a realizarse un año antes de la finalización del Proyecto, en el que participarán representantes del Banco y del Organismo Ejecutor y cuyo objetivo será examinar las posibilidades de que la gestión del “sistema integral” continúe de forma autónoma luego de concluido el apoyo del Proyecto.