| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPMENT |
| --- | --- | --- |

LEG/SGO/IDBDOCS#955054

27 de julio de 2007

Sr. Danilo Gutiérrez

Presidente

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas

Avenida 18 de Julio 948, Oficina 602

Montevideo, CP 11100

Uruguay

Ref.:	Cooperación Técnica No  Reembolsable No. ATN/ME-10427-UR. Mejora de la Gestión Estratégica y Operativa de las Cooperativas en Uruguay.

Estimado Señor Presidente:

Esta carta convenio (en adelante denominada el “Convenio”) entre la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (en adelante denominado el “Beneficiario”) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, (en adelante denominado el “Banco”), que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de novecientos noventa mil ochocientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US$990.898), o su equivalente en otras monedas convertibles que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominada la “Contribución” para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica para promover la competitividad de las cooperativas uruguayas así como su incidencia en la comunidad, en adelante denominado el “Proyecto”, que se describe en el Anexo Único de este Convenio.  Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio Constitutivo II del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominado el “FOMIN”, y del Convenio de Administración del FOMIN  II, suscritos el 9 de abril de 2005.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio.  Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las “Estipulaciones Especiales”; una segunda parte, denominada las “Normas Generales” y el Anexo Único, que se agregan.  En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor.  El Organismo Ejecutor de este Proyecto será la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), en adelante denominado el “Organismo Ejecutor”.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso.    El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(i)	que se haya nombrado al Coordinador del Proyecto; y

(ii)	que haya entrado en vigencia el Reglamento Operativo del Proyecto, de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco.

Cuarto.	Desembolsos por resultados.   Los desembolsos del Proyecto estarán condicionados a que se cumplan  los indicadores clave (“hitos gatilladores”) precisados en los Planes Operativos Anuales y consignados en el Reglamento Operativo, verificándose  el cumplimiento de los mismos a través de los informes que presente al Banco el Organismo Ejecutor y de las auditorías operativas previstas en el Proyecto.

Quinto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución.  Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 20 de junio de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Sexto.		Fondo rotatorio.  El monto del fondo rotatorio para este Proyecto será del equivalente del diez por ciento (10%) de los recursos de la Contribución.

Séptimo.	Plazos.  (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de cuarenta y dos  (42) meses y para el último desembolso de los recursos de la Contribución, será de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.  El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho, quedará cancelada.

(b)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Octavo.		Costo total del Proyecto y recursos adicionales.  (a) El Organismo Ejecutor se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto.  El total del Aporte se estima en el equivalente de seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y siete dólares (US$659.877) con el fin de completar la suma equivalente a un millón seiscientos cincuenta mil setecientos setenta y cinco dólares (US$1.650.775), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Organismo Ejecutor se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Único.

Noveno.		Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte.   El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 20 de junio de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Décimo.		Monedas para los desembolsos.  El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles.  El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Undécimo.		Uso de la Contribución.  Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.

Decimosegundo.	Adquisición de bienes y servicios conexos y selección y contratación de consultores.  (a) La adquisición de bienes y servicios conexos y la selección y contratación de consultores se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en los Documentos GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) y GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominados las “Políticas de Adquisiciones” y “Políticas de Consultores” respectivamente y , que el Organismo Ejecutor declara conocer.

(b)	Una vez concluido el primer año de ejecución del Proyecto, el Banco efectuará un análisis de riesgo a efectos de evaluar la posibilidad de que el Organismo Ejecutor pueda utilizar sus propios procedimientos de adquisición de bienes y de contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo previsto en el Apéndice 4 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores sobre las políticas aplicables al sector privado.

Decimotercero.	Plan de Contrataciones.  Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de licitación en el caso de bienes y servicios conexos o cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.  Este plan deberá ser actualizado semestralmente durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios conexos y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimocuarto.	Revisión de los contratos.  (a) Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contratación rotulada como “contratación crítica” en el Reglamento Operativo así como las tres primeras contrataciones para la adquisición de bienes y servicios conexos o para la contratación de consultores, serán revisadas en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

(b)	La revisión ex post se aplicará a cada contrato no comprendido en el inciso (a) de esta Cláusula, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 4 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimoquinto.	Seguimiento y evaluación.   (a)Línea de base y sistema de evaluación. Dentro de los 3 (tres)  meses contados de la vigencia del presente Convenio, el Organismo Ejecutor contratará servicios de consultoría para el diseño del sistema de evaluación y monitoreo del Proyecto y la construcción de la correspondiente línea de base. El sistema de evaluación se basará en el Marco Lógico del Proyecto acordado entre las partes.

- (b) Informes Semestrales de avance.  El Organismo Ejecutor deberá preparar y presentar a la Representación del Banco en Uruguay Informes Semestrales de avance del Proyecto, que incluirán información sobre: las actividades realizadas y el financiamiento recibido hasta la fecha; los resultados alcanzados medidos en términos de los indicadores y medios de verificación identificados en el Marco Lógico del Proyecto; la actualización del Plan de Contrataciones, de ser el caso; y un plan operativo  para el semestre siguiente.

- (c) Evaluación Intermedia y Final. El Banco, en  coordinación con el Organismo Ejecutor, contratará servicios de consultoría a efectos de realizar las Evaluaciones Intermedia y Final del Proyecto. Se realizará la Evaluación Intermedia cuando se haya desembolsado el 50% del total  de la Contribución o se hayan cumplidos los primeros 24 (veinticuatro) meses desde el primer desembolso, lo que ocurra primero; y (ii) una Evaluación Final  una vez desembolsado el 90% de la Contribución, o 3 (tres) meses antes del vencimiento del plazo para el último desembolso, lo que ocurra primero.  Estas evaluaciones tendrán por objeto  verificar: (i) la  pertinencia, vigencia y grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto (ii) la calidad de los servicios ofrecidos; (iii) lecciones aprendidas para ser compartidas con otros Poyectos; (iv)  sostenibilidad de la iniciativa (v) calidad de los servicios ofrecidos; (vi) posibilidad de expansión de la experiencia, así como realizar las recomendaciones que se entiendan pertinentes.

Decimosexto.	Auditoria. (a) El Organismo Ejecutor contratará una auditoría independiente de conformidad con las normas del Banco, a efectos de presentar al Banco los informes de auditoría operacional y financiera del Proyecto.  Los informes deberán ser presentados a los sesenta (60) días del cierre del año calendario, y  deberán incluir: (i) un dictamen sobre el examen integrado de los procesos de adquisiciones y de las solicitudes de desembolsos presentadas al Banco; (ii) un informe de evaluación del sistema de control interno relacionado con el Proyecto y (iii) un dictamen sobre la información financiera complementaria, incluyendo la conciliación de los registros contables y financieros del Proyecto con la información del Banco (LMS1) y la conciliación del Fondo Rotatorio.

(b) El costo relacionado con las auditorias a que se refiere el inciso (a) anterior, será financiado con cargo a los recursos de la Contribución.

Decimoséptimo. 	Recursos para las actividades del Sistema de Evaluación de Impacto del FOMIN.  Del monto total de la Contribución se destinará el equivalente del 0.5 % para cubrir los gastos relacionados con las actividades del Sistema de Evaluación de Impacto del FOMIN. Dichos recursos serán desembolsados y acreditados en la “Cuenta de Evaluación de Impacto” del Banco, sin necesidad de solicitud de desembolso por parte del Beneficiario.

Decimoctavo.	Disponibilidad de información.  El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimonoveno.	Comunicaciones.  Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas

Avenida 18 de Julio 948, Oficina 602

Montevideo, CP 11100

Uruguay

Facsímil: (5982) 902-1330

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Uruguay.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, (f) _________________________________ Juan José Taccone Representante del Banco en Uruguay

Aceptado:

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas

| (f) ______________________________ Danilo Gutiérrez Presidente Fecha: 27 de julio de 2007 | (f) ______________________________ José Alvariño Secretario Fecha: 27 de julio de 2007 |
| --- | --- |