LEG/OPR1/IDBDOCS: 646557

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Contribución al Aumento y Mejora de las Acciones de Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay

# I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es apoyar el desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por parte de empresas uruguayas, como forma de mejorar su competitividad en forma sostenible en el largo plazo. Los objetivos específicos del Proyecto son: i) aumentar el número de empresas que se autoevalúan en el marco del Índice de Responsabilidad Social de las Empresas (IRSE) como base para desarrollar acciones de RSE; ii) mejorar el proceso de auto-evaluación por parte de las empresas; y iii) lograr tres casos de alianzas satisfactorias entre empresas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el fin de ejecutar proyectos de apoyo a la comunidad.

## II.	Descripción

- 2.01	Para alcanzar los objetivos propuestos, el Proyecto generará los siguientes componentes: a) IRSE calculado en base a una nueva metodología; b) Umbrales mínimos acordados a partir de los cuales las empresas podrán auto-evaluarse como socialmente responsables e identificación y difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas, y c) Portal web y acuerdo entre empresas y OSC sobre condiciones mínimas para facilitar alianzas destinadas a la ejecución de proyectos sociales.

- Componente I: IRSE calculado en base a una nueva metodología.

- 2.02	Las actividades a desarrollar son: i) encuesta a consumidores, incluyendo diseño de formulario, instructivos, crítica y control, muestra, trabajo de campo, análisis de resultados y preparación de publicación; ii)  encuesta a empresarios, incluyendo diseño de formulario, instructivos, crítica y control, muestra, trabajo de campo, análisis de resultados y preparación de publicación; iii) elaboración de los factores de ponderación a aplicar a las variables que conforman el IRSE, teniendo en cuenta la opinión de los consumidores y la experiencia internacional; iv) revisión de la metodología de confección del IRSE y preparación de los formularios y de la información de base, a partir de las encuestas, para mejorar la auto-evaluación por parte de las empresas; v) convocatoria a nuevas empresas interesadas en participar en actividades de RSE y en el IRSE y obtención de información para la construcción del IRSE correspondiente a los años 2006 y 2007; y vi) difusión del nuevo IRSE entre las empresas y en la sociedad en general.

- Componente II: Umbrales mínimos de RSE acordados y buenas prácticas y lecciones difundidas, que estimulan la realización de más y mejores acciones de RSE.

- 2.03	Las actividades a desarrollar son: i) identificar lecciones aprendidas en materia de RSE, a través de consultores que visitarán al menos 50 empresas seleccionadas; ii) realizar dos talleres con empresas participantes en el IRSE para acordar umbrales mínimos en cada una de las áreas que considera el índice, a los efectos de permitir una mejor evaluación de las empresas como socialmente responsables (estos umbrales estarán asociados a lecciones aprendidas y buenas prácticas); iii) realizar tres talleres de difusión donde participen al menos 70 instituciones, incluyendo empresas, organismos públicos y organizaciones de consumidores; y iv) realizar una publicación de “Buenas Prácticas Empresariales en Uruguay”.

- Componente III: Marco para facilitar alianzas entre empresas y OSC con el fin de ejecutar proyectos sociales.

- 2.04	Las actividades a desarrollar son: i) seleccionar un conjunto de aproximadamente 15 empresas y 15 OSC; ii) realizar Talleres para identificar fortalezas y debilidades en el relacionamiento de empresas y OSC, en proyectos ejecutados por las últimas con financiamiento de las primeras; iii) conocer y analizar experiencias internacionales; iv) identificar condiciones que deben cumplir las OSC para ser reconocidas por las empresas como aliados confiables; v) establecer acciones de adecuación a llevar adelante por parte de OSC interesadas; vi) identificar y seleccionar 6 OSC con Proyectos que requieran financiamiento, y satisfagan la doble condición de tener fines sociales y favorecer el desarrollo empresarial; vii) asesorar a 3 empresas y OSC para concretar alianzas para ejecutar proyectos sociales; y viii) crear y poner en funcionamiento de un Portal web de RSE.

#### III.	Costo y Financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el  equivalente de ciento cuarenta y cinco mil setecientos dólares (US$145.700), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuente de financiamiento.

Costo y Financiamiento

| ITEM | FOMIN | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I | 32.600 | 2,000 | 34.600 | 24% |
| COMPONENTE II | 15.400 | 4.000 | 19.400 | 13% |
| COMPONENTE III | 48,000 | 11,500 | 59,500 | 41% |
| TOTAL COMPONENTES | 96.000 | 17.500 | 113.500 | 78% |
| ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN | 0 | 28.200 | 28.200 | 19% |
| EVALUACIÓN | 4.000 |  | 4.000 | 3% |
| TOTAL PROYECTO | 100.000 | 45.700 | 145.700 | 100,00% |
| PARTICIPACION (%) | 69,0% | 31,0% | 100,0 |  |

- 3.02	La operación se desembolsará mediante los  procedimientos tradicionales utilizando el Fondo Rotatorio, Reposiciones del Fondo Rotatorio, Reembolso de pagos efectuados al Ejecutor por gastos efectuados con sus propios recursos, ó Pago Directo a un Proveedor o Consultor a pedido del Ejecutor.  Cuando se utilice el Fondo Rotatorio, se entregarán recursos hasta el límite establecido contractualmente y  contra un programa de gastos a efectuar en los próximos 3 meses. Una vez utilizados los recursos se justificarán los gastos ante el Banco con la documentación de soporte requerida  por las normas del mismo (Guía para desembolsos y circular COF/CUR-FIN-1625/2004). Estos desembolsos deben ser verificados por el Contador del Proyecto.

##### IV.	Ejecución

- 4.01	La Comisión Directiva de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), designará una Comisión Directiva del Proyecto de seis miembros, de la que dependerá el Jefe del Proyecto. Dos integrantes serán designados por la Comisión Directiva de ACDE, otros dos por la Comisión de Responsabilidad Social de ACDE y los restantes dos por la Comisión de Solidaridad de ACDE . La Comisión Directiva del Proyecto se reunirá al menos una vez por mes, con la presencia del Jefe del Proyecto. Las funciones de la Comisión incluyen: i) aprobar los planes operativos anuales del Proyecto y eventuales modificaciones; ii) dar seguimiento y supervisar que las actividades se desarrollen eficientemente y que los productos o servicios sean eficaces; iii) supervisar que el origen y los destinos de los fondos estén de acuerdo con el convenio firmado con el Banco; iv) designar o remover, con la no objeción del Banco el Jefe del Proyecto y aprobar o rechazar los resultados de su gestión; v) revisar y aprobar los informes financieros, de avance y final para su envío al Banco; y vi) velar por la sostenibilidad de los resultados del Proyecto cuando el financiamiento del FOMIN termine.

- 4.02	El Jefe de Proyecto será un Consultor, seleccionado y contratado por ACDE que será responsable de la ejecución del Proyecto, bajo la supervisión de la Comisión Directiva del Proyecto. Su dedicación horaria será equivalente a una media jornada de trabajo. Asimismo, ACDE asignará media jornada de trabajo de un administrativo para apoyar al Jefe de Proyecto en los aspectos administrativos, contables y financieros de la operación. Las responsabilidades del Jefe de Proyecto incluyen: i) elaborar los Planes Operativos Anuales; ii) coordinar la ejecución del Proyecto y, en particular, supervisar el trabajo de los consultores que se contraten para desarrollar las actividades del Proyecto; iii) elaborar los informes de seguimiento y evaluación que le solicite la Comisión Directiva del Proyecto y en particular, los informes semestrales de seguimiento que la Comisión Directiva presentará al Banco luego de su aprobación; iv) establecer y mantener registros contables así como cuentas bancarias para la ejecución financiera del Proyecto; v) proponer mejoras en el diseño e implementación del Proyecto; vi) representar el Proyecto ante el Banco y las instituciones nacionales por delegación de la Comisión Directiva del Proyecto; y vii) elaborar y presentar el Informe Final del Proyecto a la Comisión Directiva del Proyecto para su aprobación y envío al Banco.

- 4.03	El Contador del Proyecto referido en el numeral 3.02 tendrá, entre otras, las siguientes funciones: i) revisar y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Ejecutor presente al Banco y firmarlas en carácter de "revisadas" de acuerdo a los requerimientos  de corrección y validez del BID que se le entreguen por escrito. Dicho Certificado debe incluir los recursos del financiamiento y de la contrapartida local; ii) incluir  en cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están  mantenidos en la Unidad Ejecutora; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del convenio; y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del Proyecto. En  consecuencia, no será necesario que el beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos,  bastando con el certificado del Contador del Proyecto.

- 4.04	Por su parte, un auditor externo deberá: i) auditar el informe financiero final del Proyecto de acuerdo  a los requerimientos del Banco en los documentos AF-100, AF-300 y AF-400; ii) auditar los procesos de adjudicaciones y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el Convenio; iii) informar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la situación del  sistema de gestión financiera y de control interno del Proyecto; iv ) enviar cualquier otro  informe solicitado por el especialista sectorial; y v)  proporcionar cualquier  aclaración adicional que el Banco solicite.