LEG/OPR1/IDBDOCS: 589992

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Mejora de la Competitividad de Microempresas de Mujeres Rurales

# I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es mejorar los ingresos de las mujeres rurales y sus familias de los departamentos de Artigas y Salto. El objetivo específico es la expansión y el fortalecimiento de una red de grupos de artesanas para la producción y comercialización de prendas de lana (Ruralanas).

## II.	Descripción

- 2.01	Para posibilitar el logro de dichos objetivos se plantean tres componentes: (i) Mejora de la Estrategia y del Sistema de Comercialización (ii) Aumento y Consolidación de los Grupos de Artesanas (iii) Desarrollo de la Logística y Organización de la Producción

- Componente I: Mejora de la Estrategia y del Sistema de Comercialización

- 2.02	El objetivo de este componente es desarrollar un sistema de comercialización que permita incrementar el volumen total de prendas comercializadas y mejorar los márgenes de ganancia  por prenda.

- 2.03	 Las principales actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) Contratación de un coordinador comercial que se dedique a la colocación de los productos y que sea responsable de los contactos con los puntos de venta; (ii) Contratación de una consultoría para realizar un estudio para: identificar las tendencias del mercado de prendas de lana a nivel doméstico e internacional; identificar potenciales clientes y negocios  y proponer la estrategia de comercialización a adoptar; (iii) una consultoría para desarrollar la imagen corporativa y la marca Ruralanas. Esto incluirá el diseño de empaques,  etiquetas, folletería y de una página web informativa; (iv) Impresión de los materiales diseñados; (v) Diseño y  construcción de un stand itinerante que se utilizará para presentar y vender  los productos de Ruralanas en diferentes lugares. Se organizará un plan anual para estar presentes en los eventos (exposiciones, ferias, congresos) u otros ámbitos donde se considere que existe un potencial importante para comercializar las prendas.

- Componente II: Aumento y Consolidación de los Grupos de Artesanas.

- 2.04	El propósito de este Componente es fortalecer la base social y grupal de Ruralanas, incrementando el número de grupos y desarrollando el compromiso y las capacidades técnicas de las artesanas participantes.

- 2.05	Las actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) Contratación de una Asistente Social, que será la responsable de la ejecución de este componente; (ii) Realización regular de reuniones entre los grupos para lograr intercambio de técnicas, opiniones y fortalecer compromisos en común. Se prevé organizar reuniones trimestrales, donde participen todos los grupos de artesanas; (iii) Conformación de  5 nuevos grupos de  mujeres artesanas; (iv) Capacitación de los  nuevos grupos en los aspectos productivos, comerciales económicos y sociales de la propuesta de Ruralanas; (v) Diseño y validación de una estructura institucional de participación de las artesanas.

- Componente III: Desarrollo de la Logística y Organización de la Producción.

- 2.06	El propósito de este Componente es  implementar un sistema logístico y de organización de la producción que permita responder en tiempo, calidad  y diseño a las demandas de los clientes.

- 2.07	Las principales actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i)  Contratación de un Coordinador de la producción, que será responsable de articular los procesos productivos entre sí y de éstos con los sistemas de comercialización; (ii) Contratación de una diseñadora textil para:  diseñar las colecciones anuales focalizando en un conjunto reducido de prendas seleccionadas; elaborar las fichas técnicas correspondientes para cada una de las prendas; asesorar a las artesanas para la confección de dichos diseños y realizar el control de calidad de las prendas confeccionadas; (iii) Compra de 2 equipos informáticos  para la gestión del sistema; (iv) Compra de equipamiento menor de comunicaciones; (v) Diseño de software de gestión; (vi) Creación de un stock de prendas que permita  responder con rapidez a los diferentes pedidos. (vii) Acondicionamiento de un depósito con las características adecuadas para el almacenamiento de las prendas.

#### III.	Costo y Financiamiento

| ITEM | FOMIN | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I | 48.100 |  | 48.100 | 29% |
| COMPONENTE II | 16.300 | 22.500 | 38.800 | 24% |
| COMPONENTE III | 31.480 | 23.002 | 54.482 | 33% |
| TOTAL COMPONENTES | 95.880 | 45.502 | 141.382 | 86% |
| ADMINISTRACIÓN |  | 20.160 | 20.160 | 12% |
| AUDITORÍA | 4.000 |  | 4.000 | 2% |
| TOTAL PROYECTO | 99.880 | 65.662 | 165.542 | 100% |
| PARTICIPACIÓN (%) | 60% | 40% | 100% |  |

##### IV.	Ejecución

- 4.01	La Unidad Ejecutora del Proyecto estará dirigida por el Coordinador de Producción radicado en Salto y estará integrada además por un Coordinador Comercial, radicado en Montevideo,  una Asistente Social también radicada en Salto y una Diseñadora Textil. La Unidad contará con el apoyo de un Contador y un Asistente Administrativo, financiados con fondos de contrapartida,  para realizar las tareas correspondientes.

- 4.02	La Supervisión de la UE y su coordinación con la Fundación se realizará a través de un equipo integrado por la Coordinadora General de Ruralanas, las dos Coordinadoras de Áreas y una Asistente Técnica.

- 4.03	Las responsabilidades de la UE incluyen: i) elaborar informes de seguimiento y Planes Operativos Anuales; ii) coordinar la ejecución del proyecto; iii) establecer y mantener registros contables así como cuentas bancarias para la ejecución financiera del proyecto; iv) llevar a cabo los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las normas del Banco;  v) proponer mejoras en el diseño e implementación del Proyecto; vi) Presentar los informes financieros y de avance al Directorio de la Fundación para su envío al Banco.

- 4.04	El Coordinador de producción será el vínculo entre los grupos de producción (artesanas), la diseñadora y el encargado de comercialización y mercado. Deberá coordinar la producción en los tiempos comprometidos de entrega, para asegurar el cumplimento de los compromisos en tiempo y forma y también será responsable del trámite administrativo de los adelantos a las artesanas.

- 4.05	El Encargado de Comercialización y de Mercado será responsable de realizar los contactos con los posibles compradores, realizar la promoción de los productos, y lograr captar nuevos clientes. Trabajará en coordinación con el encargado de producción, para coordinar tiempos de entrega y cumplir los compromisos, así como también trabajará con la diseñadora textil para transmitir las demandas de los clientes.

- 4.06	Paralelamente, la Asistente Social será responsable del seguimiento y la consolidación de los grupos en su dimensión social y organizacional. Apoyará los procesos grupales y trabajará en particular el relacionamiento de cada grupo con la estructura de Ruralanas.

- 4.07	La Diseñadora Textil será la responsable de la creación de la colección de cada año, con la correspondiente carta de colores, diseños, elaboración de fichas técnicas para las artesanas, análisis de los diseños con las artesanas, control de calidad, y evaluación directamente con las artesanas de los trabajos. Su tarea implica un trabajo de creatividad y de puesta en marcha y  seguimiento del trabajo  de los Centros de Artesanas. Paralelamente, deberá estar en contacto permanente con el encargado de comercialización para lograr articular los diseños con los requerimientos de la demanda

- 4.08	Un Contador, llevará la contabilidad de la unidad productiva y realizará el control administrativo.

- 4.09	Entre las funciones  que debe efectuar el contador designado, estarán las siguientes: i) revisar  y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Ejecutor presente al Banco y firmarlas en carácter de “revisadas” de acuerdo a los requerimientos  de corrección y validez del BID que se le entreguen por escrito. Dicha certificación debe incluir los recursos de la contribución y del aporte; ii) incluir  en cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están  mantenidos en la Unidad Ejecutora; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del convenio; y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del proyecto. En  consecuencia, no será necesario que el beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos bastando con el certificado del contador, quedando a criterio del Banco la oportunidad para la revisión de los mismos.

- 4.10	Para las adquisiciones y contrataciones el ejecutor seguirá los procedimientos establecidos por el Banco, los que requieren para cada caso la declaración  de “pertinencia del gasto” por parte del Especialista Sectorial a cargo de la operación, de acuerdo a las políticas y normas vigentes del Banco.

- 4.11	El Banco establecerá un Fondo Rotatorio por un máximo del 20% de la contribución del FOMIN, que será manejado en una cuenta bancaria independiente.  La operación se desembolsará mediante los  procedimientos tradicionales utilizando  el Fondo Rotatorio, Reposiciones del Fondo Rotatorio, Reembolso de pagos efectuados al Ejecutor por gastos efectuados con sus propios recursos, ó Pago Directo a un Proveedor o Consultor a pedido del Ejecutor.  Cuando se utilice el Fondo Rotatorio, se entregarán recursos hasta el límite establecido contractualmente y  contra un programa de gastos a efectuar en los próximos 3 meses. Una vez utilizados los recursos se justificarán los gastos ante el Banco con la documentación de soporte requerida  por las normas del mismo (Guía para desembolsos y  circular COF/CUR-FIN-1625/2004). Este tipo de desembolso, también debe venir verificado y con firma del contador designado.

- 4.12	Por su parte el auditor deberá:  i) auditar el informe financiero final del programa de acuerdo  a los requerimientos del Banco en los documentos AF-100, AF-300 y AF-400; ii) auditar los procesos de adjudicaciones y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el convenio; iii) informar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la situación del  sistema de gestión financiera y de control interno del proyecto; iv ) proporcionar cualquier  aclaración adicional que el Banco solicite.