ANEXO UNICO

El PROGRAMA

Validación de un Sistema de Transferencia de Tecnología para el Sector Agropecuario mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), particularmente de la Capacitación a Distancia

# I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es mejorar la competitividad del Sector Agropecuario, con especial referencia al sub sector de la cría vacuna. El objetivo específico es validar un Sistema de Transferencia de Tecnología apoyado en las posibilidades brindadas por la incorporación de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), particularmente aplicando instrumentos de capacitación  a distancia, que permita transferir conocimientos, herramientas de gestión e información, para aumentar productividad de las empresas. Como consecuencia, se espera lograr mejores niveles de competitividad y por lo tanto rentabilidad de las empresas.

# II. 	Descripción

2.01	Para posibilitar el logro de dichos objetivos, se plantean los siguientes cinco componentes: (i) selección de establecimientos objetivo y otros beneficiarios del Proyecto, y selección definitiva de la temática de los cursos; (ii) diseño del sistema instruccional para desarrollo de los cursos y contenidos de la capacitación; (iii) validación del modelo a través del desarrollo de los cursos; (iv) desarrollo de herramientas de TIC para módulos de gestión del establecimiento; (v) seguimiento y evaluación del Programa para la validación del modelo.

Componente I: Selección de establecimientos objetivo y otros beneficiarios del Proyecto y selección definitiva de la temática de los cursos

2.02	El objetivo de este Componente es identificar y seleccionar el conjunto de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) ganaderas criadoras a quienes se aplicarán las herramientas de capacitación a distancia, tomando en cuenta  las demandas de las gremiales,  la distribución geográfica de la infraestructura tecnológica instalada, los establecimientos que estén trabajando en red y las posibilidades de conectividad de las propias gremiales. Se seleccionarán asimismo, los técnicos dedicados al área de la producción y al área sanitaria, que participarán de las actividades de capacitación. Finalmente se identificarán beneficiarios entre los asalariados rurales (capataces, peones) y sus familiares.

2.03	La Unidad Ejecutora del Programa definirá los criterios para la selección de los establecimientos y los beneficiarios del Programa, procurando en lo posible que los técnicos, asalariados y familiares que se incorporen a los cursos, estén vinculados a los establecimientos seleccionados, de modo de asegurar su contribución al logro del objetivo del proyecto, cual es mejorar la competitividad de las empresas. Éstos tendrán prioridad frente  aquellos posibles beneficiarios no vinculados a establecimientos seleccionados.

2.04	A partir de las actividades previstas en este componente se pretende asimismo realizar una definición de los temas de las capacitaciones, tomando en consideración los planteos de la demanda, a partir de áreas temáticas que han sido pre identificadas por la propia demanda. Se considera de importancia para el éxito de los cursos el abordaje de temas que sean reconocidos y sentidos por los participantes como de  real utilidad para sus actividades

2.05	Las principales actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) determinación de las zonas donde se desarrollará el Programa; (ii) definición de los criterios de selección de establecimientos y beneficiarios; (iii) desarrollo de un plan de reuniones con representantes locales (iv) preselección de 200 establecimientos y selección definitiva de 120; (v) selección de los temas, a partir de la demanda de productores, técnicos y asalariados.

Componente II: Diseño del sistema instruccional para el desarrollo de los cursos y contenidos de la capacitación

2.06	Los objetivos de este Componente son:  (a) seleccionar y adaptar la plataforma informática adecuada para el desarrollo de los cursos; (b) definir la metodología de capacitación y el diseño y estructura de los módulos de capacitación en función de la plataforma informática seleccionada; (c) diseñar los cursos de capacitación sobre la base de los temas que han sido seleccionados; (d) diseñar los materiales para apoyar los cursos; (e) capacitar y adiestrar a tutores de los cursos; (f) adiestrar a monitores de terreno.

2.07	Las actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) instrumentación de las acciones previstas en el Acuerdo suscrito oportunamente entre el Instituto Plan Agropecuario y el IICA; (ii) contratación de una consultoría para identificar y evaluar las plataformas de educación a distancia disponibles,  adaptar la plataforma seleccionada a los requerimientos de los cursos (definiendo la estructura y característica de los módulos de capacitación), su instalación en el sitio web del IPA y elaborar  una guía para el diseño de los módulos de capacitación;  (iii) contratación de especialistas en áreas temáticas para el diseño de los contenidos de  la capacitación; (iv) contratación de  una consultoría para el diseño de materiales a ser utilizados en los cursos; (v) capacitación y adiestramiento de los tutores; (vi) realización de talleres destinados a los monitores de terreno, quienes se encargarán de apoyar a los participantes de los cursos en aspectos operativos de uso  de herramientas informáticas y la animación de los cursos.

## Componente III: Validación del modelo a través del desarrollo de los cursos

2.08	El objetivo de este Componente es la validación de la metodología diseñada  en base al desarrollo de los cursos de capacitación, mediante la utilización de la plataforma educativa seleccionada y ajustada.

2.09	Las principales actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) preinscripción de potenciales beneficiarios de los cursos (ii) ratificación de las inscripciones a los cursos; (iii) reproducción de materiales requeridos para cada curso; (iv) identificación de los locales y formalización de los acuerdos de uso que correspondan; (v) organización y desarrollo de los cursos en las zonas seleccionadas; (vi) formalización de acuerdos institucionales para abatimiento de costos.

2.10	Los cursos tendrán una extensión aproximada a las 8 sesiones semanales, con una dedicación total de los participantes de aproximadamente 18 a 20 horas. Se procura evitar que una excesiva extensión de los mismos traiga aparejado una deserción por restricciones de los participantes en cuanto a la disponibilidad de tiempo de dedicación a los cursos.

2.11	Se procurará utilizar en cada curso el uso permanente del Internet, y adicionalmente, para cada curso el desarrollo de al menos una video conferencia, dictada por un experto destacado en la temática de los mismos.

2.12	Los tutores deberán tener un conocimiento profundo sobre el propio tema de los cursos, evacuando consultas y orientando a los participantes en la adecuada utilización de los materiales pedagógicos y la búsqueda de información complementaria.

2.13	Los monitores de terreno asistirán a los participantes en los lugares de conectividad, tanto en materia de operatividad de los equipos y los programas cuya utilización se requiera (principalmente buscadores de Internet, Outlook, Word y Excell), como también cumpliendo un rol de animación ó motivación de los participantes de los cursos para facilitar el uso fluido de las herramientas de TIC.

2.14	Se incorporará a cada uno de los cursos un Módulo de Alfabetización Digital (“Módulo 0”). Para dimensionar su profundidad y extensión en la etapa inicial de los cursos a desarrollar, se deberá previamente realizar un diagnóstico de cada grupo de participantes. Este apoyo inicial a los participantes será continuado a lo largo de los cursos por los monitores de terreno, de modo de asegurar que no se produzcan impedimentos de orden operativo para el normal desarrollo de los cursos.

2.15	Se prevé la identificación e incorporación en forma de fácil acceso en el mismo portal incorporado al sitio web del IPA, de “links” con páginas web que puedan proporcionar a los participantes información complementaria de la temática de los cursos. Esto a su vez persigue el objetivo de promover la utilización de fuentes de información a través de Internet, entre quienes participan de los cursos.

Componente IV: Desarrollo de herramientas de TIC para módulos de gestión del establecimiento

2.16	El objetivo de este Componente es implementar un sistema informático para aquellos establecimientos que dispongan ó decidan incorporar tecnología informática para su gestión

2.17	Las principales actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) identificar  software existentes, tomando en cuenta la experiencia del IPA y los instrumentos actualmente utilizados (planillas de registros, Carpeta Verde, etc.);  (ii) realizar  las adaptaciones necesarias para utilización del software a nivel de establecimiento; (iii) realizar las recomendaciones para su instalación a nivel de establecimientos (guía);  (iv) capacitar a la contraparte del IPA en informática sobre dicho software; (v) contratación de técnicos a nivel local para instalar el software en establecimientos y proporcionar un servicio de respaldo a los usuarios, participantes de los cursos

### Componente V: Seguimiento, validación del modelo y posible propuesta de expansión

2.18	El objetivo de este Componente es validar la metodología desarrollada a través de los cursos, mediante un proceso de evaluación, que permita recoger las experiencias del Proyecto, extraer conclusiones, lecciones aprendidas, realizar las recomendaciones para una mejor utilización de este instrumento y eventualmente generar una propuesta de expansión, a efectos de lograr el objetivo principal de mejorar por esta vía la competitividad de las empresas

2.19	Las principales actividades previstas dentro de este componente son las siguientes: (i) Elaborar los Planes Operativos Anuales del Proyecto; (ii) Instrumentar un sistema de seguimiento, que permita elaborar los Informes de Avance Semestral dentro de los 30 días de finalizado cada semestre;  (iii) realización de Talleres Semestrales para análisis del avance del Proyecto, con el apoyo del IICA; (iv) contratación de una consultoría para: (a) realizar la evaluación técnica del proceso, (b) realizar las recomendaciones para la mejor implementación de las acciones del Proyecto; (c) recoger las lecciones aprendidas con vistas a la eventual expansión de la experiencia;  (d) determinación de los costos de cada modalidad de capacitación validada; (v) realización de un informe sobre los establecimientos participantes del Proyecto; (vi) de ser oportuno realizar una propuesta de expansión de las acciones del proyecto.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$184.925, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| ITEM | ###### FOMIN | ###### APORTE LOCAL | ###### TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I: Selección de establecimientos y beneficiarios del Proyecto |  | 12.050 | 12.050 | 7 |
| Componente II: Diseño del sistema instruccional para desarrollo de los cursos y contenidos de la capacitación | 31.500 |  | 31.500 | 17 |
| Componente III: Validación del modelo a través del desarrollo de los cursos | 25.000 | 12.375 | 37.375 | 20 |
| Componente IV: Desarrollo de herramientas de TIC para módulos de gestión del establecimiento | 9.500 | 10.000 | 19.500 | 10 |
| Componente V: Seguimiento, validación del modelo y posible propuesta de expansión | 19.800 | 24.000 | 43.800 | 24 |
| Total componentes | 85.800 | 58.425 | 144.225 | 78 |
| Unidad ejecutora del Proyecto | 7.200 | 26.500 | 33.700 | 18 |
| Evaluación y Auditoria | 7.000 |  | 7.000 | 4 |
| TOTAL DEL PROYECTO | 100.000 | 84.925 | 184.925 | 100 |
| Participación (%) | 54 | 46 | 100 |  |

#### IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será el Instituto Plan Agropecuario. Se creará una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) integrada por: un Coordinador, nombrado por el IPA y que podrá estar radicado en Montevideo o en el interior del país, responsable de las actividades previstas; un Gerente de Programa,  responsable directo de la ejecución y que actuará bajo la supervisión del  Coordinador del Programa; un Contador, función que asumirá el Contador de la Unidad Central del Instituto. Los honorarios correspondientes serán financiados con aporte de contraparte. Se incorporará un Asistente Técnico – Administrativo para cumplir funciones de apoyo a la ejecución y administración del Programa.

4.02	Para el adecuado cumplimiento de las actividades programadas, y en aras de asegurar de la mejor forma posible los resultados previstos, la UEP podrá contar con el apoyo de un especialista en Gestión de Proyectos, en los momentos y por los plazos que se considere conveniente por parte de la misma.

4.03	Las responsabilidades de la UE incluyen: (i) elaborar los Planes Operativos Anuales; (ii) definir los procedimientos para el seguimiento de las actividades del proyecto; (iv) elaborar los Informes de Avance Semestrales del Proyecto; (iv) preparar, en coordinación con el IICA los contenidos y organización de los Talleres  para la consideración de los Informes de Avance Semestral y revisión del POA; (v) seleccionar y contratar los consultores; (vi) establecer los mecanismos contables y mantener los registros actualizados para la ejecución financiera del Proyecto; (vii) preparar los informes que el Banco y la Junta del IPA requieran sobre la marcha de las actividades del Programa; (viii) proponer ajustes al diseño, metodologías a desarrollar, y toda modificación que considere pertinente proponer al Banco; (ix) presentar  los informes de consultoría al Banco, incluyendo la evaluación final y la propuesta de expansión, si corresponde,  previa aprobación por la Junta del IPA.

4.04	El Contador del Programa será responsable de: (i) la contabilidad del Programa; (ii) preparación de las rendiciones al Banco; (iii) revisar  y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Ejecutor presente al Banco y firmarlas en carácter de “revisadas” de acuerdo a los requerimientos  de corrección y validez del BID que se le entreguen por escrito. Dicha certificación debe incluir los recursos de la contribución y del aporte; y (iv) incluir en cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están  mantenidos en la Unidad Ejecutora; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del Convenio; y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del proyecto. En  consecuencia, no será necesario que el beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos bastando con el certificado del contador, quedando a criterio del Banco la oportunidad para la revisión de los mismos.

4.05	El Gerente del Programa será responsable de: (i) la ejecución de las actividades del proyecto; (ii) coordinar  y supervisar las consultorías que se contraten; (iii) elaborar los Planes Operativos Anuales; (iv) preparar los Informes de Avance Semestral; (v) preparar la información y las propuestas a ser presentadas en los talleres de seguimiento semestral; (vi) realizar la directa supervisión de los tutores; (vii) actuar como contraparte de los consultores contratados por el Proyecto;  (viii) organizar, supervisar y ejecutar cuando corresponda, los procesos de recolección y procesamiento de información derivada de las acciones del Proyecto (responsable del sistema de seguimiento del proyecto); (ix) proporcionar toda información adicional que le sea requerida por el Coordinador.

4.06	El Contador del Programa será responsable de: (i) la contabilidad del Programa; (ii) la preparación de las rendiciones al Banco; (iii) revisar y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Ejecutor presente al Banco y firmarlas en carácter de “revisadas” de acuerdo a los requerimientos de corrección y validez del BID que se entreguen por escrito. Dicha certificación debe incluir los recursos del financiamiento y de la contrapartida local; (iv) incluir a cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están mantenidos en la Unidad Ejecutora; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del Convenio; y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del Programa. En consecuencia no será necesario que el beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos, bastando con la certificación del contador, quedando a criterio del Banco la oportunidad para la revisión de los mismos.

4.07	El Asistente Técnico Administrativo deberá: (i) apoyar la gestión del Contador en las  rendiciones al Banco; (ii) colaborar en los procesos de registración y archivo de documentación relacionada con los desembolsos del Proyecto; (iii) prestar asistencia en el área administrativa y secretarial; (iv) apoyar al Coordinador en el desarrollo de actividades, según le sea requerido

4.08	Por su parte el auditor deberá:  (i) auditar el informe financiero final del Programa de acuerdo  a los requerimientos del Banco en los documentos AF-100, AF-300 y AF-400; (ii) auditar los procesos de adjudicaciones y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el convenio; (iii) informar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la situación del  sistema de gestión financiera y de control interno del Programa; (iv) proporcionar cualquier  aclaración adicional que el Banco solicite.

4.09	A fin de apoyar al IPA en la ejecución, a partir de la experiencia de IICA, ambas instituciones signarán un Convenio para: (i) poner a disposición de la UEP la extensa experiencia del Instituto en materia de Capacitación, en particular antecedentes de capacitación a distancia en otros países; (ii) colaborar en la identificación de contenidos y diseño de los cursos; y (iii) colaborar en el proceso de Seguimiento del Programa, en particular en la organización de los Talleres de presentación y análisis de avance semestral del mismo, y en la Difusión de los resultados.