ANEXO I

Programa de de Apoyo al

Sistema Productivo Uruguayo (UR- L 1020)

Facilidad para la preparación y ejecución de proyectos (FAPEP)

URUGUAY

| Número del Proyecto: | UR-L1024 |
| --- | --- |
| Prestatario: | República de Uruguay |
| Organismo Nacional: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
| Organismo Ejecutor: | Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE |
| Monto y fuente: | BID: US$ 600 mil Fondo: CO |
| Términos y Condiciones: | Plazo de Ejecución: 9 meses Plazo de Desembolso: 12 meses Recuperación inmediata al declararse elegible para desembolsos el préstamo para el Programa de Apoyo al Sistema Productivo Uruguayo (UR- L 1020). |
| Objetivo: | El objetivo de este financiamiento es apoyar a la DIPRODE para: (i) llevar a cabo actividades necesarias para culminar la preparación y puesta en marcha del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Uruguayo (UR- L 1020); y (ii) fortalecer y capacitar a su equipo técnico. El fin del Programa UR-L 1020 es contribuir al desarrollo sustentable de los conglomerados productivos uruguayos. |
| Descripción: | Las actividades a desarrollar con recursos de esta facilidad están relacionadas con la preparación de dos de los componentes del Programa y están a su vez estructuradas en dos componentes: (i) Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora; y (i) Financiamiento a dos Proyectos Piloto. |
| Clasificación PTI: | No. |
| Beneficios: | La FAPEP financiará actividades que permitirán asegurar la capacidad institucional requerida para la ejecución del Programa, y acelerar el inicio de su ejecución. En particular, esta operación permitirá que la DIPRODE complete las capacidades técnicas para la ejecución del programa y realice cuatro proyectos de promoción de clusters/cadenas que pongan a prueba su metodología de ejecución y su sistema de información, y darán lecciones para su mejoramiento. |
| Riesgos: | El riesgo principal es que los proyectos piloto no tengan el éxito esperado. Para mitigarlo, actualmente una consultoría del Banco junto con la DIPRODE están realizando una identificación de proyectos potenciales y diseñando una metodología de trabajo con ellos. |
| Estrategia del Banco en el país: | El Programa de Apoyo al Sistema Productivo Uruguayo contribuirá directamente al logro de uno de los tres principales objetivos de la Estrategia de País del Banco en Uruguay para el período 2005-2009: “La mejora de la competitividad y la profundización de la inserción internacional para lograr un crecimiento sostenido”. |
| Adquisiciones: | Las contrataciones de servicios de consultorías serán ejecutadas de acuerdo con las normas estipuladas por el Banco. Las autoridades de OPP han señalado que para poder brindar continuidad al proceso de acumulación conceptual y de experiencia en la temática y facilitar una eficaz y eficiente realización de las actividades contempladas en la FAPEP, en los casos que haya tareas que marquen continuidad con actividades realizadas por consultores contratados por el Banco, el gobierno intentará incorporar a esos mismos consultores para realizarlas. |

I. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROGRAMA

A.	Antecedentes

1.1	Entre 1999 y 2002 Uruguay atravesó una de las crisis más profundas de su historia que implicó una caída en su producción de 13%; desde el 2003, su economía comenzó a recuperarse pero se estima que recién en el 2005 alcance los niveles de 1998. Pese a este avance, el país tiene que mejorar su competitividad para transformar su recuperación en crecimiento económico sostenido. Uruguay ocupa una posición intermedia (54 de 117 países) en el “Indice de Competitividad de Crecimiento” del 2005 publicado por el World Economic Forum. En lo que respecta a su competitividad microeconómica, Uruguay tiene una calificación relativa mucho peor (posición 70 sobre 116 países evaluados en el “Indice de Competitividad de Negocios”). Esto estaría indicando que las compañías uruguayas no tienen las estrategias necesarias para producir competitivamente en términos internacionales (79), y que al mismo tiempo, el ambiente de negocios no las apoya (66). En este índice Uruguay se ubica muy por debajo de países comparables como Costa Rica, y además, su calificación ha desmejorado mucho en los últimos tres años.

1.2	En la década de los noventa en Uruguay se hicieron reformas estructurales que tenían como uno de sus objetivos una mayor inserción en el comercio internacional. Sin embargo, se desarrollaron paralelamente pocas políticas de apoyo al desarrollo productivo, lo que se refleja en la falta de estrategia y capacidades competitivas de las firmas uruguayas. La creciente competencia que han enfrentado las firmas, la existencia de mercados incompletos y los problemas de empleo, plantean la necesidad de implementar políticas que reduzcan las barreras que enfrentan las empresas para mejorar su competitividad y la generación de oportunidades de empleo e inversión.

1.3	Recientemente el Banco realizó un estudio para determinar cómo estimular la competitividad del país y determinó que una forma de lograrlo es a través de que la política de desarrollo productivo coordine diversos instrumentos de promoción de desarrollo empresarial para promover cadenas de valor/clusters (conglomerados productivos) debería procurar generar economías de aglomeración promoviendo clusters productivos. El país viene desarrollando un mapeo y diagnóstico de los principales conglomerados productivos (COPs) del país. En una evaluación preliminar se identificó que los aglomerados en el interior se encuentran principalmente en los sectores agrícolas y agroindustriales y a nivel metropolitano en los sectores manufactureros.

1.4	Siguiendo ese principio, actualmente se está preparando un Programa de Apoyo al Sistema Productivo Uruguayo que, además de necesario, resulta oportuno debido a la confluencia de los siguientes factores: (i) el contexto favorable del mercado internacional y el retorno de inversiones a la región; (ii) la presencia de instituciones y programas de apoyo productivo que se beneficiarán de actuar más coordinadamente; (iii) la combinación de activos como los recursos naturales y humanos, y una cultura favorable a una sociedad competitiva; y (iv) el interés del gobierno por actualizar y mejorar sus políticas de apoyo al sector privado. La aprobación del Documento Conceptual de Proyecto (DCP) del Programa de Apoyo al Sector Productivo Uruguayo (UR-L1020) se espera en enero de 2006.

1.5	La estructura de esta operación contempla un ejercicio piloto durante la fase de diseño para probar la metodología a ser utilizada, especialmente respecto de su aplicación al contexto de Uruguay, ya que actualmente está siendo aplicada con éxito en otros países de la región. En particular, a partir del ejercicio de mapeo y diagnóstico se están identificando 4 COPS que demuestran tener características que les permitirán llevar a cabo las acciones del Programa de manera rápida y con resultados observables en el corto plazo.

B.	El Programa

1.	Objetivo

1.6	El fin del Programa contribuir al desarrollo sustentable de los conglomerados productivos uruguayos. El propósito es aumentar la competitividad de los conglomerados seleccionados. Para alcanzar este propósito el Programa se organiza en tres componentes.

2.	Componentes

a)	Componente I: Planes de Refuerzo de la Competitividad (PRC).

1.7	El objetivo de este componente es llevar adelante las acciones necesarias para lograr que cada COP seleccionado por el Programa desarrolle su Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) mediante un proceso participativo. Cada PRC incluirá la definición de: (i) un diagnóstico para cada COP; (ii) líneas de acción para el COP que apunten a lograr los objetivos estratégicos del PRC, llamadas Iniciativas para el Refuerzo de la Competitividad (IRC); (iii) el presupuesto para cada PRC y de cada IRC incluida en el mismo; y (iv) la identificación de cómo contribuyen las IRC y el PRC a los objetivos del Programa.

b)	Componente II: Implementación de los Iniciativas de Refuerzo a la Competitividad (IRCs).

1.8	El objetivo de este componente es cofinanciar la implementación de las IRC de grupos de empresas que se desprendan de los PRC realizados en el Componente 1. Incluirá acciones de tipo horizontales, que mejoren la competitividad del COP en su conjunto, y acciones de grupos de empresas dentro de cada COP, como capacitación, asistencia técnica y acceso a mercados.

c)	Componente III: Fortalecimiento y articulación de la institucionalidad de apoyo empresarial.

1.9	El objetivo de este componente es fortalecer la institucionalidad de apoyo al sector empresarial, y favorecer la articulación del Programa con ésta. Para lograr este objetivo se financiarán actividades e iniciativas nacionales que propicien y fomenten la articulación de instituciones y la conformación de estructuras de vinculación entre actores de apoyo al sector empresarial, así como con el sector productivo y las empresas del país. Se prestará especial atención a la articulación de las actividades del Programa con el apoyo institucional existente.

d)	Administración del Programa

1.10	La administración del Programa incluirá: los costos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, las consultorías para la supervisión y evaluación de los proyectos, y la administración y contabilidad del Programa. Adicionalmente se incluyen los costos de las actividades de la auditoria externa, y de una consultaría legal para apoyar en la elaboración de los modelos de contratos y convenios subsidiarios al Programa.

3.	Organismo Ejecutor

1.11	El Organismo Ejecutor del Programa será la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) entidad dependiente de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República. Debido a que el programa, para apoyar al sector productivo uruguayo, precisa organizar y fortalecer la oferta de servicios de distintas instituciones y promover sinergias entre los instrumentos de apoyo de las instituciones y entre éstas y el sector privado, requiere un ejecutor posicionado dentro de la OPP, ya que es la institución encargada de coordinar políticas que se ejecutan desde los ministerios funcionales (agricultura, industria y minería, turismo, etc.) y programas de apoyo al sector privado. Por su parte, la DIPRODE tiene una larga historia en la ejecución de programas con el Banco y coordina otros programas vinculados a la competitividad y el desarrollo territorial. Actualmente, la DIPRODE administra el Fondo de desarrollo del interior, a través del cual se financian proyectos de desarrollo a propuesta de los gobiernos municipales; además cuenta con presupuesto para obras de infraestructura de apoyo al sector productivo. Por tanto, la DIPRODE cuenta con personal idóneo para ejecutar un programa de este tipo, y tiene una ubicación dentro de la institucionalidad que le da ventajas naturales para organizar la coordinación de la oferta de apoyo al sector productivo.

II.	JUSTIFICACIÓN DE LA FAPEP

2.1	A pesar de las mencionadas ventajas que DIPRODE posee para ejecutar el Programa UR-L1020, las tareas que éste exigirá demandarán no sólo incrementar el personal, sino adquirir destrezas técnicas específicas y experiencia institucional, especialmente en lo que tiene que ver con la implementación de proyectos en conjunto con el sector privado. En este contexto, es necesario una FAPEP que permita poner en marcha una Unidad Técnica con el personal, el sistema de información y de gestión necesarios, y que, a través de la implementación de proyectos piloto, adquiera la experiencia necesaria para ejecutar el Programa.

III.	OBJETIVO Y RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN DEL DCP

A.	Objetivos

3.1	El objetivo de este financiamiento es apoyar a la DIPRODE para: (i) realizar actividades necesarias para culminar la preparación y puesta en marcha del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Uruguayo (UR-L1020); y (ii) fortalecer su equipo técnico.

B.	Actividades

3.2	Las actividades a desarrollar con recursos de esta facilidad guardan estrecha relación con los Componentes I y II del UR-L1020 descritos en el DCP correspondiente, y están estructurados en tres componentes principales: (i) Fortalecimiento de la Unidad Técnica (UE); (ii) Preparación de Planes de Refuerzo de la Competitividad (PRC) de conglomerados (COP) seleccionados; e (iii) Implementación de IRC de COP piloto.

3.3	Componente I: Mejorar las condiciones institucionales para la ejecución del Programa: En este componente se financiarán las siguientes acciones para fortalecer la capacidad de ejecución del Programa:

a.	Contratación de los recursos humanos de la UE: Se financiará la contratación de: (i) un coordinador; (ii) dos asistentes técnicos; (iii) un experto en adquisiciones; (iv) facilitadores para cada COP para fortalecer su capacidad de acción colectiva, apoyar los procesos de elaboración e implementación de  PRC, y ayudar a las empresas interesadas para que implementen acciones preparatorias, como certificación de calidad.

b.	Estudios Previos, Sensibilización, Capacitación y Sistema de Información. Se financiarán los siguientes rubros: (i) elaboración y ejecución de un plan de sensibilización y capacitación de potenciales beneficiarios del programa; (ii) talleres de capacitación para el personal de la UE y personal involucrado en el Programa (facilitadores; representantes de ministerios y gobiernos municipales); (iii) consultorías para la profundización del mapeo en sectores complejos; (iv) visita de los profesionales de la UE y de otros involucrados en el programa a experiencias similares exitosas de países vecinos como Chile, Argentina o Brasil; (v) el desarrollo del sistema de información para el seguimiento y evaluación de los indicadores del Marco Lógico del Programa; (vi) diseño y desarrollo de material escrito y electrónico para difundir el Programa y transferir información, herramientas y conceptos.

c.	Gastos e inversiones de funcionamiento de la UE. Se financiará (i) movilidad y viáticos locales, (ii) gastos de oficina y publicaciones, (iii) adquisición de equipamiento informático y software (iv) adquisición de mobiliario.

3.4	Componente II: Preparación de Planes de Refuerzo de la Competitividad (PRC). Con el objetivo de poner en marcha y probar la metodología del Programa, se financiará la preparación de al menos cuatro PRC. Cada PRC incluirá la definición de: (i) un diagnóstico para cada COP; (ii) Iniciativas para el Refuerzo de la Competitividad (IRC) del COP, es decir las acciones específicas que se proponen para alcanzar los objetivos estratégicos que establece el PRC; (iii) presupuesto para cada IRC; y (iv) la justificación de cómo contribuyen las IRC y el PRC a los objetivos del Programa.

3.5	Para los COPs seleccionados, el componente financiará las siguientes actividades: (i) sensibilización sobre los beneficios de la cooperación entre empresas y entre éstas e instituciones públicas y privadas; (ii) diseño y apoyo a la implementación de una metodología de análisis estratégico que facilite que empresas, asociaciones e instituciones desarrollen colectivamente Planes de Refuerzo de la Competitividad (PRC); (iii) asistencia técnica a las estructuras de organización (governance) que adquieran los COP en el proceso de preparación de sus PRC; y (iv) fomento a la creación de grupos de apoyo integrados por representantes del gobierno (nacionales y locales), empresarios y organizaciones vinculadas a los COP, para que favorezcan la implementación de los PRC, y articulen sus acciones.

3.6	Componente III: Implementación de las IRC. Este componente es consecutivo al anterior y permitirá entrenar al personal de la UE para la ejecución del Programa UR-L1020 y dotarles de experiencia y capacidad institucional, y poner a prueba la metodología para priorizar y activar proyectos. Este componente cofinanciará la implementación de IRCs identificadas en las PRC de los cuatro COPs seleccionados previamente con el Componente II. Este componente podrá financiar acciones de tipo horizontal con beneficios para todo el COP, como también acciones para beneficiar a grupos de empresas de los COPs. Específicamente el Componente podrá financiar los siguientes rubros: gastos de consultoría en asistencia técnica especializada, capacitación técnica, adquisición de maquinaria y equipamiento de uso colectivo, promoción de buenas prácticas de producción, manejo ambiental, producción más limpia, manejo de desechos y salud ocupacional, programas para tratamientos de residuos, atracción de inversiones directas identificadas como críticas en el PRC, creación de marcas colectivas, reorientación de la oferta de capacitación, facilitación de procesos de certificación, y organización y/o institucionalización del conglomerado, inteligencia y acceso a mercados, desarrollo de canales de distribución, servicios técnicos en temas relacionados a la calidad, pequeñas infraestructuras para provisión de servicios especializados, creación de registro de consultores y proveedores de servicios, y contratación de gerentes de conglomerado. No se financiarán los siguientes rubros: equipamiento ni infraestructura vinculada directamente a la producción, terrenos, inmuebles ni gastos de operación y mantenimiento, rubros que, sin embargo, podrán ser reconocidos como contrapartida de la localidad como demostración de apropiación (ownership) local del Programa.

C.	Resultados

3.7	Como resultado de la FAPEP se espera contar con: (i) las condiciones iniciales para declarar al préstamo de la operación UR- L1020, elegible para el primer desembolso; (ii) PRC de los COPs diseñados y en proceso de implementación; y (iii) personal de Unidad Técnica seleccionado y trabajando.

IV.	BENEFICIARIOS

4.1	La FAPEP financiará actividades que permitirán asegurar la capacidad institucional requerida para la ejecución del Programa, y acelerar el inicio de su ejecución. En particular, esta operación permitirá que DIPRODE-OPP complete el cuadro técnico necesario para la ejecución del programa y realice proyectos piloto que pongan a prueba su metodología de ejecución y su sistema de información, y darán lecciones para su mejoramiento. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el Organismo Nacional con el cual el Banco firmará la Carta Acuerdo, según lo establecido para la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos.

V.	COSTO, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A.	Costo y financiamiento

5.1	El costo total de la operación se estima en US$600.000 y será financiado totalmente con los recursos de la Línea Rotatoria de Crédito Condicional para Uruguay PPF-006/UR. Una suma igual se retendrá del primer desembolso del financiamiento del programa cuando sea aprobado el respectivo préstamo. En caso de que no sea aprobado el préstamo mencionado, se seguirán los procedimientos de pago que se establecen en el Convenio y el Reglamento Operativo que gobiernan la utilización de los recursos de la PPF-006/UR.

5.2	El financiamiento de la FAPEP reembolsable será en forma de un préstamo por US$ 600.000 de recursos CO, a ser reembolsados con los recursos del primer desembolso del prestamos del Programa (UR-L 1020).

5.3	El presupuesto consolidado de la FAPEP se presenta a continuación en el Cuadro I-1.

- Cuadro I – 1 Presupuesto Consolidado

| PRESUPUESTO CONSOLIDADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividades | % | Total (US$) |
| 1. Componente I. Mejorar las condiciones institucionales para la ejecución del Programa | 28% | 170.500 |
| 1.1 Contratación de RRHH para la UE |  | 81.000 |
| 1.2 Estudios previos, Sensibilización, Capacitación y Sistema de Inormación |  | 65.000 |
| 1.3 Gastos e inversiones de funcionamiento de la UE |  | 24.500 |
| 2. Componente 2: Preparación de PRC | 27% | 160.000 |
| 2.1.1 Consultoría para la elaboración de 4 PRC |  | 160.000 |
| 3. Componente 3: Implementación de PRC | 40% | 240.000 |
| 3.1.1 Cofinanciamiento de IRC derivados de PRC |  | 240.000 |
| 4. Imprevistos | 5% | 29.500 |
| TOTAL GENERAL | 100% | 600.000 |

B.	Ejecución

5.4	Las actividades se desarrollarán de acuerdo con los términos de referencia definidos, bajo la coordinación de la UE.  Todos los términos de referencia deberán contar con la no objeción del Banco. La contratación de consultores individuales y de los servicios de firmas de consultoría se llevarán a cabo siguiendo las normas y procedimientos del Banco, y se utilizarán los métodos de evaluación de ofertas que constan en los Documentos GN-2349-4 y GN 2350-4. En el caso del método basado en la calidad y en el costo, éste sólo podría ser utilizado una vez que el Banco lo autorizara y se lo comunicara por escrito al Organismo Nacional.

5.5	El periodo de ejecución será de (9) meses a partir de la fecha de la Carta Acuerdo, con un período máximo de (12) meses para el desembolso de los recursos de la operación propuesta. Se establecerá un fondo rotatorio con un límite de hasta un 20% del valor del préstamo.

5.6	La UE deberá presentar un informe final con los resultados de esta FAPEP, incluyendo los productos específicos de cada uno de los consultores contratados. El Banco acompañará constantemente el desarrollo del cronograma de actividades a través de su Representación en Uruguay.

C.	Adquisiciones

5.7	Las autoridades de OPP han señalado que para poder brindar continuidad al proceso de acumulación conceptual y de experiencia en la temática y facilitar una eficaz y eficiente realización de las actividades contempladas en la FAPEP, en los casos que haya tareas que marquen continuidad con actividades realizadas por consultores contratados por el Banco, el gobierno intentará incorporar a esos mismos consultores para realizarlas.

5.8	A fin de dar lugar a la solicitud de OPP, de conformidad con el párrafo 5.4 de la Política GN-2350-4, el Banco podrá autorizar la selección directa de uno o más de los cinco consultores individuales que el Banco contrató previamente (para brindar apoyo a los técnicos de OPP en el diseño del Programa) para su incorporación al equipo del Programa.

Índice de Competitividad de Crecimiento mide la situación del país en tres aspectos fundamentales para el crecimiento: la calidad del ambiente macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas, y el uso de tecnología en el país. Los indicadores se construyen en base a datos cuantitativos y a la opinión emitida por ejecutivos internacionales.

El Índice de Competitividad de Negocios evalúa las condiciones microeconómicas que brindan soporte a las empresas para la creación de riqueza. Consta de dos componentes, la sofisticación de las operaciones y estrategias de las empresas, y la calidad del ambiente de negocios. En teoría, sin estas capacidades microeconómicas, las reformas macroeconómicas e institucionales no darían fruto.

3 A pesar de que a nivel conceptual los clusters, cadenas y conglomerados productivos presentan diferencias, en este documento se los Utiliza indistintamente aludiendo a grupos de firmas que tienen oportunidades de aumentar su competitividad cooperando entre ellas y con instituciones públicas y privadas.

4 Al momento DIPRODE, con el apoyo de consultores, está terminando la selección de los COPs pilotos en base a los siguientes criterios: experiencias previas de cooperación, oportunidades de mercado, concentración geográfica, y que cuenten con varios eslabones de la cadena de valor desarrollados.

5 Antes de iniciar la ejecución de este componente estará listo y acordado con la contraparte un borrador de Reglamento Operativo, el cual sería modificado para el préstamo con base en la experiencia en la implementación de la FAPEP

El Banco ha contratado cinco consultores que podrán calificar bajo estas circunstancias, y que fueron contratados previamente en base a una terna siguiendo los procedimientos estándar del Banco.