IDBDOCS 765555

ANEXO UNICO

# EL PROYECTO

##### Programa Centro Politécnico para Mujeres Adolescentes

I.	Objeto

- 1.01 	El objetivo principal del Proyecto es promover la inclusión educativa y laboral de adolescentes de bajos recursos económicos en edades comprendidas entre 15 y 18 años que habitan en la Zona 11 de Montevideo con el fin de ayudarlas a superar su situación de pobreza.

II.	Descripción

2.01. 	Para lograr este objetivo, el Proyecto incluirá los siguientes cuatro componentes:

## Componente 1 - Capacitación vocacional y experiencia laboral para mujeres adolescentes

2.02. 	Este componente se divide en los siguientes tres subcomponentes:

Subcomponente 1.1- Capacitación vocacional

2.03. 	El Proyecto incluye el financiamiento de seis maestros que impartirán tres cursos teórico-rácticos de 20 horas semanales cada uno durante 27 meses, los que comprenderán tanto clases impartidas en aulas como talleres. A fin de desarrollar las habilidades básicas, se reforzarán los conocimientos académicos previos y se introducirán nuevos conocimientos. A efectos de desarrollar las habilidades técnicas se suministrarán conocimientos teóricos y experiencia práctica. Se llevarán a cabo talleres para desarrollar las habilidades intersectoriales, el crecimiento personal y las habilidades sociales. El Organismo Ejecutor establecerá criterios claros para la selección de las beneficiarias y coordinará con las escuelas locales para asegurarse de que las actividades de este Proyecto promueven la inclusión educativa.

2.04. Se esperan los siguientes resultados: 180 mujeres adolescentes en edades comprendidas entre 15 y 18 años con plena capacitación en habilidades humanas, sociales y técnicas básicas, orientadas al empleo, en tres cursos técnicos: i) asistencia en centros de salud y en el hogar, ii) apoyo al cliente y iii) educación inicial.

Subcomponente 1.2 - Pasantías y experiencia laboral

- 2.05.	 El Proyecto financiará a un psicólogo laboral, materiales, libros y los gastos relativos a los talleres de capacitación. Las principales actividades serán las siguientes: i) firmar acuerdos entre el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) y empresas dispuestas a ofrecer pasantías y primeros empleos, para poner en práctica las intenciones expresadas por los empresarios de participar en el proyecto del CADI; ii) aumentar la conciencia sobre la responsabilidad social de las empresas, para consolidar la participación de las empresas en el financiamiento del Centro Politécnico al finalizar el Proyecto; iii) firmar acuerdos de trabajo voluntario con los empleados de las empresas participantes en el Proyecto para reforzar su compromiso; y iv) colocar a las estudiantes en puestos de pasantía y de primer empleo remunerado, darles seguimiento y evaluar sus experiencias por medio de un tutor especializado (psicólogo laboral) con respecto a las expectativas de cada empresa y a la aplicación de las habilidades adquiridas durante el período de capacitación.

- 2.06.	 Los resultados previstos son los siguientes: por lo menos 175 de las 180 estudiantes que asistan a los cursos participarán en una pasantía en una empresa (2 meses, 20 horas semanales) y 50 de ellas obtendrán su primer empleo remunerado (3 meses, de 30 a 40 horas semanales).

- Subcomponente 1.3 -  Infraestructura

  - Se construirán e instalarán tres aulas (aproximadamente 75 m²) dentro de los primeros cinco meses del Proyecto, con equipo audiovisual, materiales y mobiliario adecuados para llevar a cabo el Proyecto educativo. Se construirán también tres baños (aproximadamete 15 m²). Una empresa especializada contratada por el Organismo Ejecutor de conformidad con los requisitos del Banco se encargará de la construcción.

- Componente 2 -  Capacitación y apoyo familiares y comunitarios

- 2.08.	 Este componente se divide en dos subcomponentes, a saber:

- Subcomponente 2.1 -  Orientación familiar

- 2.09.	 Se dará capacitación a trescientos padres o tutores de las beneficiarias del Proyecto y de los otros programas educativos del CADI con el fin de sensibilizarlos acerca de la importancia de la educación para el futuro de sus hijos, y se les dará orientación y apoyo respecto a la adopción de habilidades intersectoriales dentro de la familia y los entornos laboral y comunitario. Se llevarán a cabo 15 talleres bimestrales de dos horas cada uno. Se utilizará el método de estudios de casos “orientación familiar” elaborado por la Federación Internacional para la Orientación Familiar (IFFD). La coordinación de los talleres estará en manos de maestros capacitados en la IFFD.

- Subcomponente 2.2 -  Actividades culturales de inclusión social

2.10.   Asistirán a los talleres y exhibiciones artísticas y culturales dos mil habitantes de la Zona 11 (que incluirán a las adolescentes beneficiarias, padres, tutores y otros familiares). Los objetivos serán los siguientes: i) suministrar un espacio para enriquecer la comunicación interpersonal de esta población, que no cuenta con oportunidades de este tipo, con lo que se contribuirá a la integración y a la cohesión social; y ii) crear un entorno propicio para las adolescentes que les permita cumplir sus proyectos de vida delineados en el marco del Proyecto. Las actividades se organizarán para distintas edades por un líder sociocultural tomando en cuenta un programa mensual de 48 horas semanales (6 días - 8 horas). Se organizarán las siguientes actividades: i) Talleres de “vivencia de las artes”:: literatura, música, pintura, danza, audiovisuales, canto y ensayos de bandas; y ii) exhibiciones artísticas y culturales de productos nacionales y extranjeros que transmitan valores estéticos y fortalezcan sus personalidades de acuerdo con la misión del Proyecto. Estas exhibiciones se llevarán a cabo mediante acuerdos con la Intendencia Municipal de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura y otras instituciones públicas, y serán auspiciadas por empresas.

Subcomponente 2.3 -  Infraestructura

- 2.11	Se construirá un auditorio (aproximadamente 50 m²) por administración directa, dentro de los primeros cinco meses, en las instalaciones de propiedad de la ACT y se le  equipará (mobiliario básico y equipo audiovisual).

- Componente 3 - Capacitación de maestros

- 2.12.	 Recibirán información acerca de los elementos de innovación pedagógica del Proyecto (bases pedagógicas y didácticas, métodos y técnicas) ciento veinte (120) maestros y Directores de instituciones educativas públicas y privadas que trabajan con adolescentes en riesgo, que también analizarán dicha información en cinco talleres semestrales (de 25 horas cada uno). En cada uno de los talleres se abordarán los siguientes temas: i) formación y fortalecimiento de la personalidad; ii) habilidades de trabajo en las mujeres adolescentes en entornos sociales de alto riesgo; iii) nuevo enfoque de educación para el trabajo hacia el empleo; iv) inteligencia emocional; y v) educación a través de la estética. Los maestros que impartirán los talleres serán especialistas en estas tecnologías y provendrán de distintas instituciones.

- Componente 4 - Comunicación social y base de datos virtual para búsqueda de empleo.

  - Se contratará a un comunicador social para diseñar una campaña especial de promoción para el Proyecto, en coordinación con el director del proyecto. Las actividades del Proyecto se difundirán ampliamente entre distintas empresas, instituciones educativas y culturales y la población de la ciudad a través de un sitio virtual por diseñarse, en el que se publicará información sobre el área (familias e instituciones), la unidad de apoyo laboral (base de datos virtual de búsqueda de empleo), el proyecto educativo, el programa cultural y la unidad sobre responsabilidad social de las empresas. Un especialista en diseño y actualización de sitios virtuales actualizará estos productos semanalmente.

- 2.14.	Este componente tiene como fin lograr la sostenibilidad al: i) vincular las actividades del Proyecto con empresas que puedan contratar a las adolescentes que culminen el programa; ii) aumentar la sensibilización sobre responsabilidad social de las empresas; iii) difundir las experiencias educativas, los propósitos y los avances del Proyecto; y iv) mejorar la imagen de las familias de la zona.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01.  El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$ 226.550, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

|  |  | Meses | Honorarios | BID | ACT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1 |  |  |  | 67550 | 50000 | 117550 |
| Subcomponente 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Honorarios | 6 maestros | 140 | 400 | 36000 | 20000 | 56000 |
| Subcomponente 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Honorarios | 1 psicólogo laboral | 10 | 320 | 3200 |  | 3200 |
| Viáticos | pasantías para estudiantes | 10 | 150 | 1500 |  | 1500 |
| Materiales y libros |  |  |  | 3000 |  | 3000 |
| Talleres de capacitación |  |  |  | 1350 |  | 1350 |
| Subcomponente 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Materiales de construcción |  |  |  | 22500 |  | 22500 |
| Empresa constructora |  |  |  |  | 30000 | 30000 |
| COMPONENTE 2 |  |  |  | 44700 | 12000 | 56700 |
| Subcomponente 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Honorarios | 12 maestros | 1 | 625 | 7500 |  | 7500 |
| Viáticos | 12 maestros | 1 | 100 | 1200 |  | 1200 |
| Materiales y libros |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| Subcomponente 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Honorarios | 1 especialista en actividades socioculturales | 30 | 600 | 12000 | 6000 | 18000 |
| Materiales de construcción |  |  |  | 12500 | 4000 | 16500 |
| Equipo y mobiliario |  |  |  | 9500 | 2000 | 11500 |
| # COMPONENTE 3 |  |  |  | 10750 |  | 10750 |
| Honorarios | 5 maestros | 5 | 750 | 3750 |  | 3750 |
| Viáticos |  | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 |
| Viajes |  | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 |
| Talleres de capacitación para maestros |  |  |  | 4000 |  | 4000 |
| COMPONENTE 4 |  |  |  | 8000 | 1750 | 9750 |
| Honorarios | 1 diseñador de sitios virtuales | 25 | 250 | 4500 | 1750 | 6250 |
|  | 1 comunicador social | 10 | 300 | 3000 |  | 3000 |
| Equipo informático |  |  |  | 500 |  | 500 |
| Evaluación externa |  | 3 | 1000 | 3000 |  | 3000 |
| Director del proyecto |  | 36 | 800 | 16000 | 12800 | 28800 |
| Total |  |  |  | 150000 | 76550 | 226550 |

IV.	Ejecución

  - Este Proyecto será ejecutado por la Asociación Cultural y Técnica a través de la Junta Directiva del CADI, compuesta por tres miembros, nombrados por la Junta Directiva de la ACT. Para la ejecución de este Proyecto, la Junta Directiva del CADI contratará a un equipo administrativo integrado por i) un Director de Proyecto, a tiempo completo, durante 36 meses, el que deberá acreditar estudios en administración y experiencia en programas educativos; ii) seis maestros con estudio o experiencia en administración iii) un psicólogo laboral con experiencia en capacitación laboral y programas de empleo; iv) un consultor para la promoción de los componentes mencionados; v) un animador sociocultural; vi) cinco maestros especializados en los temas establecidos para los talleres dirigidos a maestros que se señalan en el componente 3; vii) doce maestros con estudios en temas familiares; viii) un diseñador de sitios virtuales; y ix) un comunicador social. El departamento de compras, finanzas y contabilidad será administrado por el departamento correspondiente de la ACT.

#### V.	Seguimiento y Evaluación

- 5.01.   El Director del Proyecto será responsable, entre otras funciones, de establecer el sistema de información del proyecto que se utilizará para dar seguimiento a los avances en la ejecución y la elaboración de informes sobre los resultados finales. Este sistema de información incluirá un perfil detallado de las beneficiarias. La evaluación de las actividades de capacitación estará a cargo de las estudiantes, sus familias, los empresarios, maestros y directores de otras instituciones educativas, que luego se entregarán a la Comisión Técnica Profesional, la que estará integrada por un representante del Proyecto y docentes de instituciones de formación profesional. Un miembro de la Junta Directiva de la ACT se encargará de dar seguimiento y efectuará evaluaciones semestrales de eficiencia y eficacia en función de los indicadores que figuran en el Marco Lógico, el plan de acción y los informes preliminares elaborados por el coordinador general y las evaluaciones de los maestros externos. También se llevará a cabo una evaluación global semestral y una evaluación específica de los componentes del Proyecto a fin de planificar acciones futuras y corregir posibles desviaciones del plan inicial.

5.02. Asimismo, se contratará un consultor externo independiente para llevar a cabo una evaluación final del Proyecto siguiendo los requisitos del Banco en materia de auditoria y gestión financiera de los recursos. En el informe de evaluación final se describirán los productos de cada componente, los resultados de las acciones propuestas y las lecciones aprendidas en el proceso. El consultor externo tomará en cuenta los resultados de las evaluaciones que hayan identificado los maestros y los Directores de las instituciones educativas en el taller de un día que se llevará a cabo semestralmente como parte del componente 3.