ANEXO UNICO

Plan de Operaciones

Banco Interamericano de Desarrollo

Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios)

Resumen de Proyecto de Cooperación Técnica

N° de TC: UR-T1020

I.	INFORMACIÓN GENERAL

| ###### Título del Proyecto | Encuestas Longitudinales y Análisis Institucional para una Mejor Focalización del Sistema de Seguridad Social: Apoyo al Banco de Previsión Social del Uruguay |
| --- | --- |
| Equipo del Proyecto | Co-Jefes de equipo: Francisco J. Mejía y Gerardo Reyes (RE1/SC1); otros miembros: Gabriel Oddone (consultor), Daniela Felcman (RE1/SC1), Roberto Fernández (COF/CUR), Irene Cartin (RE1/SC1), Valnora Leister (LEG) |
| Fondo | Fondo de Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza |
| País Beneficiario | Uruguay |
| Institución Beneficiaria | Banco de Previsión Social |
| Presupuesto del Proyecto (en USD) | US$163,800 |
| Monto a ser financiado por el Fondo | ###### US$140,800 |
| Monto de la contrapartida local | US$ 23,000 |
| Otras Fuentes |  |
| Ventanilla de Financiamiento | Manejo Responsable y Capacidad de Respuesta del Sector Público y Sistemas Políticos -PSPS |
| Período de Ejecución y Desembolso | 12 y 15 meses |

II.	OBJETIVOS

  - El objetivo general de la presente TC es asistir al Gobierno de Uruguay y al Banco de Previsión Social (BPS) en la generación de información estadística crítica para la formulación y ejecución de políticas focalizadas en seguridad social.  Este objetivo se logrará mediante la preparación y ejecución de encuestas longitudinales (de panel) que permitan identificar entre otros, la cobertura del sistema de pensiones, su impacto en términos de protección social de los más pobres, e instrumentos efectivos de focalización.

  - Los objetivos específicos son: (i) mejorar la calidad de la información estadística necesaria para el diagnóstico y análisis del sistema uruguayo de seguridad social, de cara al diseño de políticas que permitan hacerlo más solidario, progresivo y sostenible –ello implica armonizar nuevos instrumentos con los existentes; (ii) apoyar la construcción de consenso frente a la situación del sistema de seguridad social entre agentes de gobierno relevantes y algunas líneas de acción para abordar sus deficiencias; y (iii) realizar un análisis institucional que permita identificar los retos y oportunidades para adecuar la gestión del sistema, a partir de un análisis de los sistemas de información existentes, incentivos y economía política.

- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

  - La reforma de pensiones de 1995.  Como muchos otros países de América Latina y del Caribe, Uruguay realizó una reforma estructural de su sistema de pensiones en 1995 y adoptó un modelo mixto de provisión de protección social para la vejez en materia de jubilaciones y pensiones.  El contexto político y económico-social actual plantea algunos retos desde el punto de vista financiero, fiscal y, principalmente, social.  La siguiente tabla resume las principales características del sistema:

Voluntaria

Obligatoria para salarios > US$ 630

Voluntaria para salarios < US$ 630

Obligatoria

Voluntaria y selectiva (examen de ingresos)

ADSCRIPCIÓN

Capitalización individual

Capitalización individual

Reparto puro

Transferencias BPS

RÉGIMEN FINANCIERO

PEA, salvo fuerzas de seguridad, banca y profesionales

PEA empleada, salvo fuerzas de seguridad, banca y profesionales

PEA empleada, salvo fuerzas de seguridad, banca y profesionales

Selectiva

COBERTURA

Ahorro individual

Ahorro individual

Seguro comercial

Seguro social

Prestación no contributiva

INSTRUMENTO

Sustituir ingresos

Sustituir ingresos

Sustituir ingresos

Aliviar  pobreza

OBJETIVO

TERCER PILAR

SEGUNDO PILAR CONTRIBUTIVO

BPS                        AFAP

PRIMER PILAR  NO CONTRIBUTIVO

  - Principales retos.  Once años después de la reforma, el sistema de seguridad social enfrenta retos importantes en cobertura, equidad (intergeneracional, intrageneracional y de género), y sostenibilidad fiscal e institucional.  El análisis del desempeño y cobertura previsional del sistema mixto uruguayo se dificulta por deficiencias e inconsistencias en el sistema de información.

  - Problemas de información. En Uruguay, la fragmentación del sistema de estadísticas genera dificultades para la consolidación de los datos provenientes de los registros administrativos con la estadística nacional.  Por ejemplo, existe por un lado, información sobre registros de contribuyentes y beneficiarios que genera y divulga el BPS. Por el otro, la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) releva información de trabajadores que realizan contribuciones a la seguridad social.  A pesar de ello, la información obtenida por ambas fuentes resulta muchas veces inconsistente y, sobre todo, insuficiente para el análisis y la toma de decisiones en ámbitos responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas. Pese a los avances registrados recientemente con la mayor divulgación de información y estadísticas, así como a las potencialidades de la propia Asesoría General de Seguridad Social (AGSS) del BPS, existe un déficit importante de información desagregada a nivel individual para el diagnóstico y análisis del sistema de seguridad social, particularmente en lo que hace relación a las poblaciones más vulnerables.  Debido a ello, algunas de las políticas existentes en materia de  seguridad social podrían estar fundamentadas en supuestos inexactos.

  - Menor cobertura en más pobres.   En Uruguay, la densidad de cotización era desconocida hasta 2005 por los administradores de los nuevos sistemas previsionales (Arenas de Mesa, 2006). Existe estudios recientes estudios que inician una nueva etapa. La información pública y disponible de los sistemas previsionales no contiene usualmente la densidad individual de cotizaciones, sino más bien la cobertura agregada en un mes determinado. Además, ha sido difícil encontrar información de cobertura separada por género, grupos de edad, ámbito geográfico y nivel socioeconómico. Esto ha dificultado la formulación de políticas  focalizadas en este sentido.  Sin embargo, la información disponible sugiere que la cobertura agregada es cinco veces más baja en  el quintil más pobre (ver cuadro).

Fuente: Arenas y Bertranou (2006), basada en Rofman (2005).

87.1

5.4

92.7

17.3

65.0

Uruguay (2002)

Cobertura

Adultos

Mayores

Cobertura

Agregada

Q5/Q1

Cobertura

Agregada

Quintil 5

Cobertura

Agregada

Quintil 1

Cobertura

Agregada

COBERTURA DE

PENSIONES

URUGUAY

Género y previsión social. En Uruguay en los últimos años las mujeres han incrementado su participación en el mercado laboral. Asimismo, su presencia en el sector informal ha aumentado significativamente y las tasas de desempleo dentro de las mujeres (21%) se mantienen en niveles comparativamente elevados. Lo anterior, sumado a que el régimen previsional del sistema público exige 35 años de contribuciones para optar a los beneficios, sugiere que el problema de cobertura del sistema de seguridad social en Uruguay podría tener un marcado componente de género. Un desafío pendiente en la agenda de políticas públicas será la inclusión de esta dimensión en su diseño, especialmente de aquellas relacionadas con las políticas previsionales de cobertura y protección social en general.

  - Pobreza y exclusión: las pensiones no contributivas.  Con anterioridad a la crisis económica del 2002, Uruguay, junto a Chile y Costa Rica, mostraba los mejores indicadores de pobreza, siendo el país con menor proporción de población en situación de indigencia en América Latina. La crisis del 2002 provocó un deterioro de los indicadores de pobreza e indigencia, aunque desde una perspectiva regional, Uruguay siguió manteniendo una situación relativamente favorable.  En cuanto a la población excluida del sistema de pensiones, una estimación aproximada propia para el 2002 indica que más de medio millón de trabajadores no realiza contribuciones en alguno de los sistemas civil, militar o policial de jubilaciones y pensiones en Uruguay. Debe destacarse que a partir de 2005 se registran en la cobertura.

  - El sistema que acoge a estas personas en la vejez, siempre que demuestren insuficiencias de ingreso, es el programa de pensiones no contributivas financiado por el Estado y administrado por el BPS que, por tanto, es un componente del sistema de protección que desempeña un papel importante en la erradicación de la pobreza y en la reducción de la exclusión en la vejez.   La información existente con respecto al sistema no contributivo es limitada y no es de carácter longitudinal.

  - Impacto de la Crisis del 2002 y la protección social.  Según datos del INE, previo a la crisis del 2002, la pobreza en Uruguay se estimaba en 17,8% de la población total, siendo el número de personas indigentes relativamente reducido (1,5% del total de la población).  Luego de la crisis, se estima que la pobreza se incrementó a un 32,6% (2004) y el número de indigentes a un 3,9% (2004).  La crisis también afectó fuertemente a la población de la tercera edad.  En el 2001 la población mayor a 65 años en situación de pobreza ascendía a un 3,9% del total personas pertenecientes a ese grupo etario, mientras que en 2004 este porcentaje había escalado a 10,8% (ver gráfico). Otorgar a estas personas indigentes una pensión no contributiva les permitiría elevar sus ingresos por sobre la línea de la indigencia y que calificaran como pobres (en algunos casos, dependiendo del número de personas en el grupo familiar, incluso podrían quedar situados por sobre la línea de pobreza). Una medida como la descrita no está impedida por restricciones fiscales, sino más bien por restricciones institucionales y de información, tales como la identificación de las personas, el mecanismo más adecuado para llegar a ellas, la administración del sistema para el seguimiento de los beneficiarios y la focalización de las prestaciones, desde una perspectiva dinámica. Como se aprecia en el gráfico adjunto, a pesar de los avances logrados a partir de 2005, los niveles de pobreza e indigencia se mantienen en niveles superiores a los registrados de la crisis.

Personas pobres e indigentes como % de la población total

Fuente: INE

  - Respuesta a la crisis y protección social.  En respuesta a esta situación, los gobiernos implementaron acciones destinadas a atender a la población más vulnerable. A partir de 2005, el nuevo gobierno, puso en marcha un programa de emergencia denominado Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) cuyo objetivo ha sido apoyar a los hogares del primer quintil de ingreso de los pobres.  El Plan comprende a 80.000 hogares abarcando aproximadamente 250.000 personas.  Este Plan culmina en el 2007 y ha contado con el apoyo del BID mediante el Programa Sectorial Social (UR-L1003).  Una vez culminado el Plan, el Gobierno prevé continuar con acciones dirigidas a apoyar la protección social.  En ese sentido está en elaboración el Plan de Equidad en cuyo grupo de trabajo el BPS participa. Se requiere fortalecer los sistemas de información nacionales orientados a generar los datos necesarios para focalizar mejor y hacer más efectivas las políticas de seguridad social, incluyendo a la población beneficiaria así como a los grupos poblacionales que actualmente no están siendo abarcados por ellas.

  - Encuesta Continua de Hogares e información de pobreza y protección social.  A partir del 2005, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), amplió la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 20.000 a 87.000 hogares, abarcando ahora a la población residente en localidades con menos de 5.000 habitantes y en zonas rurales.  La ECH ampliada se realiza mensualmente con un cuestionario básico de 172 preguntas y módulos temáticos que se modifican trimestralmente y que tienen aproximadamente 30 preguntas adicionales (vivienda y educación en el primer trimestre; trabajo, trabajo infantil y TICS en el segundo; salud, morbilidad y educación en el tercero; y familia, migración y migración internacional en el cuarto trimestre). La ECH ampliada incluye cinco preguntas referidas a los aportes e ingresos de la seguridad social.  La ECH ampliada ha tenido un costo estimado, en su primer año de operación, de US$2 millones, excluyendo el costo del personal de planta del INE.

  - La importancia de las encuestas longitudinales para la focalización de las políticas.  Las encuestas longitudinales son una herramienta fundamental para la mejora de la calidad de las políticas en cuanto a su focalización en términos de seguridad social, pobreza y género.  Estas encuestas presentan información que relevan a los mismos individuos en distintos momentos del tiempo, permitiendo capturar efectos dinámicos, es decir, cambios producidos a lo largo del tiempo.  Asimismo, las encuestas longitudinales permiten  medir mejor la evolución de las principales variables del sistema de seguridad social. Ello se debe a que los individuos incluidos en la muestra de este tipo de encuesta permanecen en ella. Además, una encuesta longitudinal sigue a la persona y no al hogar permitiendo capturar consistentemente la evolución de la situación de la población en materia de protección social. En contraste, las encuestas trasversales como las de hogares o las de ingresos y gastos, están diseñadas a partir de muestras independientes para cada relevamiento, lo que puede dificultar la medición de los efectos dinámicos del sistema de seguridad social. Debido a lo anterior, las encuestas longitudinales proporcionan un marco más apropiado para la evaluación de políticas porque generan información que permite evaluar los cambios de política.  Ciertamente, la posibilidad de capturar efectos a mediano o largo plazo dependerá de la longitud del panel, de ahí la importancia de la continuidad de la encuesta a través del tiempo.

  - Si bien existe en muchos de los países de América Latina una larga tradición de encuestas de carácter transversal, no existe un nivel similar de experiencia para encuestas de panel.  En materia de generar información sobre seguridad social, el estándar internacional es el de encuestas longitudinales. Los ejemplos más relevantes internacionalmente son las encuestas: Health and Retirement Study de la Universidad de Michigan (desde 1992), English Longitudinal Study of Ageing (2002), Survey of Health, Ageing  and Retirement in Europe (2004) y el Canadian Longitudinal Study on Aging (2001). En América Latina solamente dos países han iniciado este esfuerzo: México (Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento, 2001) y Chile (Encuesta de Protección Social, 2002 - 2006).

  - Adicionalmente, la reciente experiencia chilena muestra que la calidad del diseño de reformas al sistema de seguridad social está íntimamente asociada a la calidad de la información que sustenta las medidas propuestas.  Como se señaló anteriormente, Chile lleva realizando encuestas longitudinales desde el año 2002. A comienzos de 2006, el Gobierno chileno constituyó una Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional la cual presentó su informe final de propuestas de reforma en el mes de julio. La información de estas encuestas ha sido una de los insumos centrales para proponer la creación de un nuevo pilar solidario  que incluye pensiones asistenciales focalizadas, y mejorar los pilares contributivos de administración privada.

  - En el caso de Uruguay se requiere un sistema de información que integre y haga consistente los registros de las historias laborales de los asegurados en poder del BPS, con los datos relativos a cobertura, densidad de cotizaciones e información socioeconómica de los individuos que serán relevados por la encuesta. Además, para el diseño de políticas en los temas relativos a la seguridad social es imperativo asegurar la consistencia de la información referida a la densidad de cotizaciones, en especial en lo que respecta a realizar un seguimiento de la historia de las contribuciones y sus densidades por sexo, grupos etáreos y distintos niveles de ingresos de los asegurados. Estos elementos, permitirán la mejora en la evaluación y la calidad de las políticas dirigidas a corregir los problemas de inequidad y pobreza.

  - Retos institucionales.  De la situación anteriormente descrita se tiene que uno de los retos más críticos para la previsión social en Uruguay es la generación de información que permita focalizar con mayor precisión las políticas en seguridad social.  Esto es urgente en el corto plazo, por lo se requiere identificar y articular las reformas institucionales necesarias para abordar este reto. Es importante anotar que el Gobierno de Uruguay, conciente de este conjunto de problemas ha solicitado el apoyo del BID para abordarlos.  Dado que se espera poder realizar la primera encuesta en el segundo semestre del  2007, la ejecución de la presente TC debería producirse entre el segundo semestre del 2006 y el primero de 2007.

  - El apoyo del BID.  Como está reflejado en el cuadro adjunto, el BID cuenta con una larga experiencia en Uruguay de apoyo a programas orientados a fortalecer las políticas sociales y los sistemas de seguridad social.

Operaciones de préstamo del BID en Uruguay relacionadas

con políticas sociales y el sistema de seguridad social

| UR – Proyecto | Número de Préstamo | Fecha de finalización estimada | Institución ejecutora del proyecto | Monto del préstamo en Millones US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR – 0108 Programa Sectorial de Reforma de la Seguridad Social | 921/OC-UR | 1996-1999 | OPP | 150 |
| UR-0087 Programa de Fortalecimiento de Áreas Sociales | 811/ OC – UR | 1994-2001 | OPP | 27,1 |
| UR-0024 Programa de Inversión Social | 656 OC-UR y 657 / OC-UR | 1991-1997 | OPP | 36 |
| UR-0151 Programa de Protección y Sustentabilidad Social (Sectorial de Emergencia) | 1417/OC-UR | 2002-2003 | MEF y OPP | 500 |
| UR-0133 Programa de Reformas del Sector Salud | 1348 / OC– UR | 2001-2003 | OPP y MSP | 75 |
| UR-0134 Programa sobre Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo. | 1434 / OC-UR | 2002-2009 | Secretaria de la Presidencia de la República | 40 |

Fuente: Oddone G. (2005); “Principales logros y lecciones aprendidas de la acción del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay (1991-2004)”, Informe de consultoría para el BID.

  - Entre las operaciones del BID que aparecen en el cuadro anterior se destacan el Programa Sectorial de Reforma de la Seguridad Social (UR-0108), así como el Programa de Protección a la Sustentabilidad Social (UR-0087). El primero  contribuyó a diseñar e implementar la reforma del sistema de pensiones que se llevó adelante en Uruguay, mientras que el segundo estuvo orientado a apoyar al Gobierno en la protección presupuestaria de los Programas Sociales Prioritarios (PSP) de educación, salud y seguridad social.

- DESCRIPCIÓN

  - El desarrollo de las encuestas longitudinales suele dividirse en dos etapas. La primera involucra el diseño de la muestra, de los cuestionarios y de la logística de la encuesta; mientras que la segunda etapa comprende la recolección de los datos, su digitalización, discusión pública y publicación.  La presente operación está destinado a asistir al BPS en la realización de la primera etapa de la encuesta.  Dado que el monto estimado para la segunda etapa de este proyecto excede la disponibilidad de recursos no reembolsables del BID para una operación individual en Uruguay, el gobierno del Uruguay estima que esta actividad se financiaría con recursos de una operación de crédito, siendo el BID la potencial institución a prestar este servicio financiero.

  - Para lograr los objetivos ya descritos, este proyecto cuenta con tres componentes articulados entre sí. El primer componente apunta a realizar un diagnóstico sobre el marco institucional del sistema de previsión social. Una revisión detallada de los sistemas de información existentes, y de las debilidades de las agencias involucradas, permitirá no sólo apoyar el diseño de la encuesta longitudinal sino también ir identificando desafíos que deben ser abordados en una reforma más amplia. El segundo componente apunta al diseño de la encuesta longitudinal cuya implementación será eventualmente financiada con un crédito del BID. Con el fin de hacer este proceso de una forma abierta y participativa, el tercer componente contempla la realización de eventos/talleres de discusión con actores relevantes. Estos eventos se realizarán de manera paralela a las consultorías de los anteriores componentes, y al finalizar la implementación de esta operación con el fin de publicar los resultados.

  - Componente 1: Apoyo para el diseño del marco institucional y actividades para mejorar la calidad de la información del sistema de seguridad social.  El objetivo de este componente es identificar y analizar las principales deficiencias que se presentan en la institucionalidad del sistema de seguridad social de Uruguay con el fin de tomarlas en consideración durante el diseño de la encuesta. En el mediano-largo plazo, se apunta a que dichos diagnósticos contribuyan a la identificación de herramientas de reforma para aumentar la progresividad y sostenibilidad del sistema de previsión social en el Uruguay. Este componente financiaría las siguientes actividades:

- Diagnóstico y propuestas de mejora institucional.  Los diagnósticos institucionales más recientes (Arenas, 2006) señalan que la estructura institucional actual tiene importantes retos a superar.  Este componente apoyaría al BPS en la realización de un diagnóstico de los principales retos de la estructura institucional del sistema de seguridad social, incluyendo el rol de las agencias involucradas, sus mandatos e incentivos, y, en particular, los requerimientos de modernización que tendría el BPS y que serían objeto de apoyo de una eventual operación de crédito del Banco para el BPS.

- Diagnóstico y propuestas de mejora de los sistemas de información de seguridad social. Se prevé realizar un diagnóstico y preparar propuestas y alternativas para la mejora de los sistemas de información en el sistema de seguridad social uruguayo. Esto permitirá contar con los elementos técnicos para identificar los requerimientos necesarios para integrar y hacer consistente los registros de las historias laborales de los asegurados en poder del BPS, con los datos relativos a cobertura, densidad de cotizaciones e información socioeconómica de los individuos que serán relevados por la encuesta. Además, se buscará asegurar la consistencia de la información referida a la densidad de cotizaciones, en especial en lo que respecta a realizar un seguimiento de la historia de las contribuciones y sus densidades por sexo, grupos etáreos y distintos niveles de ingresos de los asegurados. Estas actividades permitirán la mejora en la evaluación y la calidad de las políticas dirigidas a corregir los problemas de inequidad y pobreza, y focalizar con mejor información las políticas de seguridad social.

  - Componente 2: Diseño y realización de la Encuesta Piloto de Protección Social (EPS).  El objetivo de este componente es diseñar y realizar una encuesta piloto que le permita al BPS contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo la Encuesta Permanente de Protección Social, que se planea iniciar en el segundo semestre del 2007.  Este componente financiará las siguientes actividades:

- Diseño y prueba del marco muestral y del cuestionario detallado de la Encuesta, estratificado en zonas urbanas, rurales y municipios de menos de 5.000 habitantes y por niveles de ingreso.  Para llevar a cabo la preparación y diseño de la muestra y del cuestionario, el BPS tendrá el apoyo de dos consultores internacionales para incorporar la experiencia en el tema de Chile, México, Estados Unidos y/o Reino Unido.  Asimismo, el BPS cuenta con el apoyo de la Universidad de la República y del INE, instituciones con las cuales tendrá convenios marco suscritos.  Para abordar los retos descritos en la anterior sección, los consultores harán énfasis en que el diseño de la encuesta logre registrar la situación de las mujeres y de los más pobres en términos de seguridad social, el impacto del desempleo en el sistema de pensiones, entre otros.

- Diseño y prueba de la logística para la realización de la EPS.  Si bien en Uruguay existe una tradición de encuestas de carácter transversal, la Encuesta Longitudinal de Protección Social sería la primera de este tipo que se realiza a nivel nacional.  La elaboración y puesta en práctica de una encuesta de carácter nacional requiere del diseño logístico para la organización de los recursos materiales, técnicos y humanos requeridos en la encuesta.  Conforme a la experiencia internacional este diseño tiene complejidades importantes en cuanto a los diversos procesos requeridos, el despliegue territorial de entrevistadores, su control y el mantenimiento de estándares internacionales de calidad y confiabilidad de la información.  Por lo anterior, esta actividad prevé la contratación de un consultor internacional y del apoyo del INE.

- Adquisición de insumos, equipamiento y software para la encuesta piloto.  En esta actividad se adquirirán los insumos materiales para la realización de la encuesta: impresión de formularios, hardware (servidor, PDAs) y software (licencias para generación, almacenamiento y manejo de base de datos y de PDAs).

- Capacitación de los encuestadores y supervisores de la encuesta piloto.  Una vez diseñados la muestra y cuestionario, y establecida la logística requerida, se procederá a la contratación y capacitación de 30 encuestadores y de tres supervisores.  Esta capacitación incluye la familiarización con el cuestionario, con las herramientas técnicas de la encuesta (PDAs), con las técnicas de entrevista y con los procesos de captura y trasmisión de información.

- Realización de la Encuesta Piloto.  Se prevé que se llevarán a cabo dos pruebas piloto (precuestionario y cuestionario corregido).  Cada prueba piloto cubrirá zonas urbanas, zonas urbanas menores a 5.000 personas y zonas rurales.  Se estima que en la primera prueba piloto 30 encuestadores entrevistarán a 150 personas, y en la segunda a 100.

- Revisión y validación de la encuesta piloto y dimensionamiento de la EPS.  En esta actividad se prepararán, con base en la información recabada en la encuesta piloto, los diseños definitivos de muestra, cuestionario y logística y se contará con un diseño y costo detallado de la EPS a aplicarse en el segundo semestre de 2007.

  - Componente 3. Diálogo y Creación de Consenso. El objetivo de este componente es divulgar, sensibilizar y fomentar el consenso entre los actores involucrados (BPS, MEF, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) INE, Universidad de la República, organizaciones más representativas de empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas) sobre la necesidad de formular políticas de Estado en materia de seguridad social dirigidas a mejorar la cobertura y la equidad, así como a moderar los impactos fiscales de eventuales reformas a ser identificadas.

  - Se prevé la realización de un taller para discutir los resultados de la encuesta piloto y de los diagnósticos institucionales correspondientes, y para difundir los resultados finales y avances en el proceso de la encuesta y de reforma del sistema de previsión social. Igualmente se financiarán actividades de consulta durante la realización de las consultorías contempladas.

  - Este componente también financiará una consultoría de coordinación que dará apoyo continuo al BPS durante la implementación de las actividades de esta operación (Ej., proceso de diseño, logística y realización de la Encuesta y apoyo administrativo correspondiente.)

Cronograma de actividades

- MECANISMO DE EJECUCIÓN

- El BID, por intermedio de la Representación en Uruguay, ejecutará directamente la presente operación. A tal efecto, la Representación en Uruguay realizará las contrataciones y adquisiciones que sean necesarias, en estrecha coordinación con la División de Estado y Sociedad Civil (SC1) del Departamento Regional de Operaciones 1.  La ejecución técnica  de las actividades previstas estarán a cargo del BPS, a través de la Asesoría General de Seguridad Social, y con el apoyo del INE y de la Universidad de la República. El BPS ha formado un equipo de trabajo constituido por funcionarios de la Presidencia y de la Asesoría Económica-Actuarial y la Asesoría de Política Social, ambas dependientes de la Asesoría General de la Seguridad Social. Asimismo, se ha constituido formalmente un grupo técnico de coordinación formado por el BPS, el INE, la Universidad de la República y el Ministerio de Trabajo de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).  Según se ha decidido, la coordinación entre el BPS, el INE y la Universidad de la República se hará en el marco de acuerdos interinstitucionales.

- Ejecución del componente 1.  Para el diseño de la muestra, se prevé la contratación de un consultor internacional, con amplia experiencia en diseño muestral de encuestas longitudinales y con conocimiento de las experiencias de Chile, México, Estados Unidos y/o Reino Unido. Este consultor realizaría tres visitas a Montevideo de cinco días cada una.  La primera visita se haría al inicio de la ejecución, la segunda entre el primer piloto y el segundo piloto, y la tercera al finalizar el segundo piloto. Asimismo, se contratarán los servicios del INE, el cual dedicará tiempo parcial (un cuarto de tiempo por doce meses) a tres funcionarios con amplia experiencia en diseño muestral. Por otra parte, para el diseño de los cuestionarios (precuestionario y cuestionario definitivo), se prevé la contratación de un consultor internacional con el mismo grado de conocimiento de las experiencias internacionales mencionadas en el párrafo anterior. Este consultor realizaría dos visitas a Montevideo, la primera por dos semanas al comienzo de la ejecución y la segunda visita por 5 días entre el primer y el segundo piloto. En el caso del INE, se utilizará un mecanismo similar al anterior, incorporándose además la contratación de la Universidad de la República.

- Ejecución del componente 2. Para el  diseño del marco institucional y las actividades para mejorar la calidad de la información del sistema de seguridad social se prevé la contratación de un consultor nacional experto en marcos institucionales para apoyar el conjunto de tareas del proyecto y realizar los diagnósticos institucionales correspondientes. Asimismo, se  prevé la contratación de consultor nacional experto en sistemas de información y un asistente administrativo.

- Ejecución del componente 3. Este componente prevé la contratación de tres consultores internacionales por dos días que  visiten Montevideo una vez que se cuenten con los pilotos y resultados correspondientes para participar del taller de diálogo y diseminación de los mismos. El componente prevé también la impresión de 600 formularios para la realización del piloto de la encuesta.  Asimismo, se incluye en este componente el financiamiento de las actividades de difusión, que comprenden la impresión de 1.000 folletos que contienen información sobre la encuesta y la realización de dos eventos públicos para difundir esta.

- PRESUPUESTO (en USD)

VI.	VIABILIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL

La iniciativa de llevar adelante la EPS cuenta con el total respaldo y compromiso de las autoridades nacionales en relación al diseño e implementación del piloto, la realización de la primera encuesta, así como su sostenibilidad en las etapas subsiguientes. Ello surge de las reuniones mantenidas durante la misión con la Presidencia y el Directorio del BPS, el MEF y el INE.

Asimismo, es necesario resaltar que las autoridades nacionales manifestaron que la realización de la EPS es consistente con los lineamientos estratégicos del sistema de seguridad social, del sistema nacional de estadística y las políticas sociales del Gobierno.

La realización de las actividades preparatorias de la EPS serviría como insumo principal para el análisis y preparación de una operación de crédito de la Facilidad Institucional del BID.

VI.	RESPONSABILIDAD EN EL BID

Responsabilidad Técnica:

Francisco J. Mejia (RE1/SC1)

Tel: (202) 623-3532

Fax: (202) 623-2743

franciscome@iadb.org

Gerardo Reyes (RE1/SC1)

Tel: (202) 623-2839

Fax: (202) 623-2743

Gerardor@iadb.org

Responsabilidad para desembolsos:

RE1/SC1 y COF/CUR

Los Jefes de Proyecto son responsables de someter el Informe de Terminación de Proyecto al Fondo Británico de Cooperación Técnica para el apoyo a Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza, una vez que éste haya sido ejecutado en su totalidad.

VII.	RECOMENDACIÓN

Francisco Mejía y Gerardo Reyes, designados como co-Jefes de Equipo para el proyecto de la referencia, recomiendan la aprobación de esta cooperación técnica y el uso de recursos del “Fondo de Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza” por un total de US $ 140,870 para financiar las actividades descritas en este documento.

  - CERTIFICACIÓN

El Comité de Revisión Técnica del Fondo Británico de Cooperación Técnica para el apoyo a Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza aprobó la financiación de esta cooperación técnica en su reunión sostenida el pasado 4 de agosto del 2006. Certifico que existen recursos disponibles en el MGPR TF hasta por US 140,870 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento.  El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares americanos.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos  a consultores locales que trabajen en su propio país recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país.  Ningún recurso del Fondo estará disponible para cubrir montos superiores al monto certificado para la implementación de este Plan de Operaciones. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre  las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

IX.	APROBACION

La información de la ECH ampliada se puede consultar en http://www.ine.gub.uy.

También conocidas como encuestas de panel.

Consultar en: www.consejoreformaprevisional.cl/view/presentacion.asp.

A Julio de 2006, el BPS tiene un acuerdo marco suscrito con la Universidad de la República, y suscribirá un acuerdo marco con el INE.

Ver componente 2 para una descripción del piloto.