LEG/SGO/CSC/IDBODCS# 974240

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

# Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es contribuir a una gestión ambiental eficiente, orientada a  garantizar la calidad ambiental, la viabilidad ambiental de los procesos productivos, y la competitividad ambiental del país a través del fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país.  Los objetivos específicos son: (i) mejorar la capacidad de aplicación de la normativa de evaluación y control de impactos ambientales de los proyectos de desarrollo; y (ii) implantar un sistema nacional ambiental en el que participen organismos públicos y privados, encabezado por una institución moderna y eficiente.

II.	Descripción del Programa

2.01	El Programa está estructurado en dos componentes. El primer componente atenderá las necesidades prioritarias y urgentes detectadas como actuales cuellos de botella de la gestión ambiental en Uruguay. El segundo preparará las bases para la instauración del sistema nacional, y financiará el inicio de su operación.

Componente 1 - Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios

(a)	Mejora de los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control Ambiental

2.02	La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) tendrá responsabilidad por la ejecución de este componente.  El Programa financiará la contratación de una firma consultora internacional especializada en la optimización de protocolos y procedimientos en entidades públicas del sector ambiental, para apoyar a la DINAMA en la modernización de los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y emisión de autorizaciones, y en el desarrollo de las normas de un permiso integrado de emisiones industriales. Para alcanzar dichos objetivos, la DINAMA, conjuntamente con los expertos, llevará a cabo las siguientes actividades: (i) revisión del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (Decreto 349/05) para racionalizar y priorizar la lista de proyectos que requieren de este tipo de autorizaciones y definir los requisitos y procedimientos de evaluación y gestión según el nivel de riesgo ambiental; (ii) elaboración de protocolos y manuales de procesos técnicos, administrativos y gerenciales para cada una de las etapas de evaluación de los EIA, incluyendo mecanismos de control de calidad, definición de responsables, formatos únicos de trámite, archivo y sistematización de la información; (iii) revisión de la normativa para la emisión de permisos integrados de emisiones industriales, cuyo diseño contará con participación de industriales del sector y otros órganos públicos involucrados; (iv) capacitación del personal para la implementación de dichos instrumentos en tres sectores prioritarios (minería, forestal e industrial); y (v) diseño de bases de datos.

2.03	A fin de fortalecer la capacidad de la DINAMA en el control y promoción del desempeño ambiental, se llevará a cabo una experiencia piloto en sectores industriales prioritarios (curtiembres, carnes y lácteos) y una segunda experiencia piloto en sectores no industriales. Las mismas incluirán la preparación de un plan de control y fiscalización aplicable para cada tipo de empresa priorizada, con manuales de procedimientos técnicos y gerenciales específicos, protocolos, formatos únicos de inspección bajo la modalidad del nuevo permiso integrado, flujo de responsabilidades, control de calidad, y archivo y sistematización de la información. Se analizarán alternativas de modalidades de inspección en planta y, a título piloto, será puesta en vigencia la alternativa elegida durante un año. Al efecto, se prepararán normas y manuales de buenas prácticas ambientales para los sectores industriales seleccionados. Las experiencias piloto serán complementadas con la capacitación de funcionarios y operadores de los sistemas de control pertenecientes a las Intendencias Municipales y a la DINAMA. La firma consultora internacional apoyará esta actividad mediante el desarrollo de los planes de control y fiscalización piloto. El Programa también financiará la adquisición de equipamiento especializado para las labores de fiscalización, además del equipo necesario para la introducción y acceso de información en el sistema de información desde el campo, y costos de transporte y trabajo de campo para los proyectos piloto.

- (b)	Modernización y puesta en operación de los instrumentos de Evaluación de Calidad Ambiental (ECA), Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y Ordenamiento Territorial (OT)

2.04	La DINAMA y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), con el apoyo de la firma consultora internacional llevarán a cabo una revisión y modernización de los siguientes instrumentos de apoyo: (i) Evaluación de la Calidad y Monitoreo Ambiental, en relación a la cual se revisarán las normas que marcan estándares de calidad (agua, aire y concentración de contaminantes en el suelo) y se mejorará el actual sistema de monitoreo; (ii) Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en que el Programa financiará la contratación de un consultor internacional que apoyará el desarrollo del marco normativo para la aplicación de dicha evaluación; y (iii) Ordenamiento Territorial, donde se revisará la metodología de Ordenamiento Territorial y la aplicación de estos instrumentos en dos estudios de caso.

2.05	Con recursos del Programa se actualizará el Informe Anual del Estado del Ambiente al año 2008, incluyendo una metodología para su actualización periódica, y se diseñará e implantará un sistema nacional de indicadores ambientales. Se contratará una firma consultora para el desarrollo del sistema de información interno de las Direcciones Nacionales (Intranet) con su correspondiente estructura e incorporando bases de datos existentes y definiendo protocolos de ingreso e intercambio de información.  El Programa también financiará el fortalecimiento de la  red de laboratorios de referencia existente, procurando su acreditación (p.e. Norma UNIT- ISO/IEC 17025:2005) así como la capacitación de personal en el desarrollo de protocolos y demás actividades conducentes a la acreditación de los laboratorios.

2.06	Se dictarán cursos intensivos para el personal de la DINAMA, la DINOT, la Dirección de Agua y Saneamiento (DINASA) así como para las Intendencias Municipales y otras instituciones interesadas, que cubrirán: conceptos y herramientas de ordenamiento territorial, aspectos sociales y económicos de la planificación estratégica, metodología de la evaluación ambiental estratégica, y aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  Los cursos serán diseñados para un aprendizaje interactivo, e  involucrarán la resolución de estudios de caso. Los resultados de la experiencia de los estudios de caso contribuirán a la definición del grupo apropiado de indicadores a nivel nacional y a identificar los datos ambientales a recolectarse para su inclusión en el Sistema de Información Ambiental Nacional.  Parte del programa de capacitación se desarrollará bajo la modalidad de formación de formadores a efectos de alcanzar a otras organizaciones del país.

- Componente 2 - Sistema Nacional Ambiental

2.07	Este componente financiará el inicio de operación del Sistema Nacional Ambiental. Para ello, se realizarán las siguientes seis actividades: (i) planificación y apoyo para el establecimiento de una institución responsable de la gestión ambiental en Uruguay (marco normativo, análisis presupuestal, etc.); (ii) asistencia a la creación y fortalecimiento de las unidades descentralizadas de gestión ambiental; (iii) establecimiento del sistema de manejo de personal y remuneraciones del Sistema Nacional Ambiental; (iv) establecimiento y operación de los mecanismos de financiamiento y sostenibilidad financiera del Sistema Nacional Ambiental; (v) suministro de equipo, hardware y software; y (vi) capacitación del personal de las unidades centralizadas y descentralizadas.

2.08	El Programa financiará la contratación de un consultor internacional para desarrollar la conceptualización inicial del alcance y características del futuro Sistema. Esta se basará en un proceso de consulta con otras instituciones del sector público, encuestas de opinión a grupos de interés para identificar oportunidades de cooperación con el sector privado, y en la opinión pública recabada a partir de oportunidades de participación de parte de la sociedad civil.

2.09	La conceptualización inicial será posteriormente desarrollada a nivel de detalle por el Organismo Ejecutor con el apoyo de una firma consultora internacional especializada financiada por el Programa, la que se apoyará en consultores locales. La propuesta detallada del Sistema Nacional Ambiental explicitará los objetivos, lineamientos políticos y estratégicos, composición institucional, organización funcional, fuentes y mecanismos de sustentabilidad financiera, requerimientos presupuestarios y la política de recursos humanos. El diseño propuesto, además,  considerará la cobertura de costos en que podrán incurrir otras organizaciones para adecuarse al nuevo sistema, e incluirá incentivos, normas de cooperación, flujos de información, mecanismos de toma de decisiones y resolución de disputas entre las instituciones involucradas.  Se realizarán seminarios y eventos de discusión de la propuesta detallada con las autoridades nacionales, así como encuestas de opinión a los grupos de interés involucrados en la etapa de conceptualización.

2.10	Una vez aprobado el diseño, el Programa financiará los costos críticos a la puesta en marcha e inicio de operación del Sistema, incluyendo: (i) apoyo técnico  al personal de planta de la nueva entidad responsable de la gestión ambiental en el cumplimiento de sus principales funciones; (ii) asesoría técnica para la generación de procesos de gestión efectivos; (iii) asistencia durante la etapa inicial de la operación de unidades desconcentradas y descentralizadas en la administración de los sistemas de revisión previa, fiscalización y seguimiento; (iv) programas de capacitación continua para la actualización del personal técnico y administrativo; y (v) equipos y capacitación para el funcionamiento de un sistema de información, monitoreo y evaluación en línea.

2.11	Durante el período de ejecución de este componente se llevarán a cabo actividades de comunicación social financiadas por el Programa dirigidas a auscultar la opinión pública y a difundir información sobre el proceso de implementación del Sistema Nacional Ambiental. Para este propósito se implementará un sistema de información de alcance nacional que facilite el acceso a información sobre los servicios de gestión ambiental, la recepción de trámites, quejas y denuncias, y que canalice las consultas públicas.  El Programa financiará, además,  la instalación de la red Internet que vincule a todas las entidades con funciones ambientales en el país, para que aporten la información básica al sistema, incluyendo el seguimiento y asistencia técnica a los usuarios.

III.	Costo y financiamiento

  - El costo total del Programa es de US$7.000.000. A continuación se presenta el cuadro de costos del Programa por categoría de gasto y fuente de financiamiento.

- Costos del Programa (US$)

| Rubros |  | BID | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 426,000 | 120,000 | 546,000 | 7.8% |
|  | Administración y supervisión | 426,000 | 120,000 | 546,000 |  |
| 2 | COSTOS DIRECTOS | 4,370,000 | 1,580,000 | 5,950,000 | 85.0% |
| 2.1 | Reingeniería de instrumentos | 1,645,500 | 1,523,200 | 3,168,700 |  |
|  | EIA y control ambiental | 944,000 | 1,067,200 | 2,011,200 |  |
|  | Evaluación Calidad Ambiental, EAE y OT | 701,500 | 456,000 | 1,157,500 |  |
| 2.2 | Sistema Nacional Ambiental | 2,724,500 | 56,800 | 2,781,300 |  |
|  | Desarrollo de consenso y promoción | 339,500 | 30,000 | 369,500 |  |
|  | Propuesta de estructura, funciones y alcance | 385,000 | 26,800 | 411,800 |  |
|  | Inicio de operación del sistema | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |  |
| 3 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 204,000 | 0 | 204,000 | 2.9% |
| 4 | COSTOS FINANCIEROS | 0 | 300,000 | 300,000 | 4.3% |
|  | TOTAL | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 |  |
|  | % | 71.4% | 28.6% |  | 100.0% |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) ejecutará el Programa a través de su Dirección General de Secretaría (DGS), la que será responsable de la Coordinación General del Programa.

- Estrategia de Ejecución

- 4.02	La ejecución del Programa se apoyará en la actual estructura institucional del Organismo Ejecutor. El MVOTMA  tendrá la responsabilidad técnica por la ejecución de las actividades previstas en el Programa para lo cual dicho Ministerio seleccionará un grupo de directivos y técnicos de la DINAMA, la DINOT y la DINASA para trabajar a tiempo parcial en la ejecución del mismo, los que podrán ser suplementados con personal técnico adicional contratado por el Organismo Ejecutor con recursos de contrapartida, de acuerdo a Términos de Referencia acordados con el Banco. El equipo técnico del MVOTMA contará con el apoyo de consultores contratados con recursos del Programa, los cuales deberán dejar instalada una capacidad de ejecución autosuficiente en las unidades de línea del Ministerio luego de finalizada la ejecución de éste.

- 4.03	La ejecución seguirá un modelo de gestión por resultados, de manera que el personal  asignado al Programa asumirá responsabilidad técnica por la obtención de los productos, resultados, e impactos esperados del mismo.

- Coordinación y supervisión del Programa

- 4.04	El Director de la DGS asumirá la función de Coordinador General del Programa, quien  será el interlocutor con el Banco por parte del Organismo Ejecutor. Sus principales responsabilidades serán: firmar la correspondencia y pagos del Programa; aprobar las contrataciones y adquisiciones; y aprobar los informes periódicos y finales. El Coordinador General contará con el apoyo de un grupo de consultores que serán responsables, respectivamente, de la coordinación estratégica, técnica, y administrativa/financiera.

- (a)	Coordinación Estratégica

- 4.05	El Coordinador Estratégico (CE) tendrá la función de organizar  la participación del personal de las Direcciones Nacionales en la ejecución del Programa, asegurando su funcionamiento adecuado dentro del mismo y evitando impactos adversos en las actividades regulares de las respectivas Direcciones Nacionales. Se acordará con los Directores Nacionales  el nombramiento de personal profesional con responsabilidad por el cumplimiento de  resultados  y productos esperados del Programa. El CE establecerá los canales de coordinación, colaboración y comunicación con las Direcciones Nacionales involucradas, a fin de asegurar la internalización del Programa como parte integrante de los procesos operativos de dichas Direcciones. El CE también apoyará la formulación del Plan Operativo para cada año de ejecución del Programa (POA) en cuanto a la coordinación del trabajo de las unidades de línea del MVOTMA.

- (b)	Coordinación Técnica

- 4.06	El Coordinador Técnico (CT) tendrá la responsabilidad del control cualitativo de las actividades del Programa, y será responsable de apoyar la ejecución de los componentes del mismo a través de la contratación y ejecución de los servicios de consultoría correspondientes.  El CT y el CE acordarán las metas y resultados esperados para cada período anual, las que serán reflejadas en los POA, y determinarán las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir y los términos de referencia de los servicios profesionales a contratar.

- 4.07	El CT tendrá las siguientes funciones: (i) velar por el logro de los objetivos y metas de los componentes en los plazos y con los recursos previstos; (ii) generar insumos para la elaboración de informes de progreso en su área de competencia;  (iii) supervisar, coordinar y evaluar el desempeño de los equipos de trabajo para la ejecución de las actividades de  los componentes en el área de su competencia;  y (iv) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados de las consultorías contratadas. El CE tendrá el apoyo de dos técnicos que serán responsables respectivamente por la ejecución de cada componente del Programa.

- 4.08	El CT también tendrá responsabilidad por el funcionamiento de una Unidad de Seguimiento y Control, la cual generará instancias de consulta a los usuarios internos y externos de los productos del Programa a fin de retroalimentar su ejecución, y seguirá el progreso en el cumplimiento de los indicadores previsto en el Marco Lógico.

- (c)	Unidad de Administración, Contabilidad y Finanzas

- 4.09	La Unidad de Administración, Contabilidad y Finanzas será responsable de garantizar la gestión administrativa y financiera del Programa. Entre las principales actividades del encargado de esta Unidad están: (i) elaborar el plan de cuentas del Programa; (ii) preparar los procesos de concursos públicos y licitaciones, y formalizar las contrataciones y pagos pertinentes; (iii) supervisar la formulación de los POA en sus aspectos financieros; (iv) elaborar el presupuesto detallado del Programa; (v) asesorar en la implementación de la programación financiera del Programa, especialmente en los aspectos de financiamiento de las actividades del POA; (vi) supervisar la ejecución de la programación financiera y de inversiones del Programa; (vii) mantener registros contables que permitan identificar las fuentes y usos de los recursos del Programa por componente; (viii) verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los gastos del Programa; y (ix) preparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolso y la justificación apropiada para gastos elegibles y los estados financieros auditados del Programa.

- 4.10	La Unidad de Administración, Contabilidad y Finanzas se integrará con recursos humanos que actualmente hacen parte de la Unidad Coordinadora del Programa de Asentamientos Irregulares (PIAI) financiado por el Banco (Préstamo 1186/OC-UR) que se ejecuta en la órbita del MVOTMA. El MVOTMA asignará personal idóneo para reforzar la estructura de coordinación de ambos Programas sin menoscabo de la capacidad actual de la UCP del PIAI.. Dicho personal será reforzado con la contratación de un profesional financiado por el Programa.

- Ejecución de los Componentes

- 4.11	La ejecución de cada componente estará organizada bajo un conjunto de resultados esperados, definidos en el Marco Lógico acordado entre las partes, los  que serán especificados en los POA. Para la consecución de dichos resultados, se organizarán grupos de trabajo compuestos por personal técnico permanente del MVOTMA, personal adicional contratado, y consultores que participarán en diferentes momentos de la ejecución para contribuir insumos básicos que orienten el trabajo de los equipos del Ministerio.

- Componente 1 - Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios

- (a)	Mejora de los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control Ambiental

- 4.12	La ejecución de las actividades previstas para la reingeniería de los sistemas de EIA y autorizaciones ambientales se organizará en dos grupos de trabajo: (i) modernización del sistema de EIA y emisión de autorizaciones y permisos; y (ii) estudios de caso y capacitación del personal. La División de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA será responsable de la ejecución técnica de este aspecto del componente. El Jefe de dicha División aportará dedicación a tiempo parcial al Programa y asegurará la participación de  un número adecuado de personal técnico de la División.

- 4.13	La ejecución de las actividades previstas para la reingeniería de los instrumentos de control y promoción del desempeño ambiental en sectores prioritarios se organizará en dos grupos de trabajo: (i) aplicación del permiso integrado a un sector industrial; y (ii) aplicación del permiso integrado a un sector no industrial. La División de Control Ambiental de la DINAMA será responsable de la ejecución técnica de este aspecto del componente. El Jefe de dicha División dedicará tiempo parcial al Programa y asegurará la participación de  un número adecuado de personal técnico de la División.

- (b)	Modernización y puesta en operación de los instrumentos de Evaluación de Calidad Ambiental (ECA), Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y Ordenamiento Territorial (OT)

- 4.14	La ejecución de las actividades previstas para la mejora integral del instrumento de evaluación de la calidad y monitoreo ambiental se organizará en cuatro grupos de trabajo: (i) revisión y modernización del instrumento Evaluación de Calidad y Monitoreo Ambiental y revisión de normas de estándares de calidad; (ii) sistema de información Intranet; (iii) informe ambiental anual e indicadores ambientales; y (iv) acreditación de laboratorios. La División de Evaluación de la Calidad Ambiental de la DINAMA será responsable de la ejecución técnica de este aspecto del componente. El Jefe de División dedicará tiempo parcial al Programa y asegurará la participación de  un número adecuado de personal técnico de la División.

- 4.15	La ejecución de las actividades previstas para el establecimiento y puesta en operación de los instrumentos de planificación ambiental estratégica y ordenamiento territorial se organizará en tres grupos de trabajo: (i) metodología y reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica; (ii) revisión de la metodología de Ordenamiento Territorial; y (iii) estudios de caso y capacitación del personal.  La DINOT será responsable de la ejecución técnica de este aspecto del componente.  El Director Nacional o su delegado dedicarán tiempo parcial al Programa, y se asegurará la participación de un número adecuado de personal técnico de la Dirección. Adicionalmente, la  DINOT coordinará la participación activa de los gobiernos departamentales en la selección de los estudios de caso, su realización, y en las actividades de capacitación y asistencia técnica.

- Componente 2 - Sistema Nacional Ambiental

- 4.16	El Coordinador General del Programa será directamente responsable de la ejecución de este componente, con el apoyo del Coordinador Técnico y Estratégico. El componente se ejecutará en tres etapas: (i) preparación de una propuesta conceptual y tareas de información, difusión y promoción; (ii) desarrollo de una propuesta detallada que integre recomendaciones derivadas de las actividades de comunicación social antes referidas; y (iii) inicio de la ejecución de la propuesta, una vez que la misma haya sido aprobada por parte de las autoridades pertinentes.