LEG/RE1/IDBDOCS#823523

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Soluciones Innovadoras para el Comercio Minorista de la Alimentación

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir a fortalecer la competitividad de las MIPyME del sector comercio minorista de cercanía en Uruguay. El propósito es contribuir a la profesionalización de los empresarios del comercio minorista de alimentación mediante el desarrollo e incorporación de herramientas innovadoras de gestión, particularmente de TIC.

II.	Descripción

2.01	Para lograr los objetivos anteriores, se prevé la ejecución de los siguientes cuatro componentes: (i) Diseño de herramientas de TIC para el comercio minorista de cercanía; (ii) Capacitación y asistencia técnica en uso de las TIC para comerciantes; (iii) Profesionalización del sector a través de herramientas colectivas de gestión; y (iv) Difusión del programa.

1.	Componente 1: Diseño de herramientas de TIC para el comercio minorista de cercanía

2.02	El objetivo de este componente es diseñar herramientas de TIC innovadoras que permitan la implementación de una modalidad de información, capacitación, asesoramiento y seguimiento interactiva, presencial, semi-presencial, “in business” y/o a distancia, orientada al comercio minorista de cercanía en Montevideo y en el interior del país.

2.03	Para esto se financiarán las siguientes actividades y productos: (i) consultoría adaptación, el procesamiento y análisis de una encuesta, diagnóstico y línea de base; (ii) relevamiento de información sobre TIC de todos los socios de CAMBADU- consultoría de análisis y diagnóstico del sector; relevamiento de los grupos de compra y otros grupos asociativos; (iii) lanzamiento del programa: incluye prensa, taller, convocatoria; (iv) diseño de herramientas informáticas centrales: página Web interactiva; sistema de gestión del sector- benchmarking; (v) formación de asesores y capacitadores en TIC; (vi) diseño de herramientas informáticas para uso individual: de marketing, finanzas, recursos humanos, imagen y comunicación, etc.; y (vii) compra de equipamiento central- para la administración desde CAMBADU y para capacitación.

2.04	Los resultados que se esperan obtener de la ejecución de este componente son: (i) línea de base a partir de una muestra de 200 comerciantes; y (ii) se han diseñado al menos 2 herramientas informáticas centrales y al menos 4 herramientas para uso individual adecuadas a los comercios minoristas de cercanía.

2.	Componente 2: Capacitación y asistencia técnica en uso de las TIC para comerciantes

2.05	El objetivo es implementar una modalidad de información, capacitación, asesoramiento e integración más flexible, interactiva y de mayor alcance (presencial, semipresencial, “in business” y/o a distancia), que contemple, además, las distintas etapas de la vida de la empresa.

2.06	Para esto se financiarán las siguientes actividades y productos: asistencia técnica para la implementación de sistema de gestión en 300 negocios (incluye acompañamiento periódico): para 200 empresarios con punto de venta; para 100 empresarios sin punto de venta; gestión del sistema de benchmarking para el sector que trabajará en dos niveles, a saber: (i) Central: CAMBADU generará mensualmente información sobre y para el sector en su conjunto a partir del insumo que representan los datos de los comercios participantes, los que constituirán una muestra del comercio minorista. Esto permitirá evaluar la situación y evolución de variables tales como: participación del comercio de cercanía en el gasto total de las familias general y por categorías, evolución del consumo, evolución de los precios (y su comparación con los de las grandes cadenas de supermercados), estructura de ventas, costos y márgenes totales y por familias de productos, indicadores de eficiencia (venta por metro cuadrado, por persona ocupada, etc.), rotación, endeudamiento, liquidez, etc. Esta información será útil para análisis prospectivos, definición de estrategias sectoriales, negociación y alianzas estratégicas con proveedores, etc.; y (ii) Individual: cada empresa contará con un conjunto de indicadores (Tablero de Control) escalable, con una base estándar común a todos los comercios, a la que se agregarán otros seleccionados por el usuario en función de sus intereses y necesidades. Mensualmente podrá seguir la evolución de sus indicadores y contará con el acompañamiento/asesoramiento de un técnico especializado en el sector que lo apoyará en la definición de estrategias, la identificación de oportunidades y problemas, así como en la generación e implementación de líneas de mejora, etc.

2.07	El comerciante participante del Sistema recibirá no solamente sus datos convertidos en información útil para la gestión, sino también la información general del sector, así como un benchmarking que comparará su desempeño en distintas dimensiones con el del conjunto del sector. Esta referencia respecto a su ubicación, superior, semejante o inferior a la media, en cada una de las variables analizadas será una orientación estratégica para política de mejora.

2.08	El servicio está previsto para atender a los comerciantes cualquiera sea su situación respecto a la incorporación de tecnología, adecuando en cada caso el ingreso y procesamiento de datos y la devolución de la información a la infraestructura con la que cuenta (punto de venta, PC o nada). El Programa buscará llevar a cada empresa al escalón siguiente en incorporación de tecnología y uso de TIC: asistencia técnica para la implementación de TIC (página Web interactiva, herramientas por áreas: financiera, marketing, recursos humanos) en 150 negocios (incluye acompañamiento periódico); capacitación en el uso de herramientas TIC para 300 negocios; acondicionamiento y equipamiento aula capacitación TIC; apoyo de CAMBADU a comerciantes para la elaboración de solicitudes de crédito y negociación para la adquisición de equipos y software; asesor para consultas a distancia a partir de la página Web.; contratación de pasantes; y material de difusión.

2.09	Los resultados que se esperan obtener de la ejecución de este componente son: (i) 300 empresas utilizan el sistema de gestión basado en el uso de TIC; (ii) 150 empresas utilizan herramientas TIC para uso individual; (iii) sistema de estadísticas del sector actualizado permanentemente y disponible a partir de la muestra del sistema de gestión, difundidas entre los socios de CAMBADU; y (iv) CAMBADU presta servicios a distancia a sus socios a través de la página Web interactiva.

3.	Componente 3: Profesionalización del sector a través de herramientas colectivas de gestión

2.10	El objetivo es favorecer la integración horizontal y vertical de las MIPyMEs del sector mediante el uso de herramientas de TIC. Para esto se financiarán las siguientes actividades y productos: (i) relevamiento, generación, análisis y difusión de información sobre el sector comercio (entorno, sector, empresariales); (ii) consultoría para desarrollo del sello de calidad; consultoría desarrollo de servicios al cliente; (iii) consultorías en asociatividad: actividades de asistencia técnica y capacitación para grupos de comerciantes; (iv) promoción de formación de grupos (asociatividad vertical, horizontal); y (v) concurso de ideas innovadoras para grupos de empresas existentes.

2.11	Los resultados que se esperan obtener de la ejecución de este componente son: (i) 10 grupos de compra y asociativos han establecido nuevos convenios con proveedores; (ii) 5 grupos han establecido alianzas estratégicas con empresas de otros sectores relacionados; (iii) 12 grupos utilizan herramientas TIC en su operativa de negocios; y (iv) 70empresas que cumplen con los estándares de calidad para el sector, generando un efecto demostración.

4.	Componente 4: Difusión del Programa

2.12	Este componente busca promover modelos similares de apoyo a dueños de pequeños comercios y tiendas que constituyen un porcentaje importante de las micro y pequeñas empresas en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) donde los niveles de profesionalización son bajos.

2.13	Para esto se financiarán las siguientes actividades y productos: (i) consultoría para empaquetar el modelo CAMBADU; (ii) promoción en al menos 3 ciudades del Uruguay (pasajes y viáticos y formación de formadores (talleres y materiales); y (iii) promoción en al menos 2 países de LAC y 1 taller regional (pasajes, viáticos, formación de formadores y materiales).

2.14	Los resultados que se esperan obtener de la ejecución de este componente son: (i) 100 comerciantes de al menos 3 ciudades acceden a servicios de desarrollo empresarial; (ii) 20 comerciantes de al menos 3 ciudades utilizan herramientas TIC; y (iii) 2 instituciones en países de la región LAC han recibido el modelo CAMBADU para replicarlo.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$835.810, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| Categorías presupuestarias | FOMIN | CAMBADU | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Diseño de herramientas de TICs para el comercio minorista de cercanía | 64.545 | 25.305 | 89.850 | 10,8% |
| Componente 2: Capacitación y asistencia técnica en uso de las TICs para comerciantes | 224.970 | 181.105 | 406.075 | 48,6% |
| Componente 3: Profesionalización del sector a través de herramientas colectivas de gestión | 47.500 | 58.500 | 106.000 | 12,7% |
| Componente 4: Difusión del proyecto | 22.980 | 12.000 | 34.980 | 4,2% |
| Unidad Ejecutora | 104.400 | 60.900 | 165.300 | 19,8% |
| Evaluaciones | 12.300 | - | 12.300 | 1,5% |
| Taller de cierre | 5.000 | - | 5.000 | 0,6% |
| Auditorías anuales | 9.225 | - | 9.225 | 1,1% |
| Imprevistos | 7.080 | - | 7.080 | 0,8% |
| TOTAL | 498.000 | 337.810 | 835.810 | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor (OE) del Programa será el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay – CAMBADU. El OE será responsable de: (i) supervisar directamente el avance del Programa a través de la Unidad Ejecutora del Programa; (ii) acoger los parámetros de medición y seguimiento del Programa que se deriven de las recomendaciones de las Consultorías del Componente 1; (iii) recopilar y procesar los datos que permitan evaluar los impactos según las líneas de base finalmente recomendadas y aprobadas; (iv) realizar el monitoreo permanente a la evolución del Programa, sobre la base de las líneas trazadas por el Marco Lógico del Programa, previamente aprobado por el Banco; y (v) avalar los informes semestrales de progreso preparados por la Unidad Ejecutora del Programa, conforme a los requisitos estándares de información que aplica el Banco.

4.02	Para la ejecución del Programa se conformará con una Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La UEP tendrá las siguientes funciones: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (POA); (ii) coordinar las actividades del Programa; (iii) contratar de acuerdo con las normas del Banco y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes del Programa; (v) efectuar los trámites de solicitud de desembolsos ante el Banco; (vi) la preparación y presentación de estados de cuenta e informes de gestión al Banco; y (vii) el seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico. La UEP estará compuesta por un coordinador general y un asistente administrativo-contable, contratados de acuerdo a las normas del Banco.

4.03	El Coordinador General reportará a los directores de CAMBADU y tendrá las siguientes funciones: (i) responsable del desarrollo del Programa y deberá planear, organizar, ejecutar, controlar y verificar todas las actividades del mismo; (ii) gerenciar las actividades del Programa; (iii) ejecutar el procedimiento de selección y contratación de los bienes y servicios, y de los consultores individuales o empresas; (iv) supervisar y verificar el trabajo de los consultores contratados; (v) controlar la gestión y el manejo del presupuesto mediante los procedimientos establecidos; (vi) tramitar las solicitudes de desembolsos de la contribución del Banco; (vii) preparar los estados de cuenta de los recursos utilizados; (viii) preparar los informes administrativos y técnicos para el Banco; (ix) asegurar el uso racional de los recursos de la operación a fin de cumplir con las metas del Programa; (x) representar a la Unidad Ejecutora del Programa ante todos los organismos e instituciones del sector público y privado necesarias para la viabilidad del Programa y ante el Banco; y (xi) monitorear el cumplimiento de los indicadores de desempeño y objetivos del Programa, establecidos en el Marco Lógico.

4.04	Serán funciones del asistente administrativo-contable: (i) llevar los registros de actividades e indicadores para la gestión y seguimiento del Programa; (ii) llevar los registros del Programa de acuerdo al Plan de Cuentas aprobado por el Banco; (iii) preparar la información de base para la elaboración de los informes periódicos del Programa; (iv) preparar las solicitudes de desembolsos del Programa al Banco, coordinando los requerimientos de cada uno de los Componentes; (v) realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias y atender todos los aspectos administrativos de las mismas; y (vi) realizar todas las actividades que dentro de su área específica le encomiende el Coordinador General.

V.	Seguimiento y Evaluación

5.01	El Banco será responsable de las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados. El OE será responsable de recopilar y analizar la información relevante para el seguimiento continuo de los indicadores establecidos en el Marco Lógico del Programa. También presentará informes semestrales de situación, tanto sobre las actividades financiadas por el Banco como aquellas apoyadas por CAMBADU, conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Estos informes serán utilizados para el acompañamiento del Programa y la preparación del informe de cierre (PCR) según las normas del Banco.

5.02	El Banco contratará, con los recursos previstos en el rubro de evaluación y auditoría, las dos (2) consultorías para las evaluaciones intermedia y final del Programa y las auditorías anuales. La evaluación intermedia se realizará cuando se hayan desembolsado al menos el 50% de los recursos del Banco o hayan transcurrido 18 meses de ejecución, lo que ocurra primero. Su objetivo será verificar el cumplimiento de actividades utilizando los indicadores del Marco Lógico como referencia el uso de los recursos, la entrega de productos y servicios y el logro de los objetivos en términos de impacto sobre los beneficiarios y otros agentes involucrados.

5.03	La evaluación intermediaria se concentrará en: (i) el nivel de avance de las actividades programadas; (ii) la evolución de los indicadores del Marco Lógico; (iii)el cumplimiento del pari passu de la contraparte en conformidad con el Reglamento Operativo; (iv) la asignación por parte de CAMBADU del personal necesario previsto en el Programa a cargo de la Contrapartida; y (v) la satisfacción de los empresarios beneficiarios. Este Informe debe indicar además las acciones correctivas necesarias que garanticen la correcta ejecución del Programa. Con base en las evaluaciones externas y los informes semestrales de progreso, la representación en Uruguay con el apoyo de CAMBADU, determinarán si el Programa debe continuar, ser suspendido, cancelado, o reestructurado. La evaluación final se concentrará en: (i) el nivel de ejecución de las actividades previstas; (ii) el grado de cumplimiento de los objetivos específicos; (iii) el impacto del Programa en las empresas participantes; (iv) satisfacción de los usuarios; y (v) la sostenibilidad de las acciones impulsadas por el Programa una vez finalizada la Contribución.