LEG/OPR1/IDBDOCS: 733582

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Programa para el Fortalecimiento de la Educación

y de la Comunidad a través de Acciones de Aprendizaje en Servicio

I.	Objeto

- 1.01 	El objetivo de la presente operación es desarrollar capacidades en los estudiantes y en las comunidades para mejorar sus condiciones de vida por medio de su propio esfuerzo, a través de la incorporación al sistema educativo de la metodología Aprendizaje-Servicio, la cual provee herramientas para el desarrollo de proyectos comunitarios.

II.	Descripción

- 2.01 	Para el logro del objetivo propuesto se llevarán a cabo los siguientes tres componentes: (i) capacitación de actores clave; (ii) ejecución de iniciativas locales; y (iii) estrategia de comunicación y reconocimiento de mejores prácticas.

  - Capacitación de actores clave (US$ 65,400)

- 2.02	Se realizará un seminario internacional que servirá como evento de lanzamiento de la operación y presentación de la metodología aprendizaje-servicio al mundo académico.  Asimismo, se darán a conocer las mejores prácticas y lecciones aprendidas, incluyendo experiencias internacionales, y las bases para que las escuelas/liceos puedan obtener el reconocimiento de “escuela solidaria”.  Se contratará un experto para la organización del evento de lanzamiento de la operación que mantendrá constante diálogo y colaboración con las escuelas y liceos participantes.  También se contratará un experto metodólogo para apoyar al Director del Programa en revisar y seleccionar las mejores experiencias internacionales para extraer lecciones aprendidas, adaptar la metodología aprendizaje-servicio a la situación local y coordinar el trabajo de los formadores de docentes.  Este consultor apoyará también la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación de resultados.  Asimismo, se contratarán cuatro formadores para la capacitación de los 300 docentes en la implementación de la metodología aprendizaje-servicio que incluirá orientación en el trabajo con los estudiantes para la identificación, implementación y seguimiento de los proyectos comunitarios.  Con cada escuela/liceo participante se elaborarán planes de trabajo que incluirán: (i) capacitación a los docentes para la implementación de la metodología aprendizaje-servicio; (ii) secuencia de trabajo de los docentes con los estudiantes para la identificación y ejecución de proyectos; (iii) implementación y seguimiento de los proyectos comunitarios; y (iv) evaluación de resultados.

  - Ejecución de iniciativas locales  (US$ 34,000)

- 2.03	Se proveerá apoyo para elaborar el diagnóstico local de necesidades que serán la base de los proyectos comunitarios, el diseño y aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación, la sistematización de aspectos relevantes de la experiencia, y la elaboración de un modelo de gestión para el desarrollo de una estrategia para la adopción de la metodología aprendizaje-servicio en todo el territorio nacional.  Los proyectos comunitarios estarán orientados a las siguientes áreas de intervención:  alternativas productivas de generación de ingresos, medio ambiente, alimentación, salud y educación.  La metodología aprendizaje-servicio desarrolla capacidades para catalizar los recursos del entorno público y privado que se requieren para cumplir las metas y dar sostenibilidad a los resultados de los proyectos comunitarios.  Para la ejecución de este Componente se contratará un consultor de apoyo a la elaboración de diagnósticos locales e implementación de 20 proyectos comunitarios, un experto para el diseño de una estrategia nacional, un consultor experto en evaluación de proyectos, y un técnico en audiovisuales para registrar las experiencias con el propósito de visualizarlas y también como medio de verificación de cumplimiento de los indicadores del marco lógico. (Ver Anexo I para descripción de la metodología y ejemplos de proyectos comunitarios). Los proyectos se llevan a cabo tanto dentro como fuera del horario escolar. Cuando corresponde trabajar fuera del horario escolar se realizan las actividades durante los fines de semana.

  - Estrategia de comunicación y reconocimiento de mejores prácticas (US$ 38,600)

- 2.04	La estrategia de comunicación producirá materiales para difundir ampliamente por distintos canales, materiales técnicos, comunicados de prensa, entrevistas, cápsulas radiales y otras herramientas para difusión en prensa escrita y medios electrónicos.  El contenido de los materiales apuntará a influir en la cultura de valores en el país con respecto al trabajo voluntario, difundiendo la contribución que el voluntariado puede hacer a la sociedad.  Estos contenidos se volcarán también a la página Web de CVU, la que se utilizará también como medio de difusión y capacitación.  La estrategia de comunicación incluye un evento de reconocimiento de mejores experiencias, donde las 5 escuelas/liceos cuyos proyectos comunitarios tengan mayor impacto en el alivio de la pobreza recibirán el premio “Escuelas Solidarias” que consistirá en que el grupo líder del proyecto realizará un viaje a una escuela del interior del país para presentar su proyecto en un evento de difusión y capacitación sobre la metodología.  Para la selección de los proyectos ganadores se tomará en cuenta también el nivel de esfuerzo de los alumnos, creatividad, habilidades desarrolladas en el proceso tales como cooperación y trabajo en equipo..  Para la ejecución de este componente se contratará un experto para ampliar las capacidades de la página Web de CVU, que se utilizará como herramienta de difusión y capacitación, y un experto para la organización del evento de reconocimiento “Escuelas Solidarias”.

- 2.05	Los beneficiarios de esta operación serán los estudiantes y  las comunidades de 20 escuelas/liceos de barrios urbanos marginales localizados preferentemente en las siguientes zonas de la periferia de Montevideo:  La Teja, Paso de la Arena, Unión, Lezica, Piedras Blancas, Las Canteras, Camino Carrasco, Manga, Cerro, Belvedere, Ituzaingo y Casavalle.  Los barrios mencionados presentan condiciones mensurables bajo el Índice de Carencias Críticas.  Se considera a un hogar con carencias críticas cuando presenta por lo menos uno de los siguientes atributos:

- Sin servicio sanitario o con servicio sanitario pero sin cisterna.

- Sin acceso a agua potable (de la red general) o que no le llega por cañería interna a la vivienda.

- Presencia de niños de 6 a 15 años que no asisten a la escuela, o que habiendo asistido, no terminaron primaria.

- Dos o más personas por habitación utilizada en el hogar, sin considerar baños ni cocinas.

- Hogar que ocupa la vivienda sin permiso y sin pagar.

- Tres y más personas por habitación utilizada para dormir.

- Más de un hogar por vivienda.

- Hogar que no cuenta con refrigerador.

- Hogar que utiliza como principal fuente de energía para cocinar queroseno o leña o no utiliza fuente alguna.

- 2.06	Los beneficiarios estarán entre los identificados por el Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) que atiende a la población en estado de indigencia y exclusión, entre ellos niños en situación de calle, para que puedan reinsertarse en la escuela y permanecer en ella.

- 2.07	Resultados esperados. (i) Dejar demostrados los beneficios de la metodología Aprendizaje-Servicio en el alivio a la pobreza de 20 comunidades de la periferia de Montevideo; (ii) 20 centros educativos utilizaron la metodología aprendizaje-servicio y, al menos, 3,000 estudiantes trabajaron junto a sus comunidades en proyectos que mejoraron las condiciones de vida de poblaciones pobres (en cada Centro hay por lo menos una clase por grado con 35 alumnos – 35 x 6 = 180 alumnos x 20 centros = 3,600 estudiantes.  En cada Centro habrá un líder de grupo responsable del proyecto, involucrándose al resto del estudiantado para que no queden fuera de la experiencia y se forme un sentimiento de pertenencia “ownership” institucional); (iii) haber influido en el reconocimiento local de la importancia del voluntariado; (iv) empoderar comunidades pobres a través de la generación de capital social; y (v) contar con una estrategia para adoptar la metodología aprendizaje-servicio en todo el territorio nacional.

- 2.08	La operación generará impactos sociales y/o ambientales positivos y formación para que los mismos sean sostenibles.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$167,000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Presupuesto

(en miles de US$)

| Categorías de Gasto | JPO | Contraparte | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación Actores Clave | 60,900 | 4,500 | 65,400 |
| Implementación de Iniciativas Locales | 34,000 | - | 34,000 |
| Estrategia Comunicación y Reconocimiento Mejores Experiencias | 32,100 | 6,500 | 38,600 |
| Director del Proyecto | 12,000 | - | 12,000 |
| Evaluación | 5,000 |  | 5,000 |
| Auditoria | 3,000 | - | 3,000 |
| Imprevistos | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
| TOTAL | 150,000 | 17,000 | 167,000 |
| % | 90% | 10% | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución del Programa será llevada a cabo por el Centro de Voluntariado de Uruguay (CVU).  El CVU es una asociación civil, sin fines de lucro, con personería jurídica, creada en 2001 con el fin de dar servicios a la comunidad.  Su autoridad máxima es la Asamblea General constituida por los asociados tanto honorarios como suscriptores.  La representación legal de la institución es ejercida por la Comisión Directiva que sesiona por lo menos una vez al mes.  También se rige por una Comisión Fiscal que controla el uso de los fondos, inspecciona los registros contables y otros aspectos del funcionamiento de la institución.  Su financiamiento proviene, además de las suscripciones de los socios, de empresas privadas, cursos de capacitación y la Fundación Kellog.

- 4.02	CVU trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación y la Administración Nacional de Escuelas Públicas (ANEP) para la capacitación de los docentes, el acompañamiento a la ejecución de los proyectos comunitarios, y para la selección de los centros educativos que recibirán el Premio “Escuelas Solidarias”.

- 4.03	Para la ejecución de la operación CVU realizará la selección y contratación de servicios y materiales siguiendo los procedimientos y políticas del Banco.  Contratará un director del Programa que supervisará y coordinará las actividades de los expertos y tendrá la responsabilidad de la relación con el Banco y la presentación de la documentación requerida, así como el cumplimiento de los objetivos de la operación y los indicadores del marco lógico.

4.04	A los 10 meses de iniciada la ejecución de la operación, se realizará una evaluación final, que medirá objetivos cumplidos, resultados logrados, extraerá lecciones aprendidas y formulará recomendaciones a ser tomadas en cuenta por el experto que realizará la estrategia nacional.