LEG/RE1/IDBDOCS#724818

ANEXO UNICO

# EL PROYECTO

### Producción de Hortalizas Hidropónicas en Zonas Carenciadas

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida de  familias carenciadas de zonas periurbanas (“asentamientos”), ubicadas en los departamentos de Montevideo y Canelones, a través de la producción y el consumo de hortalizas hidropónicas, haciendo énfasis en la participación de las mujeres, el uso del autoempleo de la mano de obra familiar ociosa y el aprovechamiento sostenido de los escasos recursos de que disponen dichas familias

1.02	El objeto específico del Proyecto es mejorar la producción de hortalizas hidropónicas para el autoconsumo de un grupo de familias carenciadas garantizando sus condiciones de inocuidad y promover la inclusión social de dichas familias a través de una experiencia piloto de comercialización de excedentes, en una actividad generadora de hábitos de trabajo asociativo, desarrollo personal,  autoestima y capacidades emprendedoras, que será monitoreada y evaluada

II.	Descripción

2.01	Para posibilitar el logro de dichos objetivos se plantean los tres componentes siguientes: (i) Organización de la Producción  (ii) Aseguramiento de la Calidad (iii) Inclusión social, autoestima y capacidad emprendedora de las familias productoras.

## Componente I: Capacitación y Organización de la Producción

2.02	El objetivo de este componente es que un grupo de productores hidropónicos aumente y mejore la producción de autoconsumo. Las actividades previstas a esos efectos son las siguientes: (i) elaborar un Manual de Buenas Prácticas de Producción Hidropónica con una presentación  y un lenguaje adecuados a las características de la población beneficiaria (ii) elaborar materiales de capacitación para los temas de registros y gestión productiva (iii) diseñar y realizar cursos de Capacitación en Hidroponía en Pequeña Escala, incluyendo los temas siguientes: técnicas de producción hidropónica simplificada; registros productivos y económicos, cálculo de costos;  cooperación y trabajo asociativo; seguridad alimentaria; como producir verduras de alta calidad e inocuas para el ser humano, cumpliendo los conceptos de Buenas Practicas Agrícolas (BPA) y de Seguridad Alimentaria de la FAO. Este curso se realizará con grupos de entre 5 y 10 personas y se repetirá en función de la necesidad y la demanda (iv) Adquisición de equipos informáticos y audiovisuales para utilizar en las actividades de capacitación (v) incorporación formal de productores al sistema a través de la firma de un Convenio de cada uno con ASUDHI. Se contempla llevar un registro actualizado de las evaluaciones realizadas y sus resultados.

2.03	Los principales resultados esperados al finalizar el Proyecto para este, son los siguientes: (i) un Manual de Buenas Prácticas de Producción Hidropónica  elaborado y publicado; y (ii) 200 personas capacitadas en hidroponía de pequeña escala

Componente II: Aseguramiento de la Calidad

2.04	El objetivo de este componente es implementar los estándares de calidad requeridos para producir hortalizas hidropónicas con garantía de calidad e inocuidad. A esos efectos las actividades previstas son las siguientes: (i) asistencia técnica a productores hidropónicos (ii) suministro parcial a cada beneficiario de los materiales básicos para la instalación de un módulo hidropónico como parte del proceso de capacitación correspondiente (iii) implantación de las Buenas Prácticas de Cultivo Hidropónico en las huertas de todos los beneficiarios (iv) puesta en práctica de un sistema permanente de monitoreo  de los cultivos y análisis de los productos que permita garantizar la inocuidad de las hortalizas que se están consumiendo (con supervisión del LATU o un laboratorio equivalente) (v) implantación de un sistema sencillo de registros técnico - productivos en cada emprendimiento familiar (vi) estudio de identificación y análisis de costos de producción en el sistema de hidroponía simplificada.

2.05	Los principales resultados esperados al finalizar el Proyecto para este componente, son los siguientes: (i) 60 familias produciendo hortalizas hidropónicas para autoconsumo mediante la aplicación de las Buenas Prácticas de Producción Hidropónica y comercializando los excedentes; y (ii) un sistema sostenible de monitoreo y control de calidad de los productos que garantice la inocuidad de los mismos.

Componente III: Inclusión social, autoestima y capacidad emprendedora de las familias productoras

2.06	El objetivo de este componente es promover la inclusión social, incrementar la autoestima  y desarrollar la capacidad emprendedora de las familias participantes en el Proyecto. Para ello se propone un proceso de “aprender haciendo” basado en la venta de los pequeños excedentes que pueden generarse después de cubrir las necesidades de autoconsumo. A esos efectos, las actividades previstas son las siguientes: (i) conformación de grupos por proximidad geográfica para intercambio de experiencias y coordinación de acciones en común (ii) capacitación en comportamiento emprendedor y comercialización  (iii) acciones de apoyo a la venta de los excedentes de cada familia.

2.07	Los principales resultados esperados al finalizar el Proyecto para este componente, son los siguientes: (i) una experiencia semicomercial de canalización de excedentes que pueda ser evaluada y replicada; (ii) conformación de 3 grupos de intercambio y coordinación de actividades productivas y comerciales; y (iii) 90 personas capacitadas en comportamiento emprendedor y comercialización.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$153.300, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| ITEM | FOMIN | APORTE LOCAL | TOTAL | % SOBRE EL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I | 16.700 | 11.600 | 28.300 | 18 % |
| COMPONENTE II | 41.800 | 18.000 | 59.800 | 39 % |
| COMPONENTE III | 11.700 | 10.500 | 22.200 | 15 % |
| TOTAL COMPONENTES | 70.200 | 40.100 | 110.300 | 72% |
| ADMINISTRACIÓN | 7.200 | 16.800 | 24.000 | 16% |
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA | 19.000 |  | 19.000 | 12% |
| TOTAL PROYECTO | 96.400 | 56.900 | 153.300 | 100% |
| PARTICIPACIÓN (%) | 63% | 37% | 100% |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto, la Asociación Uruguaya de Hidroponía, establecerá una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) que estará integrada de la siguiente manera: un Coordinador General, dos Promotores Técnicos, una Asistente Administrativa y un Contador.

4.02	Las responsabilidades de la UEP incluyen: (i) coordinar la ejecución del Proyecto; (ii) establecer y mantener registros contables así como cuentas bancarias para la ejecución financiera del Proyecto; (iii) llevar a cabo los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las normas del Banco; (iv) proponer mejoras en el diseño e implementación del Proyecto; (v) elaborar informes de seguimiento semestrales y Planes Operativos Anuales trabajando en conjunto con el Equipo de Seguimiento contratado; y (vi) presentar los informes financieros y de avance al Banco.

4.03	El Coordinador General, que se financiará con recursos del Aporte, además de las funciones de gestión del Proyecto, asumirá funciones técnicas específicas en la ejecución de los diferentes componentes: dictado de cursos, apoyo a los asesores técnicos que trabajen en contacto directo con los beneficiarios, apoyo a la implementación de acciones de comercialización, coordinación de actividades grupales, etc.

4.04	Los dos Promotores Técnicos, que también se financiarán con recursos del Aporte, serán responsables de brindar la asistencia técnica a los beneficiarios.

4.05	La Asistente Administrativa, que se financiará con recursos del Aporte, se encargará de los aspectos correspondientes de la gestión administrativa del Proyecto.

4.06	El Contador que se financiará con recursos de la Contribución, con la colaboración de Asistente Administrativa, será responsable de la Contabilidad del Proyecto, del trámite administrativo de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios y realizará el control administrativo general.  Entre las funciones que debe efectuar el Contador designado estarán:  (i) revisar y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Organismo Ejecutor presenta al Banco y firmarlas en carácter de ¨revisadas¨ de acuerdo a los requerimientos de corrección y validez del BID que se le entreguen por escrito. Dicha certificación debe incluir los recursos de financiamiento y de la contrapartida local; (ii) incluir en cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están mantenidos en la Unidad Ejecutora; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del convenio; y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del proyecto. En consecuencia, no será necesario que el Beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos, bastando con la certificación del Contador, quedando a criterio del Banco la oportunidad para la revisión de los mismos.

4.07	La UEP contará con el apoyo de un Asesor Comercial que será responsable del diseño y el apoyo a la implementación de la estrategia correspondiente. También contará con el apoyo de una  Nutricionista o profesional equivalente que definirá la metodología para la definición de la línea de base y apoyará el monitoreo nutricional. Se contratarán dos consultorías específicas: i) para la construcción de la línea de base y el relevamiento de los ingresos de los beneficiarios; y ii) para el monitoreo nutricional de los beneficiarios del emprendimiento.

4.08	El Banco establecerá un Fondo Rotatorio por un máximo del 20% de la Contribución del Banco, que será manejado en una cuenta bancaria independiente. La operación se desembolsará mediante los procedimientos tradicionales utilizando el Fondo Rotatorio, Reposiciones del Fondo Rotatorio, Reembolso de pagos efectuados al Ejecutor por gastos efectuados con sus propios recursos, o Pago Directo a un Proveedor o Consultor a pedido del Ejecutor. Cuando se utilice el Fondo Rotatorio, se entregará recursos hasta el límite establecido contractualmente y contra un programa de gastos a efectuar en los próximos 3 meses. Una vez establecidos los recursos se justificarán los gastos ante el Banco con la documentación de soporte requerida por las normas del mismo. Este tipo de desembolso, también debe venir verificado y con firma del contador designado.