LEG/OPR1/IDBDOCS # 701430

ANEXO UNICO

# EL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN PYMES DE LA CADENA DE VALOR DE

GRANDES EMPRESAS

# I.	Objetivos

- 1.01	El  objetivo general del Proyecto es contribuir a que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) uruguayas que formen parte de cadenas de valor de grandes empresas socialmente responsables, implementen regularmente acciones de responsabilidad social empresarial (RSE) que les permitan aprovechar oportunidades de mercado, de manera sustentable en el largo plazo.

- II	Descripción

- 2.01	El Proyecto está estructurado en tres componentes que se describen a continuación:

- Componente 1 - Metodología  para implementar acciones de RSE  en PYMES que forman parte de la cadena de valor de grandes empresas

  - Se prevé que el principal resultado de este componente será la elaboración de una metodología para la implementación de acciones de RSE en PYMES pertenecientes a la cadena de valor de grandes empresas socialmente responsables, con el apoyo de éstas últimas, que será publicada como Guía para la implementación de acciones de RSE en PYMES a través de la cadena de valor.

  - Para ello se desarrollarán las siguientes actividades:  (a) relevar y seleccionar un total de 25 PYMES que formen parte de la cadena de valor de 5 grandes empresas (a razón de 5 PYMES por cada una) en conjunto con la correspondiente empresa grande y en función de los criterios establecidos en numeral 2.04; (b) generar una metodología adecuada que adapte la experiencia internacional y nacional en la materia; (c) elaborar la versión final de la metodología incorporando la experiencia recogida en su implementación, y (d) publicar la metodología como una “Guía para la implementación de acciones de RSE en PYMES a través de la cadena de valor”, que pueda ser utilizada por otras PYMES.

  - Las PYMES que participarán en el Proyecto serán seleccionadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: (a) pertenencia a la cadena de valor de una de las grandes empresas; (b) cobertura, entre las PYMES, de la mayor cantidad posible de sectores de actividad (servicios, industrias, etc.); (c) grado de conocimiento previo sobre RSE; (d) disposición para participar en el proyecto; (e) capacidad económica de implementar medidas de RSE, y (f) priorización de la participación de empresas del interior del país, cuando ello sea posible.

  - La metodología será desarrollada por un consultor internacional, para lo cual se tendrá en cuenta: (a) programas similares ejecutados en otros países (particularmente Brasil, Chile, Paraguay, México y Perú); (b) las características particulares de la situación empresarial uruguaya, y (c) el trabajo ya desarrollado por el Programa de Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación Veritas (DERES), en particular las áreas de RSE sobre las que trabaja: (i) Valores y Principios éticos; (ii) Ambiente de Trabajo y Empleo; (iii) Marketing Responsable; (iv) Apoyo a la Comunidad, y (v) Protección del Medio Ambiente.

  - La metodología, basada en un enfoque interactivo, incluirá, para cada grupo de  empresa grande y 5 PYMES: (a) una introducción a la problemática de la RSE y los beneficios de una perspectiva de RSE en los negocios; (b) la profundización de la perspectiva de RSE en dos áreas que se seleccionarán en acuerdo con las empresas participantes, y (c) una asistencia técnica durante la implementación de acciones de RSE por parte de las PYMES. Al elaborar la metodología, el consultor tomará en cuenta las diversas herramientas de auto-evaluación disponibles a nivel internacional, en particular los indicadores elaborados por el Instituto Ethos de Brasil y los desarrollados por DERES a partir de estos últimos, adaptándolos a la realidad uruguaya. En particular, el consultor propondrá, de ser necesario, un sistema de correspondencia entre tales indicadores y los del Instituto Ethos y otros.

- Componente 2 - Metodología implantada en las PYMES seleccionadas

  - Se espera que el resultado de este componente sea la implementación de acciones de RSE por parte de las PYMES seleccionadas, a partir de la metodología definida en el Componente I.

  - Para ello se desarrollará: (a) un taller de inicio para cada uno de los grupos de empresa grande y 5 PYMES, coordinados por un consultor nacional, y con participación del consultor internacional; (b) dos talleres temáticos para cada grupo de empresa grande y 5 PYMES, y (c) asistencia técnica a las PYMES en la implementación de acciones de RSE, definidas a partir de su participación en los talleres, incluyendo el apoyo en aspectos de gestión necesarios a tal fin.

- 2.09	El taller de inicio (de aproximadamente 20 horas) incluirá temas como: (a) presentación de la experiencia de la empresa grande en RSE; (b) descripción de las 5 áreas de la actividad de la empresa sobre las que trabaja DERES; (c) relevamiento de posibles acciones y programas de RSE en las PYMES;  (d) aplicación del Manual de Auto-evaluación de DERES por parte de las PYMES y (e) definición, por parte de cada grupo, de 2 áreas de RSE sobre las cuales profundizar en los talleres temáticos. Los dos talleres temáticos (también de aproximadamente 20 horas cada uno) tienen como objetivo principal profundizar en  dos áreas de RSE seleccionadas, y asistir técnicamente a las PYMES en la identificación y puesta en marcha de acciones de RSE. Tendrán en cuenta aspectos como: (a) capacitación por parte de especialistas  y de transferencia de experiencias de las empresas  y de otros casos, y (b) capacitación de las PYMES en la aplicación de técnicas de gestión que permitan incorporar la perspectiva de la RSE e iniciar la implementación de acciones de RSE.  Por ejemplo: si el área temática es marketing, se trabajará en técnicas de marketing con un enfoque de Marketing Responsable, el desarrollo de estrategias de Marketing con Causa y Marketing Social.

- 2.10	Cada PYME participante deberá seleccionar y aplicar al menos una acción de RSE en cada área temática elegida por su grupo, debiendo implementarla dentro del año siguiente al inicio de los talleres, de manera de incorporarla como variable en la gestión. Por ejemplo, si el área elegida es la de Ambiente de Trabajo y Empleo, se procurará que la PYME desarrolle un código de conducta y que sea implementado en la empresa.

- Componente 3 - PYMES y otras empresas sensibilizadas

  - Los resultados de este componente serían los siguientes: (a) al menos 15 consultores nacionales (adicionales a los que participen en el Proyecto) capacitados en la metodología aplicada; (b) al menos 250 empresas, particularmente PYMES, sensibilizadas sobre la importancia de incorporar políticas y acciones de RSE en su gestión, a través de la metodología aplicada.

  - Para ello se desarrollarán las siguientes actividades: (a) un taller de aproximadamente 20 horas para consultores, a los efectos de capacitarlos en la metodología aplicada; (b) 2 talleres de alrededor de 4 horas cada uno dirigidos a  socios de DERES, a otras grandes empresas interesadas en acciones de responsabilidad social empresarial  y a PYMES vinculadas a ellas, a los efectos de sensibilizarlas respecto de la conveniencia de implementar políticas y acciones de RSE y de las características de la metodología definida así como de los resultados obtenidos en las actividades del Componente II, y (c) un evento final de difusión de los resultados del Proyecto.

  - Los consultores que participen en el taller deberán tener un perfil profesional compatible con el desarrollo de tareas de asesoramiento a empresas en RSE. En particular deberán tener experiencia en trabajo con PYMES y actividad profesional en asesoramiento a empresas en gestión, estrategia, marketing y comercialización, recursos humanos, medio ambiente, compras, comunicación organizacional y relaciones con la comunidad, o áreas similares.

# III.	Costo y  Financiamiento del Proyecto

  - El costo total estimado del Proyecto sería del equivalente de US$128.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

- IV.	Ejecución del Proyecto

  - El Comité Ejecutivo del Programa  de Desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa (DERES) de la Fundación Veritas, creará y designará una Comisión Directiva del Proyecto integrada por cuatro miembros, uno de los cuales será el Gerente de DERES. El Jefe de Proyecto dependerá de esta Comisión Directiva. La Comisión Directiva del Proyecto se reunirá al menos una vez por mes, con la presencia del Jefe del Proyecto. Las funciones de la Comisión incluyen: (a) analizar y aprobar los planes operativos anuales del Proyecto y eventuales modificaciones; (b) dar seguimiento y supervisar que las actividades se desarrollen eficientemente y que los productos o servicios sean eficaces; (c) supervisar que el origen y los destinos de los fondos sean consistentes con lo previsto en el Convenio; (d) designar o remover, con la no objeción del Banco, al Jefe del Proyecto y aprobar o rechazar los resultados de su gestión; (e) revisar y aprobar los informes financieros, de avance y final para su envío al Banco; y (f) velar por la sostenibilidad de los resultados del Proyecto.

  - El Jefe de Proyecto será un consultor, seleccionado y contratado por la Fundación Veritas a propuesta de DERES, que será responsable de la ejecución del Proyecto bajo la supervisión de la Comisión Directiva del Proyecto. Su dedicación horaria será equivalente a una media jornada de trabajo. Asimismo, DERES asignará media jornada de trabajo a un Contador para apoyar al Jefe de Proyecto en los aspectos administrativos, contables y financieros de la operación. Las responsabilidades del Jefe de Proyecto incluyen: (a) elaborar los planes operativos anuales; (b) coordinar la ejecución del proyecto y, en particular, supervisar el trabajo de los consultores que se contraten para desarrollar las actividades del Proyecto; (c) elaborar los informes de avance y evaluación que le solicite la Comisión Directiva del Proyecto y en particular, los Informes Semestrales de avance que el Organismo Ejecutor debe presentar al Banco luego de la aprobación de éstos por la Comisión Directiva; (d) establecer y mantener registros contables así como cuentas bancarias para la ejecución financiera del Proyecto; (e) proponer mejoras en el diseño e implementación del Proyecto; (f) por delegación de la Comisión Directiva del Proyecto, actuar como interlocutor por el Proyecto ante el Banco y ante instituciones nacionales, y (g) elaborar y presentar el Informe Final del Proyecto a la Comisión Directiva del Proyecto para su aprobación y envío al Banco.

  - Entre las funciones  que debe efectuar el Contador designado, figuran las siguientes: (a) revisar y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Organismo Ejecutor presente al Banco y firmarlas en carácter de “revisadas” de acuerdo a los requerimientos  de corrección y validez del Banco. Dicha certificación debe incluir los recursos del financiamiento y de la contrapartida local, y (b) incluir  en cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están  archivados en el Organismo Ejecutor; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del Convenio; y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del Proyecto. En  consecuencia, no será necesario que el beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos,  bastando con el certificado del Contador, quedando a criterio del Banco la oportunidad para la revisión de los mismos.

  - El Fondo Rotatorio previsto en el Convenio será manejado en una cuenta bancaria independiente.  La operación se desembolsará mediante los  procedimientos tradicionales utilizando  el Fondo Rotatorio, Reposiciones del Fondo Rotatorio, Reembolso de pagos efectuados al Ejecutor por gastos efectuados con sus propios recursos, o Pago Directo a un Proveedor o Consultor a pedido del Ejecutor.  Cuando se utilice el Fondo Rotatorio, se entregarán recursos hasta el límite establecido contractualmente y  contra un programa de gastos a efectuar en los próximos 3 meses. Una vez utilizados los recursos se justificarán los gastos ante el Banco con la documentación de soporte requerida  por las normas del mismo (Guía para desembolsos y circular COF/CUR-FIN-1625/2004). Estos desembolsos deben ser verificados por el Contador designado.

  - Los Informes de Avance a presentar al Banco incluirán un plan de trabajo y un cronograma de desembolsos para el semestre siguiente, todas las actividades realizadas y el financiamiento recibido hasta la fecha, así como los resultados alcanzados medidos en términos de los indicadores y medios de verificación identificados en el marco lógico del Proyecto. En el caso del informe final, se incluirán también propuestas para extender y replicar las actividades del Proyecto luego que termine el desembolso de recursos del Financiamiento.

  - La Evaluación Final del Proyecto, incluirá, entre otros aspectos: (a) el grado de cumplimiento de los objetivos, dado el contexto de ejecución; (b) la eficiencia en la utilización de los recursos aplicados, y (c)  lecciones aprendidas y sugerencias para el futuro.