LEG/OPR1/IDBDOCS# 800440

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Programa de Articulación y Competitividad de la Agricultura de Secano

I.	Objetivo

1.01	El objetivo de este Programa es aumentar la competitividad de la agricultura de secano, promoviendo la sustentabilidad social a través de la creciente participación de pequeños y medianos productores organizados en cooperativas.

1.02	Para ello, se pretende generar capacidades permanentes y sostenibles en las cooperativas agrícolas para interpretar el contexto del sector e implementar estrategias innovadoras de crecimiento y desarrollo sostenible.

II.	Descripción

2.01	El Programa logrará su objetivo a través del desarrollo de: (i) una visión estratégica del sector, y (ii) de capacidades permanentes para interpretar el contexto del sector a fin de aplicar exitosamente tal visión.  Las actividades a realizar para desarrollar las áreas referidas se organizan en torno a los siguientes componentes.

Componente 1: Diseño y validación de una metodología de elaboración de estrategia a nivel sectorial

2.02	Mediante este componente se pretende dotar a las cooperativas de una visión estratégica, que se plasmará en un plan con una agenda definida y consensuada.  El plan permitirá identificar las prioridades estratégicas de las cooperativas y operará como respaldo conceptual y guía para el desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados.

2.03	Las principales actividades a realizar en el marco de este componente son las siguientes:

  - se elaborará un diagnóstico orientado hacia una estrategia para mejorar la competitividad;

  - se mantendrán reuniones para discutir el diagnóstico con agentes relevantes del sector, que identificarán los objetivos y los medios para conseguirlos;

  - se identificarán y analizarán las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas del sector para lograr el objetivo identificado. Participarán los mismos agentes que en la actividad anterior y otros interlocutores calificados, incluyendo productores, personal gerencial y directivos de las cooperativas involucradas.  Las ideas se someterán a discusión en un foro abierto; y

  - se elaborará una agenda de competitividad.

Componente 2: Implementación de capacidades permanentes y sostenibles de análisis y planeamiento

2.04	Se implementará un “Observatorio Inteligente” que vigilará la evolución del sector y las posibilidades de desarrollo del mismo basado en la circulación horizontal de información primaria y pública, aprovechando la red que proporciona la estructura del Organismo Ejecutor. Se pondrán en marcha una serie de programas concretos de articulación entre los agentes de la cadena.

2.05	El Observatorio generará elementos de inteligencia de mercado, identificación de oportunidades para valorizar la producción, y nuevas formas de organización que mejorarán la competitividad de las cooperativas dentro de la cadena.

2.06	Se planificarán estrategias para lograr la implantación permanente del Observatorio. Se formulará al menos un proyecto que, luego del primer ejercicio de caracterización y diagnóstico mediante el Observatorio, pondrá en marcha un ejemplo concreto, cuya ejecución y productos serán verificados antes del fin del plazo de ejecución de este Programa.

2.07	Se realizará un seguimiento de la marcha e implementación de las acciones, la obtención de productos, su apropiación por los clientes, y la obtención de evidencia preliminar de efectos.

2.08	Las actividades que se realizarán en este componente son las siguientes:

- se diseñará el Observatorio;

- se diseñará un sistema de seguimiento y evaluación;

- se describirán las prestaciones necesarias de un software que permita el funcionamiento de la red referida en el párrafo 2.04;

- se instalará y pondrá en funcionamiento el Observatorio;

- se desarrollará un modelo institucional para la articulación entre los agentes de la cadena productiva (otras organizaciones de productores, proveedores de insumos, acopiadores, comercializadores, industriales, proveedores de servicios logísticos y de  transporte, distribuidores, instituciones de investigación, etc.), y se convocará a la integración de un ámbito de articulación para la implementación de propuestas estratégicas de desarrollo sectorial;

- se identificarán e implementarán proyectos estratégicos de articulación entre las cooperativas y otros agentes identificados como socios o aliados;

- se analizará y difundirá la información generada por los indicadores de seguimiento y evaluación; y

- se establecerán: (i) una metodología; (ii) necesidades de información; y (iii) los términos de referencia tentativos para una evaluación ex post, todo atendiendo a una  adecuada sistematización de lecciones y recomendaciones de crecimiento y expansión.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$118.600, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| ITEM | FOMIN | % | APORTE | % Local | TOTAL | % sobre el total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FOMIN | LOCAL |  |  |  |
| COMPONENTE I | 15.000 | 60% | 9.800 | 40% | 24.800 | 21% |
| COMPONENTE II | 39.940 | 58% | 28.660 | 42% | 68.600 | 58% |
| TOTAL COMPONENTES | 54.940 | 59% | 38.460 | 41% | 93400 | 79% |
| ADMINISTRACIÓN | 8.400 | 44% | 10.800 | 56% | 19.200 | 16% |
| IMPREVISTOS | 1.000 | 50% | 1.000 | 50% | 2.000 | 2% |
| EVALUACIÓN Y AUDITORÍA | 4.000 | 100% | 0 | 0% | 4.000 | 3% |
| TOTAL PROGRAMA | 68.340 | 58% | 50.260 | 42% | 118.600 | 100% |

IV.	Ejecución

- 4.01	La Ejecución del Programa se encargará a una Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que se integrará al ámbito de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), en tanto que Organismo Ejecutor del Programa, y contará con supervisión y apoyo técnico administrativo de la institución. La UEP manejará los procedimientos y finanzas de forma independiente de los de la CAF.

- 4.02	La Unidad Ejecutora tendrá como principales tareas:

- coordinar las acciones referentes a la ejecución del Programa, interactuando permanentemente con la Dirección de CAF a efectos de analizar la marcha del mismo;

- realizar el seguimiento y control de las actividades del Programa, elaborar de los Planes Operativos Anuales y los informes de avance semestral y final, determinar los contenidos y organización de las reuniones para analizar la marcha de la operación toda vez que la Dirección de CAF o el Banco lo requieran, así como elaborar otros informes periódicos o ad hoc que se requieran;

- mantener los registros actualizados para la ejecución financiera del Programa;

- llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo con las normas del Banco;

- proponer mejoras en el diseño e implementación del Programa si fuera del caso;

- controlar y velar por la calidad de las consultorías a contratar y presentar los informes de las mismas al Banco; y

- elaborar un documento de lecciones aprendidas y de recomendaciones sobre una eventual propuesta de expansión a otras actividades.

- 4.03	La UEP estará integrada por un Coordinador del Programa, un Contador, dos Asistentes Técnicos para el procesamiento y manejo de la información (“Observatorio”) y para el seguimiento y la evaluación del Programa, y un Asistente Administrativo encargado de las funciones de apoyo a la ejecución y administración del mismo. Para la tarea de coordinación general se requerirá de un profesional con experiencia en ejecución de programas de cooperación, antecedentes en planeamiento y en diseño y administración de sistemas de seguimiento y evaluación de proyectos. Para la posición de Contador, se requerirá de un contador público con conocimientos de administración de proyectos, siendo deseable experiencia en normas y procedimientos del Banco.

- 4.04	El Coordinador del Programa será responsable de (i) coordinar las acciones del Programa y operar como vínculo entre el Organismo Ejecutor y el Banco; (ii) realizar la supervisión económico-administrativa del Programa, incluyendo la presentación de informes contables al Banco; (iii) asumir la responsabilidad técnica de la ejecución de los componentes actuando como contraparte y supervisor de las consultorías especializadas y como responsable directo de los Asistentes Técnicos; y (iv) asegurar la oportuna disponibilidad de recursos y materiales necesarios para el correcto desarrollo del Programa.

- 4.05	El Contador del Programa será responsable de: (i) diseñar el plan de cuentas y supervisar las tareas de contabilidad del Programa; (ii) preparar las rendiciones al Banco y solicitudes de reposición del Fondo Rotatorio; (iii) controlar los procedimientos de adquisiciones; y (iv) actuar como asesor y responsable de la aplicación de los procedimientos administrativos y contables, en consonancia con las disposiciones del Banco.

- 4.06	Los Asistentes Técnicos se encargarán de mantener la operación del sistema de inteligencia de mercados u Observatorio, operarán los equipos, y procesarán información de acuerdo a las directivas del Coordinador y/o las asesorías que éste determine.

  - El Asistente Administrativo deberá apoyar la gestión del Contador en las  rendiciones al Banco; colaborar en los procesos de registro y archivo de documentación relacionada con los desembolsos del Programa, y prestar asistencia general en las áreas administrativa y técnica.

  - La auditoria del Programa será realizada de acuerdo a las pautas y exigencias del Banco. El auditor designado deberá: i) auditar el informe financiero final del Programa de acuerdo a los requerimientos del Banco en los documentos AF-100, AF-300 y AF-400; ii) auditar los procesos de adjudicación y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el Convenio; iii) informar sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales y sobre la situación del sistema de gestión financiera y de control interno del Programa; y iv) proporcionar cualquier aclaración adicional que el Banco solicite.

  - Se  realizarán reuniones semestrales de avance de la ejecución del Programa, en las cuales se evaluará el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Marco Lógico  acordados con el Banco sobre la base de documentación a ser suministrada por el Organismo Ejecutor de acuerdo a criterios previamente indicados por el Banco. Asimismo, durante la reunión del segundo semestre de cada año, se acordará un plan de trabajo y un cronograma de desembolsos para el semestre siguiente.  Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de cada semestre calendario se informará sobre la situación del Fondo Rotatorio.