LEG/OPR1/IDBDOCS: 858530

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la gestión por Resultados

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es apoyar al país en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar una gestión pública por resultados.

1.02	El objetivo específico es: (i) analizar la situación de las distintas áreas clave para una gestión por resultados y, con base en la información relevada, preparar un diagnóstico y un plan de acción para el país; y (ii) sensibilizar y capacitar a directivos y técnicos del sector público con el fin de ir generando el cambio cultural e institucional necesario para la implantación de la gestión pública por resultados.

II.	Descripción

2.01	El Programa se estructura en torno a los dos componentes que se describen a continuación.

Componente 1. Elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción.

2.02	El objetivo de este componente es elaborar un diagnóstico que identifique las debilidades y fortalezas en las áreas claves de la gestión por resultados, específicamente en: (i) evaluación del presupuesto; (ii) Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF); (iii) compras públicas; y (iv) aprobación del proceso presupuestario en el Congreso. Como resultado del diagnóstico se preparará un plan de acción para la implementación de la Gestión por Resultados (GPR) en el país.

2.03	A continuación se detallan las actividades que se financiarán con este Programa, en cada una de las áreas claves:

(i)	Evaluación de Resultados para la toma de decisiones (comprende elaboración de políticas y retroalimentación para el presupuesto). Se analizará el ciclo de gestión pública identificando las causas que dificultan el uso de la información, generada para realizar evaluación de resultados y su  retroalimentación en el proceso de asignación de recursos del presupuesto.  El Programa financiará: (a) la recopilación y análisis de experiencias internacionales exitosas en evaluación por resultados y taller para su diseminación y debate del tema con el gobierno; (b) identificación de las capacidades en materia de sistemas de información de los organismos vinculados a toma de decisiones en asignación de recursos (c) identificación de las competencias de los  organismos que participan en evaluación  de resultados y en la toma de decisiones en materia de asignación de recursos; (d) identificación y análisis de la demanda de evaluación de los principales actores del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo  cuyas funciones se relacionan con el presupuesto y control de la gestión; (e) identificación de fortalezas y debilidades en el uso de la evaluación de los resultados en el procesos de toma de decisiones que incluye la reasignación de recursos; (f) diagnóstico sobre el marco normativo e institucional para evaluación por resultados; y (g) elaboración de una propuesta de plan de acción que contenga pautas metodológicas para la construcción y utilización de sistemas de evaluación de resultados para la toma de decisiones vinculadas a la elaboración de políticas y retroalimentación del presupuesto.

(ii)	Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Se efectuará un relevamiento de las necesidades de información para una gestión integrada, tanto de los usuarios actuales del Sistema como de los usuarios potenciales, que sirva de insumo para elaborar un Plan de Acción de reingeniería o actualización del SIIF. El Programa financiará: (a) un diagnóstico de los requerimientos para que el sistema de contabilidad patrimonial sea el integrador del SIIF; (b) un análisis sobre los problemas de registración y pago en moneda extranjera; (c) un análisis del Sistema de Cuota financiera actual en el SIIF y una propuesta para la implementación de un sistema de Plan Anual de Caja; (d) un análisis de la forma en como se registra en el SIIF la información actual de la recaudación de los Grandes Recaudadores y las Cajas Paraestatales, así como una propuesta de Plan de Acción para obtener esa información en un mejor tiempo y forma; (e) un análisis y una propuesta de Plan de Acción con los requerimientos necesario para incorporar la información de los gobiernos departamentales al SIIF; (f) un análisis con las características de los sistemas auxiliares identificados en las Unidades Ejecutoras y un Plan de Acción para incorporar las mismas al SIIF; (g) un análisis y una propuesta de Plan de Acción para racionalizar las consultas y listados existentes en el SIIF y un sistema que permita su correcta interpretación; (h) un análisis del sistema de rendición de cuentas de las unidades ejecutoras y evaluación de un posible extracto online; (i) integración del SIIF con los distintos sistemas de registro y evaluación que operan actualmente, con el fin de automatizar y simplificar procesos y minimizar las demandas de información de los distintos operadores, entre otros; (j) análisis de alternativas tecnológicas (arquitectura, conectividad, seguridad, hardware, y lógica del sistema) con el análisis costo beneficio de cada una (incluyendo aspectos de economía política) y (k) elaboración de una propuesta de plan de acción para la reingeniería del SIIF.

(iii)	Compras Públicas. El diagnóstico tomará en cuenta el documento del CPAR y abordará los siguientes temas: (a) análisis de las estrategias de compras aplicadas hasta la fecha; (b) estudio de factibilidad para la creación de un organismo responsable de las compras del Estado y una propuesta de implementación en caso de ser favorable; (c) análisis de los resultados obtenidos con la implementación de las unidades centralizadas de adquisición; (d) desarrollo de un sistema nacional de recopilación de datos y clasificación de bienes y servicios; (e) evaluación de los sistemas con el fin de detectar necesidades de actualización tecnológica y de integración de la visión de los usuarios al respecto; (f) integración del SICE con el SIIF y con el sistema de gestión de salud (SGS); y (g) elaboración de una propuesta de plan de acción.

(iv)	Aprobación y control del Presupuesto por el Parlamento. el diagnóstico incluirá el análisis sobre: (a) las debilidades en la evaluación presupuestaria e identificación de las necesidades e instrumentos adecuados para el asesoramiento y formación en materia presupuestaria en el Parlamento; (b) las capacidades institucionales de la Comisiones de Presupuesto y Hacienda, considerando los mecanismos de comunicación actuales entre las Comisiones y el Tribunal de Cuentas; (c) la estructura actual de los dictámenes del Tribunal de Cuentas, analizando si el formato de presentación de la información promueve o dificulta su utilización por parte de los diferentes actores relevantes (legisladores, miembros del poder ejecutivo, académicos, sociedad civil, entre otros); (d) la viabilidad de crear una oficina de estudios presupuestales en el Parlamento; (e) fortalecimiento de la relación entre el Parlamento y la sociedad civil. ; y (f) la creación de una biblioteca virtual que contenga un archivo documental, decretos, leyes, información macroeconómica, links con otros parlamentos de los países de la región.

Componente 2. Sensibilización difusión de la gestión por resultados.

2.04	Este componente tiene como objetivo sensibilizar a  las autoridades, directivos y técnicos del sector público en ciertas áreas clave de la gestión por resultados con el fin de ir generando el cambio cultural necesario para su implementación. Para la ejecución de este componente se financiarán las siguientes actividades: (i) talleres de diseminación de los diagnósticos y propuesta de plan de acción en el área de compras con el fin de generar consensos y retroalimentación de los mismos.  Los talleres estarán dirigidos a  los funcionarios públicos y directores que trabajen con compras del Estado; (ii) talleres de  diseminación de los diagnósticos y plan de acción en el área de evaluación de resultado para la toma de decisiones para lograr consensos y retroalimentaciones. Asimismo, se sensibilizará sobre la importancia del uso de la información generada por la evaluación del gasto; (iii) talleres de sensibilización en GPR a las autoridades del gobierno.  En este taller se presentará el diagnóstico y propuesta de plan de acción final (que comprenderá las cuatro áreas señaladas anteriormente) con el fin de que conozcan las debilidades encontradas  para la implantación de la gestión por resultados en el país y lograr el apoyo y voluntad política necesaria para la implementación del plan de acción. También se difundirá la temática de GPR y las acciones realizadas por el país y el Banco a funcionaros del gobierno con el propósito ir apoyando una cultura de resultados en la gestión pública.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$ 607.900, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Categoría de Gasto | BID | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos Directos | US$ | US$ | US$ |
| 1. Diagnóstico y Plan de Acción para la Gestión por Resultados | 380,100 | 125,500 | 505,600 |
| 2. Sensibilización y Capacitación para la Gestión por Resultados | 38,400 | 8,400 | 46,800 |
| Coordinación de la Cooperación Técnica |  | 24,000 | 24,000 |
| Imprevistos | 28,500 |  | 28,500 |
| Auditoría | 3,000 |  | 3,000 |
| TOTAL | 450,000 | 157,900 | 607,900 |

IV.	Ejecución

4.01	La Asesoría Macroeconómica (AM) será el organismo que ejecutará el Programa.  Para ello, cuenta con los recursos técnicos y el personal necesario y tendrá a su cargo la relación con el Banco, la contratación de los servicios de consultoría y la adquisición de bienes y otros servicios previstos. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designará al Coordinador del Programa y un equipo de personas que apoyará la ejecución de los aspectos operativos, técnicos y financieros.

4.02	A efectos de facilitar la ejecución, coordinación y sostenibilidad del Programa, se creará un Grupo de Trabajo que estará conformado por representantes del MEF, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Contaduría General de la Nación y representantes del Parlamento, dependiendo del área temática del estudio. El Grupo de Trabajo se dividirá los distintos temas objeto de los estudios sectoriales (evaluación del gasto; compras públicas; SIIF; y aprobación y control del presupuesto en el Parlamento) y tendrán las siguientes funciones: (i) apoyar al Coordinador del Programa en la implementación de la estrategia general del Programa; (ii) definir los grandes lineamientos, conjuntamente con el Coordinador del Programa; (iii) hacer la revisión final de los términos de referencia de las consultorías correspondiente a su área específica, y participar en la selección de los consultores para llevar a cabo los estudios de su área; (iv) revisar los productos de las consultorías correspondiente a su área, aprobar los informes y proponer ajustes y sugerencias; (v) comunicarse con el nivel político estratégico en cada organismo para contar con el apoyo necesario para llevar adelante los estudios sectoriales; y (vi) velar para que el Programa cuente con los recursos de contrapartida suficientes para su oportuna ejecución; y para que cumpla con sus objetivo.

4.03	El MEF será responsable de: (i) mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos de la contribución del Banco y los del aporte local; (ii) preparar y presentar ante el Banco las solicitudes de desembolso y sus respectivas justificaciones, relativas a los recursos de la contribución y los del aporte local; (iii) mantener un adecuado sistema de administración contable y financiera que incluya medidas de control interno para el manejo de los recursos del Programa, que provea la documentación necesaria para verificar las transacciones y que facilite la preparación oportuna de las justificaciones de gastos elegibles y de los estados financieros e informes; y (iv) mantener un adecuado archivo de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos del Programa.