LEG/OPR/IDBDOCS797246

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Desarrollo y Puesta en Marcha del Sistema Nacional de Inversión Pública

I.	Objeto

1.01	El objetivo general de la operación es contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública en Uruguay alineada a los objetivos estratégicos del Gobierno, fortaleciendo la capacidad institucional relevante para apoyar las decisiones de inversión del Estado y las acciones orientadas a la consolidación de una gestión por resultados. El objetivo específico es fortalecer el proceso de análisis, programación, priorización, asignación-ejecución de recursos, monitoreo y evaluación de la inversión pública, a través de la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

### II.	Descripción

2.01	El Programa se implementará en los Incisos y Unidades Ejecutoras (UE) del Presupuesto Nacional con excepción del componente 5 que se implementará en las siguientes 7 instituciones: ANEP, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y Finanzas, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para lograr los objetivos descritos, el Programa contempla los siguientes componentes:

1.	Fortalecimiento técnico de las Entidades Normativas y de fijación de políticas para orientar el proceso de inversión pública

2.02	El objetivo de este componente es dotar a las entidades normativas del proceso de inversión pública, en particular a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de las metodologías técnicas y la capacitación necesaria para mejorar la orientación y conducción del proceso de inversión pública y su coherencia con los objetivos estratégicos de gobierno, las metas sociales, el desempeño macroeconómico, el endeudamiento público y el equilibrio fiscal.

2.03	Para la ejecución de este componente se financiarán las siguientes actividades: (i) desarrollo e implementación de modelos de Programación de preinversión e inversión; (ii) el diseño lógico-conceptual de modelos de análisis y programación a partir de la estructura del sistema de Banco de Proyectos, (iii) desarrollo de los programas computacionales necesarios para la captura de datos y el procesamiento de la información; (iv) la capacitación de funcionarios de las entidades de nivel normativo y de fijación de políticas en los aspectos conceptuales, aplicación de modelos y análisis de resultados y en  programación y gestión de inversiones públicas; (v) pasantías para los funcionarios de las entidades del nivel normativo en países de avanzada experiencia en el tema; y (vi) adquisición de equipamiento informático, establecimiento de interfases con los sistemas existentes, compra de software de aplicación para análisis económico.

2.04	Como resultado de este componente se habrá fortalecido la gestión de la OPP y del MEF, como entidades que cumplen roles normativos y de fijación de políticas relacionadas con la inversión pública, y estarán en condiciones de desarrollar una visión agregada y prospectiva de las acciones de preinversión e inversión, vinculando el nivel de proyectos con el nivel agregado de análisis. Adicionalmente, tendrán la capacidad de orientar el proceso hacia los objetivos prioritarios señalados por las políticas públicas.

2.	Desarrollo de metodologías estandarizadas, estimación de precios de cuenta, disponibilidad de información estadística y parámetros para la formulación y evaluación de proyectos

2.05	Este componente tiene como propósito uniformizar las actividades técnicas de las Unidades Ejecutoras en el proceso de inversión pública, posibilitando la generación de información estandarizada, comparable y de posible agregación.  Del mismo modo, este componente busca dotar a las UE de información necesaria para la formulación y evaluación de proyectos.

2.06	Para la ejecución de este componente el Programa financiará las siguientes actividades: (i) elaboración de metodologías para: (a) la formulación y evaluación de distintas tipologías de proyectos de inversión; (b) la priorización y selección de proyectos de inversión; (c) la formulación de programas de preinversión e inversión; (d) la elaboración de términos de referencia para la contratación de estudios de preinversión; (e) la formulación del presupuesto de inversiones; (f) el seguimiento y monitoreo y la evaluación ex post y de impacto de los proyectos; (ii) difusión y utilización de las metodologías para la capacitación de funcionarios; (iii) actualización de los precios sociales; (iv) identificación de las series estadísticas y parámetros de uso generalizado en la formulación y evaluación de proyectos (datos de población y vivienda, NBI, PIB, comercio exterior, índices de precios, tipos de cambio, estadísticas sectoriales, tasa estimada de variación del tipo de cambio, etc) y realizar su sistematización en coordinación con las Unidades Ejecutoras y de nivel normativo; (v) identificación de parámetros costo-eficiencia para su utilización en la evaluación de pequeños proyectos; y (vi) desarrollo de una herramienta de difusión y distribución de series estadísticas, parámetros y precios de cuenta en las UE.

2.07	Como resultado de este componente las UE contarán con: (i) las herramientas necesarias para concretar proyectos que permitan maximizar la rentabilidad socio-económica de los recursos públicos, en el marco de los objetivos estratégicos de gobierno, y (ii) funcionarios con capacidades para implementar dichas herramientas.

3.	Desarrollo de normas regulatorias del SNIP y adecuación de las estructuras  organizativas y de los procedimientos administrativos

2.08	El propósito de este componente es elaborar una norma regulatoria que le otorgue exigibilidad, transparencia y estabilidad al SNIP y desarrollar estructuras organizativas adecuadas que permitan el planeamiento y gestión de proyectos de acuerdo a los objetivos esenciales del SNIP.

2.09	Para llevar adelante este componente el Programa financiará las siguientes actividades: (i) análisis de las disposiciones legales y normas regulatorias existentes relacionadas con el proceso de inversión pública; (ii) elaboración de un proyecto de norma regulatoria del SNIP que abarque y sistematice todos los aspectos conceptuales, metodológicos, organizacionales y de procedimientos administrativos del SNIP y del sistema de Banco de Proyectos; (iii) elaboración de propuestas de ajustes en las estructuras organizativas para fortalecer el desarrollo de las funciones de planeamiento y gestión de proyectos de las UE  e Incisos del Presupuesto Nacional; (iv) desarrollo y/o adecuación de procesos y procedimientos administrativos para la implantación del SNIP en las UE y, asimismo, para la definición de las relaciones institucionales entre estas últimas con las entidades del nivel normativo y de fijación de políticas; y (v) presentación de nuevos procesos y procedimientos para su análisis y aprobación.

2.10	Como resultado de este componente se contará con una norma regulatoria que haga exigible el cumplimiento de los aspectos conceptuales, técnicos y organizativos del SNIP.  También se contará con el diseño de las estructuras organizativas adecuadas y su implementación en las UE y en los  incisos del Presupuesto Nacional que permitan el desarrollo de las funciones de planeamiento y de gestión de proyectos.

4.	Capacitación a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras

2.11	Este componente tiene como objetivo dotar a las Unidades Ejecutoras de funcionarios capacitados para la gestión de procesos de inversión pública, la aplicación de herramientas metodológicas y de sistemas de información.

2.12	Para llevar adelante este componente se financiará: (i) análisis de la carteras de proyectos de las UE, en el marco de las respectivas visiones, misiones, objetivos y políticas estratégicas;  (ii) diagnóstico de la planta de funcionarios asignados al cumplimiento de labores técnicas y de decisión en el proceso de inversión; y (iii) elaboración e implantación de un programa de capacitación para los funcionarios de las UE para la gestión de los procesos de inversión pública, así como también para la aplicación de las herramientas metodológicas y sistemas de información desarrollados.  Los cursos de capacitación deberán abarcar aspectos teóricos y prácticos, combinando la capacitación con el estudio de proyectos concretos.

2.13	Como resultado de este componente las entidades involucradas en el proceso de inversión contarán con funcionarios capacitados en el uso de las herramientas básicas para la formulación y evaluación de proyectos.

5.	Desarrollo y puesta en marcha de un sistema específico de información, seguimiento y monitoreo del proceso de inversión pública

2.14	Este componente tiene como objetivo desarrollar un sistema de información de proyectos (Banco de Proyectos) que permita concretar la recolección y procesamiento de información de seguimiento de cada proyecto durante todo su ciclo de vida y complementar el tratamiento de proyectos individuales con el procesamiento de información estadística de base, y con una visión agregada de la preinversión, que permita prever la orientación factible de la futura inversión, su coherencia con los objetivos estratégicos de gobierno, cuantificar la demanda agregada de recursos financieros, la conformación de “paquetes de negociación de financiamiento”, y el impacto agregado sobre el equilibrio fiscal actual y futuro.

2.15	Este componente se implementará en la ANEP, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Desarrollo Social, MEF y OPP.

2.16	Para asegurar la sostenibilidad de este componente se instrumentará la obligatoriedad de elaborar los proyectos de inversión de acuerdo con las metodologías del SNIP como requisito para poder ingresar al proceso presupuestario.

2.17	Las actividades principales dentro de este componente serán: (i) análisis y diagnóstico de los sistemas de información existentes en relación con el proceso de inversión pública, tanto a nivel de UE, como  de las Entidades de nivel normativo y de fijación de políticas; (ii) análisis de los requerimientos de información de proyectos que presenta el sistema presupuestario; (iii) diseño  lógico conceptual del sistema de Banco de Proyectos; (iv) diseño computacional del Banco de Proyectos y desarrollo de programas; (v) adquisición, instalación y puesta en funcionamiento en las UE de las entidades mencionadas en el párrafo 2.15 del hardware y software vinculado con el Banco de Proyectos y con los otros módulos de información del SNIP (estadísticas, precios sociales, etc); (vi)  puesta en funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión Pública; y (vii)  desarrollo de una página Web del SNIP.

2.18	Como resultado de este componente las entidades del párrafo 2.15 contarán con un sistema de información de proyectos que permitirá la recolección y procesamiento de información de seguimiento de cada proyecto durante su ciclo de vida.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$844.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| Categorías de Gasto | BID | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos directos | 605,000 |  | 605,000 |
| 1. Fortalecimiento técnico de las Entidades normativas y de fijación de políticas | 157,500 |  | 157,500 |
| 2. Desarrollo de metodologías estandarizadas | 111,500 |  | 111,500 |
| 3. Desarrollo de norma regulatorias del SNIP y adecuación de las estructuras organizativas y de los procedimientos administrativos | 20,000 |  | 20,000 |
| 4. Capacitación a los funcionarios de las UE | 56,000 |  | 56,000 |
| 5. Desarrollo y puesta en marcha del Banco de Proyectos | 260,000 |  | 260,000 |
| Coordinación de la Cooperación Técnica | 72,000 | 144,000 | 216,000 |
| Imprevistos | 18,000 |  | 18,000 |
| Auditoría | 5,000 |  | 5,000 |
| TOTAL | 700,000 | 144,000 | 844,000 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la OPP a través de la Dirección de Inversión, Preinversión y Cooperación Internacional (DIPCI), la cual cuenta con los recursos técnicos y el personal necesario para la ejecución del Programa y tendrá a su cargo la relación con el Banco, la contratación de los servicios de consultoría y la adquisición de bienes y otros servicios previstos. Para la ejecución del Programa se creará el área PRODEV dentro de la DIPCI, a cargo de la cual estará un Coordinador General del Programa designado por la OPP.  Asimismo, con los recursos del Programa la OPP contratará un Coordinador Técnico que será responsable de la marcha técnica del Programa (coordinar los aspectos operativos, técnicos y financieros).  El Coordinador Técnico estará radicado en la DIPCI, reportará al Coordinador General del Programa y desarrollará su labor con el apoyo del personal de la DIPCI.

4.02	A efectos de facilitar la ejecución, coordinación y sostenibilidad del Programa, se creará un Comité Coordinador integrado por las Autoridades de OPP y MEF, o quienes éstas designen en su representación.  Dicho Comité tendrá entre otras las siguientes funciones: (i) definición de los grandes lineamientos, conjuntamente con el Coordinador Técnico del Programa; (ii) coordinar la estrategia general del Programa; (iii) tomar conocimiento del contenido y alcance de los POAs, dar seguimiento al estado de avance de la operación y recomendar los ajustes; (iv) comunicarse con el nivel político estratégico en cada Ministerio para contar con el apoyo necesario para instalar el SNIP; y (v) velar para que el Programa cuente con los recursos de contrapartida suficientes para su oportuna ejecución; y para que cumpla con sus objetivos.

4.03	La DIPCI será responsable de: (i) mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos de la Contribución y los del Aporte; (ii) preparar y presentar ante el Banco las solicitudes de desembolso y sus respectivas justificaciones, relativas a los recursos de la Contribución y los del Aporte; (iii) mantener un adecuado sistema de administración contable y financiera que incluya medidas de control interno para el manejo de los recursos del Programa, que provea la documentación necesaria para verificar las transacciones y que facilite la preparación oportuna de las justificaciones de gastos elegibles y de los estados financieros e informes; (iv) mantener un adecuado archivo de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos del Programa; y (v) preparar y presentar ante el Banco los informes semestrales de la ejecución del Programa y del estado de situación del fondo rotatorio, y al finalizar el Programa, el estado financiero del mismo.