NICARAGUA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION POR RESULTADOS EN EL SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

NI-T1182

ANEXO II

Términos de Referencia

Títulos y Breve Descripción de las Principales Consultorías

| Títulos de las Consultorías | Breve Descripción Principales Actividades |
| --- | --- |
| Componente I: Planificación Estratégica |  |
| Metodología para la formulación del Plan Sectorial Anual (PSA) con visión de Plan Plurianual (PPA). Valor de la consultoría USD40.000 con una duración estimada de 5 meses. | El objetivo de la consultoría es generar y administrar información para la formulación del Plan Sectorial Anual para el sector de Vivienda y Desarrollo Urbano. La consultoría entregará una propuesta metodológica e instrumentos para los siguientes aspectos: - Metodología para elaboración del Plan Sectorial Anual (PSA) con visión de resultados plurianuales de mediano plazo, consistente con el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, con énfasis en la aplicación y uso de instrumentos tales como La Guía Metodológica para la estructura programática y la Guía Metodológica Institucional para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Esta debe ser también consistente los Planes Sectoriales de otras entidades de Gobierno vinculadas al sector de vivienda y urbanismo - Mecanismos de monitoreo y evaluación por resultados, así como acuerdos sobre indicadores y metas de desempeño para medir el avance del plan. - Metodología para la elaboración del presupuesto anual alineado a los productos esperados en el Plan Sectorial Anual. - Prueba de la metodología con la elaboración de un primer Plan Sectorial Anual (PSA), completo para la siguiente gestión (2015). |
| Capacitación y entrenamiento de personal del INVUR en metodología y actualización/ mantenimiento del PSA y PPA. Valor de la consultoría USD20.000 con un tiempo de duración estimado de 4 meses. | El objetivo de la consultoría es capacitar al personal del INVUR en: - Actualización y mantenimiento de la metodología del Plan Sectorial Anual. - Aplicación del Plan Sectorial Anual y de la visión del Plan Plurianual en la gestión del INVUR y del sector. La consultoría debería realizar las siguientes actividades: - Realizar un taller de difusión del PSA y PPA así como del aprovechamiento de estos instrumentos con los actores claves del proceso de planificación del sector de vivienda y urbanismo. - Diseñar el contenido/material y realizar un curso-taller de capacitación más profundos sobre uso y aplicación del PSA y PPA en la gestión cotidiana a los técnicos del INVUR. - Diseñar el contenido/material y realizar un curso-taller de capacitación en el mantenimiento del PSA y PPA a la Gerencia de Planificación y a los técnicos responsable de elaborar, administrar y monitorear el PSA y PPA en el INVUR. |
| Componente II: Gestión de Proyectos Orientada a Resultados |  |
| Análisis Organizacional del INVUR. Valor estimado USD20.000. Duración estimada 5 meses. | - Analizar la estructura organizacional del INVUR/FOSOVI comparándola con los mandatos de la Ley 677 y los objetivos y actividades previstas en el Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del Hábitat, NI-L1053. - Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la organización detectando brechas existentes a nivel de las competencias institucionales y de sus funcionarios, así como interinstitucionales; - Identificar y analizar los procesos actuales. - Brindar recomendaciones de ajustes vinculados a la planificación, la gestión multidisciplinaria de las gerencias del INVUR/FOSOVI en las distintas etapas del ciclo de proyectos y la institucionalización de funciones de coordinación con actores públicos y privados que intervienen en la ejecución del Programa. - Formular un Manual General de Organización, así como el Manual Descriptivo de Cargos, ambos con un enfoque de orientación a resultados y otros manuales que sean requeridos. En la descripción de los cargos se debe presentar las funciones rutinarias de cada puesto y las generadas por el programa. También se debe hacer un manual de los diferentes procesos del programa con sus respectivos pasos, responsables, flujogramas y tiempos de duración, y difundir éstos, con la capacitación respectiva si es requerida, entre los diferentes implementadores. |
| Gestión de Cambio. Valor aproximado de USD40.000, con una duración de 8 meses. | - Realizar un diagnóstico del estado de la comunicación interna y del clima organizacional y formular propuestas tendientes a la mejora de la estrategia comunicación interna y el clima organizacional, que entre otros, permita mantener informados a los involucrados del estado del cambio; - Formular una propuesta organizada de cambio hacia un nuevo sistema de gestión, basado en la Gestión para Resultados, la simplificación administrativa, el trabajo en equipo, la modernización institucional y la sistematización de los procesos clave; - Identificar retos, desafíos, problemas, alternativas de solución y gestión de la transición respecto al cambio relacionado con una nueva institución que se desempeña de manera eficaz y eficiente, cuyo trabajo es pertinente y sostenible; - Colaborar en el diseño y ejecución del plan de sensibilización del personal del INVUR ante los cambios, en coordinación con la Alta Dirección; - Conducir un taller de gestión del cambio con grupos de funcionarios seleccionados de las áreas clave del INVUR; - Proponer un Plan consensuado de Implementación del proceso de cambio que incluya actividades que faciliten los procesos de integración, aprendizaje organizacional y cultura de colaboración - Implementar las acciones del proceso de cambio de acuerdo a la programación y de los recursos disponibles; - Implementar el plan anual de capacitación y desarrollo de competencias, de acuerdo a la programación y de los recursos disponibles; - Monitorear y elaborar la implementación de del plan de gestión de cambio; - Evaluar la implementación de ambos planes. |
| Implementación de Plan de Fortalecimiento de la Gerencia de Urbanismo. Valor estimado USD80.000 con una duración aproximada de 18 meses. | - Identificación de la contribución del INVUR y de su Gerencia de Urbanismo, en coordinación con otras entidades competentes en la materia para el Ordenamiento Territorial y Urbano. - Establecimiento de una estructura institucional interna de la Gerencia de Urbanismo, a través de la cual pueda concretarse el grado de eficiencia y eficacia de la gestión, y con el objetivo de que esta alcance sus objetivos estratégicos. - Completar las necesidades del “recurso humano”, conforme organigrama propuesto para la Gerencia de Urbanismo , priorizando puestos de trabajo claves y delimitar sus funciones, analizando el potencial de desarrollo de empleos críticos y las tareas asignadas a la Gerencia, como por ejemplo en los temas de reordenamiento urbano y mejoramiento de barrios. - Completar necesidades del “recurso tecnológico” y modernizar tecnológicamente los procesos para aumentar la eficiencia y eficacia interna, desarrollando un sistema informático integrado e integral, que permita su aplicación por áreas de desarrollo que esté acorde con los propios objetivos y lineamientos de la Gerencia y su apoyo a Municipalidades. - Capacitación al personal en contenidos de ordenamiento territorial y urbano con incidencia habitacional, y para el uso de la tecnología y mejor desempeño de sus funciones a través de un plan de capacitación. - Asesoría Técnica y visita a experiencias similares en la región en temas de gestión y administración de bancos de tierras urbanizables, reordenamientos urbanos, mejoramiento de barrios y demás. |
| Asistencia técnica para la revisión ex ante, priorización y formulación de proyectos de vivienda y mejoramiento de barrios. (Fortalecimiento de las Gerencia de Planificación y Operaciones) Valor estimado USD60.000 con una duración aproximada de 8 meses. | - Realizar análisis cuantitativos y cualitativos que aseguren que las soluciones adoptadas corresponden a soluciones óptimas. - Realizar un análisis de rentabilidad de los proyectos a ser evaluados como parte de la muestra del programa utilizando indicadores de VAN, TIR, análisis de costo beneficio. Realizar un análisis de sensibilidad para cada proyecto. - Revisar que los presupuestos incluidos en las carpetas de proyectos, están dentro del rango de costos unitarios manejados en los Proyectos con los precios de construcción vigentes. - Analizar si el Proyecto presenta índices financieros razonables en correspondencia con los costos detallados en el Reglamento operativo. - Verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y financiamiento del Reglamento Operativo vigente. - Verificar el cumplimiento de criterios de elegibilidad y financiamiento del RO vigente; Realizar recomendaciones para optimizar la ejecución de los proyectos. - Metodología para recolección de datos de costos de proyectos habitacionales y de mejoramientos de barrios y estimación de proyecciones de costos futuros bajo diferentes escenarios. - Revisión y afinamiento de instrumento de verificación de ingresos de beneficiarios de subsidios estatales. |
| Capacitación de funcionarios en evaluación financiera y técnica de proyectos y programas del sector orientados a resultados. Valor aproximado de USD30.000. | Capacitar a los funcionarios del INVUR en las temáticas descritas en la consultoría para la evaluación ex ante, priorización y formulación de proyectos de vivienda y mejoramiento de barrios. |
| Elaboración e implementación de una Estrategia y Plan de Capacitación. Valor aproximado USD40.000, con una duración de 4 meses. | Proponer e implementar un plan anual de capacitación y de Desarrollo de Competencias institucionales y de los funcionarios de INVUR y Entidades Auxiliares que contenga acciones de acompañamiento que se requieran en gestión operativa, administración financiera, gestión de contrataciones y asistencia técnica en construcción de vivienda progresiva y mejoramiento integral de barrios. |
| Componente III: Monitoreo y evaluación (expost) de la gestión sectorial |  |
| Diseño de la fase II del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación (SIMEP) Valor de la consultoría USD25.000, con una duración estimada de 3 meses. | - Preparar una propuesta de integración de la información de la propuesta de levantamiento externo de información de Línea de Base con los actuales instrumentos-formatos de levantamiento de línea de base que cuenta el INVUR y que han sido integrados al SIMEP. Analizar los formatos actuales de monitoreo del ciclo de proyectos, analizar su implementación en el SIMEP, y proponer el ajustes. Los formularios-fichas deberán ser revisadas y mejoradas bajo una óptica de simplificación y facilidad de registro manual y en el sistema. Analizar los sistemas gubernamentales e institucionales y proponer el mecanismo y la información de interfaz entre estos (SIGFAPRO, Sistemas de Planificación y Monitoreo del país, entre otros). - Elaborar un modelo, “prototipo funcional”, de las pantallas (ajustadas, rediseñadas o nuevas) en formato HTML para facilitar la visualización de los cambios. - Proponer las pantallas y procedimientos del SIMEP para monitorear indicadores de productos de los programas ejecutados por el INVUR alineados con el Plan Sectorial Anual y/o el Plan Sectorial Plurianual, en el marco de la gestión por resultados. Pantallas sencillas de los principales indicadores de producto |
| Desarrollo y Producción del SIMEP II Valor USD50.000, con una duración estimada de 8 meses. | - Evaluar el rendimiento del sistema y la implementación de la arquitectura de software del SIMEP I actual. Proponer mejoras y desarrollarlas. - Elaborar y aplicar “encuesta evaluación de la experiencia de utilización del SIMEP” y aplicarla a todas las Entidades Auxiliares que utilizan el sistema, y a los usuarios al interior del INVUR. - Definir estándares de desarrollo y de arquitectura de software, de manera que los módulos del sistema compartan estándares e interactúen según la arquitectura pre definidas, documentarlos. - Implementar las soluciones propuestas de arquitectura de software en el SIMEP, para mejorar su rendimiento del sistema y estabilizarlo. - Diseñar y desarrollar los cambios necesarios a las pantallas, a la base de datos y a los programas en las diferentes capas del sistema. - Diseñar y desarrollar los cambios necesarios a las pantallas, a la base de datos y a los programas en las diferentes capas del sistema para implementar las mejoras y simplificación de funcionalidad recomendadas por la consultoría de Asistencia Técnica de Mejoras al SIMEP. Migrar los datos que sean necesarios hacia nuevas estructuras para mantener integridad del sistema. Poner en producción y acompañar el uso del sistema por un periodo acordado con el INVUR. |
| Seguimiento y control de calidad del diseño y producción de la fase II del SIMEP. Valor USD15.000, con una duración estimada de 8 meses. | Revisar el SIMEP I en su funcionalidad y en lo relacionado a su implementación. Elaborar un informe de evaluación de la versión 1 del SIMEP que incluye el análisis de su tecnología, sus alcances funcionales y la satisfacción de uso parte de los usuarios. Revisar y verificar que el INVUR cuenta con un plan estructurado para el Diseño, Mejoras e Implementación del SIMEP II; con tiempos, fechas, responsables y actividades de detalle del proyecto. Debe, además, incluir, entre otras, actividades (i) desarrollo para cubrir mejoras del Prototipo Funcional; (ii) migración de los datos del SIMEP I al SIMEP II; (iii) aprobación e funcionalidades de parte de los usuarios del INVUR, y (iv) evidencia de pruebas y capacitación con usuarios y entidades auxiliares. Verificar que los programas desarrollados en el SIMEP II, comparten la normativa de estándares e interactúan de acuerdo a la arquitectura definida por el INVUR y la consultoría de desarrollo (Consultoría 6). El consultor debe recoger la opinión de los usuarios respecto a la funcionalidad, interfaz de uso, utilidad y uso del sistema como herramienta de apoyo a su gestión. Elaborar un informe final de evaluación de (i) cumplimiento del plan, (ii) de la funcionalidad de acuerdo al prototipo y recomendaciones acordadas y (iii) de la calidad y satisfacción de los usuarios respecto al SIMEP II finalizado. |
| Equipo para ampliar la capacidad existente y permitir las interfaces previstas en la fase II. Valor estimado de USD30.000, con un tiempo estimado de 4 meses. | Adquisición de: i) Equipamiento informático que permita contar con un ambiente de desarrollo y pruebas independiente al producción; ii) Equipamiento informático que permita potenciar los servidores de producción del SIMEP en el INVUR, y renovar algunos equipos; iii) Equipos de tecnología móvil para técnicos de campo el INVUR, haciendo uso de las nuevas capacidades móviles de monitoreo del SIMEP II; y iv) Soluciones de software que reduzcan el esfuerzo de desarrollo de nuevas aplicaciones e interfaces del SIMEP II en el INVUR, y con horizonte de mediano plazo. |
| Diseño e implementación de instrumentos y herramientas para el monitoreo y evaluación orientados a resultados con lógica gerencial Valor estimado de 10.000 USD. | - Diseñar instrumentos y herramientas que permitan llevar a cabo un monitoreo y una evaluación del avance, cumplimiento de tiempos y anticipación de posibles atrasos en el desarrollo completo del ciclo de proyectos, desde las fases de identificación y elegibilidad, aprobación y formulación, y adquisición y ejecución de obras de vivienda y mejoramiento integral de barrios. - Implementar los instrumentos y herramientas de monitoreo y evaluación en la plataforma del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos (SIMEP), con el objetivo de contar con datos fiables y a tiempo real, fácilmente obtenidos y con una lógica gerencial que permita mostrar visual y sintéticamente la información diaria, semanal o mensual ante las autoridades del INVUR, BID y otros actores del Programa. - Capacitación de los técnicos y gerentes, en especial de las Gerencias de Planificación y Operaciones, en el uso, llenado de información y generación de informes de los instrumentos y herramientas de monitoreo y evaluación orientados a resultados. |
| Evaluación y Auditoría del Programa |  |
| Evaluación Final del Programa. Valor de la consultoría USD8.000, con duración de 2 meses. | Realizar la evaluación final de los productos entregados, resultados alcanzados por componentes, lecciones aprendidas, la ejecución financiera asociada; así como recomendaciones para futuras actividades o programas a ser desarrollados en el área |
| Firma Auditora del Programa. Valor de la consultoría USD7,000, con un tiempo de duración de 3 meses | Auditoría del Programa con base en las normas del BID. |
| Asistente Administrativa Valor de la consultoría USD25,000, con un tiempo de duración de 24 meses | Apoyar la administración y seguimiento de todos los procesos del proyecto de las adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, Consultorías, Firmas consultoras, y expertos individuales que requiera con exclusividad la Cooperación Técnica. - Colaborar en el cumplimiento del Plan de Adquisiciones de la CT. - Apoyar en la preparación, revisión y administración de los procesos de adquisiciones en base al Plan de Adquisiciones, para la adquisición bienes, obras y servicios. - Colaborar en la supervisión de la recepción de los bienes e informes de los contratos. - Apoyar en el mantenimiento de un sistema de archivos individualizados para todas las adquisiciones de bienes, obras y servicios relacionados con la CT. - Participar en las reuniones, seminarios y talleres vinculados en la Unidad de Adquisiciones. - Archivar y resguardar los expedientes generados por los distintos procesos de Adquisición y/o contratación hasta el cierre del expedientes. - Mantenerse actualizado con relación a modificaciones de las Políticas y procedimientos del Banco, así como en la adopción y diseminación de buenas prácticas en materia de adquisiciones y/o reconocidas internacionalmente. |

.