## Hoja1
| Proyecto: | Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera - Segunda Etapa (PROFIP II)
| Numero de Proyecto: | AR-L1127 | y Contrato de Préstamo:
| Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: |  | Desde: |  | Hasta:
No. Ref. (1) | Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (USD) | Método de Adquisición (2) | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (SI/NO) (3) | Fechas Estimadas |  | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición | Firma del Contrato
BIENES
1 | Adquisición Solución de Storage y de Back Up Back up. Storage Producción. Ampliación Storage Interno. Rack Fuente Ininterrumpida de Energía Switches SAN Ampliación Librería Robótica Software de camino Redundante Licencias Veritas NetBackup | 1.700.000,00 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-03 | 15/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
2 | Adquisición de Servidores Servidores de Base de Datos Virtualización Escritorios Servidor para Publicación web documentación 10 Tb HDD Servidor de repositorio de firma digital Data Warehouse y BI Servidor Recepción y tratamiento de lotes CGN Servidor Intermedio Torre Servidor Avanzado Rackeable Ups para Servidores Soporte Físico Hardware | 2.448.515,35 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-03 | 15/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
3 | Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones Equipos de Telecomunicaciones (Acceso Remoto, Firewall, Switch Serv, Core, Sistema Gestión) Enlace Datos Enlace Datos - Mantenimiento | 1.923.250,00 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 15/03/2012 | 30/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013
4 | Adquisición de Licencias Licencia BAMBOO Licencias Enterprise Architect Licencia EA - MDG Link for Eclipse Licencia EA - MDG Integration for Eclipse Actualización MySQL Suscripciones SO Licencia de Software de Oficina | 203.987,60 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-03 | 15/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
5 | Adquisición para ampliación de Licencias Oracle Licencias BI por Procesador (Oracle Business Int Entr. Edition) Licencia Herramientas de Simulación Licencia Oracle Data Integrator Enterprise Edition | 530.000,00 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-03 | 15/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013
6 | Adquisición de Equipamiento Informático Escáner A2 Escáner A0 Escáner de Microfilm PC Avanzada de Escritorio PC Intermedia de Escritorio PC Estándar de Escritorio PC Portátil UPS para PC PC Portátil Liviana Impresora Láser Monocromo Impresora Multifunción Láser Color Proyector Multimedia Equipos de medición y análisis Monitores | 1.778.424,68 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-03 | 15/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
7 | Adquisición de Equipos para Capacitaciones y Videoconferencias Sistema de Sonido, proyección para Equipo de Videoconferencia Pizarrón electrónico Pizarrones comunes Pizarra movible, magnética y para marcador | 43.472 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-06 | 15/07/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
8 | Adquisición de Equipos de Comunicación Equipos de Comunicación Handy GPS | 99.663,00 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-06 | 15/07/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
9 | Adquisición de Equipamientos Varios Equipos de Conectividad Cámara Fotográfica Digital PC avanzada para diseño | 48.943,08 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-06 | 15/07/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
10 | Artículos de Librería e Insumos para la Unidad Ejecutora | 90.000,00 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 15/05/2012 | 30/06/2012 | Alcance del proceso: duración total del proyecto
11 | Publicaciones, folletería y comunicación institucional. | 8.418,60 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 15/05/2012 | 30/06/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
SERVICIOS DE CONSULTORIA
1 | Servicios de logística y almacenaje de bienes | 147.598,00 | LPN | ex-ante | 80% | 20% | NO | 2012-01-04 | 2012-01-09 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
2 | Servicios de pasajes aéreos y terrestres | 863.532,25 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | NO | 15/04/2012 | 30/09/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
3 | Servicios de archivo y guarda de documentación de la unidad ejecutora | 55.981,00 | CP | ex-post | 80% | 20% | NO | 15/05/2012 | 30/06/2012 | Alcance del proceso: duración total del proyecto
Servicios de Consultoría (Consultores Individuales)
1 | Consultores Componente I: Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y Financiera Gubernamental | 3.770.722,00 | 3 CV | ex-post | 80% | 20% | NO | n/a | 2012-01-07 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
2 | Consultores Componente II: Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pública Subnacional | 2.981.382,52 | 3 CV | ex-post | 80% | 20% | NO | n/a | 2012-01-07 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
3 | Consultores Unidad Ejecutora | 1.135.720,29 | 3 CV | ex-post | 80% | 20% | NO | n/a | 2012-01-07 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
Servicios de Consultoría (Firmas Consultoras).
1 | Capacitación Componente I: Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y Financiera Gubernamental | 327.648,00 | SBCC | ex-ante | 80% | 20% | NO | 15/03/2012 | 30/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
2 | Capacitación Componente II: Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pública Subnacional | 251.444,90 | SBCC | ex-post | 80% | 20% | NO | 15/03/2012 | 30/08/2012 | Alcance del proceso: dos primeros años de ejecución 2012/2013.
Auditoría Externa
1 | Servicios de Auditoría externa | 130.000,00 | Contratación Directa | ex post | 80% | 20% | NO | n/a | 2012-01-03 | Alcance del proceso: duración total del proyecto
1 | Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serian ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en USD 20 millones y una explicación en la columna comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de USD 100.000, 00 cada una a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 anos, entre enero de 2006 y diciembre de 2008".
2 | Bienes y Obras: LPI: Licitación Publica Internacional, LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Publica Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AL: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción - Propiedad - Operación / Construcción - Operación - Transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 | Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 | Se utilizara la columna de Status para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.