LEG/OPR1/IDBDOCS: 655204

ANEXO UNICO

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del proyecto es incrementar el acceso a servicios financieros de las micro y pequeñas empresas de la provincia de Mendoza. El objetivo específico es apoyar la expansión y el mejoramiento sostenible de los servicios microfinancieros ofrecidos por AMSA. Los componentes del proyecto incluyen: (i) el fortalecimiento del área de atención al cliente de AMSA; y (ii) el fortalecimiento de la capacidad institucional de la entidad.

### II.	Descripción

2.01	Para el logro del propósito mencionado se ejecutarán los siguientes dos componentes:

Componente I:	Fortalecimiento del área de atención al cliente

2.02	A través de este componente se financiará: (i) la contratación de una consultoría en mercadeo de microfinanzas, que desarrollará las políticas y procedimientos del área comercial, capacitará en mercadeo a mandos medios locales y diseñará e implementará la estrategia de mercadeo de AMSA; (ii) la contratación de una consultoría en desarrollo y adecuación de productos y tecnologías de microfinanzas, que definirá las necesidades específicas del contexto local, adecuará la tecnología crediticia del producto existente; y desarrollará nuevos productos y manuales de crédito; y (iii) la contratación de una consultoría en recursos humanos y capacitación en crédito a la Mype, que desarrollará e implementará sistemas de selección, capacitación, supervisión y evaluación de oficiales de crédito para afrontar de forma exitosa el crecimiento previsto.

2.03	Mediante la realización de las actividades señaladas, y al final de los tres años de proyecto, AMSA alcanzará los siguientes resultados: (i) tendrá un plan de mercado aprobado e implementado;  (ii) contará con 24 oficiales seleccionados, capacitados y manejando en promedio 300 clientes cada uno; y (iii) habrá introducido con éxito al menos dos nuevos productos de crédito, que sumarán una cartera de US$10 millones y una base de clientes activos de 5.750. El marco lógico del proyecto detalla las actividades propuestas para alcanzar los resultados señalados así como los indicadores de las mismas.

Componente II: Fortalecimiento de la capacidad institucional

2.04	El objetivo de este componente es asegurar que AMSA cuenta con suficiente capacidad institucional para el crecimiento del volumen y la diversidad de productos propuestos. A tal fin, se incluyen las siguientes actividades de asistencia técnica: (i) la contratación de consultorías legales y fiscales, las cuales: (1) determinarán el marco legal y fiscal en el que operará AMSA; (2) permitirán elaborar un manual de políticas y procedimientos fiscales y legales y dará seguimiento a la implementación del mismo; (3) asistirán a la gerencia en la adecuación de las tecnologías de crédito propuestas a los usos y leyes locales; y (4) examinará los riesgos de aspectos fiscales novedosos o potenciales en todos los ámbitos de la operación; (ii) la contratación de consultores de programación que desarrollarán las aplicaciones necesarias en el sistema informático para responder a las exigencias del funcionamiento de la institución dentro del mercado argentino con sus particularidades en cuanto a administración de cartera, contabilidad e impuestos, tesorería y bancos; y (iii) la adquisición de equipos y sistemas.

2.05	Gracias a estas acciones, y al final de los tres años del proyecto AMSA alcanzará los siguientes resultados: (i) logrará una eficiencia operativa del 17% con las mejoras en el sistema, los ajustes a los productos y el aumento de cartera por asesor; (ii) mantendrá un patrimonio superior a los US$2 millones; (iii) contará con un sistema informático ajustado al mercado local; (iv) dispondrá de un sistema de garantías y un conocimiento de su marco legal y fiscal que, conjuntamente, incrementarán la viabilidad institucional de AMSA; y (v) habrá mitigado su exposición a incertidumbres legales.

2.06	Otras Actividades. El presupuesto del proyecto incluye recursos para el apoyo a la ejecución de la operación. Se contratará a un Coordinador de Proyecto que se dedicará a la coordinación y el seguimiento de las actividades previstas y será el punto de contacto entre AMSA y el Banco.

III.	Costo Estimado y Financiamiento

3.01	El presupuesto total del proyecto asciende a US$500.000, el FOMIN financiará US$300.000 (60% del importe total), con carácter no reembolsable. El saldo de US$200.000 (40%) se financiará con recursos de AMSA. Al menos un 50% de la contrapartida será en efectivo.

| Cuadro 1- Presupuesto del Proyecto (US$) | FOMIN | % | AMSA | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Fortalecimiento del área de atención al cliente | 112,000 | 51% | 109,000 | 49% | 221,000 | 44% |
| Asistencia Técnica | 75,000 |  | 65,000 |  | 140,000 |  |
| Capacitación | 37,000 |  | 44,000 |  | 81,000 |  |
| II. Fortalecimiento de la capacidad institucional | 149,000 | 62% | 91,000 | 38% | 240,000 | 48% |
| Asistencia Técnica | 7,000 |  | 51,000 |  | 58,000 |  |
| Consultorías para la Adecuación del Sistema | 52,000 |  | 20,000 |  | 72,000 |  |
| Equipos y Sistemas | 90,000 | 82% | 20,000 | 18% | 110,000 | 22% |
| III. Evaluación, auditoría y coordinación | 39,000 | 100% | 0 |  | 39,000 | 8% |
| Coordinación del proyecto | 25,000 | 100% |  |  | 25,000 | 5% |
| Evaluación intermedia y auditoría | 11,000 | 100% |  |  | 11,000 | 2% |
| Imprevistos | 3,000 | 100% |  |  | 3,000 | 1% |
| TOTAL | 300,000 | 60% | 200,000 | 40% | 500,000 | 100% |

# IV.	Seguimiento y Evaluación

4.01	Seguimiento: AMSA será responsable de recopilar y analizar la información relevante para efectuar el seguimiento contínuo a la ejecución del programao y los indicadores establecidos en el Marco Lógico . El sistema de información gerencial de AMSA genera la información institucional requerida. AMSA y el Banco utilizarán el sistema de seguimiento para la supervisión y evaluación del programa. Este sistema debe ser considerado tanto en la elaboración de los informes semestrales de progreso, como en los de evaluación intermedia y final. La Representación del Banco en Argentina tiene la responsabilidad básica de realizar el seguimiento del programao, y contará con el apoyo de SDS/MSM y FOMIN en las evaluaciones y el intercambio de información y lecciones aprendidas de otros proyectos similares.

4.02	Informes: Para cada uno de los años posteriores al primer desembolso de fondos, AMSA someterá al Banco informes semestrales de progreso, dentro de los 60 días posteriores a la conclusión de cada semestre. Como mínimo, dichos informes presentarán una relación del progreso alcanzado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, e incluirán: (i) información sobre el avance de las actividades de fortalecimiento del área de atención al cliente y de la capacidad institucional; (ii) grado del avance de la adaptación del sistema informático a los requerimientos de las operaciones en Argentina; (iii) información estadística y financiera sobre la evolución de los indicadores de desempeño de AMSA y una relación del cumplimiento de las metas anuales para los indicadores establecidos en el Marco Lógico; (iv) información sobre la calidad de la asistencia técnica in situ y sus resultados; (v) información sobre la capacitación de los oficiales de crédito, incluyendo datos sobre el número de funcionarios capacitados y la metodología usada; y (vi) un resumen de la ejecución presupuestaria y de las contribuciones de contraparte en efectivo y en especie.

4.03	Evaluación. A través de los recursos del FOMIN se contratará una evaluación intermedia del proyecto cuando se alcance los 18 meses del primer desembolso o el 50% de los recursos del Banco, lo que llegue primero. Esta evaluación intermedia será contratada por la Representación del Banco en Argentina y medirá: (i) el impacto del mejoramiento de servicios financieros en el desempeño financiero de las Mypes beneficiadas por el proyecto; (ii) el grado de avance de las actividades del proyecto; (iii) dificultades encontradas y soluciones propuestas; (iv) la validez y efectividad de las estructuras de gobierno de AMSA así como recomendaciones para su mejora, y (v) las lecciones aprendidas y recomendaciones para la segunda mitad del proyecto y su replicabilidad. Para la medición de estos aspectos se tendrán en cuenta los indicadores del Marco Lógico y del cuadro de indicadores cuantitativos y cualitativos de desempeño del programa..

4.04	Dentro de los 30 días de efectuado el último desembolso del proyecto, AMSA presentará al Banco un informe final que resumirá los principales logros, experiencias y lecciones aprendidas en relación con las actividades desarrolladas por el proyecto, a fines de facilitar la difusión de las experiencias obtenidas durante el período de ejecución de la operación.