LEG/OPR/IDBDOCS: 774208

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Proyecto de Apoyo para las Personas con Discapacidad Pobres de la

Ciudad de Buenos Aires

I.	Objeto

- El objetivo buscado con este Proyecto es el de contribuir a promover la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la promoción de sus derechos.

- El Proyecto se desarrollará en las siguientes tres villas de la Ciudad de Buenos Aires:  Villas 19 y 20 de Lugano y Villa 31 de Retiro.

II.	Descripción

El Proyecto contempla los siguientes dos Componentes:

Componente 1:	Sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad

- El objetivo de este Componente es conscientizar y sensibilizar a los integrantes de la comunidad seleccionada (incluyendo a actores sociales representativos del sector público y de la sociedad civil) sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los beneficiarios de este Componente serán 39.100 habitantes que viven en condiciones de pobreza y alto riesgo social en tres villas de la Ciudad de Buenos Aires. La referida estrategia de difusión y comunicación será implementada a través de las siguientes actividades:

- Actividad 1. Campaña de comunicación.  Se financiarán servicios de consultoría para el diseño e implementación de un plan estratégico de comunicación que incluirá salidas radiales y el diseño, impresión y distribución de material gráfico que contendrá información específica sobre:  i) personas con discapacidad con un especial énfasis en niños y jóvenes; ii) la importancia de la prevención primaria de la salud; iii) cómo obtener el certificado de discapacidad, y iv) promoción de derechos, leyes, regulaciones y servicios públicos disponibles relacionados a las personas con necesidades especiales. Esta campaña de comunicación permitirá a los beneficiarios estar informados de los servicios disponibles para ellos, como subsidios, cuidados de salud, programas de educación especial, transporte escolar, entre otros.

- Actividad 2. Talleres en escuelas. Se financiará la realización de talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad en unas 20 escuelas de las comunidades seleccionadas en beneficio de alrededor de 1.300 estudiantes, jóvenes y niños, maestros y directores. Los talleres generarán conciencia sobre las condiciones de vida de los niños con discapacidad, sus capacidades y derechos, y promoverán su inclusión en las escuelas y en sus comunidades. Se elaborarán manuales educativos, videos y material didáctico para los talleres.

- Actividad 3. Foros de información y difusión.  Se financiará la realización de foros con el objetivo de informar y sensibilizar a unos 10 funcionarios públicos, 10 miembros de ONGs y 10  miembros de organizaciones de base, sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad pobres y sus familias, generándose así un espacio para el intercambio de ideas, percepciones y propuestas.

Componente 2:	Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios de las  villas para abordar la discapacidad y la promoción de derechos.

- El objetivo de este Componente es incrementar y facilitar la participación de las organizaciones de base con relación a los derechos de la población con discapacidad a partir de la utilización de herramientas teóricas y prácticas para abordar la discapacidad y autogestionar acciones comunitarias que promuevan los derechos y la inclusión social. Para ello se desarrollarán las siguientes actividades:

- Actividad 1: Diseño e impresión de material didáctico. El Proyecto financiará el diseño de material didáctico específico para la consulta permanente de los beneficiarios, el que incluirá, entre otros, los siguientes temas:  nociones y conceptos básicos sobre discapacidad y prevención, y cuidados primarios de la salud. Las cartillas que harán parte de dicho material contendrán información sobre aspectos generales de la discapacidad, embarazo, derechos, vacunación, accidentes del hogar, etc.,

- Actividad 2: Talleres con jóvenes. El Proyecto capacitará a 30 jóvenes voluntarios de las villas seleccionadas en aspectos básicos de la discapacidad, difusión de derechos y acciones comunitarias para promover la inclusión social de personas con discapacidades.

- Actividad 3: Talleres con organizaciones de base y líderes comunitarios. Se financiará la realización de talleres en los que se proveerá a unos 30 líderes de comunitarios, miembros de  3 organizaciones de base y voluntarios de las áreas seleccionadas, de las  herramientas necesarias para trabajar con programas que involucren a personas con discapacidad, a partir de modelos de abordaje para tratar cuestiones de prevención de la salud, acceso a la escolaridad de niños/as y jóvenes con discapacidades y promoción de sus derechos.

- Actividad 4. Encuentros abiertos con familias. El Programa financiará la realización de unos 36 encuentros con las familias beneficiarias con el objetivo es informar, asesorar y proveer apoyo legal a familias de personas con discapacidad que viven en las villas seleccionadas. Los jóvenes capacitados a través de la Actividad 2 de este Componente, actuarán como referentes locales en sus comunidades, articulando el trabajo con el equipo técnico de la Fundación Instituto Psicopedagógico de Nivelación Aranguren (IPNA) y con el/la trabajador/a social, quien coordinará las acciones necesarias para obtener el certificado de discapacidad.

2.10	Actividad 5. Jornada Final. Se financiará un encuentro para intercambiar información y compartir experiencias entre los beneficiarios del Proyecto, incluyendo personas con y sin discapacidades, miembros de ONGs y funcionarios públicos, con el fin de promover la inclusión social de las Personas con discapacidad y la no-discriminación.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento setenta y siete mil doscientos dólares (US$177.200), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento (en US$)

| DESCRIPCIÓN | Duración / cantidad | Costo Unitario | Financiamiento |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (USD) | (USD) |  |  |
|  |  |  | BID/JPO | LOCAL |  |
| Componente 1: Sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |
| Act. 1: Implementación de la campaña de comunicación |  |  |  |  |  |
| a. Honorarios 1 consultor para el diseño del plan de comunicación | 6 meses | 1,000 | 6,000 |  | 6,000 |
| b. Costos operativos y logística de las estrategias de comunicación | 18 meses | 700 | 12,600 |  | 12,600 |
| c. Campaña de comunicación en radios locales | 15 meses | 200 | 3,000 |  | 3,000 |
| d. Pósters | 6.000 unidades | 0.5 | 3,000 |  | 3,000 |
| e. Trípticos | 10.000 unidades | 0.3 | 3,000 |  | 3,000 |
| Act. 2: Talleres en escuelas |  |  |  |  |  |
| a. 1 Coordinador de talleres en escuelas | 12 meses | 600 | 7,200 |  | 7,200 |
| b. 1 Capacitador asistente | 10 meses | 300 | 3,000 |  | 3,000 |
| c. Material librería para los talleres |  | global | 400 |  | 400 |
| d. 1 video (producción, edición, 20 copias) |  | global | 1,500 |  | 1,500 |
| Act. 3: Foros con funcionarios públicos, miembros de ONGs y de organizaciones de base comunitaria |  |  |  |  |  |
| a. 2 Foros (instalaciones, material, equipo, difusión) |  | 1,000 | 2,000 |  | 2,000 |
| Per Diem Componente 1 |  |  | 2,500 |  | 2,500 |
| Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios para abordar la discapacidad y la promoción de derechos. |  |  |  |  |  |
| Act. 1: Diseño e impresión de material didáctico |  |  |  |  |  |
| a. Honorarios por producción de contenidos | 2 1/2 meses | 1,000 |  | 2,500 | 2,500 |
| b. Diseño gráfico de materiales | 2 meses | 500 |  | 1,000 | 1,000 |
| c. Impresión de manuales | 2.000 unid | 2.25 | 4,500 |  | 4,500 |
| d. Impresión de cartillas | 7.500 unid | 1 | 7,500 |  | 7,500 |
| Act. 2: Talleres a jóvenes / Act. 3:Talleres a organizaciones de base y a líderes comunitarios |  |  |  |  |  |
| a. Honorarios 2 consultores/capacitadotes | 18 meses | 1,200 | 21,600 |  | 21,600 |
| b. Costo de las instalaciones comunitarias |  | global |  | 1,500 | 1,500 |
| c. Alquiler de equipo técnico |  | global |  | 1,000 | 1,000 |
| d. Gastos Viático para 30 jóvenes voluntarios | 12 meses | 40 | 14,400 |  | 14,400 |
| Act. 4: Encuentros abiertos con familias y seguimiento |  |  |  |  |  |
| a. Honorarios 1 trabajador social | 12 meses | 400 | 4,800 |  | 4,800 |
| ## Act. 5: Jornada Final |  |  |  |  |  |
| a. Costos operativos y logística del evento |  | global | 2,000 |  | 2,000 |
| Per Diem Componente 2 |  |  | 2,500 |  | 2,500 |
| Evaluación de la experiencia |  |  |  |  |  |
| a. Diseño del plan de evaluación |  | global | 1,500 |  | 1,500 |
| b. Publicación |  |  | 2,000 |  | 2,000 |
| c. Costo operativo del Relevo |  | 5,500 | 5,500 |  | 5,500 |
| d. Costo de instalaciones para 2 foros | 2 foros | 250 |  | 500 | 500 |
| e. Costos operativos de organización de foros | 2 foros | 1,000 | 2,000 |  | 2,000 |
| Administración del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Director Ejecutivo | 18 meses | 1,200 |  | 21,600 | 21,600 |
| Coordinador General del Proyecto | 18 meses | 1,000 | 18,000 |  | 18,000 |
| Asistente Administrativo | 18 meses | 300 | 5,400 |  | 5,400 |
| Insumos de oficina | 18 meses | 400 | 7,200 |  | 7,200 |
| Auditoría |  |  | 1,000 |  | 1,000 |
| Contingencias |  |  | 5,000 |  | 5,000 |
| TOTAL |  |  | $149,100 | $28,100 | $177,200 |

IV.	Ejecución

- El Organismo Ejecutor contará con una contraparte en cada una de las villas en las que se ejecutará el Proyecto. En la Villa 19 será la Organización “Ositos Cariñosos”; en la Villa 20, la Asociación Civil “Futuro para todos”, y, en la Villa 31, la Organización “Nuestros Derechos”.

- El Proyecto financiará un Coordinador General que será responsable de planificar, dirigir y supervisar las acciones del mismo, entre las que se incluyen; i) seleccionar a los expertos clave para el desarrollo del Proyecto, y ii) preparar y presentar los Informes de Avance y Final de la ejecución del Proyecto. El Equipo Técnico del Proyecto estará compuesto por 2 capacitadores para los talleres en las organizaciones comunitarias, 2 expertos en capacitación para los talleres de sensibilización en las escuelas, y un experto en comunicación comunitaria que se hará cargo del Componente 1.

- Además, el Proyecto contratará: i)  un Trabajador Social que se encargará de asesorar a las familias con miembros discapacitados en la realización de trámites para la obtención del Certificado de Discapacidad y el Documento Nacional de Identidad de éstos y de hacer el seguimiento de los casos que requieren un acompañamiento especial para obtener tales documentos; ii) un Asistente Administrativo para apoyar al Coordinador en la preparación de los Informes Financieros, incluyendo el informe semestral del fondo rotatorio, la preparación de solicitudes de desembolso al Banco, el control y rendición del fondo rotatorio, y en la preparación del presupuesto anual del Proyecto, y iii) un consultor que diseñará el Plan de Evaluación del Proyecto y el modelo de relevamiento de las personas con discapacidad en las tres villas beneficiarias.

V.	Evaluación, seguimiento y auditoría.

5.01	Evaluación: El Proyecto prevé una evaluación con el fin de identificar lecciones aprendidas que puedan ser implementadas en otras áreas del país. Se financiará un experto para diseñar la metodología y la implementación de la evaluación. El diseño del plan de evaluación incluirá: i) elaboración de una línea de base; ii) Evaluación Intermedia (de la implementación) y iii) Evaluación Final (de resultados al nivel del propósito y productos de los Componentes ). Esta actividad será realizada por jóvenes de las villas capacitados en la Actividad 2 del Componente 2 del Programa, bajo la supervisión de un equipo de la Fundación IPNA.  La evaluación también prevé la organización de dos foros de evaluación participativa con los participantes activos del Proyecto, para discutir el nivel de respuesta comunitaria; la percepción de los beneficiarios; los resultados esperados, y para explorar propuestas para futuras acciones.

- Seguimiento: El Organismo Ejecutor presentará los siguientes informes: i) Informes de Avance semestrales a los 30 días de concluido cada semestre calendario. Cada informe deberá dar cuenta del progreso en la ejecución del Proyecto tomando como referencia las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) para los indicadores de producto y resultado de cada Componente del Marco Lógico acordado con el Banco. Cada informe deberá incluir un apartado sobre la evolución semestral de los supuestos del Marco Lógico, las lecciones aprendidas de la ejecución, e información del avance en la ejecución del Plan de Contrataciones. ii) Informe Final del Proyecto, dentro de los 90 días previsto al vencimiento del plazo del último desembolso.

- Auditoría:  El Proyecto financiará, en acuerdo con las políticas del Banco, la contratación  un auditor individual a efectos del contralor de los estados financieros del Proyecto.

La línea de base incluirá un relevamiento representativo incluyendo un cuestionario simple con preguntas específicas para jefes/as de hogar (150 familias de las tres áreas seleccionadas) con el  objetivo de identificar las personas con discapacidad y conocer si tienen documento nacional de identidad y certificado de discapacidad. Se realizará un nuevo relevamiento al final del Proyecto con el fin de establecer comparaciones y conclusiones y determinar el porcentaje de los dos indicadores de propósito.