LEGIII/AR-745514-06

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Consolidación de FIS Empresa Social S.A.

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de los microempresarios y sus familias en el conurbano sur de Buenos Aires, facilitando su acceso a servicios financieros eficientes y sostenibles.

II.	Descripción

  - Para alcanzar estos objetivos, se financiarán actividades agrupadas bajo dos componentes: (a) financiamiento reembolsable; y (b) cooperación técnica no reembolsable.

A.	Componente de Financiamiento Reembolsable

2.02	Este Componente estará destinado a financiar los inventarios, equipamiento, activos fijos y otros activos productivos de 12.500 microempresarios del conurbano sur de Buenos Aires, dueños de negocios con una antigüedad mínima de un año, que recibirán microcréditos del FIS Empresa Social Sociedad Anónima (en adelante el “FIS”). De los beneficiarios que recibirán financiamiento, el 60% serán mujeres y, al menos, el 20% serán microempresarios dinámicos, que muestren patrones diferenciados de crecimiento en sus ventas, utilidades o empleo.

B.	Componente de Cooperación Técnica

2.03	Bajo este Componente, se financiará la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de equipos y sistemas destinados a: (i) mejorar el modelo comercial del FIS; (ii) capacitar los mandos medios y asesores de crédito del FIS; (iii) diseñar productos crediticios en función del mercado; (iv) implementar herramientas de gestión financiera; y (v) adecuar los equipos y sistemas del FIS al volumen de operaciones.

2.04	Este Componente incluye dos subcomponentes: (i) fortalecimiento del área comercial; y (ii) fortalecimiento de la capacidad institucional. Con estos recursos se financiará también la coordinación, el seguimiento, las evaluaciones y las auditorías del Proyecto. No se utilizarán recursos del Banco para financiar gastos administrativos ni de operación del FIS.

- i.	Fortalecimiento del Área Comercial

- 2.05	El subcomponente de fortalecimiento del área comercial consistirá en la contratación de dos consultorías: (i) una consultoría en desarrollo del área comercial (18 meses); y (ii) una consultoría de diseño de nuevos productos (dos meses).

2.06	La consultoría de desarrollo del área comercial tiene como objetivo revisar y mejorar el modelo comercial del FIS. Este objetivo engloba el mejoramiento de una serie de procedimientos, tales como el sistema de prospección de clientes, promoción y venta de créditos, el sistema de administración de tiempos del personal operativo y el sistema de planificación y ubicación de nuevas agencias y oficinas de promoción. Asimismo, el consultor a contratar capacitará constantemente a mandos medios del área de operaciones (en especial gerentes de agencia), a responsables de oficinas de promoción y a asesores de crédito mediante cursos de capacitación (entrenamiento en el trabajo). Se contratará un experto nacional en microcréditos por una duración de aproximadamente 18 meses.

2.07	La consultoría de diseño de nuevos productos tiene como objetivo desarrollar nuevos productos crediticios en función de las características de la demanda y el potencial de oferta del FIS. El objeto de la consultoría será estudiar la gama actual de productos del FIS, generar la información sobre las características cuantitativas y cualitativas de la demanda que ayude a tomar decisiones a la gerencia del FIS, elaborar propuestas para nuevos productos en función de estos datos y desarrollar las políticas y procedimientos para los productos que la Junta Directiva del FIS habrá decidido de implementar. Para estas tareas, se contratará un experto internacional en diseño de productos por un período de aproximadamente 2 meses.

- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional

2.08	El subcomponente de fortalecimiento de la capacidad institucional consiste en las siguientes actividades: (i) una consultoría en gestión financiera; (ii) una consultoría de desarrollo y mejoramiento del sistema informático; (iii) asesoría legal y fiscal; (iv) viajes de intercambio y capacitación para los Gerentes y Directores del FIS; y (v) la adquisición de equipos y sistemas.

2.09	La consultoría en gestión financiera tiene como objetivo desarrollar las herramientas necesarias para mejorar la eficiencia de la administración de la entidad. Las actividades de la consultoría consistirán en el desarrollo de un sistema de presupuesto y control presupuestario, la implementación de un sistema de costeo por agencia y oficina de promoción, el establecimiento de políticas para la administración de liquidez, la implementación de un plan de cuentas según los requerimientos de una entidad financiera, el desarrollo de un sistema de pagos y transferencias y la definición de parámetros para reportes del sistema de información gerencial. Se contempla la contratación de un experto nacional por un período de aproximadamente 18 meses.

2.10	La consultoría de desarrollo y mejoramiento del sistema informático, llevará a cabo las siguientes actividades: (i) apoyará la implementación del sistema de cartera y contable del FIS, identificando debilidades, necesidades no cubiertas y diseñando soluciones para las mismas; (ii) diseñará las herramientas adicionales de información gerencial, como reportes, indicadores, etc., e implementará su inclusión y correcto funcionamiento en los sistemas del FIS; (iii) realizará auditorías de validación del funcionamiento del sistema; (iv) apoyará en el diseño y programación de módulos adicionales al sistema para futura implantación; y (vi) diseñará un plan de seguridad informática y mantenimiento del sistema.

2.11	Asesoría legal y fiscal. El FIS contará con una asesoría legal y fiscal para proponer un marco legal e impositivo que permita garantizar el desarrollo sostenible de las actividades de la entidad.

2.12	Viajes de intercambio y capacitación. Se financiarán viajes de intercambio y capacitación de los Gerentes y Directores del FIS a entidades microfinancieras de la región para que tengan contacto con las mejores prácticas en servicios crediticios de microfinanzas.

2.13	Con recursos del Financiamiento, también se adquirirán: (i) equipos de computación para la administración de la entidad y 6 nuevas agencias; y (ii) equipos de seguridad para las 6 nuevas agencias de la entidad (alarmas, cámaras filmadoras, vidrio blindado, estructuras de hierro, etc.).

- III.	Presupuesto

  - El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a dos millones setecientos cincuenta mil dólares (US$2.750.000), según el siguiente presupuesto:

- Presupuesto Detallado

- (En US$ dólares)

| ACTIVIDADES | BANCO | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE | US$ 500.000 | US$ 2.000.000 | US$ 2.500.000 |
| Programa de créditos de FIS Empresa Social | US$ 500.000 | US$ 2.000.000 | US$ 2.500.000 |
| COMPONENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA | US$ 250.000 | - | US$ 250.000 |
| Fortalecimiento del Área Comercial | US$ 55.000 | - | US$ 55.000 |
| Asistencia Técnica | US$ 55.000 | - | US$ 55.000 |
| Consultoría para el desarrollo del área comercial (Consultor nacional 18 meses @ US$ 2.500) | US$ 45.000 | - | US$ 45.000 |
| Consultoría para el diseño de nuevos productos (Consultor internacional 2 meses @ US$ 5.000) | US$ 10.000 | - | US$ 10.000 |
| Fortalecimiento de la Capacidad Institucional | US$ 142.000 | - | US$ 142.000 |
| Asistencia Técnica | US$ 75.000 | - | US$ 75.000 |
| Consultoría en Gestión Financiera (Consultor nacional 18 meses @ US$ 2.500) | US$ 45.000 | - | US$ 45.000 |
| Asesoría Legal y Fiscal | US$ 10.000 | - | US$ 10.000 |
| Consultoría para el Mejoramiento del Sistema (Consultores nacional 10 meses @ US$ 2.000) | US$ 20.000 | - | US$20.000 |
| Viajes de intercambio y a eventos internacionales | US$ 7.000 | - | US$ 7.000 |
| Equipos y Sistemas | US$ 60.000 | - | US$ 60.000 |
| Evaluación, Auditoría y Coordinación del Proyecto | US$ 53.000 | - | US$ 53.000 |
| Coordinación del Proyecto | US$ 27.000 | - | US$ 27.000 |
| Evaluaciones | US$ 8.000 | - | US$ 8.000 |
| Seguimiento al Proyecto (COF/CAR) | US$ 10.000 |  | US$ 10.000 |
| Auditoría externa | US$ 6.000 | - | US$ 6.000 |
| Imprevistos | US$ 2.000 | - | US$ 2.000 |
| PROYECTO TOTAL | US$750.000 | US$2.000.000 | US$2.750.000 |

- IV.	Ejecución del Proyecto

  - Para el desarrollo del Proyecto, el FIS contratará un Coordinador de Proyecto a tiempo completo. El Coordinador se encargará de mantener las comunicaciones entre el FIS y el Banco, redactar los términos de referencia para las consultorías, acompañar los procesos de adquisición, coordinar y supervisar el trabajo de los consultores. Además, redactará los informes de progreso semestrales y asegurará la consistencia de la información enviada al Banco. El Coordinador reportará al Gerente Financiero del FIS.

- 4.02	Con presupuesto del Proyecto, el Banco contratará los servicios de un consultor experimentado en la ejecución de proyectos del empresariado social, para hacer el seguimiento de la implementación, personalización y mantenimiento del sistema informático que desarrollará la entidad para la administración y gestión de microcréditos. Asimismo, dicho consultor colaborará en la preparación del material que sea requerido para las evaluaciones intermedias del Proyecto y, de solicitarlo el Banco, llevará a cabo las mismas.

V.	Informes y Evaluaciones

5.01	El Banco analizará y revisará los resultados de la evaluación intermedia. En caso de que se encuentren deficiencias significativas en el cumplimiento de las actividades o indicadores propuestos, el Banco podrá suspender el desembolso de los recursos del Financiamiento y/o de la Cooperación Técnica hasta que el FIS tome las medidas necesarias para corregir tales deficiencias. Esta cláusula no impide que el Banco dé por terminado este Convenio o que utilice cualquiera de los remedios legales previstos en las Normas Generales.