LEG/RE1/IDBDOCS:736905

ANEXO

# EL PROYECTO

## Fortalecimiento del Monitoreo Ciudadano de la Protección Social

## de las Familias Indigentes

I.	Objetivos

1.01	El objetivo general del Proyecto es el desarrollo de metodologías y prácticas de participación social que fortalezcan las capacidades de la sociedad civil y del Programa Familias para institucionalizar ejercicios de petición y rendición de cuentas en programas de transferencias de ingreso condicionadas.

II.	Descripción

2.01	A través del Proyecto se desarrollarán instancias de petición y rendición de cuentas en las que participarán, por un lado, referentes de la sociedad civil, seleccionados y capacitados a tal efecto por el Proyecto de Monitoreo Ciudadano en curso a fin de ejercer el derecho cívico de petición de cuentas, y por otro, con el fin de rendir tales cuentas,  los responsables de la gestión del Programa Familias a nivel local.

2.02	El Proyecto desarrollará prácticas de petición y rendición de cuentas en cuatro ciudades de más de 300.000 habitantes y de características culturales distintas, cuyos índices de pobreza e indigencia se encuentren por encima del promedio nacional.  Estas ciudades serán elegidas en base a un relevamiento exploratorio a realizarse durante los primeros 30 días de la ejecución del Proyecto. Dichas prácticas se repetirán al menos  tres veces en cada una de las ciudades seleccionadas a lo largo del período de ejecución de la operación. Este proceso de “accountability” se basará en un flujo de intercambio de información continuo sobre la evolución de indicadores claves de desempeño del Programa Familias. Las actividades se organizaran en dos componentes.

Componente 1 - Constitución y fortalecimiento de instancias locales de promoción de la rendición de cuentas a la sociedad.

2.03	Este componente busca sensibilizar, interesar y fortalecer a grupos representativos de la sociedad civil local para el ejercicio cívico que persigue el proyecto de Monitoreo Ciudadano, fortaleciendo las competencias de los mismos que resulten necesarias para ejercer acciones de petición de rendición de cuentas efectivas a los responsables a nivel local del Programa Familias. A tales efectos, se realizarán las siguientes actividades:

2.04	Entrevistas, jornadas de trabajo y talleres de sensibilización para grupos representativos de la sociedad civil sobre la importancia de vigilar el desempeño de los programas de desarrollo social con el objeto de que éstos alcancen sus cometidos.  Estas actividades obrarán como insumos a las que se indican a continuación.

2.05	Se desarrollarán jornadas de petición y rendición de cuentas para la efectividad en el desarrollo donde confluirían referentes de la sociedad civil y gerentes responsables del Programa Familias. En estas jornadas se invitará a tales funcionarios a rendir cuentas y a comprometer ejes de mejora concretos en aquellos indicadores claves de desempeño del Programa que así lo requieran. Se realizarán tres jornadas consecutivas por ciudad, con un intermedio temporal entre cada una de cinco meses. Las jornadas se organizarán en torno al análisis de los resultados que arrojen los indicadores elaborados y medidos por el Monitoreo Ciudadano a través de las actividades comprendidas en el componente 2. A partir de la segunda jornada, se incorporará al temario el seguimiento a los resultados de los indicadores alcanzados mediante las mejoras comprometidas por los funcionarios en las jornadas  precedentes.

Componente 2 - Relevamientos de información en el terreno

2.06	Este componente busca generar información respecto al desenvolvimiento de indicadores cruciales relativos a las actividades, productos, efectos y resultados perseguidos por el Programa Familias. La finalidad es incentivar y facilitar el proceso de petición de cuentas por parte de la sociedad civil, intentando resolver el problema de la falta de criterios e información disponibles para la ciudadanía cuando ésta se propone juzgar la efectividad alcanzada por los programas sociales. A tales efectos, se realizarán las siguientes actividades:

2.07	Se configurará una red de investigadores académicos, especialistas en los temas propios del Programa y que integren centros académicos a nivel local, los que se sumarán al Monitoreo Ciudadano y apoyarán la capacidad de las organizaciones comunitarias de relevar el comportamiento de los indicadores claves del Programa. La información relevada será trasladada a las instancias de petición de cuentas que prevé el componente 1.

2.08	La Fundación El Otro, transferirá el conocimiento de herramientas metodológicas y brindará asistencia técnica a instituciones de la sociedad civil interesadas en replicar tal tecnología de relevamiento de información. Estos relevamientos se basarán en entrevistas en profundidad, grupos focales, observaciones participantes, análisis de documentación, pequeñas encuestas, etc.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$193.000, de los cuales US$150.000 serán financiados con carácter no reembolsable con recursos provenientes el Programa de Reducción de Pobreza del Fondo Especial Japonés (JPO). La contrapartida local por la suma estimada de US$43.000 será aportada en especie por la Fundación El Otro y consistirá en disponibilidad de equipamiento informático y de comunicaciones, así como de locales y mobiliario en las ciudades donde se desarrollarán las acciones de Monitoreo Ciudadano.

Cuadro de Costos

(US$)

| # Tipo de Gasto | Número de Meses | Costo por Mes | JPO | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  |  |
| Componente #1: "Constitución y fortalecimiento de instancias locales de promoción de la accountability social" |  | 1.776 | 28.950 | 0 | 28.950 |
| Honorarios | 16 | 1.689 | 27.020 | 0 | 27.020 |
| Viajes: 4 voluntarios a US$10,97 por mes c/u | 22 | 44 | 965 | 0 | 965 |
| Per diem: 4 voluntarios a US$10,97 por mes c/u | 22 | 44 | 965 | 0 | 965 |
| Componente #2: Relevamiento de información en terreno |  | 3.181 | 50.900 | 0 | 50.900 |
| Honorarios | 16 | 2.578 | 41.250 | 0 | 41.250 |
| Viajes: US$144.75 por mes por provincia | 16 | 362 | 5.790 | 0 | 5.790 |
| Per diem: US$97 por mes por provincia | 16 | 241 | 3.860 | 0 | 3.860 |
| Servicios de Coordinación General del Monitoreo |  | 1.914 | 38.600 | 0 | 38.600 |
| Honorario un Consultor Senior | 24 | 1.045 | 25.090 | 0 | 25.090 |
| Viajes: Un pasaje aéreo por bimestre, ida y vuelta, a cada provincia (promedio US$241.5 c/u | 20 | 483 | 9.650 | 0 | 9.650 |
| Per diem: US$97 por bimestre por viaje a cada provincia | 10 | 386 | 3.860 | 0 | 3.860 |
| Equipamiento |  | 502 | 7.000 | 4.050 | 11.050 |
| Equipo informático y de comunicaciones | 22 | 502 | 7.000 | 4.050 | 11.050 |
| Soporte General |  | 1.993 | 24.550 | 19.300 | 43.850 |
| Auditoría y Evaluación | 22 | 1.116 | 24.550 | 0 | 24.550 |
| Alquileres de oficina y salones para reuniones de trabajo | 22 | 395 | 0 | 8.685 | 8.685 |
| Equipamiento de oficina y comunicaciones | 22 | 307 | 0 | 6.755 | 6.755 |
| Gastos administrativos y bancarios | 22 | 175 | 0 | 3.860 | 3.860 |
| Contingencias | 22 | 893 | 0 | 19.650 | 19.650 |
| Total |  |  | 150.000 | 43.000 | 193.000 |

IV.	Ejecución

4.01	La Fundación El Otro, en su carácter de Organismo Ejecutor, coordinará las acciones de monitoreo ciudadano del nuevo Programa Familias, para lo cual asistirá técnicamente,  apoyará en los aspectos logísticos y coordinará el trabajo de las instancias de la sociedad civil y de los centros académicos que tomarán a su cargo las tareas inherentes a los dos componentes del Proyecto así de los medios de comunicación. La Fundación reportará el desarrollo de la ejecución del Proyecto a la Representación del Banco en Argentina y consensuará con el Banco todas las decisiones de naturaleza técnica del monitoreo.

4.02	La Representación del Banco en Argentina, asumirá la responsabilidad por la supervisión administrativa del Proyecto y de la vinculación y comunicación entre el Organismo Ejecutor y las autoridades nacionales del Programa Familias.

4.03	La Fundación El Otro presentará al Banco cuatro Informes de Avance y un Informe Final de acuerdo a pautas acordadas con el Banco. Los informes deberán reflejar los hallazgos y mejores prácticas desarrolladas y lecciones aprendidas de las actividades previstas en ambos componentes del Proyecto.

4.04	Se realizará una Evaluación Final del Proyecto. El Organismo Ejecutor y el Banco consensuarán el enfoque y metodología a aplicar a la misma así como el momento de su entrega.