LEG/RE1/IDBDOCS #598088

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Consolidación del Sistema Microfinanciero Argentino

a través del Fondo Capital Social (FONCAP S.A)

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es el fortalecimiento y consolidación de una red de sólidas instituciones microfinancieras, con capacidad de atender de manera sostenible la creciente demanda por servicios microfinancieros. El objetivo específico es consolidar técnica e institucionalmente a FONCAP como una entidad líder de segundo piso, y la plataforma de servicios técnicos que actualmente FONCAP ofrece a las IMFs, a través de los Programas entre la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y FONCAP, y el FOMIN y FONCAP.

II.	Descripción

2.01	Para alcanzar los objetivos específicos del Programa, se ejecutarán los siguientes tres componentes: (i) asistencia técnica y capacitación de las IMFs; (ii) fortalecimiento de FONCAP como institución de segundo piso; y (iii) difusión y sensibilización sobre la industria de microfinanzas.

Componente de Asistencia Técnica y Capacitación de las IMFs

2.02	Este componente es el más importante para el éxito del Programa, ya que sin IMFs fortalecidas que puedan usar sus recursos financieros eficientemente, no habría razón para apoyar a FONCAP como institución de segundo piso. El componente permitiría financiar el fortalecimiento de las áreas críticas para las IMFs. El incentivo que estas IMFs tendrán para aceptar la capacitación es que FONCAP tendrá como principio general el requerimiento que una IMF que aplique a crédito debería tomar también el servicio de asistencia técnica para la evaluación institucional, que elaborará un diágnostico que resultará en una agenda de desarrollo institucional modelado especificamente para la IMF, que ésta tendrá que resolver. Se diseñará un nuevo sistema de evaluación institucional, que sustituya al actual, y que posibilite: (a) establecer a partir de la estandarización, criterios de evaluación de IMFs considerando la posterior implementación de la Calificadora de IMFs en el Programa; (b) promover procesos de normalización y estandarización de criterios de evaluación institucional al interior de FONCAP; y (c) transferir al equipo de Analistas de FONCAP las metodologías desarrolladas, para ser aplicadas en todas las instituciones clientes. Una vez completado el nuevo sistema, se realizará el diagnóstico institucional que permita determinar las debilidades de las IMFs a ser asistidas técnicamente. A través de este componente se transferirán recursos técnicos y metodológicos a cada IMFs participante del Programa. Se comenzará con seis IMFs, hasta alcanzar a 34 IMFs al final del Programa. La consultora que se contrate para capacitar a los técnicos de FONCAP deberá adicionalmente proveer de estándares de la industria a nivel internacional, preferentemente de la región, para el análisis comparado y el benchmarking entre IMFs. Este conjunto de indicadores de volumen y crecimiento de cartera, niveles de morosidad y evolución patrimonial, así como diversificación de producto y tecnologías crediticias, servirán como referencia para las instituciones de la red FONCAP, y será aplicable también al sistema de calificación de IMFs previsto por el Programa. Las IMFs cubrirán un porcentaje de hasta el 30%, de los costos respectivos de la asistencia técnica que reciban. FONCAP determinará en algunos casos, un porcentaje menor, de acuerdo al nivel de desarrollo institucional de las IMFs. También se revisará el actual programa de capacitación de FONCAP, que estará destinado tanto a las organizaciones de la red como a otras no clientes de FONCAP. FONCAP desarrollará un aula virtual que estará basada en su portal web. Los servicios de capacitación para IMFs, contemplarán un sistema de cofinanciación entre FONCAP y dichas instituciones, a través de un subsidio decreciente orientado hacia la sustentabilidad de estas actividades, y que comenzaría con un 70% a cargo de FONCAP durante el primer año, 50% el segundo año, 25% el tercero, y 0% al término del Programa con financiamiento FOMIN.  FONCAP ha venido implementando un programa de capacitación basado en esquemas de co-financiación entre FONCAP y las IMFs para la provisión de servicios, lo que asegura que podrá también implementar este esquema dentro del Programa. Para perfeccionar el proceso de seguimiento de las actividades de las IMFS, se las  vinculará mediante la creación de un tablero de comando matricial, orientado a la implementación de un Management Information System (MIS). FONCAP desarrollará la plataforma informática de captura de información de seguimiento, así como la instalación en las IMFs de los recursos informáticos y organizacionales para su integración al sistema.  FONCAP también desarrollará la metodología para la actualización de líneas de base de grupo meta de IMFs, necesarias para seguimiento y evaluación de impacto.

Componente de Fortalecimiento de FONCAP como institución de segundo piso.

2.03	Este componente permitirá consolidar y mejorar la plataforma de servicios técnicos que FONCAP ofrece a las IMFs con las que trabaja. Se apoyará a FONCAP para que logre la estandarización de los criterios de selección y calificación de IMFs, la integración de los sistemas de auditoría, y de gestión de información; la creación de un sistema piloto de Bureau de Crédito; y la participación de los miembros del Directorio de FONCAP en un curso de gobierno corporativo, a ser indicado por la unidad de inversiones del FOMIN, que seleccionará a la firma consultora que dictará el curso, a la vez que los temas específicos para el Directorio de FONCAP. La estrategia de diagnóstico y calificación, esencial para una institución de segundo piso, permitiría reforzar la capacidad de FONCAP para evaluar y calificar a las IMFs con las que opera, desarrollando parámetros más perfeccionados de estimación de riesgo institucional. Ese diagnóstico sería esencial para las decisiones de financiamiento a adoptar por FONCAP y para identificar las áreas de debilidades que se cubrirían con el componente de asistencia técnica a las IMFs. Esta actividad permitiría a lo largo del tiempo obtener estadísticas a nivel de la industria de micro finanzas (i.e. mora consolidada en el sector) y redundaría en una mayor transparencia institucional, ambos requisitos importantes para atraer inversionistas en microfinanzas. El sistema piloto de Bureau de Crédito es  una iniciativa importante, ya que Argentina no cuenta con una central de información para el sector de microfinanzas, y por lo tanto se carece de datos actualizados y sistematizados respecto del cumplimiento de pago de sus prestatarios. Este vacío determina altos costos de evaluación de sus potenciales clientes por parte de las IMFs y por otro lado impide a los microempresarios establecer un historial de crédito. El bureau de crédito piloto basado en FONCAP se iniciaría con la base de datos de las IMFs que actualmente están en la Red, y gradualmente se irían incorporando otras instituciones interesadas en asociarse al sistema. Comenzaría con base negativa y luego se ampliaría para incluir a todos los tomadores de crédito.

Componente de Difusión y Sensibilización

2.04	Este componente incluye la publicación de un Manual de Mejores Prácticas, la realización de dos talleres de difusión de resultados y mejores prácticas, y la participación cada año de dos funcionarios de FONCAP en el Foro Inter Americano de la Microempresa. El Programa aprovechará este componente para diseminar buenas prácticas de la industria, con el objetivo de contribuir a la creación de un entorno favorable para la industria de microfinanzas. En el marco de este componente, se podrán invitar expertos de otros bancos o instituciones financieras de segundo piso de la región, para presentar sus experiencias y facilitar el análisis comparado con los resultados obtenidos por FONCAP.

2.05	La Contribución será aplicada principalmente a la financiación de servicios de consultorías internacionales que tendrían por objeto: (i) transferir la tecnología apropiada para desarrollar una red de sólidos intermediarios de primer piso con la capacidad necesaria para intermediar los recursos financieros de FONCAP, y (ii) mejorar la calidad de la inversión de dichos intermediarios y disminuir su riesgo de crédito así como el de FONCAP a través del sistema de calificación de IMFs y del esquema piloto de bureau de crédito. El Aporte se destinará fundamentalmente a la contratación de personal que trabajaría estrechamente con las firmas internacionales a fin de absorber e incorporar las tecnologías provistas a FONCAP. Este personal permanecería en FONCAP después de la ejecución del Programa, estrategia que aseguraría el desarrollo de una capacidad permanente en la organización, de gran importancia para lograr el objetivo de la cooperación del FOMIN.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$1.600.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| Categoría presupuestaria (en USD) | FOMIN | FONCAP | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I: Asistencia Técnica y Capacitación de IMFs | 521,000 | 219,806 | 740,806 | 46.30 |
| Componente II: Fortalecimiento de FONCAP como institución de segundo piso | 94,000 | 423,231 | 517,231 | 32.32 |
| Componente III: Difusión y Sensibilización sobre la industria de microfinanzas | 25,000 | 23,763 | 48,763 | 3.05 |
| Unidad Ejecutora y Gastos Operacionales | 90,000 | 133,200 | 223,200 | 13.95 |
| Imprevistos | 40,000 | 0 | 40,000 | 2.50 |
| Evaluación y auditorías externas | 30,000 | 0 | 30,000 | 1.88 |
| Total | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 | 100.00 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será el Fondo de Capital Social (FONCAP S.A). Para la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor constituirá un Comité de Dirección y una Unidad Coordinadora del Programa (UCP). El Comité de Dirección será encargado de la conducción del Programa. Estará integrado por dos miembros del directorio y el gerente general de FONCAP.  El Coordinador de la UCP actuará como secretario del mismo con voz pero sin voto. Las principales funciones del Comité de Dirección serán: (i) conducir técnicamente el Programa y actuar como enlace entre FONCAP y el Banco; (ii) designar y remover al Coordinador de la UCP; (iii) aprobar el Reglamento Operativo del Programa; (iv) aprobar todos los informes a ser presentados al Banco; y (v) resolver los asuntos relativos a la ejecución del Programa que le sean planteados por el Coordinador de la UCP.

4.02	La Unidad de Coordinación del Programa, que está bajo este Comité de Dirección, será creada en el ámbito de FONCAP con el objeto de ejecutar, supervisar y coordinar técnica y administrativamente el Programa y será conducida por un coordinador financiado con recursos FOMIN y contará con el apoyo de un asistente técnico y una secretaria a tiempo completo que serán financiados por FONCAP.  La ejecución del Programa se realizará con la estructura de recursos humanos que posee FONCAP, más los técnicos que se incorporen. Para lograr este propósito el coordinador actuará en permanente coordinación, con el Gerente General y los Gerentes de Desarrollo Institucional y de Administración y Finanzas de FONCAP.  El desarrollo del Programa deberá ser una constante capacitación en servicio del personal técnico de FONCAP, para dejar una capacidad instalada que permita la sustentabilidad del Programa una vez concluidos los recursos del financiamiento FOMIN.

4.03	Las principales responsabilidades de la UCP serán: (i) conducir la ejecución de todas las actividades del Programa, en coordinación con los responsables de las distintas áreas de FONCAP; (ii) elaborar los informes semestrales de ejecución y todos los demás informes requeridos por el Banco; (iii) preparar y presentar las solicitudes de desembolso al Banco y asegurar la oportuna asignación de los recursos de contrapartida; (iv) asegurarse de la registración contable del Programa conforme a un Plan de Cuentas aprobado por el Banco, así como de la organización de sus archivos de manera que faciliten su supervisión; (v) asegurar la aplicación del Reglamento Operativo del Programa; (vi) participar y coordinar todas las adquisiciones del Programa y la contratación de consultorías, de acuerdo a las normas y procedimientos del Banco; y (vii) supervisar todas las contrataciones y pagos del Programa.

## V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	Banco seleccionará y contratará, con cargo a los recursos de la Contribución, los servicios de consultores independientes para que lleven a cabo una evaluación intermedia, cuando el 50% de los recursos se hayan desembolsado, y una evaluación final antes del último desembolso o cuando un 95% de los recursos se hayan desembolsado.

5.02	La evaluación intermedia medirá entre otros temas, si los objetivos de fortalecimiento de las IMFs se están logrando en las primeras seis meses, si FONCAP está incorporando las recomendaciones de la consultoría internacional con respecto a la actualización de sus sistemas y procesos, y si los indicadores financieros de FONCAP han continuado mejorando como resultado de la aplicación de mejores prácticas en la industria. La evaluación final del Programa medirá estos mismos indicadores a lo largo de los tres años del Programa, así como su sustentabilidad después de los tres años. Para las dos evaluaciones, se analizarán el cumplimiento del propósito y objetivo específico del Programa teniendo en cuenta los indicadores de la línea de base y del marco lógico del Programa.

Informes

5.03	El Organismo Ejecutor, a través de la unidad coordinadora, supervisará y preparará los informes semestrales de progreso sobre el Programa. Cada informe de avance debe documentar las actividades llevadas a cabo durante el semestre, haciendo hincapié en los resultados y efectos del proyecto, de acuerdo a un formato previamente acordado con el Banco. Además, la unidad coordinadora elaborará planes de trabajo y calendarios de desembolso para el semestre siguiente. Los informes de avance deben presentarse al Banco dentro de un plazo de 30 días después de terminado el semestre. La Representación utilizará estos informes para supervisar los progresos en la implementación del Programa y preparar el Informe de Terminación de Programa, a los tres meses después del último desembolso.

5.04	Contabilidad y auditorías. El Organismo Ejecutor será responsable de (a) establecer y mantener controles contables y financieros, así como auditorías internas adecuadas y un sistema para suministrar documentación detallada de la fuente y utilización de los recursos del Programa, incluyendo: (i) identificación de los montos y las fuentes de los recursos; (ii) información sobre los gastos del Programa, distinguiendo los que se costean con recursos de la Contribución de los que se financian con cargo a otras fuentes; y (iii) los detalles necesarios para identificar los bienes adquiridos y los servicios contratados; (b) abrir cuentas bancarias separadas para administrar el aporte de la Contribución y los recursos locales de contrapartida; (c) tramitar las solicitudes de desembolso y la correspondiente relación de gastos de conformidad con los procedimientos de desembolso del Banco; y (d) preparar y presentar al Banco los estados financieros auditados definitivos del Programa, así como informes semestrales sobre el fondo rotatorio.