| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPMENT |
| --- | --- | --- |

##### LEG/SGO/IDBDOCS: 922793

Lic. Sebastián Bagó

Presidente

Fundación Empresa Global

Florida 556 1er Piso

Buenos Aires – Argentina

Ref.:	Cooperación Técnica No  Reembolsable No. ATN/ME-10265-AR. Programa de la Empresarialidad Dinámica en Argentina.

Estimado Señor,

Esta carta convenio (en adelante denominada el "Convenio") entre la Fundación Empresa Global (en adelante denominado el "Beneficiario") y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, (en adelante denominado el "Banco"), que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de un millón, doscientos diecinueve mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$1.219.800), o su equivalente en otras monedas convertibles que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de una cooperación técnica para promover pequeñas empresas dinámicas de alto valor agregado que contribuyan a dinamizar la estructura productiva argentina, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Único de este Convenio.  Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, en adelante denominado el "FOMIN," y del Convenio de Administración del FOMIN II, suscritos el 9 de abril de 2005.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Único, que acompañan a la presente.  En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor.  El Organismo Ejecutor de este Programa será la Fundación Empresa Global, en adelante denominado indistintamente el “Organismo Ejecutor” o el “Beneficiario”.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso.  El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(i)	la selección del Coordinador de la Unidad Coordinadora del Programa, de acuerdo a los términos de referencia previamente acordados con el Banco; y

(ii)	la presentación de un compromiso formal del Lic. Sebastián Bagó, en la forma acordada con el Banco, que  asegure la provisión del Aporte, incluso ante causa fortuita o de fuerza mayor, conforme a lo dispuesto en el Artículo Séptimo de este Convenio.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución.  Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 14 de febrero de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio.  El monto del fondo rotatorio para este Programa será del equivalente de 10% de la Contribución.

Sexto.	Plazos.  (a) El plazo para la ejecución del Programa de cooperación técnica será de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de cincuenta y cuatro (54) meses, contados a partir de esa misma fecha.  El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier monto de la Contribución no utilizado vencido el plazo antedicho quedará cancelado.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Programa y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, (en adelante el "Aporte"), en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa.  El total del Aporte se estima en el equivalente de un millón, veintisiete mil, novecientos sesenta dólares (US$1.027.960) al que se sumará el aporte de otras instituciones por un monto de ciento seis mil dólares (US$106.000), con el fin de alcanzar la suma equivalente a dos millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta dólares (US$2.353.760), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa, gastos efectuados en el Programa hasta por el equivalente de cuarenta mil dólares (US$40.000), que se hayan llevado a cabo antes del 14 de febrero de 2007 pero con posterioridad al 14 de agosto de 2006 y siempre que se hayan cumplido los requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el presente Convenio. Queda entendido que el Banco también podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 14 de febrero de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido los mencionados requisitos.

Noveno.	Monedas para los desembolsos.  El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles.  El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.	Uso de la Contribución.  Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.

Undécimo.	Adquisición de bienes y servicios.  La adquisición de bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”), que el Beneficiario declara conocer, y por las siguiente disposición:

- El Beneficiario podrá utilizar el método de Comparación de Precios para la adquisición de los bienes y servicios (diferentes a los de consultores), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

Duodécimo.	Selección y contratación de consultores.  La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores”), que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

- El Beneficiario podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente.  Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$200.000 por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

- El Beneficiario podrá utilizar el método de Selección Directa, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.9 a 3.13 de dichas Políticas y para los consultores individuales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.4 de dichas Políticas.

Decimotercero.	Plan de Contrataciones.  Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado a licitación, en el caso de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) o cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Programa, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.  Este plan deberá ser actualizado cada 6 meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimocuarto.	Revisión de los contratos.  (a)  Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la contratación de consultores serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

(b)	Como resultado de las revisiones que efectúe el Banco, este podrá determinar que los contratos para la adquisición de los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la contratación de consultores serán revisados de forma ex post, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 4 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimoquinto.	Seguimiento y Evaluación.  (a)  El Organismo Ejecutor deberá preparar y presentar al Banco informes de progreso dentro de los 30 días siguientes al término de cada semestre calendario y un informe final a los 30 días siguientes al último desembolso. Para el primer informe anual de situación, el Organismo Ejecutor elaborará su plan de trabajo para el segundo año.  Estos informes seguirán un formato previamente acordado con el Banco y abordarán las actividades y desempeño financiero de los componentes, así como sus resultados medidos en términos de indicadores de ejecución y desempeño identificados en el Marco Lógico (ML).

(b)	Asimismo, se programará un Taller de Cierre tres meses antes del final de la ejecución del Programa, a fin de identificar y hacer público los resultados logrados, las lecciones aprendidas y las acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad del Programa.

(c)	El Banco, con recursos de la Contribución, contratará consultores independientes para llevar a cabo una evaluación intermedia del Programa, la cual se efectuará cuando hayan transcurrido 20 meses desde la firma del convenio o cuando el Banco lo determine necesario, dado el avance del Programa, lo que ocurra primero. Con base en esta evaluación intermedia, el Banco determinará si cada componente del Programa debe seguir, modificarse o si debe suspenderse o cancelarse. Esta evaluación considerará la evolución de los indicadores del ML y el grado de implementación de las actividades acordadas. Cuando se haya desembolsado el 90% de la Contribución o tres meses antes de la fecha para el último desembolso, se realizará la evaluación final.

Decimosexto.	Recursos para las actividades de “Clusters”.  El Beneficiario y el Banco acuerdan que los recursos correspondientes a la Actividad de Grupo de Programas ("Clusters") incluidos en el cuadro de costos del párrafo 3.02 del Anexo Único de este Convenio, por el equivalente de treinta mil dólares (US$30.000), serán utilizados por el Banco, con el objeto de llevar a cabo las actividades relacionadas con el clúster de Promoción de Emprendimientos Dinámicos (Documento MIF/GN-103). Estos recursos serán deducidos del monto de la Contribución el día de entrada en vigencia de este Convenio, sin requerimiento de solicitud de desembolso del Beneficiario.

Decimoséptimo.	Compromiso de financiación.  (a) Con el objetivo de completar la ejecución del Programa de la Promoción de la Empresarialidad Dinámica en Argentina, el FOMIN se compromete a proveer recursos para financiar las pequeñas empresas dinámicas (PEDs) en Argentina para lo cual se creará un nuevo mecanismo de financiación semilla en el mercado argentino, en los términos dispuestos en el Anexo Único.

(b)	A tal efecto el Banco proveerá  recursos a título reembolsable, hasta por el monto de dos millones quinientos mil dólares (US$2.500.000), para la constitución de un fondo de fideicomiso financiero, el Fondo Ilex, conforme descrito en el Anexo Único de este Convenio. El primer desembolso de los recursos reembolsables, está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos:

(i)	La presentación de evidencia de un compromiso de inversión por parte de capitales privados en el Fondo Ilex por un mínimo de US$2.500.000; y

(ii)	La presentación de evidencia de la constitución del fideicomiso en los términos previamente acordados  con el Banco.

Decimoctavo.	Disponibilidad de información.  El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial para  las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimonoveno.	Comunicaciones.  Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:  la dirección correspondiente será la indicada en la primera página de este Convenio.

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Argentina.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, (f) _________________________________ Cesar Williams Subrepresentante, a/c de la Representación

Aceptado:

| FUNDACIÓN EMPRESA GLOBAL |  |
| --- | --- |
| (f) _________________________________ Sebastián Bagó Presidente Fecha: 14 de agosto de 2007 | (f) _________________________________ Carlos Domingo Ernesto Secretario Fecha: 14 de agosto de 2007 |