LEG/SGO/CSC/IDBDOCS# 1626670

ANEXO

# EL PROGRAMA

Acceso a la Información y Transparencia en el Archivo de la Fiscalía

de Investigaciones Administrativas (FIA) Argentina

I.	Objetivo

1.01	El Programa tiene como objetivo mejorar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia en los registros públicos. Los objetivos específicos del Programa son: (a) Diseñar y ejecutar una política de registro, archivo, guarda y destrucción de los registros de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas desde su creación, y organizar el acceso público a los archivos; (b) Analizar la información recopilada sobre las investigaciones administrativas y judiciales desde la creación del organismo; y (c) Difundir el uso de la herramienta creada e instalar en la agenda pública la importancia de tener una política de archivos en Argentina.

1.02	El Programa busca promover el diseño y la implementación de políticas de registros públicos como precondición para fomentar el acceso a la información pública y fortalecer los procesos de rendición de cuentas en el marco de la Administración pública. Específicamente, el trabajo estará centrado en la sistematización del archivo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), órgano especializado en la investigación de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional en Argentina.

II.	Descripción

2.01	Para lograr los objetivos descritos, el Programa se estructura en 3 componentes.

Componente 1: Diseño e implementación de una política de registro

2.02	El Componente busca desarrollar una política de registro que parte por ordenar los archivos de la FIA desde su creación y organizar el acceso público a los mismos. El proyecto financiará: (i) asistencia técnica para la creación de una comisión multisectorial responsable de definir la política de archivos (qué se guarda y en qué soporte; cuándo y por cuánto tiempo; qué se destruye, cuándo y cuánto tiempo; qué se registra y en qué soporte); (ii) recopilación, sistematización y análisis de la normativa existente respecto de la política de archivos; (iii) diseño de una metodología de catalogación y sistematización que permita un fácil acceso a la información por parte del público, así como la realización de análisis cuantitativos y cualitativos de la información; (iv) ordenamiento de la información (ejecución de la política de archivo); y (v) creación y organización del archivo abierto al público.

Componente 2: Diagnóstico, análisis y plan de acción sobre investigaciones administrativas y judiciales

2.03	El segundo Componente busca diagnosticar, analizar y redefinir las modalidades de investigación y análisis de la información de que dispone la FIA. A partir de este componente, el proyecto promoverá: (i) el diseño de una metodología de investigación y análisis, lo cual incluirá un diagnóstico sobre las políticas de archivo en la Argentina; (ii) la sistematización de la labor de investigación de la FIA a partir de la identificación de áreas clave para la prevención de la corrupción; (iii) un desarrollo de dos o tres líneas de investigación de tipo piloto en base a la información existente en el archivo y las áreas identificadas; y (iv) elaboración de un Manual de procedimientos y buenas prácticas en el desarrollo de investigaciones administrativas y judiciales, incluyendo las principales conclusiones obtenidas con la investigación sobre la política de archivo en la Argentina y más específicamente en la FIA.

Componente 3: Campaña de comunicación y sensibilización

2.04	El componente busca difundir el uso del archivo e instalar en la agenda pública la importancia de tener una política de archivos en Argentina como herramienta para prevenir y controlar la corrupción. El proyecto financiará: (i) Elaboración de un documento de recomendaciones: “Cómo mejorar la política de archivos: un documento para la incidencia”; (ii) el diseño y desarrollo de la página web de la FIA; (iii) la elaboración de una guía de difusión acerca de la utilización del archivo, incluye: formato web de la guía, folletería y capacitación de personal de la FIA para orientación de usuarios; (iv) el desarrollo de campaña de comunicación en prensa escrita, incluye: envío de gacetilla de prensa, la organización de cinco talleres de trabajo con periodistas para difundir la herramienta, las guías, las investigaciones y los documentos; (v) la creación de una comunidad virtual integrada por: periodistas, investigadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos relacionados con la administración de archivos de la administración pública argentina; (vi) la edición y distribución de 100 documentos conteniendo las conclusiones de la investigación (sección del Manual): universidades, centros de investigación nacionales e internacionales, ONGs, y órganos de gobierno; (vii) la presentación de los resultados en por lo menos tres reuniones regionales e internacionales de Transparency Internacional – incluyendo la realización de Seminario Internacional de Políticas de Archivo y Corrupción; (viii) la realización de una jornada de presentación pública del trabajo, de sus resultados, de los productos elaborados y de la nueva política de registro; y (ix) el dictado de cinco cursos de capacitación a actores clave para difundir la base de datos a periodistas, académicos, funcionarios políticos y judiciales, y Organizaciones No Gubernamentales (“ONGs”).

III.	Costo del Programa y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente ciento ochenta mil dólares (US$180.000), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| # Presupuesto del Programa | BANCO | CONTRAPARTE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Servicios de Consultoría | US$ 94.488 | US$ 12.000 | US$ 106.488 |
| 2. Gastos Administrativos y equipamiento | US$ 15.900 | US$ 26.000 | US$ 41.900 |
| 3. Viajes de expertos internacionales | US$ 18.950 |  | US$ 18.950 |
| ##### 4. Otros Gastos (auditoria, eval. e imprev.) | US$ 12.662 |  | US$ 12.662 |
| # Sumas Totales | US$ 142.000 | US$ 38.000 | US$ 180.000 |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución del Programa estará a cargo de la FIA. La FIA establecerá un acuerdo de colaboración con la Fundación Poder Ciudadano para poder cumplir con las metas del Programa. La suscripción de un convenio de sub-ejecución y transferencia de recursos entre la FIA y la Fundación Poder Ciudadano, articulando las responsabilidades de ambas entidades para la debida ejecución del Programa será condición previa al primer desembolso de la cooperación técnica. Para el control y ejecución del Proyecto, se conformará una Unidad Coordinadora (“UC”) a cargo de un Coordinador General, que será contratada con recursos de la cooperación técnica y cuya designación será una condición previa al primer desembolso. La integración de la UC es la siguiente: Coordinador General del Programa (a tiempo completo), un Responsable Técnico – Administrativo designado por la FIA (a tiempo parcial y con recursos de contrapartida); un Responsable Técnico de Poder Ciudadano (a tiempo parcial); Analistas Investigación y asistentes de investigación según componentes; Coordinador de Comunicación (a tiempo parcial). En el marco de los principios de eficiencia y eficacia de las políticas del Banco para la selección y contratación de consultores, el Proyecto prevé la contratación, mediante el método de selección directa, del Responsable Técnico de Poder Ciudadano. Dicha contratación asegura la continuidad, desde el enfoque técnico, de la prestación de servicios con la entidad así como el debido relacionamiento con la FIA.

4.02	El proyecto prevé obtener los siguientes resultados: Componente 1: una política de archivo desarrollada e implantada, incluyendo la historia de causas tramitadas; archivo de la FIA organizado y en funcionamiento; 15 funcionarios capacitados; procedimientos para tratamiento de la información aprobado por la dirección de la FIA y Comisión multisectorial. Componente 2: Publicación compuesta por las principales recomendaciones acercar de la política de archivos en Argentina “Cómo mejorar la política de archivos: un documento para la incidencia”; documento en base a la identificación y análisis de dos o tres líneas de investigación de tipo piloto en base a la información existente en el archivo y las áreas identificadas. Componente 3: Funcionarios públicos y actores relevantes de la sociedad civil informados sobre el uso del archivo de la FIA para prevenir o controlar la corrupción; 10 visitas y consultas por mes realizadas al archivo de la FIA ; 100 documentos con conclusiones de la investigación distribuidos: página web de la FIA funcionando y conteniendo guía de difusión acerca de la utilización del archivo; incremento de las visitas mensuales a dicha página web a 1000; cinco talleres de trabajo con periodistas para difundir la herramienta, las guías, las investigaciones y los documentos; comunidad virtual integrada por periodistas, investigadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos relacionados con la administración de archivos de la administración pública argentina funcionando; presentación de los resultados en por lo menos tres reuniones regionales e internacionales de Transparency Internacional; realización de una jornada de presentación pública del trabajo; y capacitación de 100 profesionales a través de cinco cursos. Asimismo, el Programa prevé un cronograma de desembolsos de la siguiente forma: 30% a la firma del convenio y una vez cumplidas las condiciones previas que estés previstas; 35% contra entrega de primer informe de avance – previsto a los 12 meses y 35% restante contra entrega de segundo informe de avance previsto a los 18 meses, incluyendo informe final con análisis de los resultados obtenidos.