LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 1791871

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Gestión del Conocimiento para Aumentar la Competitividad de Pequeñas y

Medianas Empresas Agropecuarias

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a incrementar la competitividad de las empresas agropecuarias del país. El propósito es desarrollar e implementar un modelo integral de gestión del conocimiento e innovación para incrementar la productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMEs”) agropecuarias.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del objetivo a que se refieren el párrafo 1.01 anterior, el Proyecto se estructura a través de los siguientes componentes:

- Componente 1: Desarrollo de un modelo integral de gestión del conocimiento

2.02	El objetivo de este componente es definir, desarrollar y poner en funcionamiento un modelo de gestión del conocimiento integral para la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (“AACREA”), de alcance nacional. Se prevén las siguientes actividades: (i) identificar la oferta de información existente; (ii) hacer diagnósticos de las necesidades de las empresas beneficiarias; (iii) diseñar la metodología y las herramientas que permitan sistematizar la información y optimizar su intercambio; e (iv) implementar herramientas.

2.03	Se prevé identificar la oferta de información existente a nivel del sector, los medios/herramientas disponibles para su difusión y evaluar la eficiencia de los mismos, en términos de contenido y de oportunidad de acceso para la toma de decisiones. Esta actividad servirá como insumo importante para realizar un diagnóstico de las necesidades de las empresas beneficiarias (de AACREA y relacionadas) y de la Asociación, en materia de gestión de conocimiento.

2.04	Se desarrollará una metodología apropiada para responder a las necesidades de la institución y las empresas-miembro, con herramientas ágiles y de fácil uso/acceso a los contenidos, promoviendo el intercambio por temas y la integración interregional. A tal efecto, se diseñará la arquitectura tecnológica de la plataforma virtual, incluyendo el desarrollo de herramientas de internet e intranet, y definiendo entre otros aspectos los estándares de calidad y de conectividad del mismo, así como políticas de uso y seguridad del sistema. Respecto a su uso, se definirán: (i) niveles de usuarios y acceso (distinguiendo usuarios de AACREA y externos); (ii) estándares para ingreso y uso de información; (iii) tipología, categorización y clasificación de información. Además de mantenerse las instancias de formación presenciales o semi-presenciales, se diseñarán las herramientas online (e-learning, teleconferencias, recopilación y difusión de información en tiempo real desde dispositivos remotos, Jornadas de Actualización Técnica, entre otras).

2.05	Se procederá a sistematizar y compilar la información en un repositorio de información centralizado utilizando las metodologías y herramientas diseñadas, para poder capturar, compartir y diseminar los contenidos e información apropiados por medios electrónicos. Adicionalmente, con el propósito de capacitar a los usuarios en el uso de las nuevas herramientas introducidas en el sistema, se llevarán a cabo cursos en cada una de las regiones, a los cuales asistirán empresarios y asesores técnicos Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (“CREA”).

- 2.06	Como resultados de este Componente se espera que: (i) el modelo institucional integral de gestión del conocimiento se haya ajustado y validado con la participación de, al menos, cuatrocientos (400) empresas CREA, y al finalizar el Proyecto; (ii) al menos novecientos (900) empresas CREA participen de nuevas instancias de intercambio de conocimiento; (iii) al menos setecientos cincuenta (750) empresas CREA apliquen los conocimientos adquiridos durante el Proyecto; (iv) al menos mil (1.000) usuarios externos a los asociados CREA -entre productores, suscriptores a servicios CREA, empresas comerciales, organismos y universidades- participen del modelo; (v) al menos ciento ochenta (180) de los contenidos innovadores desarrollados por los grupos CREA estén disponibles en la intranet para toda la red y, al menos, treinta y seis (36) de los grupos CREA los apliquen; (vi) aumente el volumen de información disponible a diez mil (10.000) elementos de contenido (documentos, informes técnicos, proyectos, intercambio); y (vii) aumente el nivel de satisfacción de los usuarios (miembros CREA y empresas relacionadas) respecto al acceso de la información a un ochenta por ciento (80%).

- Componente 2: Esquema institucional adaptado al modelo de gestión de conocimiento

- 2.07	El objetivo de este componente es diseñar, validar, implementar y adaptar un modelo de estructura institucional que acompañe y potencie el nuevo modelo de gestión del conocimiento. Se planean dos (2) actividades principales: (i) diseñar un nuevo modelo institucional; y (ii) capacitar a los asesores CREA, responsables regionales y empresas CREA, e implementar el nuevo modelo institucional. Dadas las características de la organización, ambas actividades se realizarán con altos niveles de participación y consenso de todos los involucrados, lo cual implicará trabajar desde el nivel de las bases (grupos CREA) hasta los niveles directivos.

- 2.08	Se realizará un diagnóstico sobre el modelo institucional actual y, posteriormente, se diseñará el proceso de definición del nuevo modelo, que contemple, entre otros, nuevos canales de comunicación [para facilitar el intercambio interregional haciendo uso del sistema de Gestión del Conocimiento (“GC”)], niveles de participación, gobierno, competencias, funciones y roles de puestos críticos, y toma de decisiones. Una vez diseñado el proceso, y con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de adaptar el esquema institucional al sistema de GC y de diseñar el modelo en forma consensuada, se llevarán a cabo talleres en todos los niveles institucionales de AACREA.

- 2.09	Una vez diseñado el nuevo esquema organizacional y desarrollados los nuevos canales de comunicación, se procederá a capacitar a las empresas CREA en el uso de las nuevas metodologías, herramientas y procesos del nuevo modelo institucional. Para ello, se llevarán a cabo ciclos de capacitación en diferentes puntos del país. Asimismo, se capacitará a directivos, asesores técnicos y coordinadores regionales de AACREA, en materia de gestión del conocimiento, técnicas de liderazgo y comunicación.

- 2.10	Se identificarán e implementarán incentivos para los Coordinadores Regionales, quienes cumplirán un rol fundamental en la implementación del nuevo modelo de gestión del conocimiento. Los incentivos deberán responder fundamentalmente a la cultura de la organización, y consistirán en capacitaciones específicas para reforzar los roles profesionales de los coordinadores regionales; reconocimientos del esfuerzo realizado para instalar el Sistema de Gestión de Conocimiento, entre otros.

- 2.11	Como resultado de este Componente se espera que al finalizar el Proyecto: (i) al menos novecientos (900) empresas CREA, noventa (90) técnicos grupales y cincuenta (50) técnicos de AACREA participen del intercambio e información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional, y (ii) el modelo institucional implementado permita que el sesenta por ciento (60%) de la información circule a través de la red.

Componente 3: Monitoreo y difusión de resultados y lecciones aprendidas

- 2.12	El objetivo de este componente es diseñar y poner en práctica un sistema de gestión y monitoreo, así como difundir los resultados del Proyecto. El sistema permitirá agilizar la gestión del mismo y hacer un seguimiento entre otros de: los resultados de las actividades, el cumplimiento del cronograma, el alcance de los objetivos, las contrataciones y los desembolsos. Las actividades a desarrollar son: (i) diseñar y poner en práctica un sistema de gestión y monitoreo del Proyecto; (ii) intercambiar prácticas y conocimientos para desarrollar actividades conjuntas con las entidades vinculadas a AACREA y a las empresas-miembro; y (iii) difundir los resultados y lecciones aprendidas.

- 2.13	Como resultado de este componente se espera que al finalizar el Proyecto: (i) al menos tres (3) entidades externas interactúen con el movimiento CREA, a través del modelo de gestión de conocimiento, y (ii) el plan de difusión de resultados y lecciones aprendidas esté diseñado y en implementación.

III.	Costo del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón setecientos tres mil quinientos ochenta y ocho dólares (US$1.703.588), según el siguiente cuadro por categorías de inversión:

Presupuesto

(en US$)

| Componentes | BANCO | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desarrollo de un modelo integral de gestión del conocimiento | 188.385 | 367.829 | 556.214 | 33,2 |
| 2. Esquema institucional adaptado al modelo de gestión de conocimiento | 233.697 | 356.094 | 589.791 | 35,2 |
| 3. Monitoreo y difusión de resultados y lecciones aprendidas | 129.320 | 30.415 | 159.735 | 9,4 |
| Unidad Ejecutora del Proyecto | 170.380 | 102.517 | 272.897 | 16,0 |
| Evaluaciones | 40.000 |  | 40.000 | 2,4 |
| Auditorías financieras | 20.000 |  | 20.000 | 1,2 |
| Imprevistos | 38.218 |  | 38.218 | 2,3 |
| Subtotal | 820.000 | 856.854 | 1.676.854 | 100,0 |
| Porcentaje | 49% | 51% |  |  |
| Gestión por resultados | 22.500 |  |  |  |
| Evaluación de impacto | 4.234 |  |  |  |
| TOTAL | 846.734 | 856.854 | 1.703.588 |  |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor (“OE”) del Proyecto será la AACREA, quien tendrá la responsabilidad operativa, financiera y administrativa del Proyecto.

- 4.02	Habrá una Unidad Ejecutora del Proyecto (“UEP”) que estará integrada por un Director Ejecutivo, nombrado y pagado por AACREA, que dedicará parte de su tiempo a estas funciones, un Coordinador General de Proyecto, un Asistente Administrativo y un Contador. Adicionalmente, habrá un Coordinador Institucional del Componente I y un Coordinador Institucional del Componente II, quienes tendrán una dedicación del cincuenta por ciento (50%), y reportarán al Coordinador General del Proyecto. El Asistente Administrativo y el Contador apoyarán al Coordinador General del Proyecto en el desempeño de sus funciones.

- 4.03	Se constituirá un Consejo Asesor del Proyecto, conformado por, al menos, tres referentes en materia de GC y del sector. Se prevé que el Consejo Asesor estaría conformado por especialistas en gestión del conocimiento provenientes del sector académico, de entidades sin fines de lucro, y del sector empresario. El Consejo será responsable de: (i) asesorar a AACREA con relación a la puesta en marcha del Proyecto y sus necesidades relacionadas con las nuevas tendencias en el área de GC; (ii) revisar los informes que se presenten al Banco; y (iii) definir y apoyar estrategias de promoción y difusión.

- 4.04	El OE establecerá y será el responsable de mantener una adecuada contabilidad de las finanzas, del control interno y de los sistemas de archivo del Proyecto. La auditoría de los estados financieros del Proyecto se realizará al haber transcurrido vienticuatro (24) meses, y al final de la ejecución del mismo. A tal fin el Banco contratará auditores independientes (ya sean firmas o contadores independientes) para llevar a cabo la auditoría de dichos estados financieros.

4.05	Los recursos del Proyecto serán desembolsados siguiendo un esquema de gestión de proyectos basada en riesgo y desempeño. Para ello, se fijarán hitos o Metas Condicionantes de Desembolsos (“MCD”) que figurarán en el Reglamento Operativo  del Proyecto, las cuales deberán ser cumplidos para que se desembolsen los fondos del Proyecto y cuya verificación se hará de acuerdo a los medios acordados.

- Monitoreo y Evaluación

- 5.01	El Banco, a través de su oficina de país en Argentina, será responsable de la supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados. El OE será responsable de presentar, al Banco, Informes de Avance del Proyecto (PSR, por sus siglas en inglés) dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada semestre. Estos informes reportarán el avance en cuanto a la ejecución del Proyecto, cumplimiento de hitos, los resultados obtenidos y su contribución al logro de los objetivos del Proyecto, en función de los instrumentos de planificación operativa. También se reportarán los problemas encontrados durante la ejecución y las posibles soluciones. Dentro de los noventa (90) después del plazo de ejecución, la Agencia Ejecutora presentará, al Banco, un Informe de Avance del Proyecto Final en el que se priorizará los resultados alcanzados, el plan de sostenibilidad y las lecciones aprendidas.

- 5.02	Al inicio de la ejecución del Proyecto, el Banco contratará, de acuerdo con el Organismo Ejecutor, una consultoría para el diseño del sistema de evaluación y monitoreo, y la construcción de la línea de base. El sistema de evaluación se basará en el Marco Lógico, y deberá tener un criterio de calidad total, permitiendo el análisis de los siguientes aspectos: (i) pertenencia, vigencia y grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto; (ii) calidad de los servicios ofrecidos; (iii) sostenibilidad (en términos técnicos, económico-financieros, sociales e institucionales) del Proyecto, una vez finalizada la contribución del Banco; (iv) posibilidades de expansión o replicabilidad de la experiencia; y (v) impactos alcanzados.

- 5.03	El Proyecto contempla dos (2) evaluaciones, una intermedia y otra final, realizadas por un consultor, especializado en temas de gestión del conocimiento, seleccionado y contratado directamente por el Banco. La evaluación intermedia se realizará a los vienticuatro (24) meses del primer desembolso o cuando se haya desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos comprometidos y considerará, al menos, los siguientes aspectos: (i) el grado de cumplimiento de los resultados y de los indicadores de supervisión establecidos en el Marco Lógico del Proyecto; (ii) el desempeño de AACREA y el Organismo Ejecutor respecto a sus responsabilidades; y (iii) lecciones aprendidas y las recomendaciones para mejorar el Proyecto, en su próxima fase. Con base en los informes de avance del Proyecto y de la evaluación intermedia, el Banco, a través de su oficina de país en Argentina, realizará un análisis con apoyo del equipo del Proyecto, para determinar si el Proyecto debe continuar, ser suspendido, o cancelado.

- 5.04	La evaluación final se realizará al culminar la ejecución del Proyecto o cuando se haya desembolsado el noventa y cinco por ciento (95%) de los recursos y considerará, además de los indicadores cuantitativos y cualitativos usados en la evaluación intermedia, lo siguiente: (i) el nivel de cambio en la producción por hectárea de los cuatro (4) productos principales (leche, soja, trigo y maíz); (ii) diferencial de productividad entre una muestra de empresas CREA y su diferencia en valores absolutos con la información oficial con otras empresas en la misma zona; (iii) la sostenibilidad del Proyecto; (iv) el impacto del Proyecto sobre los indicadores propuestos en el Marco Lógico; y (v) lecciones aprendidas y las recomendaciones para el diseño de futuros proyectos similares.

5.05	Tras la evaluación intermedia, se realizará un Taller de Sostenibilidad, del cual participarán los integrantes de la UEP, representantes de la Comisión Directiva de AACREA, empleados de AACREA que haya participado en el Proyecto y representantes del Banco. Durante el mismo se analizará la sostenibilidad del Proyecto una vez terminada la asistencia del Banco y se recomendarán las medidas a tomar para asegurar la continuidad del Proyecto. Como resultado, se elaborará un Plan de Sostenibilidad, el cual incluirá las actividades necesarias para coadyuvar a la sostenibilidad económica, financiera, social e institucional del Proyecto. Adicionalmente, tres (3) meses antes de terminar el período de ejecución del Proyecto, se organizará un Taller de Cierre con la participación del OE, personal del Banco, representantes del sector y otros actores relevantes para evaluar en forma conjunta los resultados alcanzados e identificar las lecciones aprendidas.

Por repositorio, se refiere al “almacén” de documentos digitales.

Se entiende por modelo integral de gestión del conocimiento ajustado y validado el que cuenta con la plataforma Intranet e Internet y con las herramientas descritas en el Componente I.