LEG/SGO/IDBDOCS: 1153884

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Promoción de la Empresarialidad Dinámica en Argentina

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es promover pequeñas empresas dinámicas de alto valor agregado que contribuyan a dinamizar la estructura productiva argentina. El objetivo específico es demostrar la validez de un modelo integral de promoción de la empresarialidad dinámica en Argentina vinculado al sector privado local. Para ello, será necesario desarrollar cuatro componentes: (i) incremento del flujo de PED; (ii) preparación del entorno inversor; (iii) facilidad de capital semilla; y (iv) evaluación y difusión de lecciones aprendidas y propuestas de políticas públicas.

II.	Descripción

2.01	El Programa se organiza en cuatro componentes:

Componente I. Incremento del flujo de emprendimientos dinámicos

2.02	El objetivo de este componente es promover la identificación de emprendedores con buen potencial (por el valor agregado de la actividad promovida y la calidad de su equipo humano) y que las instituciones existentes de apoyo a la empresarialidad les ayuden a desarrollar buenos planes de negocios. El componente buscará articular la oferta atomizada de servicios de desarrollo empresarial en Buenos Aires (área metropolitana) - promoviendo la colaboración entre las instituciones existentes – y, promover una mejor cobertura nacional estimulando para ello la transferencia del saber-hacer y redes existentes en Buenos Aires al interior del país.

2.03	Para alcanzar este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: (i) apoyo a la formulación de planes de negocios de calidad; (ii) promoción de redes de apoyo a la empresarialidad en el interior del país; (iii) apoyo a las cuatro subsedes del interior; y (iv) articulación de redes de empresarialidad en Buenos Aires, mediante la promoción y reconocimiento de nuevas iniciativas presentadas por dos o más instituciones de promoción de la empresarialidad.

2.04	Como resultado de este componente se espera conseguir: (i) metodología Fundación Empresa Global (FEG) transferida a 4 instituciones del interior del país; (ii) al menos 4 colaboraciones asociativas en el Gran Buenos Aires; y (iii) al menos 250 planes de negocios seleccionados y recompensados a las entidades de promoción de empresarialidad.

### Componente II. Preparación del entorno inversor

2.05	El objetivo de este componente es promover el acceso de los emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dinámicas a la financiación adecuada a su etapa del ciclo financiero al contribuir a madurar las jóvenes empresas dinámicas hasta el punto en que los inversores privados estén dispuestos a invertir en ellas o al desarrollar las capacidades y confianza de los propios inversores. Para ello es necesario trabajar en la preparación tanto de la demanda (planes de negocios y estrategias realistas, valuaciones justificadas y correcta formalización de las jóvenes PYMEs dinámicas) como de la oferta (formación y capacitación de los potenciales inversores privados, y acercamiento a instituciones financieras).

2.06	Para alcanzar este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: (i) capacitación y seguimiento para la maduración empresarial de los emprendimientos; (ii) capacitación y fortalecimiento de una red de “ángeles” inversores en Buenos Aires; (iii) creación y seguimiento de una red de “ángeles” inversores en el interior del país; (iv) motivación, capacitación y seguimiento a la facilidad de capital semilla; y (v) foros financieros para promover el acercamiento con el sector financiero, mayoritariamente bancario.

2.07	Como resultado de este componente se espera conseguir: (i) al menos 100 planes de negocios seleccionados y apoyados, de los cuales 18 son presentados a la facilidad de capital semilla; (ii) al menos 4 foros de inversión (2 en interior y 2 en Buenos Aires); (iii) dos redes de ángeles inversores apoyadas y con las cuales se hayan desarrollado actividades en conjunto con la FEG, en Buenos Aires; y (iv) una red de ángeles inversores apoyada y con la cual se haya desarrollado actividades en conjunto con la FEG, en el interior del país.

Componente III. Facilidad de Capital Semilla

2.08	La facilidad de capital semilla, a ser denominada Fondo Ilex, será el vehículo a través del cuál se financiarán las Pequeñas Empresas Dinámicas (PEDs) promovidas por el proyecto, y contará con un capital de US$5.000.000. Los objetivos de Fondo Ilex son: (i) probar y desarrollar un nuevo mecanismo de financiación semilla en el Mercado argentino que sea liderado por el sector privado para así facilitar su posterior replicación y llevada a escala; (ii) servir como herramienta de promoción de la iniciativa entre los emprendedores; y (iii) generar historias de éxito que a través del efecto demostración promuevan la demanda y la oferta de capital semilla en Argentina. La política de inversión del Fondo Ilex tiene como objetivo maximizar su impacto y complementariedad con el resto de componentes del proyecto y considerando especialmente que el acceso a financiación de capital es un elemento crítico para las empresas con gran potencial de crecimiento ya que tienden a ser muy intensivas de capital para financiar su consolidación y crecimiento.

2.09	El Fondo Ilex será pionero por cuanto  operará en un mercado (Argentina y pequeñas empresas dinámicas) para el que no existe ningún historial representativo o mejores prácticas desarrolladas. Experiencias internacionales similares indicarían que es un mercado de alto riesgo para los inversores por lo cual alcanzar la sostenibilidad financiera será su primera prioridad operativa. El Fondo Ilex también presenta la innovación de tener una estructura jurídica y operacional híbrida entre una red de “ángeles inversores” (por el liderazgo de sus inversores privados) y un fondo de inversión de capital de riesgo o privado (para lo cual contará con una sociedad gerenciadora independiente compuesta por un pequeño grupo de profesionales), que además se beneficiará de y complementará las actividades de fomento de la FEG. Se espera además contribuir a proveer un inventario de empresas a los fondos de capital de riesgo que puedan surgir en Argentina.

2.10	Las PED promovidas deberán estar registradas fiscalmente en Argentina como sociedades anónimas, tener ventas anuales inferiores a US$3.000.000 al momento de la inversión y una antigüedad máxima de 5 años desde su incorporación al registro mercantil. Se espera que la mayoría de las empresas promovidas por el El Fondo Ilex no cuenten con niveles de ventas y/o activos suficientes como para poder atraer financiación bancaria significativa. Otro grupo de beneficiarios elegibles serán aquellas PYMEs dinámicas de más de cinco años de antigüedad que tengan serias limitaciones y carencias en su desarrollo empresarial (como ausencia o serias debilidades de su equipo gerencial, marcas, producción, diferenciación en productos/servicios, internacionalización, etc.) y por lo tanto no estén preparadas para acceder a capital de riesgo. Esta situación se podría encontrar especialmente en empresas familiares que hayan experimentado un cambio generacional. Los beneficiarios elegibles deberán contar con gran potencial de crecimiento y la aspiración de convertirse en al menos una mediana empresa y cuyo valor agregado se encuentre en el desarrollo o aplicación de una moderna innovación tecnológica, de un nuevo modelo de negocios y/o un mayor valor añadido a un producto o servicio tradicional.

2.11	El Fondo Ilex, gerenciado por Capital para PyMEs S.A., tendrá un periodo de inversión de hasta siete años dividido en dos rondas. Una primera ronda, de hasta cinco años desde su primer desembolso, en la que se invertirá hasta el 60% de su capital comprometido en entre seis a ocho PED con un rango de entre US$200.000 a US$350.000. En la segunda ronda, con una duración de hasta dos años, se volverá a invertir en el rango de los US$300.000 a US$550.000 en aquellas empresas promovidas exitosamente de la primera ronda. En las PED promovidas, el emprendedor deberá conservar al menos el 51% de la propiedad accionarial en la primera ronda de financiación. En aquellos casos excepcionales en los que el emprendedor(es) no puedan mantener el 51 % de la propiedad accionarial, es conveniente que exista una opción de compra a favor del(os) emprendedor(es) El Fondo Ilex no financiará ninguna empresas relacionada directamente con sus inversores privados. El Fondo Ilex no podrá financiar más del 20% de su capital en una misma empresa promovida ni más del 35% en un mismo sector económico. El Fondo Ilex privilegiará la presencia de los siguientes atributos en sus empresas promovidas: (i) potencial de crecimiento de la empresa y su sector; (ii) escalabilidad; (iii) competitividad sectorial y de costos; (iv) potencialidad exportadora y de generación de divisas; (v) gerencia calificada y fiable; (vi) creación de empleo calificado; y (vii) capacidad de diferenciación e internacionalización.

2.12	La financiación a través del Fondo Ilex tendrá las siguientes características: (i) acciones ordinarias que cedan su derecho a voto a favor de los inversores privados; (ii) “call” a favor de los inversores privados ejecutable a partir del tercer año y valorado a un tipo de interés anual fijo del 4% en US$, neto de impuestos y gravámenes; (iii) “put” a favor del FOMIN contra el emprendedor y/o inversor privado (“right of first refusal” para el emprendedor) ejecutable al 6° año desde la inversión para las inversiones de la primera ronda; valorado a un tipo de interés anual fijo del 4% en US$ neto de impuestos y gravámenes, en el caso de que la pequeña empresa dinámica haya sido exitosa; (iv) “put” a favor del FOMIN contra los inversores privados ejecutable al décimo año; valorado en relación con la dimensión del fracaso de la empresa en el caso de que el emprendimiento haya sido no exitoso (conforme a pautas preacordadas); y (v) cláusula de abandono “put” a favor del FOMIN contra los Empresarios Privados ejecutable en cualquier momento por US$1.

2.13	Como resultado del componente se espera conseguir: (i) los inversores privados han recibido una capacitación y tutoría continuas; (ii) se han realizado al menos 7 inversiones en la primera ronda; y (iii) se han realizado al menos 4 inversiones adicionales en las empresas exitosas de la primera ronda.

2.14	Este componente también incluirá: (i) recursos para llevar a cabo las actividades relacionadas al clúster “Capital Semilla para Emprendimientos Dinámicos”, conforme dispuesto en la Cláusula Decimoséptima de la carta convenio; y (ii) una asistencia técnica de US$60.000, a ser administrada por el Banco, para gastos legales, de evaluación y de difusión de las lecciones aprendidas con estos nuevos mecanismos de financiación semilla.

Componente IV. Evaluación y difusión de lecciones aprendidas y propuestas de políticas públicas

2.15	Los objetivos de este componente son difundir las actividades y resultados del proyecto para lograr un mayor conocimiento de cómo promover la empresarialidad dinámica. Se espera también en base a los resultados del proyecto estar en posición de elaborar propuestas de acción específicas de mejora de la empresarialidad en Argentina para el sector público.

2.16	Para lograr estos objetivos se desarrollarán las siguientes actividades: (i) elaboración y difusión de material promocional; (ii) implementación de un sistema de seguimiento y evaluación; (iii) estudios de caso sobre la facilidad de capital semilla y las redes de “ángeles” inversores; (iv) estudios de caso sobre emprendedores exitosos; (v) elaboración de propuestas de política pública; y (vi) participación en eventos especializados para difundir los resultados.

2.17	Como resultado se espera conseguir: (i) que la FEG cuente con una página Web, con información útil para PED e inversores privados; (ii) tres estudios de casos sobre capital semilla; (iii) tres estudios de caso sobre emprendedurismo; (iv) dos propuestas de política pública; y (v) la participación en al menos 5 eventos nacionales e internacionales para difusión del proyecto.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$7.353.760, según la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento indicadas en el cuadro abajo.

3.02	Del presupuesto total del proyecto el FOMIN aportará US$1.219.800 de financiamiento de carácter no reembolsable y US$2.500.000 de carácter reembolsable. La contrapartida local para el financiamiento no reembolsable de US$1.133.960, será responsabilidad de la Fundación Empresa Global (US$1.027.960) y de redes de ángeles inversoras locales (US$106.000). Con respecto a la contrapartida para el financiamiento reembolsable, ésta será de US$2.500.000, a ser aportada por destacados líderes empresariales argentinos  liderados por el Lic. Bagó. Hasta el 50% de la contrapartida local del financiamiento no reembolsable podrá ser aportada en especie y lo restante será aportado en efectivo.

Costo y financiamiento

(en US$)

|  | Fin. No Reembolsable |  |  | Fin. Reembolsable |  | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FEG | FOMIN | Otros | Emp. Priv. | FOMIN |  |  |
| # Componente I | 231.060 | 282.000 |  |  |  | 513.060 | 3,5% |
| Componente II | 471.260 | 247.000 | 106.000 |  |  | 824.260 | 5,6% |
| Componente III | 39.036 | 130.120 |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.169.156 | 35,4% |
| Componente IV | 61.590 | 216.300 |  |  |  | 277.890 | 1,9% |
| Administración | 175.014 | 133.380 |  |  |  | 308.394 | 2,1% |
| Preparación Proyecto | 40.000 |  |  |  |  | 40.000 | 0,3% |
| Evaluación y Auditoria |  | 105.000 |  |  |  | 105.000 | 0,7% |
| Imprevistos | 10.000 | 16.000 |  |  |  | 26.000 | 0,2% |
| Subtotal (US$) | 1.027.960 | 1.129.800 | 106.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.263.760 |  |
| Subtotal (%) | 14,2% | 15,6% | 1,5% | 34,4% | 34,4% | 100,0% |  |
| Gastos legales, evaluación y difusión |  | 60.000 |  |  |  | 60.000 | 0,4% |
| Actividades Cluster |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 0,2% |
| TOTAL | 1.027.960 | 1.219.800 | 106.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.353.760 | 100,0% |

IV.	Ejecución

4.01	El Beneficiario y Organismo Ejecutor de la cooperación técnica no reembolsable es la Fundación Empresa Global (FEG), entidad con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y sin fines de lucro. Sus propósitos institucionales son: investigar, desarrollar, transmitir, promover y fomentar todo lo relacionado con la competitividad global de las empresas argentinas, de manera de hacer frente a la problemática de la internacionalización y globalización, con el fin de esclarecer (por medio de encuentros y conocimientos) el logro de consensos en la comunidad, que mejoren la calidad de vida del conjunto de los habitantes de Argentina sin distinción de sectores sociales.

4.02	La FEG es una iniciativa del Lic. Bagó, reconocido empresario argentino de la industria farmacéutica y quien desde hace años impulsa la inversión en emprendimientos con alto potencial de crecimiento y fuerte diferenciación. La FEG es una institución sin ánimo de lucro que no guarda ninguna relación con las otras actividades profesionales de su fundador.

4.03	La FEG firmará convenios con el Fondo Ilex, y podrá firmar convenios con las redes de “ángeles” inversores y con las entidades universitarias e instituciones de apoyo a emprendedores participantes de la iniciativa.

4.04	El Fondo Ilex contará para su dirección estratégica con un Comité del Fideicomiso en el que los inversores del Fondo participarán de acuerdo a sus aportes de capital. Existirá también un Comité de Inversiones compuesto por al menos cinco empresarios privados inversores en el Fondo Ilex y en el que el FOMIN participará con voz pero sin voto.

4.05	El Fondo Ilex será administrado en su día a día por una sociedad gerenciadora denominada Capital para PYMEs (CPP), una sociedad anónima que el Lic. Bagó ha creado para poder ejecutar el Componente III de este proyecto. El objetivo social de CPP es gerenciar inversiones en PYMEs y/o fondos de inversión. CPP estará dirigida por una profesional con más de veinte años de experiencia en banca, fusiones y adquisiciones, y academia, y contará con la colaboración de un oficial semi-senior y un analista, además de la estrecha relación con los empresarios privados inversores en Ilex.

Mecanismo de Ejecución

4.06	La FEG será responsable de la administración financiera de la ejecución del proyecto de asistencia técnica, y del debido uso de los recursos de la donación. Establecerá una cuenta bancaria y contabilidad específica con un Plan de Cuentas aprobado por el Banco. La Unidad Ejecutora (UE) mantendrá sistemas de archivo adecuados a los que tendrán acceso en todo momento el Banco y los auditores externos. La UE presentará para la no objeción del Banco un Manual de Procedimientos Administrativos, dentro de los tres meses siguientes de la aprobación del Programa.

4.07	El proyecto de asistencia técnica se ejecutará con la conducción de un Director General (DGP) y una (UE) responsable de la ejecución de los cuatro componentes del proyecto y de todas las actividades que los integran. El cargo de DGP le corresponde al presidente del Consejo de Administración de la FEG (Lic. Bagó) y sus principales funciones serán: (i) conducir estratégicamente el proyecto; (ii) designar y remover cuando corresponda al Coordinador Ejecutivo (CE); (iii) aprobar el Reglamento Operativo (RO) del proyecto y sus oportunas modificaciones; (iv) aprobar todos los informes a ser presentados al Banco; (v) analizar el cumplimiento de los objetivos y las metas; (vi) resolver los asuntos relativos a la ejecución del Proyecto que le sean presentados por el CE; (vii) asegurar la oportuna asignación de recursos de contrapartida; y (viii) asegurar una correcta coordinación entre las actividades de la Fundación, el Proyecto de AT y la Facilidad de Capital Semilla. El DGP no percibirá ningún tipo de retribución con recursos del proyecto.

4.08	La UE estará integrada por un CE, tres especialistas de componente con asignación específica a los Componentes I, II y III, un asistente de coordinación y una secretaria. Las principales responsabilidades del CE serán: (i) conducir la ejecución de todas las actividades, coordinadamente con los especialistas de cada componente; (ii) coordinar y supervisar el trabajo de la UE y de los funcionarios que realicen actividades para el proyecto; (iii) elaborar y proponer al DGP la estrategia general de ejecución; (iv) elaborar el POS y proponerlo a la aprobación del DGP, previamente a su envío al Banco; (v) verificar la correcta aplicación del RO; (vi) conducir directamente las actividades del Componente IV; (vii) supervisar todas las adquisiciones de bienes y servicios; (viii) coordinar y verificar la implementación del sistema de seguimiento y monitoreo; (ix) asistir a los auditores externos; (x) autorizar las solicitudes de desembolsos al Banco, y gestionar la oportuna asignación de recursos de contrapartida; (xi) coordinar las actividades del proyecto con otras actividades desarrolladas por otras instituciones que promuevan la empresarialidad en Argentina; (xii) asegurar la permanente actualización de la metodología FEG; (xiii) verificar el cumplimiento de las políticas medioambientales y sociales del BID/FOMIN; y (xiv) estar al tanto de la gestión de la Sociedad Gerenciadora del Fondo Ilex y coordinarla con las actividades de la asistencia técnica.

4.09	Adicionalmente, se invitará a referentes en el área de empresarialidad y financiación semilla a conformar un Comité Consultivo de expertos sectoriales, el cual será convocado en forma colectiva o individual a requerimiento del Director General del Proyecto para apoyarle en sus gestiones.