LEG/SGO/CSC/IDBDOCS:1377556

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Implementación de la Gestión por Resultados

I.	Objeto

- 1.01	El objetivo general del Programa es apoyar al país en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar una gestión pública por resultados.  Los objetivos específicos son: (i) analizar la situación de las distintas áreas clave para una gestión por resultados y, con base en la información relevada, preparar un diagnóstico y un plan de acción para el país; y (ii) sensibilizar y capacitar a directivos y técnicos del sector público con el fin de generar el cambio cultural e institucional necesario para la implantación de la gestión pública por resultados.

II.	Descripción

- 2.01	Para lograr los objetivos descritos, el Programa contempla los siguientes componentes:

- Componente 1 - Diagnóstico y Plan de Acción para la gestión por resultados

- 2.02	Este componente financiará estudios sectoriales, dentro de un marco estratégico de gestión por resultados, en las siguientes áreas: planificación estratégica y operativa; compras y contrataciones; gestión de recursos humanos; gestión presupuestaria orientada a resultados; sistemas de control interno y externo para la gestión por resultados; y sistemas de información, monitoreo y evaluación. Los diagnósticos sectoriales se consolidarán en un solo documento general el cual contendrá las principales conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas analizadas y en base a ello, y a las mejores prácticas internacionales, se elaborará una propuesta de plan de acción integral. Este componente contempla los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 1: Estrategia e Instrumentos para Elaboración del Diagnóstico y del

Plan de Acción Integral

2.03	Este subcomponente prevé la realización de las siguientes actividades:

(i)	Recopilación y evaluación de las acciones desarrolladas por el gobierno argentino en materia de gestión por resultados en los últimos 10 años.

(ii)	Recopilación y análisis de experiencias exitosas de países en la implementación de una gestión por resultados.

(iii)	Desarrollo de una metodología para la elaboración de los distintos estudios sectoriales que formarán parte del Diagnóstico, a desarrollarse en el marco de una gestión por resultados en las áreas de: planeamiento estratégico y operativo, presupuesto, sistemas de monitoreo y evaluación, control interno y externo, compras y contrataciones, y recursos humanos.

(iv)	Diagnóstico de las relaciones interinstitucionales existentes a nivel de gobierno nacional, señalando las debilidades y fortalezas para la implementación de una gestión por resultados.

(v)	Consolidación de los diagnósticos sectoriales en un sólo documento integral el cual contendrá las principales conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas analizadas.

(vi)	Elaboración de una propuesta de Plan de Acción en base a las conclusiones y recomendaciones de los distintos estudios sectoriales y las mejores prácticas internacionales en la materia, para la implementación del modelo de gestión por resultados. El Plan de Acción deberá incluir las acciones, plazos, responsables, recursos, como así también sus instancias de coordinación interjurisdiccional.

Subcomponente 2: Diagnósticos sectoriales y propuestas de Planes de Acción

a.	Planificación estratégica y operativa

2.04	El objetivo de esta área del subcomponente es realizar un diagnóstico y sistematización de las experiencias de planeamiento estratégico y operativo desarrolladas por el gobierno nacional a través de la Subsecretaría de la Gestión Pública, considerando su vinculación con el ciclo presupuestario, los sistemas de monitoreo y evaluación y otros sistemas soporte de la gestión (compras y contrataciones y gestión de recursos humanos).

2.05	Además, esta área del subcomponente tiene como objetivo proponer un enfoque y una metodología de planificación estratégica y operacional, entendiéndolos como la sistematización de las acciones orientadas al cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo. Dichos enfoques y metodologías deberán guardar estrecha relación con el presupuesto por programas, en la consideración de que este último significa la asignación de los recursos del plan. A su vez, esta propuesta debe abarcar la consistencia y coherencia entre la estructura presupuestaria y los objetivos estratégicos y los macroprocesos sustantivos de cada organización pública, de modo tal de representar las categorías fundamentales de la producción institucional.

2.06	Actividades:

(i)	Diagnóstico y sistematización de las experiencias de planificación estratégica desarrolladas en los últimos 10 años en la Administración Pública Nacional (APN) y las normas que regulan este proceso.

(ii)	Análisis de las metodologías utilizadas para el planeamiento estratégico y operativo considerando al menos 3 casos correspondientes a las áreas con alto impacto social y/o experiencias con buenos resultados, y la utilización de la información generada por sus sistemas de monitoreo y evaluación en dichos procesos. Análisis de las metodologías utilizadas en la actualización de los planes estratégicos y operativos por parte de los organismos, como consecuencia de los cambios políticos, sociales y/o económicos del contexto. Elaboración de propuestas para fortalecer dichas metodologías.

(iii)	Diagnóstico sobre el proceso de vinculación del diseño de planes estratégicos y operativos con la definición de la estructura programática presupuestaria de cada institución en la etapa de formulación presupuestaria en al menos 3 casos correspondientes a organismos con alto impacto social y/o experiencias con buenos resultados.

(iv)	Diagnóstico sobre la vinculación del diseño de planes estratégicos y operativos con el diseño de la estructura de las organizaciones públicas, considerando la interacción con las normas y procesos referentes a ambos procesos establecida en el marco presupuestario y de la administración financiera.

(v)	Elaboración de un Plan de Acción que contenga, como mínimo: (i) diseño de un plan de fortalecimiento de las metodologías de planificación estratégica y operativa y su interacción con el ciclo presupuestario y los sistemas de monitoreo y evaluación en las jurisdicciones del sector público. El mismo debe contener un plan de capacitación que promueva la utilización de las metodologías de planificación estratégica y operativa en las distintas instituciones; y (ii) diseño de una metodología de actualización de los planes estratégicos y operativos.

b.	Compras y Contrataciones

2.07	El objetivo de esta área del subcomponente es realizar un diagnóstico y sistematización del funcionamiento del sistema de compras y contrataciones del sector público, así como de su integración a un modelo de gestión por resultados.

2.08	Actividades:

(i)	Diagnóstico de la aplicación del sistema de compras y contrataciones de la APN que incluya, entre otros: (i) el análisis del marco legal e institucional; (ii) el procedimiento general de contrataciones en las jurisdicciones; (iii) la utilización del plan anual de compras y su relación con el plan estratégico y plan operativo en general; y (iv) la relación entre el sistema de compras y el sistema presupuestario, considerando la relación entre el Sistema Local Unificado (SLU) y el Sistema Electrónico de Compras (SECOP).

(ii)	Diagnóstico de las capacidades institucionales de la Oficina Nacional de Contrataciones y de las dependencias responsables de los procedimientos de contrataciones al menos en 3 jurisdicciones y entidades de la APN, considerando especialmente la situación en organismos con alto impacto social y/o experiencias con buenos resultados.

(iii)	Estudio sobre la necesidad y/o factibilidad de la implementación de un régimen único y regímenes particulares, considerando las experiencias vigentes dentro del sector público, como por ejemplo el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

(iv)	Elaboración de un plan de acción que contenga como mínimo: (i) lineamientos de propuestas para lograr la integración del sistema de compras al modelo de gestión por resultados, considerando su interrelación con el planeamiento estratégico y operativo y el ciclo presupuestario, y la factibilidad y/o necesidad de implementación de un régimen único y regímenes particulares; (ii) un plan de fortalecimiento para la Oficina Nacional de Contrataciones y para las dependencias responsables de las contrataciones en las jurisdicciones; y (iii) propuestas de actualización, en caso de ser necesario, al proyecto de Decreto Reglamentario del nuevo régimen de compras, sancionada por Decreto Nº1023/2001, y al marco legal en general.

c.	Gestión de Recursos Humanos

## 2.09	El objetivo de esta área del subcomponente es realizar un diagnóstico y sistematización sobre el sistema de recursos humanos y los mecanismos de capacitación.

2.10	Actividades:

(i)	Análisis de la vinculación entre la gestión del personal, el planeamiento estratégico, la gestión presupuestaria y los sistemas de información, monitoreo y evaluación, en un marco de gestión por resultados.  Este análisis se realizará en por lo menos 6 organismos que estén adheridos al Convenio Colectivo de Trabajo (Decreto 214/2006) o bien, que cuenten con una carrera administrativa bajo la Ley de Empleo Público o bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

(ii)	Análisis de la relación entre los sistemas de evaluación e incentivos del desempeño de los agentes y el cumplimiento de las metas del plan operativo y el plan estratégico.  Este análisis se realizará en las áreas mencionadas en el punto (i).

(iii)	Diagnóstico que contemple: (i) un análisis sobre las capacidades institucionales actuales del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para generar políticas de capacitación integradas a una gestión por resultados, incluyendo el relevamiento de sus recursos humanos y físicos; (ii) las metodologías utilizadas en las capacitaciones dictadas a las jurisdicciones y entidades; (iii) un estudio sobre los instrumentos de planificación, ejecución y evaluación de los planes institucionales de capacitación en al menos 3 organismos con alto impacto social y/o experiencias con buenos resultados; y (iv) el funcionamiento y actividades del Fondo Permanente de Capacitación establecido por Decreto 1421/2002, contemplando específicamente las funciones a cargo del INAP.

(iv)	Elaboración de un plan de acción que contemple, como mínimo: (i) medidas para el diseño y la implementación de un sistema de planificación integral de las necesidades de corto y mediano plazo de personal dentro del marco de gestión por resultados; (ii) propuestas de fortalecimiento institucional del INAP y de programas de capacitación para consolidar la gestión por resultados en el sector público; y (iii) listado de las normas y procedimientos que deberían modificarse en el área de recursos humanos y capacitación, en caso de ser necesario.

d.	Gestión presupuestaria orientada a resultados

## 2.11	El objetivo de esta área del subcomponente es realizar un diagnóstico y una sistematización de las experiencias de programación, formulación y evaluación presupuestarias diseñadas e implementadas en la APN y desarrollar una propuesta que permita introducir al sistema presupuestario el enfoque de gestión por resultados.

2.12	Actividades:

(i)	Consolidación y sistematización de los diagnósticos realizados sobre las experiencias de implementación del presupuesto preliminar, anual y plurianual correspondiente a las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación en el ámbito de la Secretaria de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM). Para la elaboración del diagnostico se deberá realizar un relevamiento de los estudios ya elaborados, tanto por el propio país como por organismos internacionales.

(ii)	Realización de una encuesta a las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional sobre la aplicación de estas herramientas presupuestarias. Esta encuesta deberá contener una etapa de relevamiento general y una etapa de profundización en organismos seleccionados como muestras según el resultado de la primera etapa (alta, media y baja aplicación de las herramientas relevadas).

(iii)	Diagnóstico de la interrelación entre el proceso de planeamiento estratégico y operativo, los sistemas de información, monitoreo y evaluación considerados en el literal (g) de este componente con el proceso de formulación, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) de la Subsecretaria de Presupuesto.

(iv)	Diagnóstico de las capacidades institucionales de la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la ONP.

(v)	Diagnóstico acerca del nivel de inserción en el ciclo presupuestario; del nivel de utilización por parte de los actores relevantes (Secretaria de Hacienda, JGM, Ministerios, Congreso, entre otros); y del nivel de difusión a la sociedad civil de la información generada por el Sistema de Seguimiento Físico y Financiero (SSFF) que administra la ONP. Análisis de lo realizado por la ONP con relación a la implementación de manuales de clasificación y registro de indicadores físicos. Relevamiento del funcionamiento de centros de medición de las metas físicas de programas significativos y que además contemple la interacción existente entre estos centros y las oficinas de presupuesto jurisdiccionales y en general con los servicios administrativos financieros.

(vi)	Diagnostico y sistematización de los mecanismos de incentivos presupuestarios existentes para el cumplimiento de objetivos y resultados.

(vii)	Diagnóstico acerca de la existencia de mecanismos establecidos para la asignación de nuevos recursos en base a las prioridades del gobierno y relevamiento de experiencias internacionales. Dicho diagnóstico y sistematización deberá incluir un análisis institucional de los actores participantes en este proceso, considerando los factores internos a superar para implementar mecanismos de este tipo.

(viii)	Análisis y sistematización de las iniciativas desarrolladas para implementar indicadores y metas de resultados en cinco jurisdicciones (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Economía y Producción / Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA) en el Presupuesto Nacional 2007, con el propósito de identificar los logros y avances conseguidos, así como el modelo de metodología y procedimiento utilizado, con el propósito de replicarlos en el resto de la administración nacional.

(ix)	Identificación, diagnóstico y sistematización de procesos claves para una gestión por resultados en los restantes sistemas de administración financiera relacionados, tales como la contabilidad de costos de la producción pública, procedimiento de órdenes de pago de la Tesorería General de la Nación, mecanismos de respuesta a pedidos de informes del Congreso Nacional sobre la Cuenta de Inversión del Ejercicio a la Contaduría General de la Nación, entre otros.

(x)	Relevamiento de las actividades desarrolladas en la actualidad por la Subsecretaría de Presupuesto en relación a la gestión por resultados en el diseño y desarrollo del Sistema Integrado de Información Financiera en base web (e-SIDIF).

(xi)	Elaboración de un plan de acción que contemple, como mínimo: (i) acciones de fortalecimiento para la efectiva utilización en las instituciones del presupuesto preliminar y del presupuesto plurianual, articuladas con la planificación estratégica y operativa de las instituciones; (ii) propuesta para promover la efectiva utilización del presupuesto plurianual en los órganos superiores de decisión política del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, especialmente en lo referente a los proyectos de inversión social y obras públicas; (iii) propuesta para fortalecer la interrelación entre los sistemas de información, monitoreo y evaluación considerados en el subcomponente 5 y el proceso de formulación, ejecución y evaluación presupuestaria; (iv) propuesta para mejorar la utilización de la información generada por el Sistema de Seguimiento Físico y Financiero (SSFF) en el ciclo presupuestario, por parte de los actores relevantes y de la sociedad civil, considerando la introducción futura de indicadores y metas de resultado a dicho sistema; (v) propuesta de manual de clasificación y registro de indicadores físicos; (vi) plan para fortalecer las capacidades de la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la ONP y promover la utilización de las recomendaciones de sus evaluaciones en el ciclo presupuestario; (vii) propuesta para la implementación de mecanismos para la asignación de nuevos recursos en base a las prioridades del gobierno; (viii) propuesta de réplica de la experiencias validas de incorporación de indicadores y metas de resultados desarrollada en el Presupuesto Nacional 2007 al resto de la administración; (ix) propuesta de fortalecimiento de procesos claves relacionados con gestión por resultados del resto de los sistemas de administración financiera; (x) propuesta de acciones a desarrollar en el marco del diseño y desarrollo del e-SIDIF relacionadas con gestión por resultados; y (xi) propuesta de mecanismos de incentivos presupuestarios para el cumplimiento de objetivos y metas de resultados.

e.	Sistemas de control interno para la gestión por resultados

2.13	El objetivo de esta área del subcomponente es realizar un diagnóstico de los principales instrumentos y mecanismos de control de una gestión por resultados que sirva de base para el diseño normativo a generar o establecer por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

2.14	Actividades:

(i)	Recopilar y analizar experiencias comparadas sobre los roles y responsabilidades de los organismos de control interno en países que tienen un proceso avanzado y exitoso en la implementación de una gestión por resultados.

(ii)	Compilar, y actualizar en caso de ser necesario, los estudios existentes sobre los mecanismos de control interno en el actual proceso de gestión pública, con el fin de elaborar una propuesta sobre las responsabilidades y funciones del sistema de control interno en un modelo de gestión por resultados.

(iii)	Elaborar una propuesta sobre las posibles responsabilidades y funciones del sistema de control interno en un modelo de gestión por resultados, señalando los cambios que se requieren en el marco normativo, en caso de ser necesario.

(iv)	Realizar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales de las Unidades de Auditoria Interna (UAI´s) en al menos 3 jurisdicciones, las cuales correspondan a tres categorías de organismos, tales como responsables de definición de políticas, responsables de operaciones descentralizadas y responsables de funciones reguladoras, así como aquellas UAIs que tengan un buen desempeño. El diagnóstico, que incluirá mecanismos de interacción con las autoridades jurisdiccionales, tendrá como finalidad identificar las fortalezas y debilidades para la implementación de un sistema efectivo de control interno inserto en la gestión por resultados.

(v)	Elaborar una propuesta de plan de acción que contenga, como mínimo: (i) propuesta de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las UAI´s para el efectivo control interno en el marco de una gestión por resultados; y (ii) propuesta sobre las posibles responsabilidades y funciones del sistema de control interno en un modelo de gestión por resultados, señalando los cambios que se requieren en el marco formativo, en caso de ser necesario.

f.	Sistemas de control externo para la gestión por resultados

## 2.15	El objetivo de esta área del subcomponente es elaborar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso (CPMRC) y de la Auditoria General de la Nación (AGN).

2.16	Actividades:

(i)	Realizar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales de la CPMR, considerando los mecanismos existentes para la elaboración y el control del plan de acción de la AGN, los mecanismos de comunicación actuales entre la CPMRC y la AGN, las acciones destinadas a la normatización de los dictámenes de la AGN, el establecimiento de acuerdos entre la CPMRC y las jurisdicciones para subsanar las observaciones de la AGN, entre otras.

(ii)	Relevar la estructura actual de los dictámenes de la AGN, analizando si el formato de presentación de la información promueve o dificulta su utilización por parte de los diferentes actores relevantes (legisladores, miembros del poder ejecutivo, académicos, sociedad civil, entre otros).

(iii)	Relevamiento de experiencias internacionales sobre la implementación de mecanismos para la definición de áreas y programas prioritarios a ser evaluados entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Análisis de la viabilidad de implementar mecanismos de este tipo en el contexto de Argentina, considerando los distintos actores participantes en este proceso.

(iv)	Elaboración de una propuesta de Plan de Acción que contenga, como mínimo: (i) plan de fortalecimiento institucional de la CPMRC; (ii) propuesta de fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre la CPMRC y la AGN; (iii) propuesta de normatización y formato para la promoción del uso efectivo de los dictámenes de la AGN; y (iv) metodología para la definición entre la CPMRC y el Poder Ejecutivo de las áreas y programas prioritarios a ser evaluados en un marco de gestión por resultados.

g.	Sistemas de información, monitoreo y evaluación para la gestión por resultados

## 2.17	El objetivo de esta área del subcomponente es realizar un diagnóstico y sistematización de los sistemas de información, monitoreo y evaluación existente, desarrollando una propuesta de intervención de estos sistemas en la gestión orientada a resultados.

2.18	Actividades:

(i)	Realizar un relevamiento y diagnóstico de la interrelación y coordinación entre los sistemas de información, monitoreo y evaluación transversales, tales como el Sistema de información para la Gestión (SIG), el Sistema Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTYS), el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), y el Sistema Nacional de Estadísticas dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); y los sistemas jurisdiccionales, en especial aquellos existentes en las áreas sociales.

(ii)	Diagnostico sobre la relación y grado de interrelación de los sistemas de información, monitoreo y evaluación transversales y jurisdiccionales con el proceso de planeamiento estratégico y el proceso presupuestario.

(iii)	Análisis de la metodología y procesos utilizados para la elaboración de los reportes del Jefe de Gabinete de Ministros al Congreso, con el fin de detectar sus necesidades de fortalecimiento y sistematización, e incorporar la retroalimentación generada por el parlamento.

(iv)	Realizar una evaluación del grado de avance e implementación del “Programa de evaluación de la calidad del gasto” de la Subsecretaria de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete, previsto en la Ley Nº 25.152 de “Solvencia Fiscal”, con el fin de integrar su funcionamiento al proceso de planeamiento estratégico, al resto de los sistemas de información, monitoreo y evaluación y al proceso presupuestario.

(v)	Elaborar un plan de acción que contenga, como mínimo: (i) una propuesta de vinculación y/o unificación entre los distintos sistemas de información, monitoreo y evaluación (transversales, jurisdiccionales y programa de evaluación de la calidad del gasto); (ii) propuesta de interrelación con el proceso de planeamiento estratégico y el proceso presupuestario; y (iii) propuesta de fortalecimiento de la metodología y procesos para la elaboración de los reportes del JGM al Congreso.

Componente 2 - Sensibilización y Capacitación para la gestión por resultados

2.19	Los objetivos de este componente son: (i) sensibilizar al sector público, universidades y centros académicos sobre los beneficios del modelo de gestión por resultados, con el fin de generar el cambio cultural necesario para su implementación; y (ii) capacitar a los funcionarios del sector público para que participen activamente en la implantación de una gestión orientada a resultados. Para llevar a cabo este componente se financiarán las siguientes actividades.

Subcomponente 2.1: Sensibilización para la gestión por resultados

2.20	Actividades:

(i)	Talleres de sensibilización para el Comité Asesor indicado en el numeral 4.02 de este Anexo, a jerarcas del Ministerio de Economía y Producción y otras entidades vinculadas a la implementación de una gestión pública por resultados y a los principales referentes de las áreas responsables de la implementación de gestión por resultados, con el fin de conocer al menos 3 experiencias internacionales en el proceso de implementación de gestión por resultados.

(ii)	Realización de al menos 3 seminarios para instituciones académicas sobre gestión por resultados en el marco de carreras de grado, cursos de postgrado y/o maestrías afines.

(ii)	1 Seminario Internacional en el que se expondrán las mejores prácticas internacionales en la implementación de la gestión por resultados, los beneficios y las condiciones necesarias para su implementación.

Subcomponente 2.2: Capacitación para la gestión por resultados

2.21	Actividades:

(i)	Desarrollo de un plan de capacitación y talleres destinado a los miembros del Comité Asesor indicado en el literal 4.02 de este Anexo, a jerarcas del Ministerio de Economía y Producción y otras entidades vinculadas a la implementación de una gestión pública por resultados y a los principales referentes de las áreas responsables de la implementación de gestión por resultados, y a los funcionarios de dichas áreas.

(ii)	Cursos de capacitación para capacitadores en los que participen funcionarios del INAP, los Directores y los principales referentes de las áreas responsables de la implementación de gestión por resultados.

- Elaboración de un modulo de capacitación en gestión por resultados para ser utilizado por funcionarios del INAP, los Directores y los principales referentes de las áreas participantes en el proceso de implementación de gestión por resultados.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

- 3.01	El costo estimado total del Programa es el equivalente de US$501.000, proveniente de los recursos del PRODEV de la cuenta A. La contrapartida local de US$ 51.000 será provista por la JGM.

- Costo y Financiamiento (US$)

| Categorías | Banco | Contraparte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Diagnóstico y Plan de Acción para la Gestión por Resultados | 377,746 |  | 377,746 | 75.4% |
| 1.1 Estrategia e instrumentos para la elaboración del diagnóstico y del plan de acción integral | 52,319 |  | 52,319 | 10.4% |
| 1.2 Planificación estratégica y operativa | 40,108 |  | 40,108 | 8.0% |
| 1.3 Compras y Contrataciones | 32,699 |  | 32,699 | 6.5% |
| 1.4 Gestión de Recursos Humanos | 37,602 |  | 37,602 | 7.5% |
| 1.5 Gestión Presupuestaria Orientada a Resultados | 97,405 |  | 97,405 | 19.4% |
| 1.6 Sistemas de control interno para la gestión por resultados | 33,541 |  | 33,541 | 6.7% |
| 1.7 Sistemas de control externo para la gestión por resultados | 28,365 |  | 28,365 | 5.7% |
| 1.8 Sistemas de Información, Monitoreo y Evaluación para la gestión por resultados | 55,707 |  | 55,707 | 11.1% |
| Componente 2 Sensibilización y Capacitación | 34,984 | 13,500 | 48,484 | 9.7% |
| 2.1 Sensibilización para la gestión por resultados | 10,612 | 10,500 | 21,112 | 4.2% |
| 2.2 Capacitación para la gestión por resultados | 24,372 | 3,000 | 27,372 | 5.5% |
| Coordinación de la Coop. Técnica | 27,160 | 37,500 | 64,660 | 12.9% |
| Imprevistos | 5,000 |  | 5,000 | 1.0% |
| Auditoría | 5,000 |  | 5,000 | 1.0% |
| TOTAL GENERAL | 449,890 | 51,000 | 500,890 | 100% |

IV.	Ejecución del Programa

- 4.01	La Jefatura de Gabinete (JGM) ejecutará el Programa a través de una Unidad Ejecutora de Proyectos de la Secretaría de Evaluación Presupustaria (UEP), que se creará al efecto.  La JGM designará un Coordinador General del Programa y, asimismo, con los recursos de la operación, contratará un Coordinador Técnico que será responsable de coordinar los aspectos operativos, técnicos y financieros. El Coordinador Técnico estará radicado en la JGM, reportará al Coordinador General del Programa y desarrollará su labor con el apoyo del personal de la JGM.  La UEP tendrá a su cargo la relación con el Banco, la contratación de los servicios de consultoría, la adquisición de bienes y otros servicios previstos, y la presentación de los informes acordados con el Banco.

- 4.02	A efectos de facilitar la ejecución, coordinación y sostenibilidad del Programa, se creará formalmente un Comité Asesor integrado por el Subsecretario de Evaluación Prespuestaria de la JGM, el Subsecretario de Gestión Pública de la JGM y el Subsecretario de Prespuesto del MECON.  Dicho Comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: (i) definir los grandes lineamientos, conjuntamente con el Coordinador Técnico del Programa; (ii) coordinar la estrategia general del Programa; (iii) adquirir conocimiento del contenido y alcance de los Planes Operativos Anuales (POAs), hacer seguimiento al estado de avance de la operación y recomendar ajustes; (iv) comunicarse con el nivel político estratégico en cada Ministerio para asegurar el apoyo necesario para desarrollar e implementar las acciones vinculadas a la gestión por resultados; y (v) velar para que el Programa cuente con los recursos de contrapartida suficientes para su oportuna ejecución y para que cumpla con sus objetivos.

- 4.03	La JGM será responsable de: (i) mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos de la contribución del Banco y los del aporte local; (ii) preparar y presentar ante el Banco las solicitudes de desembolso y sus respectivas justificaciones, relativas a los recursos de la contribución y los del aporte local; (iii) mantener un adecuado sistema de administración contable y financiera que incluya medidas de control interno para el manejo de los recursos del Programa; (iv) proveer la documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de las justificaciones de gastos elegibles y de los estados financieros e informes; (iv) mantener un adecuado archivo de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos del Programa; y (v) preparar y presentar ante el Banco los informes semestrales de la ejecución del Programa y del estado de situación del fondo rotatorio, y ,al finalizar el Programa, el estado financiero del mismo.