LEG/SGO/CSC/IDBDOCS#1127596

### ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

### Apoyo para una Ruta de Turismo Indígena en Argentina: Turismo con Identidad

I.	Objeto

1.01	La finalidad del Programa es contribuir a aumentar los niveles de ingresos de las familias de poblaciones indígenas que se dedican a negocios turísticos en Argentina, a partir de la creación de una plataforma de negocios que mejore el acceso de los empresarios indígenas a las oportunidades del mercado y a la inversión privada y que revitalice la identidad cultural de diez grupos étnicos. Los objetivos específicos del Programa son: (a) efectuar un diagnóstico culturalmente pertinente de la oferta y la demanda de turismo con identidad; (b) desarrollar un modelo de turismo con identidad; (c) fortalecer las agrupaciones de empresas turísticas indígenas; y (d) fortalecer la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina (ONPIA).

II.	Descripción

- 2.01	El Programa prevé el desarrollo de los siguientes cuatro componentes:

- Componente I - Diagnóstico de la oferta y la demanda de turismo cultural

2.02	Se realizará un diagnóstico a efectos de conocer la oferta turística existente y potencial en las tres regiones en que se ubican las comunidades indígenas beneficiarias del Programa, para lo que se desarrollarán las siguientes actividades:

(a)	Talleres locales (por lo menos cinco y en cada una de las tres regiones), encuestas y análisis con dirigentes de las comunidades indígenas y proveedores indígenas de servicios o productos relacionados con el turismo, para identificar las capacidades existentes y potenciales, los participantes, las experiencias en materia de turismo y el interés por desarrollar la oferta turística.

(b)	Una evaluación de los productos y servicios potenciales que se ofrecerán (por región y agrupación) y que puedan beneficiarse del patrimonio y conocimiento social y cultural de las poblaciones indígenas así como aprovechar los segmentos del mercado y las oportunidades que se presenten en el sector turístico.

(c)	Entrevistas con funcionarios públicos locales y provinciales para determinar y evaluar los proyectos de infraestructura existentes y futuros, las estrategias y programas turísticos, la capacidad de emprendimiento y las posibles asociaciones de cooperación para el desarrollo.

(d)	Entrevistas con proveedores turísticos locales y provinciales en torno a las atracciones naturales y de otra índole, a nivel regional, para determinar el interés y las posibilidades de integrar la oferta de turismo cultural en las iniciativas existentes.

(e)	Un estudio documental de las estrategias, prioridades y apoyo disponibles a nivel nacional para el sector turístico y las experiencias y prácticas óptimas internacionales en cuanto a turismo cultural.

2.03	El diagnóstico de la oferta turística deberá:  (a) identificar las agrupaciones turísticas existentes y potenciales (por región, tema, segmento del mercado, atracciones, etc.) en cada una de las tres regiones; (b) incluir un análisis de los grupos interesados existentes y potenciales, la infraestructura, los recursos (culturales, naturales, financieros, institucionales y humanos) y las capacidades para implementar el Programa; y (c) proponer por lo menos tres posibles agrupaciones turísticas a desarrollarse en cada región, las que, idealmente, incluirán el mayor número posible de comunidades.

2.04	Para conocer la demanda turística potencial en el mercado de las atracciones, servicios o productos que se ofrecerán, se realizará un diagnóstico que requerirá las siguientes actividades:

(a)	Un estudio de mercado de los posibles segmentos en los que se enfocará la demanda, que incluirá: el interés existente en los mercados nacional e internacional, la identificación de los servicios y atracciones requeridos por los interesados y el diseño de estrategias de promoción para captar mejor la atención de estos segmentos.

(b)	Un análisis de las mejores prácticas internacionales en materia de modelos de turismo cultural que incorporará estrategias financieras y de mercadeo.

(c)	A partir de los resultados del estudio de la oferta y de los puntos (a) y (b), un análisis financiero de las actividades turísticas potenciales y de los flujos de ingresos por segmento del mercado, además de estudios de las inversiones requeridas para el desarrollo del mercado y de la posible rentabilidad de la inversión a nivel de las agrupaciones.

- 2.05	Con base en los resultados de los diagnósticos de la oferta y la demanda, se identificarán las agrupaciones que tendrían mayor potencial de desarrollo y se elaborarán propuestas específicas para cada una de ellas, las que deberán incluir un análisis de la oferta existente y potencial de los posibles segmentos del mercado y de flujos financieros así como estrategias de promoción e inversión. En los casos en que exista potencial para la realización de actividades turísticas sin que sea necesario generar un plan de negocios o la crear oficialmente una agrupación, el diagnóstico deberá igualmente identificar estas iniciativas y hacer recomendaciones sobre la manera de estimularlas o apoyarlas a corto y mediano plazo.

Componente II -  Modelo nacional de turismo con identidad

2.06	El objetivo de este componente es apoyar a las poblaciones indígenas a desarrollar su propio modelo turístico basado en el principio del desarrollo con identidad. Para ello, durante las fases iniciales del Programa, se crearán dos módulos genéricos de capacitación, uno sobre el modelo de turismo cultural y otro sobre gobernanza económica y planificación y administración empresarial. El primer módulo estará dirigido a la definición de objetivos culturales, sociales y económicos y al análisis de los modelos internacionales y las buenas prácticas de turismo cultural. El segundo módulo se concentrará en la gobernanza económica e incluirá la formulación de esquemas que garanticen la independencia técnica y económica de las empresas indígenas frente a las funciones políticas de las organizaciones comunitarias, y el establecimiento de reglas para la gestión y uso de los ingresos generados, tomando en cuenta las necesidades, intereses, normas culturales y prioridades sociales de las comunidades. El módulo también incluirá instrucción sobre planificación empresarial y sobre gestión financiera y administrativa de negocios.

2.07	El fundamento ideológico y cultural del modelo turístico será conceptualizado por una red de proveedores indígenas de turismo. Esta red estará integrada por representantes con experiencia en el sector turístico de las sesenta y siete comunidades identificadas, y se dividirán en tres redes regionales. Se realizará primeramente una reunión de los proveedores indígenas a nivel regional para estudiar y analizar los resultados del diagnóstico turístico y asignar prioridades, establecer la tónica temática y cultural del modelo turístico de las regiones, analizar los módulos genéricos de capacitación y validar los módulos y las propuestas finales para las agrupaciones indicadas en el diagnóstico, y nombrar a los representantes que asistirán a las reuniones nacionales.

2.08	Posteriormente se convocará una reunión a nivel nacional a fin de que la red de proveedores indígenas de servicios de turismo presente, discuta, priorice, valide y armonice las propuestas regionales para las agrupaciones turísticas y los módulos genéricos de capacitación, incorporándolos en un modelo de turismo nacional y en un Plan Estratégico de Turismo con Identidad para poner en práctica dicho modelo. El Plan Estratégico deberá guardar armonía con la estrategia general del gobierno para promover el turismo sostenible y de base comunitaria.

2.09	El Plan Estratégico, el cual tomará como base las agrupaciones identificadas en el diagnóstico, determinará: (a) las posibles agrupaciones sectoriales o geográficas y los productos y servicios que cada una deberá desarrollar y ofrecer en las distintas fases; (b) los sectores del mercado en los que se enfocará el trabajo; (c) las estrategias para actividades que promoverán sinergias entre las comunidades e iniciativas empresariales; (d) la capacidad, capital e infraestructura existente y necesaria; y (e) la manera de resolver los vacíos detectados en la oferta de servicios y productos de calidad. El Plan Estratégico también deberá identificar mecanismos institucionales regionales para la ejecución, organización y gestión del Programa. Las agrupaciones prioritarias (quince) que se incluyan en el Plan Estratégico serán a su vez elegibles para beneficiarse de los recursos disponibles en el marco del Componente III para consolidación, desarrollo de capacidad y elaboración de planes de negocios.

2.10	Este componente financiará, además, el diseño y registro de la marca nacional de turismo cultural “Ruta Raíces”, que diferenciará, posicionará y presentará al modelo turístico en los canales de comercialización. SECTUR, a través de su participación en el Comité Asesor, proporcionará ayuda asegurando que el modelo sea congruente con la Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico.

2.11	El Programa también financiará el diseño de un sitio virtual destinado a promover el modelo de turismo cultural y a las agrupaciones y actividades turísticas específicas apoyadas por esta cooperación técnica.

2.12	La planificación y facilitación de los talleres regionales y de las reuniones nacionales, así como la labor técnica de apoyo a estos procesos participativos estarán a cargo de los equipos de apoyo a la Unidad Coordinadora del Programa, integrados por consultores y contrapartes localizadas en cada región.

- Componente III: Consolidación y fortalecimiento de las agrupaciones turísticas indígenas

- 2.13	El objetivo de este componente es consolidar las empresas y agrupaciones indígenas identificadas en el diagnóstico que hayan recibido prioridad dentro del Plan Estratégico, suministrándoles capacitación y asistencia técnica y desarrollando planes de negocios para cada una de las quince agrupaciones turísticas que hayan recibido prioridad.

- 2.14	Las actividades que se financiarán dentro de este componente se detallarán en un Plan de Acción que describirá tanto la capacitación general como específica para las agrupaciones turísticas, el desarrollo de la capacidad, los servicios de asesoría y demás apoyo necesario para consolidar las agrupaciones y desarrollar los planes de negocios. La Unidad Coordinadora del Programa, en coordinación con los consultores contratados para el diagnóstico, formulará el Plan de Acción.

2.15	El Programa proporcionará capacitación y asistencia técnica a los proveedores indígenas de servicios de turismo en siete provincias o a nivel de agrupaciones, con el fin de: (a) apoyar un mejor diseño y calidad de los servicios turísticos que se ofrecen; (b) incorporar la cosmovisión indígena en las prácticas empresariales y la oferta específica; y (c) apoyar la constitución legal de las entidades y proveerles asistencia jurídica y contable, así como asesoría en gerencia empresarial, comunicaciones y estrategias de comercialización, según sea necesario. Se llevarán a cabo siete talleres locales y se proporcionará ayuda individual a nivel de las agrupaciones. Los módulos genéricos globales sobre turismo cultural y sobre planificación y gestión de negocios que se hayan validado durante las reuniones regionales y nacionales se aplicarán también durante los talleres provinciales de capacitación. Se podrán llevar a cabo otras actividades de desarrollo de la capacidad técnica en etapas posteriores según las necesidades que se identifiquen en los planes de negocios. También, de ser posible, se ofrecerá apoyo para la realización de otras actividades relacionadas con el turismo que no estén incluidas en las agrupaciones pero se hayan identificado en el Plan Estratégico.

2.16	El Programa prevé, además, la elaboración de planes de negocios para las quince agrupaciones turísticas que demuestren capacidad de posible crecimiento y conectividad y que hayan recibido prioridad en las reuniones regionales y nacionales. Los planes de negocios deberán identificar: (a) los productos y servicios específicos de las agrupaciones; (b) las necesidades adicionales de desarrollo de capacidad; (c) las posibles asociaciones y segmentos del mercado; (d) las estrategias comerciales específicas, las proyecciones financieras y las necesidades de financiamiento para capital semilla, infraestructura básica, estrategias de comercialización, etc; y (e) los mecanismos de garantía, los cuales deberán tomar en cuenta las realidades culturales y económicas de las comunidades indígenas.

2.17	Finalmente, este componente prevé financiar servicios de consultoría para efectuar una evaluación del impacto ambiental y sociocultural regional y elaborar un plan que identifique mecanismos institucionales destinados a la prevención y mitigación de los impactos directos, indirectos y acumulativos que se deriven del aumento de los flujos turísticos y del incremento de los recursos monetarios.

Componente IV - Fortalecimiento institucional de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina y desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento

2.18	A efectos de respaldar la implementación del Programa y la sostenibilidad del Organismo Ejecutor y de las organizaciones asociadas a nivel regional y provincial, el Programa ofrecerá ayuda específica para el fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas para la gestión del mismo y para desarrollar una estrategia financiera que asegure la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo.

2.19	El Programa financiará consultores para la gestión y planificación del Programa, así como para el diseño, desarrollo e implementación de: (a) una estrategia que permita asegurar independencia financiera a largo plazo; y (b) un manual de seguimiento que facilite la observación de la evolución de indicadores socioculturales a través del tiempo. Se financiará también la capacitación del cuadro de empleados de ONPIA en cuanto al manejo de herramientas de gestión del Programa para que posteriormente transfieran estos conocimientos como refuerzo a sus asociados provinciales y locales.

2.20	Además, el Programa financiará: (a) la elaboración de los indicadores culturales y socioeconómicos a los que se dará seguimiento durante la ejecución del Programa; (b) una recopilación de datos socioculturales y económicos de base respecto de las comunidades beneficiarias y actividades productivas identificadas antes del inicio del Programa y al finalizar la ejecución de éste; y (c) la capacitación inicial sobre gestión del Programa y reuniones periódicas de coordinación para los dirigentes indígenas y oficiales de enlace de las organizaciones regionales.

###### III.  	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo total del Programa es de US$664.660, de los cuales US$498.860 serán financiados por el Banco en calidad de Administrador del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza y US$165.800 por la contraparte. Se financiará con aporte local la mayor parte de los costos de administración del Programa, la organización de las reuniones locales y regionales, el trabajo de los coordinadores locales, un facilitador nacional, los empleados de ONPIA que se encargarán de la capacitación y una parte de los costos logísticos relacionados con los talleres locales y las reuniones regionales, arriendo y servicios.

Costo y Financiamiento

(en dólares estadounidenses)

| Categoría | Aporte de contrapartida | Aporte del BID |
| --- | --- | --- |
| 1. Componente I: Diagnóstico de la oferta y la demanda de turismo cultural |  |  |
| Honorarios |  | 51.000 |
| Viajes |  | 21.400 |
| Viáticos |  | 18.150 |
| Otros (talleres locales, materiales) | 3.000 | 4.500 |
| Total Componente I | 3.000 | 95.050 |
| 2. Componente II: Modelo nacional de turismo con identidad |  |  |
| Honorarios |  | 10.800 |
| Viajes |  | 26.220 |
| Viáticos |  | 45.025 |
| Otros (talleres regionales, reuniones nacionales, material impreso) |  | 22.000 |
| Total Componente II |  | 104.045 |
| 3. Componente III: Consolidación y fortalecimiento de las agrupaciones turísticos indígenas |  |  |
| Honorarios | 58.500 | 96.100 |
| Viajes |  | 52.200 |
| Viáticos |  | 33.450 |
| Otros (talleres provinciales y para las agrupaciones) | 1.400 | 8.100 |
| ## Total Componente III | 59.900 | 189,850 |
| 4. Componente IV: Fortalecimiento institucional de ONPIA |  |  |
| Honorarios | 40.800 | 4.000 |
| Viajes |  | 4.000 |
| Viáticos |  | 12.300 |
| ## Total Componente IV | 40.800 | 20.300 |
| 5. Administración para la gestión del Programa |  |  |
| Honorarios | 36.000 | 52.600 |
| Otros (arriendo, servicios) | 26.100 |  |
| Otros (equipo) |  | 7.515 |
| ## Total administración para la gestión del Programa | 62.100 | 60.115 |
| 6. Auditoría externa |  | 5.000 |
| 7. Evaluación |  | 7.500 |
| 8. Imprevistos |  | 17.000 |
| ## Contribución total | 165.800 | 498.860 |
| Costo total del Programa | 664.660 |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor, ONPIA, creará una Unidad Coordinadora Central para coordinar e implementar el Programa. Esta Unidad tendrá sede en Buenos Aires y estará encabezada por un Coordinador Nacional y un cuadro de personal competente de apoyo administrativo localizado en la sede. La Unidad Coordinadora coordinará las actividades regionales y locales con el apoyo logístico de seis organizaciones locales asociadas (miembros de ONPIA) y de consultores técnicos que estarán bajo la supervisión de la Unidad Coordinadora Central. Tales actividades estarán descentralizadas geográficamente y serán realizadas por las seis organizaciones locales asociadas.

- 4.02	El Coordinador Nacional tendrá a su cargo la supervisión técnica, administrativa y financiera del Programa; coordinará las actividades a nivel nacional y será responsable de la contratación de los consultores técnicos y de la evaluación de sus productos. El Coordinador deberá presentar trimestralmente informes de avance del Programa al Consejo Directivo del Organismo Ejecutor para su análisis, el que será apoyado por el enlace técnico de Canadian University Students Overseas (CUSO) con el Programa.

4.03	Los seis equipos formados por las organizaciones locales asociadas y los consultores técnicos tendrán responsabilidad por: (a) definir las oportunidades de negocios; (b) organizar y llevar a cabo consultas locales en las comunidades (con orientación y participación de otros consultores técnicos y del Coordinador Nacional); (c) organizar las actividades del Programa en cada comunidad; (d) facilitar la participación de las comunidades en el diseño del Plan Estratégico y del modelo de turismo cultural, la consolidación de las empresas y agrupaciones y la elaboración de los planes de negocios; y (e) informar sobre los resultados y avances al Coordinador Nacional durante las distintas fases de la ejecución del Programa. Cada equipo local del Programa será responsable de identificar, diseñar y supervisar la implementación de éste en su respectiva comunidad y de enviar a la Unidad Coordinadora Central la información sobre el desarrollo y avance de las distintas actividades desarrolladas en su región.

4.04	Se conformará un Comité Asesor del Programa previo al inicio a las actividades de los componentes. El Comité estará integrado por representantes de los sectores público, privado e indígena con experiencia en el desarrollo de turismo cultural. Formarán parte del Comité, consultores coreanos y representantes de CUSO. El Comité deberá: (a) suministrar asistencia técnica para el análisis del diagnóstico, del Plan Estratégico y del plan general de actividades del Programa, y presentar una evaluación final de los quince planes de negocios; (b) apoyar la definición de los segmentos del mercado y de las actividades, así como la definición de la marca y de los otros mecanismos de promoción; y (c) apoyar la identificación de socios inversionistas potenciales o estrategias de promoción en el extranjero. El Comité deberá reunirse, por medios virtuales o telefónicos, para analizar y comentar los productos del Programa. El Programa financiará un viaje para que sus miembros visiten un número seleccionado de comunidades y se reúnan en Argentina.

- 4.05	El Organismo Ejecutor deberá elaborar anualmente un Plan Operativo Anual (POA) y presentarlo a la aprobación del Banco dentro de los treinta días previos a la finalización de cada año calendario. Los POA definirán las actividades que desarrollará el Programa y los productos resultantes necesarios para el logro de los objetivos especificados según los indicadores del  marco lógico del Programa acordado con el Banco.

Incluye US$13.400 de viajes y viáticos para cuatro miembros del Comité Asesor Internacional del programa.

Las organizaciones de la red, por provincia, son: Jujuy: COAJ; Tucumán: El Mollar; Salta: COPISA; San Juan y Mendoza: GUAYTAMARY; Neuquén: Comunidad Zapata; Río Negro: una comunidad del Parlamento Mapuche. Estas organizaciones también están integradas por varias entidades comunitarias que representan a diversos grupos indígenas y tienen la capacidad administrativa, legal, contable y operativa para poner en práctica y dar seguimiento al programa a nivel provincial.