| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPEMENT |
| --- | --- | --- |

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS# 1065699

Señor

Eduardo Soria

Presidente

Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina

Avenida de Mayo 1161, 2do. Piso, Of.4

Buenos Aires, Capital Federal

Argentina

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/KP-10686-AR.  Apoyo para una Ruta de Turismo Indígena en Argentina: Turismo con Identidad.

Estimado Señor,

Esta carta convenio (en adelante denominada el “Convenio”) entre la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina (en adelante denominado el “Beneficiario”) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza, (en adelante denominado el “Banco”) que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta dólares (US$498.860), o su equivalente en otras monedas convertibles, que se desembolsará con cargo a los recursos de dicho Fondo,  en adelante denominada la “Contribución”, para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para la realización de un programa de cooperación técnica. El programa contribuirá a apoyar a pueblos indígenas en Argentina a desarrollar un modelo turístico con identidad que consolide el desarrollo y fortalecimiento de empresarios turísticos en el sector turístico y a la vez  promueva la recuperación y revitalización de las culturas autóctonas, en adelante denominado el “Programa”, que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Acuerdo que establece el Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza  de fecha 27 de julio de 2005 y sus modificaciones, suscrito entre el Gobierno de la República de Corea y el Banco.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio.  Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las “Estipulaciones Especiales”; una segunda parte, denominada las “Normas Generales”; y el Anexo Único, que se agrega. En el Artículo Primero de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor.    El Organismo Ejecutor de este Programa será la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina, en adelante denominado indistintamente el “Organismo Ejecutor” o el “Beneficiario”.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso.      El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, el siguiente requisito: la suscripción de los acuerdos entre ONPIA y cada una de las seis (6) organizaciones locales asociadas que colaborarán en el desarrollo de las actividades del Programa.

Cuarto.	Condición de ejecución.  Será condición de ejecución la conformación del Comité Asesor del Programa.

Quinto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución.  Se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa por el Banco a partir del 16 de noviembre de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Sexto.		Fondo rotatorio.  El monto del fondo rotatorio para este Programa será del equivalente de cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis dólares (US$ 49.886).

Séptimo.	Plazos.  (a) El plazo para la ejecución del Programa será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Octavo.	Costo total del Programa y recursos adicionales.  (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa.  El total del Aporte se estima en el equivalente de ciento sesenta y cinco  mil ochocientos dólares (US$165.800), con el fin de completar la suma equivalente a seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta dólares (US$664.660) en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único.

Noveno.		Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte.  El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa por el Beneficiario a partir del 16 de noviembre de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Décimo.	          Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso correspondiente al gasto de la Contribución en dólares.  El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Undécimo.		Uso de la Contribución.  Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco, en consistencia con lo establecido en el Convenio para la constitución del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza suscrito entre el Banco y el Gobierno de la República de Corea el 27 de julio de 2005, y modificaciones posteriores al mismo.

Duodécimo.		Adquisición de bienes y servicios conexos.  La adquisición de bienes y servicios conexos se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”) que el Beneficiario declara conocer.

Decimotercero.	Selección y contratación de consultores.  La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores”) que el Beneficiario declara conocer y por las siguientes disposiciones:

(a)	El Beneficiario podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo y cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente.  Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de quinientos mil dólares (US$500.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	El Beneficiario podrá utilizar el método de Selección Directa, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.9 a 3.13 y 5.4 de dichas Políticas.

Decimocuarto.		Plan de Contrataciones.  Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de licitación en el caso de bienes y servicios conexos o cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el  Beneficiario  deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco el Plan de Contrataciones propuesto para el Programa, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios conexos y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimoquinto.		Revisión de los contratos.  (a) Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios conexos y la contratación de consultores será revisado de forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

(b)	La revisión ex post se aplicará a cada contrato no comprendido en el inciso (a) de esta cláusula, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 4 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimosexto.		Seguimiento y Evaluación. (a)  Informes Semestrales.  Dentro de los sesenta (60) días posteriores a cada semestre,  el Organismo Ejecutor deberá presentar informes de avance del Programa al Banco, los que incluirán información sobre: (i) la implementación de los Planes Operativos Anuales y productos de acuerdo a lo establecido en el marco lógico acordado con el Banco; (ii) virtudes y deficiencias detectadas en cuanto a la gestión del Programa; (iii) evolución de los supuestos establecidos en el marco lógico; (iv) lecciones aprendidas durante el período cubierto por el informe; (v) adquisiciones de bienes y servicios en el período; (vi) ejecución del presupuesto; y (vii) situación del fondo rotatorio.

(b)	Dentro de los sesenta (60) días previos a la finalización del período de desembolso, el  Organismo Ejecutor presentará un Informe Final, en el que se incluirá información sobre los resultados y efectos directos del Programa así como un análisis del contexto, el entorno organizacional y las capacidades (financieras, recursos humanos, legales) de ONPIA y las contrapartes locales y su influencia en los resultados del Programa. Por último, en caso de que un consultor independiente lleve a cabo una evaluación de los resultados, se proporcionará información sobre éstos.

(c)	El Programa incluirá una sola evaluación intermedia, focalizada en los procesos de la ejecución del Programa. La evaluación deberá presentarse a los once (11) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio. Posteriormente, podrá acordarse entre el Beneficiario y el Banco los términos de referencia para la realización de una evaluación final.

- Decimoséptimo.	Auditoría.  La auditoría del Programa se realizará de acuerdo a las normas y procedimientos del Banco.

Decimoctavo.		Disponibilidad de información.  El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimonoveno.	Comunicaciones.  Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente sea entregado al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina

Avenida de Mayo 1161, 2º piso, Of. 4

Buenos Aires, Capital Federal

Argentina

Facsímil:  5411 - 40056098

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: 	(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Argentina.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, /f/ _________________________________ Daniel Oliveira Representante del Banco en Argentina

Aceptado:

/f/

______________________________

Eduardo Soria

Presidente

Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina

Fecha:	30 de enero de 2008