LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 1451617

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Incorporando Medidas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

en la Cadena de Valor

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es mejorar la competitividad e incrementar las oportunidades de mercado de las Pequeñas y Medianas Empresas (“PyME”).

  - El propósito es fomentar la implantación de medidas de Responsabilidad Social Empresarial (“RSE”) en las PyME priorizando aquellas que forman parte de las cadenas de valor de grandes empresas.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del objetivo y propósito a que se refieren los párrafos 1.01 y 1.02 anteriores, el Proyecto se estructura a través de los siguientes componentes:

- Componente 1: Desarrollo de la capacidad local

- 2.02	Los objetivos principales de este componente son desarrollar los materiales necesarios para dar soporte técnico al Proyecto y generar una masa crítica de consultores capacitados en RSE. Para ello, se prevé realizar las siguientes actividades: (i) adaptar los materiales de capacitación y guías de soporte desarrollados por otros proyectos del Fondo Multilateral de Inversiones (“FOMIN”), para ajustarlos al contexto argentino; (ii) seleccionar formadores de consultores de RSE en PyME; (iii) convocar a consultores interesados en capacitarse en RSE; y (iv) realizar los talleres de capacitación. Como resultado de este componente, se prevé el desarrollo de los materiales necesarios, una guía de aplicación de indicadores de RSE en PyME y consultores capacitados en RSE.

- 2.03	El diseño de la metodología para la implantación de un programa de RSE para PyME pertenecientes a la cadena de valor de una gran empresa (como proveedores, distribuidores o puntos de venta final) estará compuesto por un modelo de formación, guías y materiales didácticos, y será genérico y aplicable a una empresa en cualquier sector. Se tomarán como referencia básica las metodologías desarrolladas por otros proyectos del Clúster. Las áreas de RSE que reciben prioridad son: (i) ética y transparencia; (ii) medio ambiente; (iii) políticas de salud y seguridad laborales; y (iv) relación con otros grupos de interés (clientes, proveedores, comunidad y gobierno).

- Componente 2: Implementación de prácticas de RSE en PyME

- 2.04	El objetivo de este componente es poner en práctica medidas de RSE en las PyME engarzadas a lo largo de la cadena de valor de una gran empresa, incluidos los proveedores principales y secundarios, los distribuidores y los puntos de venta final. Para la implementación de RSE en PyME, el Proyecto pretende: (i) seleccionar, sensibilizar y capacitar a las PyME participantes; (ii) desarrollar un instrumento de auto-diagnóstico de RSE para PyME; e (iii) implantar las prácticas de RSE en PyME y monitorear el progreso.

- 2.05	Habrá dos grupos de grandes empresas participantes (cada grupo contando con, al menos, cuatro empresas). Después de contar con el compromiso de las “Grandes Empresas” (“GE”), se convocará y realizará un taller de sensibilización y capacitación del personal clave de la GE (responsable compras, calidad, etc.). El taller será facilitado por un consultor y ofrecerá herramientas para que las GE puedan desarrollar estrategias de colaboración con proveedores, distribuidores o puntos de venta final pertenecientes a su cadena de valor que incentiven la adopción de prácticas RSE en estas empresas. Se espera que las GE participantes contribuyan al Proyecto con el tiempo de los técnicos que participen en las actividades de dinamización e implementación de RSE en las PyME. Cada GE también contribuirá con recursos financieros por cada PyME participante, asumiendo así una parte significativa para la implementación de RSE en PyME de su cadena.

- 2.06	Los criterios para la selección de GE serán los siguientes: (i) ser empresas nacionales o internacionales legalmente constituidas en Argentina y líderes en su rubro; (ii) tener firme compromiso con la RSE demostrado por su trayectoria en el mercado y por la implementación de programas y acciones concretas de RSE en diversas áreas de la compañía; (iii) pertenecer, preferentemente, a distintos sectores empresariales; (iv) comprometerse para cubrir parte de los costos de implementación de las acciones de RSE en las PyME; (v) tener el potencial necesario para reclutar, en promedio diez, PyME que integren su cadena de valor; y (v) estar dispuestas a compartir sus experiencias y resultados con otras empresas.

- 2.07	Los criterios para la selección de las PyME serán los siguientes: (i) ser pequeña o mediana empresa de acuerdo a la definición del Proyecto; (ii) estar legalmente constituida; (iii) pertenecer a la cadena de valor de una de las grandes empresas participantes; (iv) manifestar interés en cumplir la normativa ambiental y laboral; (v) firmar un contrato con el Organismo Ejecutor aceptando las condiciones del mismo; (vi) estar dispuesta a pagar, al menos, una parte de los servicios para la aplicación de las medidas de RSE en su empresa; y (vii) estar dispuesta a compartir sus experiencias con otras empresas. Como resultado de este componente, se espera tener un grupo de, al menos, ochenta (80) PyME seleccionadas y recibiendo asistencia técnica para la implementación de prácticas de RSE.

- 2.08	Para poder responder a las necesidades de las diferentes empresas participantes y asegurar un buen nivel de monitoreo y supervisión, se prevé contratar a un Coordinador Técnico que estará encargada de realizar toda la supervisión y monitoreo necesario del Proyecto.

Componente 3: Promoción de la RSE y difusión de los resultados del Proyecto

- 2.09	Este componente tiene como objetivo promover a nivel nacional las bondades tangibles de las prácticas de RSE en la comunidad en general y, particularmente, en las PyME, así como interesar a otras GE en aplicar medidas de RSE en su cadena de valor a través de la difusión de los resultados. Para ello, se proponen las siguientes actividades: (i) realizar un evento de lanzamiento del Proyecto; (ii) desarrollar una campaña de promoción; (iii) conformar un grupo promotor de RSE que incluirá diferentes entidades del sector privado y público; (iv) realizar talleres y hacer visitas de sensibilización a las empresas; (v) sensibilizar y difundir resultados a través de medios audiovisuales; (vi) realizar talleres de difusión de resultados; (vii) desarrollar estudios de caso; (viii) prestar asistencia técnica a otras PyME no incluidas en las cadenas de valor; (ix) realizar un taller de sostenibilidad del Proyecto; y (x) tener un congreso final del Proyecto para difundir los resultados.

- 2.10	Como parte de la campaña de promoción del Proyecto se prevé el desarrollo de materiales promocionales, una página web del Proyecto que incluirá los resultados y logros, y también la difusión de resultados a través de otros mecanismos y medios audiovisuales. A fin de asegurar la sostenibilidad del Proyecto, se dará una explicación detallada de los diferentes aspectos de RSE y sobre la importancia de involucrar a las partes interesadas (stakeholders).

- 2.11	A fin de demostrar los beneficios logrados por implementar acciones de RSE en cadenas de valor, se generarán estudios de casos basados en la experiencia de las empresas participantes en el Proyecto. Estos estudios serán utilizados en los diferentes eventos de difusión que se incluirán en talleres en diferentes partes del país así como en un congreso final del Proyecto que contará con la participación de representantes de GE, PyME, cámaras, consultorías, gobiernos locales y gobierno nacional, organismos multilaterales, ONG, universidades y fundaciones.

- 2.12	Se realizará un curso de capacitación a distancia en técnicas de RSE para PyME. Los beneficiarios del curso serán las empresas que quieren mejorar sus procedimientos en RSE y que al mismo tiempo enfrentan limitaciones para contratar consultores exclusivos para diseñar y acompañar un plan de mejora.

- 2.13	Otro aspecto del componente es la realización de un taller de sostenibilidad del Proyecto que se prevé se realice, aproximadamente, en el tercer año. El propósito del taller es involucrar a todas las partes interesadas del Proyecto para analizar cuál sería la mejor estrategia para poder sostener las actividades del Proyecto. Al contar con un grupo de las GE, PyME, representantes de agencias gubernamentales, asociaciones empresariales y otras organizaciones de sociedad civil, sería posible analizar los resultados y lecciones aprendidas del Proyecto.

- 2.14	Habrá un Taller de Cierre que será programado para el final de la ejecución con el fin de evaluar los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón ochocientos cincuenta y siete mil ciento setenta y tres dólares (US$1.857.173), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| Componentes | Banco (FOMIN) | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desarrollo de la capacidad local | 34.200 | 29.720 | 63.920 | 3,6 |
| 2. Implementación de prácticas de RSE en PyME | 568.500 | 417.800 | 986.300 | 54,8 |
| 3. Promoción de la RSE y difusión de los resultados del Proyecto | 134.350 | 200.550 | 334.900 | 18,6 |
| 4. Administración del Proyecto | 59.500 | 243.400 | 302.900 | 16,8 |
| 5. Evaluación | 40.000 | -- | 40.000 | 2,2 |
| 6. Auditoría Financiera | 20.000 | -- | 20.000 | 1,1 |
| 7. Imprevistos | 43.337 | 8.530 | 51.867 | 2,9 |
| Subtotal | 899.887 | 900.000 | 1.799.887 | 100,0 |
| Porcentaje | 50% | 50% | 100% |  |
| Actividades del Clúster | 30.000 | -- | 30.000 |  |
| Gestión por resultados | 22.500 | -- | 22.500 |  |
| Cuenta de Evaluación de Impacto | 4.786 | -- | 4.786 |  |
| TOTAL | 957.173 | 900.000 | 1.857.173 |  |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor (“OE”) del Proyecto será la Asociación Mutual Israelita Argentina (“AMIA”).

- 4.02	Para la administración del Proyecto, habrá una Unidad Administrativa del Proyecto (“UA”) que contará con un Coordinador Institucional de Proyecto, Coordinador Técnico y un Asistente Ejecutivo. La UA será responsable de: (i) asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y del Reglamento Operativo del Proyecto; (ii) la gerencia de las actividades del Proyecto según el Plan Operativo Anual (“POA”); (iii) la supervisión de los consultores contratados; (iv) el control de la gestión y el manejo del presupuesto mediante los procedimientos establecidos; (v) realizar las adquisiciones aprobadas por el Banco, según el procedimiento homologado por éste; (vi) tramitar las solicitudes de desembolsos de la contribución del Banco; (vii) presentar los informes administrativos y técnicos al Banco; y (viii) coordinar las acciones necesarias con los socios institucionales y otras entidades que trabajen en el tema. La UA estará supervisada por el Director Ejecutivo de AMIA.

- 4.03	Habrá un Consejo Asesor del Proyecto que se concibe como un equipo de trabajo de consulta y que estará conformado por representantes de las grandes empresas participantes en el Proyecto. Este Consejo se reunirá, al menos, una vez cada seis meses para informar de los avances del Proyecto y para ofrecer sus consejos e ideas a AMIA en cuanto a la ejecución del Proyecto. Las funciones de dicho Consejo se describen en el Reglamento Operativo (“RO”) del Proyecto.

- 4.04	Se fijarán Metas Condicionantes de Desembolsos (“MCD”) que figuran en el RO, los cuales deberán ser cumplimentados para que se desembolsen los fondos de la Contribución. El Organismo Ejecutor podrá solicitar al Banco la modificación de las MCD siempre y cuando éstos no hayan vencido. Las MCD podrán ser reprogramados durante el ejercicio de planificación anual para el período siguiente. El esquema previsto para desembolsos se determinará en función de las necesidades de gastos del Proyecto en base a las actividades planificadas para un determinado período de tiempo, el cual puede contemplar el vencimiento de uno o más MCD.

4.05	El OE será responsable de llevar una adecuada administración de dichas categorías presupuestarias, y el control del costo del Proyecto y de sus actividades, de forma tal de poder presentar los estados financieros auditados en tiempo y forma. Asimismo deberá facilitar la revisión periódica, por parte del Banco, de los comprobantes de gastos y procesos de adquisición de consultores efectuados conforme a las políticas del Banco.

- Monitoreo y Evaluación

5.01	El FOMIN, desde su oficina en Argentina, será responsable por las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados. Se realizarán auditorías financieras, a la mitad del período de ejecución y dentro de los tres (3) meses posteriores al cierre de estados contables de la entidad. Adicionalmente, el OE deberá presentar al Banco: (i) un informe de avance semestral indicando las actividades realizadas y resultados obtenidos; (ii) un plan operativo para el semestre siguiente, indicando las fechas en que se espera dar cumplimiento a los hitos primarios (metas condicionantes) y secundarios del Proyecto; y (iii) un plan de adquisiciones conteniendo todas las contrataciones previstas para el semestre, incluyendo términos de referencia detallados y procedimiento a utilizar.

5.02	Los principales instrumentos de supervisión por parte del Banco serán los informes semestrales elaborados por el Coordinador Técnico del Proyecto, conjuntamente con la AMIA, las encuestas y sondeos, las auditorías independientes, y las entrevistas a las empresas beneficiarias y consultores. Con base en los informes de progreso y de la evaluación intermedia, el FOMIN realizará un análisis, con apoyo del equipo del Proyecto si se requiriera, para determinar si el Proyecto debe continuar, ser suspendido o cancelado.

5.03	Se promoverá la práctica de rendición de cuentas del Proyecto, mediante la publicación de actividades y resultados a la comunidad, actores destinatarios de las actividades y los donantes, así como también sobre el uso detallado de los fondos a estos últimos. La actualización de esta información será semestral, debiendo constar en la página Web de AMIA.

5.04	En un plazo no mayor a los seis meses desde la entrada en vigencia del Proyecto, el Banco contratará, con acuerdo del Organismo Ejecutor, una consultoría para el diseño del sistema de evaluación y monitoreo, y la construcción de la línea de base. El sistema de evaluación se basará en el Marco Lógico y deberá tener un criterio de calidad total, permitiendo el análisis de los siguientes aspectos: (i) pertenencia, vigencia y grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto; (ii) calidad de los servicios ofrecidos; (iii) sostenibilidad (en términos técnicos, económico-financieros, sociales e institucionales) del Proyecto, una vez finalizada la contribución del FOMIN; (iv) posibilidades de expansión o replicabilidad de la experiencia; y (v) impactos alcanzados.

5.05	El Proyecto contempla dos evaluaciones, una intermedia y otra final, realizadas por un consultor contratado directamente por el Banco. La evaluación intermedia se realizará a los veinticuatro (24) meses del primer desembolso o cuando se haya desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos comprometidos (el que ocurra primero) y considerará, al menos, los siguientes aspectos cuantitativos y cualitativos: (i) valoración de la metodología de implantación y de capacitación propuesta por parte de los consultores y de las GE y PyME participantes; (ii) la pertinencia de las acciones de mejora recomendadas a las PyME; (iii) la pertinencia de los indicadores fijados y su evolución positiva; (iv) la participación de las GE y PyME; (v) la percepción de las PyME y GE participantes en cuanto a los potenciales beneficios derivados de la RSE y el cumplimiento de sus expectativas con relación a la asistencia técnica recibida; y (vi) impacto de los eventos de sensibilización y capacitación. Para determinar el grado de cumplimiento o desempeño se tendrán en cuenta los indicadores que se establecen en el Marco Lógico del Proyecto.

5.06	De forma global la evaluación intermedia considerará: (i) el grado de cumplimiento de los resultados y de los indicadores de supervisión establecidos en el Marco Lógico del Proyecto; (ii) el desempeño de la UA y de AMIA respecto a sus responsabilidades determinadas en el Manual de Operaciones; y (iii) lecciones aprendidas y las recomendaciones del consultor contratado para mejorar el Proyecto, en su próxima fase.

5.07	La evaluación final se realizará al culminar la ejecución del Proyecto o cuando se haya desembolsado el noventa y cinco por ciento (95%) de los recursos y considerará, además de los indicadores cuantitativos y cualitativos usados en la evaluación intermedia: (i) los avances realizados en las relaciones comerciales entre las GE y las PyME participantes en su cadena de valor; (ii) los cambios observados en la gestión de las PyME y los beneficios logrados con la implantación de las mejoras RSE; (iii) la evaluación hecha por las empresas participantes; (iv) el impacto del Proyecto sobre los indicadores propuestos en el Marco Lógico; y (v) lecciones aprendidas y recomendaciones para el diseño de futuros proyectos similares.