LEG/SGO-12076067-07

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Fortalecimiento de Alianzas Socioproductivas en Cuatro Municipalidades

de la Argentina

I.	Objeto

1.01	El fin del Proyecto es contribuir a incrementar los ingresos de los sectores más pobres de 4 municipios del país a partir del mejoramiento de los resultados de los programas Socio-Productivos que se ejecutan en dichos municipios, en modalidad de alianza estratégica de actores locales (públicos y privados).

1.02	El propósito del Proyecto es desarrollar e implementar un modelo de gestión de programas Socio-Productivos (“PSP”), basado en el fortalecimiento de dichas alianzas para aumentar la efectividad de los programas socio-productivos que se implementan en 4 municipios del país en términos de empleabilidad y sostenibilidad via su mejor inserción en la economía local.

1.03	El principal resultado esperado del Proyecto es la implementación, en la modalidad de alianzas estratégicas, de 4 Programas Socio-Productivos (PSP) adecuados a la economía y realidad de los actores locales.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del propósito a que se refiere la sección I anterior, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Asistencia técnica y capacitación

2.02	Este componente comprende actividades destinadas a mejorar el potencial de resultados de los programas socio-productivos que se ejecutan a nivel local con modalidad de alianza. Las necesidades de asistencia técnica y capacitación que se realizarán en este componente responderán al contenido del Plan de Fortalecimiento para cada una de las 4 alianzas. Las acciones dentro de este componente incluyen: (i) apoyar el desarrollo de diagnósticos micro-regionales (sociodemográficos y económicos); (ii) asistir, técnicamente, en temas de inversión y comercialización; (iii) asesorar técnica y jurídicamente, y promover la organización cooperativa; (iv) proveer capacitación en temas específicos como presupuesto, legislación laboral y comercial, descentralización del estado y conducción de asambleas; (v) contratar consultorías profesionales; y (vi) financiar estudios específicos. Con ese fin, se espera desarrollar 6 Talleres Locales/Jornadas de capacitación por alianza y 10 reuniones de asistencia técnica por alianza. El resultado de este componente es obtener 200 actores/miembros (funcionarios, dirigentes sociales y beneficiarios) de, por lo menos, 4 alianzas, capacitados en los temas identificados en el Plan de Fortalecimiento y 4 PSPs técnicamente asistidos para su mejor inserción al desarrollo local.

Componente 2: Financiamiento de PSPs demostrativos

- 2.03	Este componente implementará un fondo de financiamiento de PSPs demostrativos para que las alianzas mejoren su capacidad de inserción en las economías locales. Se espera que cada alianza consolide las tecnologías y capacidades adquiridas en el componente 1 al ponerlas en práctica en el desarrollo de alguno de sus PSPs vigentes (cada alianza suele implementar más de un PSP). El PSP seleccionado para recibir financiamiento bajo este componente, así como las actividades de puesta en práctica, quedarán estipulados en el Plan de Fortalecimiento que se acuerde, de manera participativa, con cada alianza. En base al grupo de alianzas preseleccionadas para participar en este Proyecto, algunos ejemplos de componentes de PSPs que, potencialmente, podrían ser financiados por este componente incluyen: (i) informatización de los sistemas (adquisición de software); (ii) financiamiento de insumos básicos para poder incorporar cambios en los procesos productivos; y (iii) organización de ferias de comercialización. En el plazo de duración de este Proyecto, se espera financiar 4 PSPs, uno por cada alianza.

Componente 3: Difusión de experiencias y transferencia de metodologías y conocimiento

2.04	Este componente comprende actividades de sistematización y transferencia de metodologías implementadas y conocimientos adquiridos, así como actividades de difusión e intercambio de experiencias entre las alianzas y entre éstas y otros actores políticos y sociales (particularmente aquellos responsables de ejecutar u orientar la puesta en marcha de programas sociales a nivel nacional y provincial). En este componente se prevé realizar, al inicio del Proyecto, un Taller interno destinado a compatibilizar enfoques y estrategias con los miembros de las 4 alianzas que apoya el Proyecto. A su vez, se espera realizar un Seminario nacional abierto a organizaciones externas y dos revistas de difusión internacional que divulguen enfoques y experiencias vinculadas a los temas del Proyecto. Estas actividades de difusión tienen el beneficio adicional de fortalecer a las alianzas en lo referente a la sistematización de sus experiencias, puesto que la presentación de sus experiencias tanto en el Seminario Nacional como en las revistas de difusión requiere de un proceso de sistematización previo.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento noventa y seis mil doscientos noventa dólares (US$196.290), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| ## Categoría | Aporte Local (US$) | Banco (US$) | Total (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Selección de Alianzas | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| Honorarios Unidad Coordinadora | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| Viajes |  | 2,000 | 2,000 |
| Per Diem | 1,000 |  | 1,000 |
| Componente I | 8,000 | 54,000 | 62,000 |
| Honorarios Unidad Coordinadora | 4,000 | 27,000 | 31,000 |
| Talleres de Capacitación (6 talleres x 4 alianzas) | 2,400 | 16,800 | 19,200 |
| Asistencia Técnica (10 intervenciones de AT x 4 alianzas) | 1,600 | 10,200 | 11,800 |
| Componente II |  | 20,000 | 20,000 |
| Fondo de inversión para iniciativas de PSP´s ( 4 alianzas) * |  | 20,000 | 20,000 |
| Componente III | 11,000 | 14,400 | 25,400 |
| Taller de inicio de Proyecto | 1,200 | 1,850 | 3,050 |
| Seminario Nacional | 3,800 | 6,150 | 9,950 |
| Publicaciones (2 revistas, edición 400 ejemplares y distribución | 6,000 | 6,400 | 12,400 |
| Monitoreo y Evaluación | 6,000 | 2,000 | 8,000 |
| Monitoreo y Seguimiento | 4,000 |  | 4,000 |
| Evaluación | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| Auditoría Externa | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| Actividades de Coordinación | 16,850 | 51,050 | 67,900 |
| Honorarios Unidad Coordinadora | 7,200 | 36,000 | 43,200 |
| Traslados |  | 5,500 | 5,500 |
| Per Diem | 2,400 |  | 2,400 |
| Apoyo General | 7,250 | 9,550 | 16,800 |
| Otros Costos | 1,440 | 1,550 | 2,990 |
| Contingencias | 1,440 | 1,550 | 2,990 |
| Total Proyecto | 47,290 | 149,000 | 196,290 |
| * Este rubro comprende algún tipo de co-financiamiento de proyecto socioproductivos. El programa excluye el otorgamiento de microcréditos. |  |  |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo América Latina (IIED-AL) será responsable del Proyecto, la administración de los recursos y sus resultados frente al Banco. Se conformará una Unidad Coordinadora (“UC”), dentro del Área Pobreza y Desarrollo Social (“PDS”) del IIED-AL, encargada de la ejecución del Proyecto.

4.02	La UC, constituida dentro el PDS del IIED-AL, asume las siguientes responsabilidades: (i) coordinación general del Proyecto; (ii) articulación a nivel local con las 4 Organizaciones de Enlace (“OdeE”), una por cada alianza socio-productiva; (iii) co-ejecución (junto con las OdeE) de cada PSP demostrativo; (iv) diseño y ejecución, en articulación y coordinación con las Alianzas, de las acciones de Asistencia Técnica y Capacitación, de acuerdo a la particularidad y características de cada proceso.  Integrarán la UC: (i) el Director del Proyecto; (ii) un Asistente de Proyecto; y (iii) un Coordinador de Capacitación.

4.03	Las OdeE actúan como enlace entre el Proyecto y las alianzas. Estas OdeE son, al mismo tiempo, beneficiarias (al pertenecer a la alianza estratégica), promotoras locales del Proyecto y serán receptoras (en representación de la alianza) del financiamiento del Fondo de Inversión para las iniciativas de los PSPs demostrativos, y otro tipo de transferencias referidas, específicamente, al Componente de Asistencia Técnica y Capacitación que se deban hacer desde la coordinación de los PSPs. Las OdeE efectuarán rendiciones de cuenta al IIED-AL según los procedimientos que fije el manual operativo del Proyecto.

4.04	En cuanto a las 4 alianzas que participarán como beneficiarias de este Proyecto, a la fecha se ha realizado una primera preselección de alianzas elegibles. El Proyecto actualizará el estado de situación de las alianzas participantes de FORTAL y de los nuevos procesos propuestos con el fin de seleccionar las cuatro 4 alianzas estratégicas con mayor potencial para el nuevo Proyecto. Una vez seleccionadas las 4 experiencias a través de las OdeE se descentralizarán los recursos del Proyecto y co-diseñarán los planes de fortalecimiento de manera participativa con todos los miembros de la alianza y la UC. La elaboración de los planes de fortalecimiento requerirá la elaboración de un Marcó Lógico para el PSP demostrativo que se financie dentro de cada alianza.

4.05	Este Proyecto establece que sólo se apoyarán alianzas que estén en funcionamiento, lo que supone la existencia de recursos y de socios (co-financiadores) para interactuar con este nuevo Proyecto.

### V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	El monitoreo de los PSPs demostrativos, a cargo de las organizaciones de enlace y del Proyecto en forma global, centrará su acción en el seguimiento del Plan de Fortalecimiento acordado con cada una de las alianzas. Las alianzas  se comprometen a brindar información de sus avances sobre la base del conjunto de actividades y metas acordadas en dicho plan; y de información financiera de las actividades realizadas en el marco del fondo de financiamiento para PSPs demostrativos. La UC hará visitas de asistencia técnica a cada alianza para monitorear, en campo, los indicadores comprometidos con el Proyecto, indicadores que se detallarán en el Marcó Lógico que se prepare para cada PSP demostrativo. El sistema de monitoreo quedará a cargo de la coordinación del Proyecto.

5.02	Los indicadores del Proyecto se desprenden de los siguientes niveles y variables: (i) impactos en la población (según la particularidad de los PSPs de cada alianza); y, (ii) efectos y productos que medirán capacidad de gestión, reconocimiento y representatividad, niveles de asociatividad y movilización de recursos, tal como quedan comprendidos en el Marco Lógico.

5.03	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco informes semestrales, 60 días después del cierre del semestre. Los mismos serán responsabilidad de la coordinación del Proyecto. El contenido de dichos informes será acordado con el Banco; sin embargo, deberá incluir como mínimo información sobre indicadores del Marco Lógico, gestión, análisis de los supuestos y lecciones aprendidas, además de la ejecución presupuestal y del plan de adquisiciones. El seguimiento de los indicadores se hará sobre la base del Plan Operativo Anual (“POA”) que se deberá presentar al Banco 30 días antes de finalizar el año calendario.

5.04	Evaluación de los PSPs demostrativos: como elemento integral de las acciones de fortalecimiento, para cada una de las alianzas, se desarrollará una evaluación de los resultados e impactos logrados, de tal manera que: (a) se constate el logro de los objetivos de fortalecimiento y contribución al mejoramiento de ingresos de la población pobre; y (b) se obtengan las principales lecciones de cada uno de los PSPs apoyados, las cuales servirán para retroalimentar a la propia alianza y el diseño de nuevos PSPs desde la alianza. Esta evaluación será responsabilidad del coordinador y deberá servir de insumo para la evaluación final,

5.05	Evaluación interna de medio término:  Diecisiete (17) meses contados desde el inicio de la ejecución del Programa, la organización ejecutora realizará una evaluación de medio término y presentará un informe para la consideración del Banco, que servirá para evaluar el cumplimiento y avance en la ejecución del Proyecto y, con base en él, se determinará el plan de acción para el resto del Proyecto.

5.06	La evaluación final se llevará a cabo, a través de un consultor externo internacional, de acuerdo con Términos de Referencia que deberán ser acordados entre la organización ejecutora y el Banco y deberá ser presentada sesenta (60) días antes del plazo del último desembolso.

5.07	En materia de auditoría, gestión financiera de los recursos e información, se seguirán los procedimientos estándares del Banco.

El Plan de Fortalecimiento será elaborado de manera conjunta por FORTAL y cada una de las alianzas en base  al diagnóstico de las mismas que surja en las reuniones iniciales establecidas con FORTAL. Este documento describirá: i) el contenido de la asistencia técnica y capacitación que se brindará a cada alianza de acuerdo a sus necesidades particulares; ii) el PSP de la alianza seleccionado para la aplicación demostrativa de los aprendizajes adquiridos; iii) las actividades de puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos en el contexto del PSP demostrativo

Estos recursos no funcionan como micro-créditos sino como contraparte financiera para apoyar un PSP vigente de cada alianza. El financiamiento podría dirigirse a su vez para desarrollar algún componente nuevo dentro de un PSP vigente